## Renglones (hidden)
GOBIERNO DE GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
UNIDAD DE CONTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
PROYECTO: |  | REMOZAMIENTO EORM VISTA DE SAN LUIS, ALDEA LO DE REYES COLONIA VISTAS DE SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA. | [9 empty] | PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: |  |  |  | Del 1 de Noviembre al 15 de Noviembre de 2020 |  |  | CONTROL DEL PLAZO |  | MESES
EJECUTOR: | [11 empty] | FECHA DE PRESENTACIÓN |  |  |  | 15 de Noviembre de 2020 |  |  | PLAZO ORIGINAL: |  | 3
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No.: | [11 empty] | MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: |  |  |  | 0 |  |  | PLAZO ACTUALIZADO: |  | 3
CONTRATO MODIFICADO No. : | [11 empty] | MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO: |  |  |  | 0 |  |  | TIEMPO TRANSCURRIDO |  | 1
NOG: | [11 empty] | MONTO DEL ANTICIPO: |  |  |  | 0 |  |  | MESES POR EMPLEAR: |  | 2
FECHA DE INICIO:
SNIP No. :
ESTIMACIÓN DE PAGO NÚMERO UNO (1)
Cantidad ajustada
RENGLÓN No. | RENGLONES Y CANTIDADES DE TRABAJO CONTRATADOS | [5 empty] | DOCUMENTO DE CAMBIO |  |  |  | COSTO TOTAL AJUSTADO | CANTIDADES EJECUTADAS |  |  | COSTO DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | CANTIDADES POR EJECUTAR
| NOMBRE DEL RENGLÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | O.C. | O.T.S. | O.T.E. | CANTIDAD AJUSTADA |  | Este período | Acumulado anterior | Total a la fecha | Este período | Acumulado anterior | Total a la fecha | Porcentaje ejecutado | Cantidad | Monto | Porcentaje por ejecutar
1 | REMOZAMIENTO EORM VISTA DE SAN LUIS, ALDEA LO DE REYES COLONIA VISTAS DE SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA. | [13 empty] | SNIP:
Módulo 1 - Dirección y Aulas
100 | PRELIMINARES
107 | Preparación De Área De Trabajo |  | m² | 212.04 | 41 | 8693.64 |  |  |  | 212.04 | 8693.64 | 212.04 |  | 212.04 | 8693.64 | 0 | 8693.64 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 8693.64 | 153.13
108 | Baños Portátiles |  | Mes | 2 | 3045 | 6090 |  |  |  | 2 | 6090 | 2 |  | 2 | 6090 | 0 | 6090 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 6090 | 138
110 | Bodega (22 M2) |  | Unidad | 1 | 8275 | 8275 |  |  |  | 1 | 8275 | 1 |  | 1 | 8275 | 0 | 8275 | 100% | 0 | 0 | 0%
146 | Demolición De Piso Con Base De Concreto |  | m² | 149.02 | 149 | 22203.98 |  | 28.49 |  | 177.51 | 26448.99 | 149.02 |  | 149.02 | 22203.98 | 0 | 22203.98 | 100% | 28.49 | 4245.01 | 16.05%
153 | Desmontaje De Accesorios Eléctricos Con Cableado |  | Unidad | 22 | 147 | 3234 |  |  |  | 22 | 3234 | 22 |  | 22 | 3234 | 0 | 3234 | 100% | 0 | 0 | 0%
162 | Desmontaje De Cubierta Y Estructura de Techo |  | m² | 239.13 | 98 | 23434.74 |  |  |  | 239.13 | 23434.74 | 239.13 |  | 239.13 | 23434.74 | 0 | 23434.74 | 100% | 0 | 0 | 0%
169 | Desmontaje De Puerta De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 0 | 212 | 0 |  | 3 |  | 3 | 636 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 636 | 100%
175 | Desmontaje De Ventana de Metal |  | m² | 3.91 | 100 | 391 |  |  |  | 3.91 | 391 | 3.91 |  | 3.91 | 391 | 0 | 391 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 72322.36 |  |  |  |  | 77203.37 |  |  |  | 72322.36 | 0 | 72322.36 | 93.68% |  | 4881.01 | 6.32%
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
519 | Estructura Portante De Metal |  | m² | 212.04 | 236 | 50041.44 |  |  |  | 212.04 | 50041.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 212.04 | 50041.44 | 100% | 0 | 50041.44 | 0
525 | Cubierta De Lámina Termoacustica (Incluye Canal y Bap Ø=3"+ cerramiento de block pin) |  | m² | 212.04 | 412 | 87360.48 |  |  |  | 212.04 | 87360.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 212.04 | 87360.49 | 100% | 1073.54 | 87360.49 | -0.01
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 137401.92 |  |  |  |  | 137401.92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 137401.93 | 100% |  | 137401.93 | -0.01
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
654 | Pintura De Muros |  | m² | 354.53 | 53 | 18790.09 |  |  |  | 354.53 | 18790.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 354.53 | 18790.09 | 100% | 0 | 18790.09 | 0
662 | Piso De Granito |  | m² | 149.02 | 264 | 39341.28 |  | 28.49 |  | 177.51 | 46862.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 177.51 | 46862.64 | 100% | 0 | 46862.64 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 58131.37 |  |  |  |  | 65652.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 65652.73 | 100% |  | 65652.73 | 0
700 | PUERTAS | [21 empty] | 0 | 0
718 | Puerta De Metal Con Sobreluz (1.00*3.00) |  | Unidad | 0 | 2766 | 0 |  | 3 |  | 3 | 8298 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 8298 | 0% | 0 | 8298 | 0
746 | Pintura De Puerta De Metal (una hoja) |  | Unidad | 3 | 393 | 1179 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1179 | 0 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 1179 |  |  |  |  | 8298 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 8298
800 | VENTANERIA | [21 empty] | 0 | 0
810 | Remozamiento De Ventana De Metal (Cambio De Vidrios) |  | m² | 50.93 | 625 | 31831.25 |  |  |  | 50.93 | 31831.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50.93 | 31831.25 | 0% | 0 | 31831.25 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 31831.25 |  |  |  |  | 31831.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 31831.25 | 100% |  | 31831.25 | 0
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [21 empty] | 0 | 0
1126 | Lámpara Led Tipo Liston 2 Tubos |  | Unidad | 17 | 828 | 14076 |  |  |  | 17 | 14076 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17 | 14076 | 100% |  | 14076 | 0
1133 | Reflector SpotLight Doble |  | Unidad | 0 | 1361 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1361 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1361 | #DIV/0!
1134 | Interruptor Sencillo |  | Unidad | 2 | 250 | 500 |  |  |  | 2 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 500 | 100% |  | 500 | 0
1135 | Interruptor Doble |  | Unidad | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 1 | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 300 | 100% |  | 300 | 0
1139 | Tomacorriente Doble 120 V, 15A. (Alambrado) |  | Unidad | 6 | 333 | 1998 |  |  |  | 6 | 1998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1998 | 100% |  | 1998 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 16874 |  |  |  |  | 18235 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 18235 | 100% |  | 18235 | 0
1300 | VARIOS | [21 empty] | 0 | 0
1316 | Rotulo De Construccion Tipo 1 |  | Unidad | 1 | 3405 | 3405 |  |  |  | 1 | 3405 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3405 | 100% |  | 3405 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 3405 |  |  |  |  | 3405 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3405 | 100% |  | 3405 | 0
Módulo 2 - Aulas, Cocina y Servicio Sanitario
100 | PRELIMINARES | [21 empty] | 0 | 0
107 | Preparación De Área De Trabajo |  | m² | 315.99 | 41 | 12955.59 |  |  |  | 315.99 | 12955.59 | 315.99 |  | 315.99 | 12955.59 | 0 | 12955.59 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 12955.59 | 0
142 | Demolición De Muros De Mampostería |  | m² | 8.35 | 113 | 943.55 |  |  |  | 8.35 | 943.55 | 8.35 |  | 8.35 | 943.55 | 0 | 943.55 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 943.55 | 0
146 | Demolición De Piso Con Base De Concreto |  | m² | 245.15 | 149 | 36527.35 |  | 57.52 |  | 302.67 | 45097.83 | 245.15 |  | 245.15 | 36527.35 | 0 | 36527.35 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 36527.35 | 8570.48
153 | Desmontaje De Accesorios Eléctricos Con Cableado |  | Unidad | 35 | 147 | 5145 |  |  |  | 35 | 5145 | 35 |  | 35 | 5145 | 0 | 5145 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 5145 | 0
154 | Desmontaje De Artefactos Sanitarios |  | Unidad | 6 | 221 | 1326 |  |  |  | 6 | 1326 | 6 |  | 6 | 1326 | 0 | 1326 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 1326 | 0
161 | Desmontaje De Cubierta De Techo |  | m² | 315.99 | 43 | 13587.57 |  |  |  | 315.99 | 13587.57 | 315.99 |  | 315.99 | 13587.57 | 0 | 13587.57 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 13587.57 | 0
163 | Desmontaje De Estructura Portante De Techo |  | m² | 28.32 | 56 | 1585.92 |  |  |  | 28.32 | 1585.92 | 28.32 |  | 28.32 | 1585.92 | 0 | 1585.92 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 1585.92 | 0
169 | Desmontaje De Puerta De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 0 | 212 | 0 |  | 13 |  | 13 | 2756 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 13 | 2756 | 100%
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 72070.98 |  |  |  |  | 83397.46 |  |  |  | 72070.98 | 0 | 72070.98 | 86.42% |  | 0 | 0% |  | 72070.98 | 11326.48
200 | CIMENTACIÓN | [21 empty] | 0 | 0
217 | Cimiento Corrido CC-3, de 0.20m X 0.50m, Concreto 3000 Psi, Refuerzo 3No3 +Esl No3 @ 0.25 m. |  | ml | 9.91 | 300 | 2973 |  |  |  | 9.91 | 2973 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.91 | 2973 | 100% |  | 2973 | 0
223 | Levantado De Muro 0.14, Block Tipo C (35 Kg/Cm²) Hasta Solera De Humedad |  | m² | 10.55 | 183 | 1930.65 |  |  |  | 10.55 | 1930.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.55 | 1930.65 | 100% |  | 1930.65 | 0
235 | Zapata de 0.70 X 0.70 X 0.20 m, Concreto 3000 Psi, Refuerzo No 3 @ 0.10 m |  | Unidad | 3 | 372 | 1116 |  |  |  | 3 | 1116 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1116 | 100% |  | 1116 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 6019.65 |  |  |  |  | 6019.65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6019.65 | 100% |  | 6019.65 | 0
300 | MUROS | [21 empty] | 0 | 0
303 | Levantado De Muro 0.14, Block Tipo C (35 Kg/Cm²) |  | m² | 22.54 | 191 | 4305.14 |  |  |  | 22.54 | 4305.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22.54 | 4305.14 | 100% |  | 4305.14 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 4305.14 |  |  |  |  | 4305.14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 4305.14 | 100% |  | 4305.14 | 0
400 | COLUMNAS, LOSAS, VIGAS Y SOLERAS | [21 empty] | 0 | 0
401 | Reparación De Solera Final |  | ml | 10 | 107 | 1070 |  |  |  | 10 | 1070 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 1070 | 100% |  | 1070 | 0
417 | Solera corona (0.15m x 0.20m + 4 No. 4 + Est No. 2 @ 0.15m) |  | ml | 29.73 | 172 | 5113.56 |  |  |  | 29.73 | 5113.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29.73 | 5113.56 | 100% |  | 5113.56 | 0
439 | Columna (0.15m x 0.20m + 4 No. 3 + Est No. 2 @ 0.20m) |  | ml | 9 | 153 | 1377 |  |  |  | 9 | 1377 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 1377 | 100% |  | 1377 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 7560.56 |  |  |  |  | 7560.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 7560.56 | 100% |  | 7560.56 | 0
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO | [21 empty] | 0 | 0
519 | Estructura Portante De Metal |  | m² | 47.93 | 236 | 11311.48 |  |  |  | 47.93 | 11311.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 47.93 | 11311.48 | 100% |  | 11311.48 | 0
525 | Cubierta De Lámina Termoacústica (Incluye Canal Y Bap Ѳ=3" + cerramiento de block pin) |  | m² | 325.97 | 412 | 134299.64 |  | 20.04 |  | 346.01 | 142556.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 325.97 | 134299.64 | 100% |  | 134299.64 | 8256.48
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 145611.12 |  |  |  |  | 153867.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 145611.12 | 94.63% |  | 145611.12 | 8256.48
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
623 | Azulejo |  | m² | 89.97 | 215 | 19343.55 |  |  |  | 89.97 | 19343.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 89.97 | 19343.55 | 100% |  | 19343.55 | 0
635 | Piso De Granito Antideslizante |  | m² | 36.96 | 314 | 11605.44 |  |  |  | 36.96 | 11605.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 36.96 | 11605.44 | 100% |  | 11605.44 | 0
654 | Pintura De Muros |  | m² | 514.11 | 53 | 27247.83 |  |  |  | 514.11 | 27247.83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 514.11 | 27247.83 | 100% |  | 27247.83 | 0
657 | Pintura Estructura Portante |  | m² | 278.04 | 54 | 15014.16 |  |  |  | 278.04 | 15014.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 278.04 | 15014.16 | 100% |  | 15014.16 | 0
662 | Piso De Granito |  | m² | 208.19 | 264 | 54962.16 |  | 57.52 |  | 265.71 | 70147.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 208.19 | 54962.16 | 100% |  | 54962.16 | 15185.28
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 128173.14 |  |  |  |  | 143358.42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 128173.14 | 89.41% |  | 128173.14 | 15185.28
700 | PUERTAS | [21 empty] | 0 | 0
715 | Puerta De Metal con pivote |  | Unidad | 0 | 2654 | 0 |  | 6 |  | 6 | 15924 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 15924 | 0%
718 | Puerta De Metal Con Sobreluz (1.00*3.00) |  | Unidad | 0 | 2766 | 0 |  | 7 |  | 7 | 19362 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 19362 | 0% | 0 | 19362 | 0
746 | Pintura De Puerta De Metal (una hoja) |  | Unidad | 11 | 393 | 4323 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 4323 | 100% |  | 4323 | -4323
752 | Remozamiento De Puertas De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 2 | 551 | 1102 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1102 | 100% |  | 1102 | -1102
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 5425 |  |  |  |  | 35286 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5425 | 15.37% |  | 5425 | 29861
800 | VENTANERIA | [21 empty] | 0 | 0
810 | Remozamiento De Ventana De Metal (Cambio De Vidrios) |  | m² | 72.36 | 625 | 45225 |  |  |  | 72.36 | 45225 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 72.36 | 45225 | 100% |  | 45225 | 0
821 | Ventanas De Metal + Vidrio |  | m² | 3.22 | 1026 | 3303.72 |  |  |  | 3.22 | 3303.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.22 | 3303.72 | 100% |  | 3303.72 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 48528.72 |  |  |  |  | 48528.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48528.72 | 100% |  | 48528.72 | 0
1000 | ARTEFACTOS SANITARIOS | [21 empty] | 0 | 0
1002 | Inodoro |  | Unidad | 6 | 1725 | 10350 |  |  |  | 6 | 10350 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 10350 | 100% |  | 10350 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 10350 |  |  |  |  | 10350 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 10350 | 100% |  | 10350 | 0
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [21 empty] | 0 | 0
1118 | Tablero Eléctrico Principal |  | Unidad | 1 | 2975 | 2975 |  |  |  | 1 | 2975 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2975 | 100% |  | 2975 | 0
1126 | Lámpara Led Tipo Liston 2 Tubos |  | Unidad | 29 | 828 | 24012 |  |  |  | 29 | 24012 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29 | 24012 | 100% |  | 24012 | 0
1133 | Reflector SpotLight Doble |  | Unidad | 0 | 1361 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1361 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1361 | #DIV/0!
1134 | Interruptor Sencillo |  | Unidad | 6 | 250 | 1500 |  |  |  | 6 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1500 | 100% |  | 1500 | 0
1135 | Interruptor Doble |  | Unidad | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 1 | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 300 | 100% |  | 300 | 0
1139 | Tomacorriente Doble 120 V, 15A. (Alambrado) |  | Unidad | 8 | 333 | 2664 |  |  |  | 8 | 2664 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 2664 | 100% |  | 2664 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 31451 |  |  |  |  | 32812 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 32812 | 100% |  | 32812 | 0
1300 | VARIOS | [21 empty] | 0 | 0
1302 | Lavamanos Colectivo (FM-2) |  | ml | 2 | 1803 | 3606 |  |  |  | 2 | 3606 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 3606 | 100% |  | 3606 | 0
1304 | Urinal Colectivo |  | ml | 1.85 | 1785 | 3302.25 |  |  |  | 1.85 | 3302.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.85 | 3302.25 | 100% |  | 3302.25 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 6908.25 |  |  |  |  | 6908.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6908.25 | 100% |  | 6908.25 | 0
Módulo 3 - Aulas, Servicios Sanitarios y Guardiania
100 | PRELIMINARES | [21 empty] | 0 | 0
107 | Preparación De Área De Trabajo |  | m² | 308.07 | 41 | 12630.87 |  |  |  | 308.07 | 12630.87 | 308.07 |  | 308.07 | 12630.87 | 0 | 12630.87 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 12630.87 | 0
142 | Demolición De Muros De Mampostería |  | m² | 0 | 113 | 0 |  | 26.45 |  | 26.45 | 2988.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
146 | Demolición De Piso Con Base De Concreto |  | m² | 211.61 | 149 | 31529.89 |  | 63.14 |  | 274.75 | 40937.75 | 211.61 |  | 211.61 | 31529.89 | 0 | 31529.89 | 100% | 63.14 | 9407.86 | 29.84% |  | 40937.75 | 0
153 | Desmontaje De Accesorios Eléctricos Con Cableado |  | Unidad | 14 | 147 | 2058 |  |  |  | 14 | 2058 | 14 |  | 14 | 2058 | 0 | 2058 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 2058 | 0
154 | Desmontaje De Artefactos Sanitarios |  | Unidad | 3 | 221 | 663 |  |  |  | 3 | 663 | 3 |  | 3 | 663 | 0 | 663 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 663 | 0
161 | Desmontaje De Cubierta De Techo |  | m² | 308.07 | 43 | 13247.01 |  |  |  | 308.07 | 13247.01 | 308.07 |  | 308.07 | 13247.01 | 0 | 13247.01 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 13247.01 | 0
163 | Desmontaje De Estructura Portante De Techo |  | m² | 78.79 | 56 | 4412.24 |  |  |  | 78.79 | 4412.24 | 78.79 |  | 78.79 | 4412.24 | 0 | 4412.24 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 4412.24 | 0
169 | Desmontaje De Puerta De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 0 | 212 | 0 |  | 8 |  | 8 | 1696 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8 | 1696 | 100%
175 | Desmontaje De Ventana de Metal |  | m² |  | 100 | 0 |  |  | 2.52 | 2.52 | 252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.52 | 252 | 100%
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 64541.01 |  |  |  |  | 78885.72 |  |  |  | 64541.01 | 0 | 64541.01 | 81.82% |  | 9407.86 | 11.93% |  | 73948.87 | 4936.85
200 | CIMENTACIÓN | [21 empty] | 0 | 0
217 | Cimiento Corrido CC-3, de 0.20m X 0.50m, Concreto 3000 Psi, Refuerzo 3No3 +Esl No3 @ 0.25 m. |  | ml |  | 300 | 0 |  | 6.68 |  | 6.68 | 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 2004
223 | Levantado De Muro 0.14, Block Tipo C (35 Kg/Cm²) Hasta Solera De Humedad |  | m² |  | 183 | 0 |  | 4.55 |  | 4.55 | 832.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 832.65
235 | Zapata de 0.70 X 0.70 X 0.20 m, Concreto 3000 Psi, Refuerzo No 3 @ 0.10 m |  | Unidad |  | 372 | 0 |  | 2 |  | 2 | 744 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 744
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 3580.65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 3580.65
300 | MUROS | [21 empty] | 0 | 0
303 | Levantado De Muro 0.14, Block Tipo C (35 Kg/Cm²) |  | m² |  | 191 | 0 |  | 6.93 |  | 6.93 | 1323.63 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 1323.63
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 1323.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 1323.63
400 | COLUMNAS, LOSAS, VIGAS Y SOLERAS | [21 empty] | 0 | 0
401 | Reparación De Solera Final |  | ml | 6.68 | 107 | 714.76 |  |  |  | 6.68 | 714.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.68 | 714.76 | 100% |  | 714.76 | 0
417 | Solera corona (0.15m x 0.20m + 4 No. 4 + Est No. 2 @ 0.15m) |  | ml |  | 172 | 0 |  | 16.04 |  | 16.04 | 2758.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 2758.88
439 | Columna (0.15m x 0.20m + 4 No. 3 + Est No. 2 @ 0.20m) |  | ml |  | 153 | 0 |  | 20 |  | 20 | 3060 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 3060
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 714.76 |  |  |  |  | 6533.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 714.76 | 10.94% |  | 714.76 | 5818.88
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO | [21 empty] | 0 | 0
519 | Estructura Portante De Metal |  | m² | 97.3 | 236 | 22962.8 |  |  |  | 97.3 | 22962.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 97.3 | 22962.8 | 100% |  | 22962.8 | 0
525 | Cubierta De Lámina Termoacústica (Incluye Canal Y Bap Ѳ=3" + cerramiento de block pin) |  | m² | 310.41 | 412 | 127888.92 |  | 21.67 |  | 332.08 | 136816.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 332.08 | 136816.96 | 107% |  | 136816.96 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 150851.72 |  |  |  |  | 159779.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 159779.76 | 100% |  | 159779.76 | 0
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
623 | Azulejo |  | m² | 15.33 | 215 | 3295.95 |  |  |  | 15.33 | 3295.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15.33 | 3295.95 | 100% |  | 3295.95 | 0
635 | Piso De Granito Antideslizante |  | m² | 4.84 | 314 | 1519.76 |  |  |  | 4.84 | 1519.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.84 | 1519.76 | 100% |  | 1519.76 | 0
654 | Pintura De Muros |  | m² | 448.94 | 53 | 23793.82 |  |  |  | 448.94 | 23793.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 448.94 | 23793.82 | 100% |  | 23793.82 | 0
657 | Pintura Estructura Portante |  | m² | 229.28 | 54 | 12381.12 |  |  |  | 229.28 | 12381.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 229.28 | 12381.12 | 100% |  | 12381.12 | 0
662 | Piso De Granito |  | m² | 206.77 | 264 | 54587.28 |  | 63.14 |  | 269.91 | 71256.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 206.77 | 54587.28 | 100% |  | 54587.28 | 16668.96
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 95577.93 |  |  |  |  | 112246.89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 95577.93 | 85.15% |  | 95577.93 | 16668.96
700 | PUERTAS | [21 empty] | 0 | 0
715 | Puerta De Metal con pivote |  | Unidad | 0 | 2654 | 0 |  | 3 |  | 3 | 7962 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 7962 | 0%
718 | Puerta De Metal Con Sobreluz (1.00*3.00) |  | Unidad | 0 | 2766 | 0 |  | 5 |  | 5 | 13830 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 13830 | 0% | 0 | 13830 | 0
746 | Pintura De Puerta De Metal (una hoja) |  | Unidad | 8 | 393 | 3144 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 3144 | 100% |  | 3144 | -3144
752 | Remozamiento De Puertas De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 1 | 551 | 551 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 551 | 100% |  | 551 | -551
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 3695 |  |  |  |  | 21792 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3695 | 16.96% |  | 3695 | 18097
800 | VENTANERIA | [21 empty] | 0 | 0
810 | Remozamiento De Ventana De Metal (Cambio De Vidrios) |  | m² | 49.83 | 625 | 31143.75 |  |  |  | 49.83 | 31143.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 49.83 | 31143.75 | 100% |  | 31143.75 | 0
821 | Ventanas De Metal + Vidrio |  | m² |  | 1026 | 0 |  |  | 5 | 5 | 5130 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 5130
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 31143.75 |  |  |  |  | 36273.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 31143.75 | 85.86% |  | 31143.75 | 5130
1000 | ARTEFACTOS SANITARIOS | [21 empty] | 0 | 0
1002 | Inodoro |  | Unidad | 3 | 1725 | 5175 |  |  |  | 3 | 5175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 5175 | 100% |  | 5175 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 5175 |  |  |  |  | 5175 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5175 | 100% |  | 5175 | 0
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [21 empty] | 0 | 0
1121 | Lampara Ahorradora De 20W |  | Unidad | 3 | 237 | 711 |  |  |  | 3 | 711 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 711 | 100% |  | 711 | 0
1126 | Lámpara Led Tipo Liston 2 Tubos |  | Unidad | 28 | 828 | 23184 |  | 1 |  | 29 | 24012 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28 | 23184 | 100% |  | 23184 | 828
1133 | Reflector SpotLight Doble |  | Unidad | 0 | 1361 | 0 |  | 3 |  | 3 | 4083 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 4083 | #DIV/0!
1134 | Interruptor Sencillo |  | Unidad | 6 | 250 | 1500 |  |  |  | 6 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1500 | 100% |  | 1500 | 0
1135 | Interruptor Doble |  | Unidad | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 1 | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 300 | 100% |  | 300 | 0
1139 | Tomacorriente Doble 120 V, 15A. (Alambrado) |  | Unidad | 8 | 333 | 2664 |  |  |  | 8 | 2664 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 2664 | 100% |  | 2664 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 28359 |  |  |  |  | 33270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 32442 | 97.51% |  | 32442 | 828
Area Exterior - Cancha Deportiva y Muro Perimetral
100 | PRELIMINARES | [21 empty] | 0 | 0
100 | Movimiento de suelo rocoso |  | m³ |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
123 | Excavación y Acarreo A Mano (M³) |  | m³ | 46.6 | 248 | 11556.8 |  |  |  | 46.6 | 11556.8 | 46.6 |  | 46.6 | 11556.8 | 0 | 11556.8 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 11556.8 | 0
142 | Demolición De Muros De Mampostería |  | m² | 77.81 | 113 | 8792.53 |  |  |  | 77.81 | 8792.53 | 77.81 |  | 77.81 | 8792.53 | 0 | 8792.53 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 8792.53 | 0
146 | Demolición De Piso Con Base De Concreto |  | m² | 117.58 | 149 | 17519.42 |  | 223 |  | 340.58 | 50746.42 | 117.58 |  | 117.58 | 17519.42 | 0 | 17519.42 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 17519.42 | 33227
165 | Desmontaje De Malla |  | m² | 141.35 | 26 | 3675.1 |  |  |  | 141.35 | 3675.1 | 141.35 |  | 141.35 | 3675.1 | 0 | 3675.1 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 3675.1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 41543.85 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 41543.85 | 0 | 41543.85 | #REF! |  | 0 | #REF! |  | 41543.85 | #REF!
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
628 | Piso de Concreto (T=0.07M) |  | m² | 117.58 | 180 | 21164.4 |  |  |  | 117.58 | 21164.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 117.58 | 21164.4 | 100% |  | 21164.4 | 0
633 | Piso de Concreto Cernido (T=0.10M) - Patio |  | m² |  | 269 | 0 |  | 223 |  | 223 | 59987 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 59987
654 | Pintura De Muros |  | m² | 134.02 | 53 | 7103.06 |  |  |  | 134.02 | 7103.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 134.02 | 7103.06 | 100% |  | 7103.06 | 0
658 | Pintura Para Cancha + Marcado de líneas |  | m² | 300.74 | 74 | 22254.76 |  |  |  | 300.74 | 22254.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 300.74 | 22254.76 | 100% |  | 22254.76 | 0
660 | Pintura De Puertas Y Portones |  | m² | 8.45 | 97 | 819.65 |  |  |  | 8.45 | 819.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.45 | 819.65 | 100% |  | 819.65 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 51341.87 |  |  |  |  | 111328.87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 51341.87 | 46.12% |  | 51341.87 | 59987
1400 | OBRA EXTERIOR | [21 empty] | 0 | 0
1493 | Cerco de tubo de 2" + Malla Cal 10, 2m de altura |  | ml | 98.72 | 439 | 43338.08 |  |  |  | 98.72 | 43338.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 98.72 | 43338.08 | 100% |  | 43338.08 | 0
1499 | Muro Contención MC-2A (Contención 1.00m) |  | ml | 8.04 | 2150 | 17286 |  |  |  | 8.04 | 17286 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.04 | 17286 | 100% |  | 17286 | 0
1500 | Muro Contención MC-2B (Contención 2.00m) |  | ml | 48.5 | 4137 | 200644.5 |  |  |  | 48.5 | 200644.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 48.5 | 200644.5 | 100% |  | 200644.5 | 0
1502 | Muro Contención MC-2D (Contención 3.00m) |  | ml | 42.18 | 6754 | 284883.72 |  |  |  | 42.18 | 284883.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42.18 | 284883.72 | 100% |  | 284883.72 | 0
1505 | Contrafuerte refuerzo muro contención MC-2D |  | Unidad |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 546152.3 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 546152.3 | #REF! |  | 546152.3 | #REF!
TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | 1806644.65 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 250478.2 | 0 | 250478.2 | #REF! |  | 1592530.73 | #REF! |  | 1843008.93 | #REF!
RESUMEN DE ESTIMACIÓN
[6 empty] | AVANCE FISICO ACTUAL: |  |  |  |  | 250478.2 | MONTO ANTICIPO: |  | 0
[6 empty] | AVANCE FÍSICO EJECUTADO ESTE PERÍODO: |  |  |  |  | 250478.2 | AMORTIZACIÓN ANTICIPO 20% |  | 0
[6 empty] | PENDIENTE DE EJECUTAR: |  |  |  |  | 1592530.73 | MONTO LÍQUIDO: |  | 250478.2
GOBIERNO DE GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
UNIDAD DE CONTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
PROYECTO: |  | REMOZAMIENTO EORM, COLONIA RIO AZUL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA. | [9 empty] | PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: |  |  |  | Del 1 de Noviembre al 15 de Noviembre de 2020 |  |  | CONTROL DEL PLAZO |  | MESES
EJECUTOR: | [11 empty] | FECHA DE PRESENTACIÓN |  |  |  | 15 de Noviembre de 2020 |  |  | PLAZO ORIGINAL: |  | 3
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No.: | [11 empty] | MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: |  |  |  | 0 |  |  | PLAZO ACTUALIZADO: |  | 3
CONTRATO MODIFICADO No. : | [11 empty] | MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO: |  |  |  | 0 |  |  | TIEMPO TRANSCURRIDO |  | 1
NOG: | [11 empty] | MONTO DEL ANTICIPO: |  |  |  | 0 |  |  | MESES POR EMPLEAR: |  | 2
FECHA DE INICIO:
SNIP No. :
ESTIMACIÓN DE PAGO NÚMERO UNO (1)
Cantidad ajustada
RENGLÓN No. | RENGLONES Y CANTIDADES DE TRABAJO CONTRATADOS | [5 empty] | DOCUMENTO DE CAMBIO |  |  |  | COSTO TOTAL AJUSTADO | CANTIDADES EJECUTADAS |  |  | COSTO DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | CANTIDADES POR EJECUTAR
| NOMBRE DEL RENGLÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | O.C. | O.T.S. | O.T.E. | CANTIDAD AJUSTADA |  | Este período | Acumulado anterior | Total a la fecha | Este período | Acumulado anterior | Total a la fecha | Porcentaje ejecutado | Cantidad | Monto | Porcentaje por ejecutar
2 | REMOZAMIENTO EORM, COLONIA RIO AZUL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA. | [13 empty] | SNIP:
Módulo 1 - Preprimaria
100 | PRELIMINARES
152 | Desmontaje De Accesorios Eléctricos |  | Unidad | 17 | 147 | 2499 |  |  |  | 17 | 2499 | 17 |  | 17 | 2499 | 0 | 2499 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 2499 | 153.13
157 | Desmontaje De Balcones |  | m² | 1.44 | 125 | 180 |  |  |  | 1.44 | 180 | 1.44 |  | 1.44 | 180 | 0 | 180 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 180 | 138
163 | Desmontaje De Estructura Portante De Techo |  | m² | 110.28 | 56 | 6175.68 |  |  |  | 110.28 | 6175.68 | 110.28 |  | 110.28 | 6175.68 | 0 | 6175.68 | 100% | 0 | 0 | 0%
169 | Desmontaje De Puerta De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 2 | 212 | 424 |  |  |  | 2 | 424 | 2 |  | 2 | 424 | 0 | 424 | 100% | 0 | 0 | 0%
175 | Desmontaje De Ventana de Metal |  | m² | 10.41 | 100 | 1041 |  |  |  | 10.41 | 1041 | 10.41 |  | 10.41 | 1041 | 0 | 1041 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 10319.68 |  |  |  |  | 10319.68 |  |  |  | 10319.68 | 0 | 10319.68 | 100% |  | 0 | 0%
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
518 | Estructura Metálica Para Techo (Costanera Doble) |  | m² | 326.52 | 236 | 77058.72 | 199.65 |  |  | 126.87 | 29941.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 126.87 | 29941.32 | 100% | 47117.4 | 29941.32 | 0
525 | Cubierta De Lámina Termoacústica (Incluye Canal Y Bap Ѳ=3" + cerramiento de block pin) |  | m² | 401.7 | 412 | 165500.4 | 274.83 |  |  | 126.87 | 52270.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 126.87 | 52270.45 | 100% | 1073.54 | 52270.45 | -0.01
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 242559.12 |  |  |  |  | 82211.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 82211.77 | 100% |  | 82211.77 | -0.01
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
604 | Remozamiento De Muro (Repello + Cernido) |  | m² | 295.65 | 92 | 27199.8 |  |  |  | 295.65 | 27199.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 295.65 | 27199.8 | 100% |  | 27199.8 | 0
634 | Piso De Granito (base selecto t=0.10m) |  | m² | 84.47 | 284 | 23989.48 |  | 18 |  | 102.47 | 29101.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 102.47 | 29101.48 | 121.3% |  | 29101.48 | 0
654 | Pintura De Muros |  | m² | 614.53 | 53 | 32570.09 |  |  |  | 614.53 | 32570.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 614.53 | 32570.09 | 100% |  | 32570.09 | 0
655 | Pintura De Zocalo |  | m² | 81 | 52 | 4212 |  |  |  | 81 | 4212 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 81 | 4212 | 100% |  | 4212 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 87971.37 |  |  |  |  | 93083.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 93083.37 | 100% |  | 93083.37 | 0
700 | PUERTAS | [21 empty] | 0 | 0
718 | Puerta De Metal Con Sobreluz (1.00*3.00) |  | Unidad | 2 | 2766 | 5532 |  | 1 |  | 3 | 8298 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 8298 | 0% | 0 | 8298 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 5532 |  |  |  |  | 8298 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8298 | 100% |  | 8298 | 0
800 | VENTANERIA | [21 empty] | 0 | 0
815 | Sustitución De Ventana De Metal |  | m² | 10.41 | 1151 | 11981.91 |  | 1 |  | 11.41 | 13132.91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.41 | 13132.91 | 0% | 0 | 13132.91 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 11981.91 |  |  |  |  | 13132.91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 13132.91 | 100% |  | 13132.91 | 0
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | [21 empty] | 0 | 0
904 | Bajada Agua Pvc Ø 4" (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 25.16 | 248 | 6239.68 |  |  |  | 25.16 | 6239.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25.16 | 6239.68 | 100% |  | 6239.68 | 0
914 | Tubería Pvc Ø 4" 125 Psi (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 15 | 273 | 4095 |  |  |  | 15 | 4095 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 4095 | 100% |  | 4095 | 0
915 | Tubería Pvc Ø 6" 160 Psi (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 20.16 | 538 | 10846.08 |  |  |  | 20.16 | 10846.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20.16 | 10846.08 | 100% |  | 10846.08 | 0
939 | Caja De Registro No. 1 De 0.47X0.47M |  | Unidad | 3 | 611 | 1833 |  |  |  | 3 | 1833 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1833 | 100% |  | 1833 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 23013.76 |  |  |  |  | 23013.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 23013.76 | 100% |  | 23013.76 | 0
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [21 empty] | 0 | 0
1117 | Tablero Electrico General (8 Circuitos, 5 Polos) |  | Unidad | 1 | 2419 | 2419 |  |  |  | 1 | 2419 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2419 | 100% |  | 2419 | 0
1126 | Lámpara Led Tipo Liston 2 Tubos |  | Unidad | 8 | 828 | 6624 |  |  |  | 8 | 6624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 6624 | 100% |  | 6624 | 0
1133 | Reflector SpotLight Doble |  | Unidad | 2 | 1361 | 2722 |  |  |  | 2 | 2722 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2722 | 100% |  | 2722 | 0
1139 | Tomacorriente Doble 120 V, 15A. (Alambrado) |  | Unidad | 4 | 333 | 1332 |  |  |  | 4 | 1332 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1332 | 100% |  | 1332 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 13097 |  |  |  |  | 13097 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 13097 | 100% |  | 13097 | 0
Módulo Servicio Sanitario
100 | PRELIMINARES | [21 empty] | 0 | 0
152 | Desmontaje De Accesorios Eléctricos |  | Unidad | 15 | 147 | 2205 |  |  |  | 15 | 2205 | 15 |  | 15 | 2205 | 0 | 2205 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 2205 | 0
154 | Desmontaje De Artefactos Sanitarios |  | Unidad | 11 | 221 | 2431 |  |  |  | 11 | 2431 | 11 |  | 11 | 2431 | 0 | 2431 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 2431 | 0
162 | Desmontaje De Cubierta Y Estructura de Techo |  | m² | 35.19 | 98 | 3448.62 |  |  |  | 35.19 | 3448.62 | 35.19 |  | 35.19 | 3448.62 | 0 | 3448.62 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 3448.62 | 0
167 | Desmontaje De Pila |  | Unidad | 2 | 276 | 552 |  |  |  | 2 | 552 | 2 |  | 2 | 552 | 0 | 552 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 552 | 0
169 | Desmontaje De Puerta De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 7 | 212 | 1484 |  |  |  | 7 | 1484 | 7 |  | 7 | 1484 | 0 | 1484 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 1484 | 0
175 | Desmontaje De Ventana de Metal |  | m² | 9.28 | 100 | 928 |  |  |  | 9.28 | 928 | 9.28 |  | 9.28 | 928 | 0 | 928 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 928 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 11048.62 |  |  |  |  | 11048.62 |  |  |  | 11048.62 | 0 | 11048.62 | 100% |  | 0 | 0% |  | 11048.62 | 0
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO | [21 empty] | 0 | 0
518 | Estructura Metálica Paqra Techo (Costanera Doble) |  | m² | 43.29 | 236 | 10216.44 |  |  |  | 43.29 | 10216.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 43.29 | 10216.44 | 100% |  | 10216.44 | 0
525 | Cubierta De Lámina Termoacústica (Incluye Canal Y Bap Ѳ=3" + cerramiento de block pin) |  | m² | 43.29 | 412 | 17835.48 |  |  |  | 43.29 | 17835.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 43.29 | 17835.48 | 100% |  | 17835.48 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 28051.92 |  |  |  |  | 28051.92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 28051.92 | 100% |  | 28051.92 | 0
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
604 | Remozamiento De Muro (Repello + Cernido) |  | m² | 32.2 | 92 | 2962.4 |  |  |  | 32.2 | 2962.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32.2 | 2962.4 | 100% |  | 2962.4 | 0
634 | Piso De Granito (base selecto t=0.10m) |  | m² | 16.2 | 284 | 4600.8 |  | 13 |  | 29.2 | 8292.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16.2 | 4600.8 | 100% |  | 4600.8 | 3692
654 | Pintura De Muros |  | m² | 16.2 | 53 | 858.6 |  |  |  | 16.2 | 858.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16.2 | 858.6 | 100% |  | 858.6 | 0
655 | Pintura De Zocalo |  | m² | 34.81 | 52 | 1810.12 |  |  |  | 34.81 | 1810.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 34.81 | 1810.12 | 100% |  | 1810.12 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 10231.92 |  |  |  |  | 13923.92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 10231.92 | 73.48% |  | 10231.92 | 3692
700 | PUERTAS | [21 empty] | 0 | 0
715 | Puerta De Metal con pivote |  | Unidad | 5 | 2654 | 13270 |  |  |  | 5 | 13270 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 13270 | 100% |  | 13270 | 0
716 | Puerta De Metal con pivote + Sobreluz + Chapa |  | Unidad | 2 | 2683 | 5366 |  |  |  | 2 | 5366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 5366 | 100% |  | 5366 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 18636 |  |  |  |  | 18636 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 18636 | 100% |  | 18636 | 0
800 | VENTANERIA | [21 empty] | 0 | 0
815 | Sustitución De Ventana De Metal |  | m² | 9.28 | 1151 | 10681.28 |  |  |  | 9.28 | 10681.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.28 | 10681.28 | 100% |  | 10681.28 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 10681.28 |  |  |  |  | 10681.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 10681.28 | 100% |  | 10681.28 | 0
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | [21 empty] | 0 | 0
904 | Bajada Agua Pvc Ø 4" (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 18.34 | 248 | 4548.32 |  |  |  | 18.34 | 4548.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.34 | 4548.32 | 100% |  | 4548.32 | 0
914 | Tubería Pvc Ø 4" 125 Psi (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 11.34 | 273 | 3095.82 |  |  |  | 11.34 | 3095.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.34 | 3095.82 | 100% |  | 3095.82 | 0
915 | Tubería Pvc Ø 6" 160 Psi (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 11.34 | 538 | 6100.92 |  |  |  | 11.34 | 6100.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.34 | 6100.92 | 100% |  | 6100.92 | 0
939 | Caja De Registro No. 1 De 0.47X0.47M |  | Unidad | 3 | 611 | 1833 |  |  |  | 3 | 1833 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1833 | 100% |  | 1833 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 15578.06 |  |  |  |  | 15578.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 15578.06 | 100% |  | 15578.06 | 0
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [21 empty] | 0 | 0
1126 | Lámpara Led Tipo Liston 2 Tubos |  | Unidad | 6 | 828 | 4968 |  | 2 |  | 8 | 6624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 4968 | 100% |  | 4968 | 1656
1134 | Interruptor Sencillo |  | Unidad | 4 | 249 | 996 |  |  |  | 4 | 996 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 996 | 100% |  | 996 | 0
1139 | Tomacorriente Doble 120 V, 15A. (Alambrado) |  | Unidad | 4 | 333 | 1332 |  |  |  | 4 | 1332 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1332 | 100% |  | 1332 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 7296 |  |  |  |  | 8952 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 7296 | 81.5% |  | 7296 | 1656
Módulo 2 - Primaria
100 | PRELIMINARES | [21 empty] | 0 | 0
152 | Desmontaje De Accesorios Eléctricos |  | Unidad | 33 | 147 | 4851 |  |  |  | 33 | 4851 | 33 |  | 33 | 4851 | 0 | 4851 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 4851 | 0
162 | Desmontaje De Cubierta Y Estructura de Techo |  | m² | 192.4 | 98 | 18855.2 |  |  |  | 192.4 | 18855.2 | 192.4 |  | 192.4 | 18855.2 | 0 | 18855.2 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 18855.2 | 0
169 | Desmontaje De Puerta De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 4 | 212 | 848 |  | 1 |  | 5 | 1060 | 4 |  | 4 | 848 | 0 | 848 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 848 | 212
175 | Desmontaje De Ventana de Metal |  | m² | 7.69 | 100 | 769 |  |  |  | 7.69 | 769 | 7.69 |  | 7.69 | 769 | 0 | 769 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 769 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 25323.2 |  |  |  |  | 25535.2 |  |  |  | 25323.2 | 0 | 25323.2 | 99.17% |  | 0 | 0% |  | 25323.2 | 212
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO | [21 empty] | 0 | 0
518 | Estructura Metálica Para Techo (Costanera Doble) |  | m² | 236.52 | 236 | 55818.72 |  |  |  | 236.52 | 55818.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 236.52 | 55818.72 | 100% |  | 55818.72 | 0
525 | Cubierta De Lámina Termoacústica (Incluye Canal Y Bap Ѳ=3" + cerramiento de block pin) |  | m² | 192.4 | 412 | 79268.8 |  | 44.12 |  | 236.52 | 97446.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 192.4 | 79268.8 | 100% |  | 79268.8 | 18177.44
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 135087.52 |  |  |  |  | 153264.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 135087.52 | 88.14% |  | 135087.52 | 18177.44
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
604 | Remozamiento De Muro (Repello + Cernido) |  | m² | 892.43 | 92 | 82103.56 |  |  |  | 892.43 | 82103.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 892.43 | 82103.56 | 100% |  | 82103.56 | 0
634 | Piso De Granito (base selecto t=0.10m) |  | m² | 333.72 | 284 | 94776.48 |  | 20.28 |  | 354 | 100536 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 333.72 | 94776.48 | 100% |  | 94776.48 | 5759.52
654 | Pintura De Muros |  | m² | 643.21 | 53 | 34090.13 |  |  |  | 643.21 | 34090.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 643.21 | 34090.13 | 100% |  | 34090.13 | 0
655 | Pintura De Zocalo |  | m² | 74.52 | 52 | 3875.04 |  |  |  | 74.52 | 3875.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 74.52 | 3875.04 | 100% |  | 3875.04 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 214845.21 |  |  |  |  | 220604.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 214845.21 | 97.39% |  | 214845.21 | 5759.52
700 | PUERTAS | [21 empty] | 0 | 0
715 | Puerta De Metal con pivote |  | Unidad | 5 | 2654 | 13270 |  |  |  | 5 | 13270 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 13270 | 100% |  | 13270 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 13270 |  |  |  |  | 13270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 13270 | 100% |  | 13270 | 0
800 | VENTANERIA | [21 empty] | 0 | 0
821 | Ventanas De Metal + Vidrio |  | m² | 50.56 | 1026 | 51874.56 |  |  |  | 50.56 | 51874.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50.56 | 51874.56 | 100% |  | 51874.56 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 51874.56 |  |  |  |  | 51874.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 51874.56 | 100% |  | 51874.56 | 0
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | [21 empty] | 0 | 0
904 | Bajada Agua Pvc Ø 4" (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 30.42 | 248 | 7544.16 |  |  |  | 30.42 | 7544.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30.42 | 7544.16 | 100% |  | 7544.16 | 0
914 | Tubería Pvc Ø 4" 125 Psi (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 12.5 | 273 | 3412.5 |  |  |  | 12.5 | 3412.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.5 | 3412.5 | 100% |  | 3412.5 | 0
939 | Caja De Registro No. 1 De 0.47X0.47M |  | Unidad | 6 | 611 | 3666 |  |  |  | 6 | 3666 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 3666 | 100% |  | 3666 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 14622.66 |  |  |  |  | 14622.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 14622.66 | 100% |  | 14622.66 | 0
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [21 empty] | 0 | 0
1117 | Tablero Electrico General (8 Circuitos, 5 Polos) |  | Unidad | 1 | 2419 | 2419 |  |  |  | 1 | 2419 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2419 | 100% |  | 2419 | 0
1126 | Lámpara Led Tipo Liston 2 Tubos |  | Unidad | 16 | 828 | 13248 |  | 15 |  | 31 | 25668 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 13248 | 100% |  | 13248 | 12420
1133 | Reflector SpotLight Doble |  | Unidad | 2 | 1361 | 2722 |  |  |  | 2 | 2722 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2722 | 100% |  | 2722 | 0
1139 | Tomacorriente Doble 120 V, 15A. (Alambrado) |  | Unidad | 4 | 333 | 1332 |  |  |  | 4 | 1332 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1332 | 100% |  | 1332 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 19721 |  |  |  |  | 32141 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 19721 | 61.36% |  | 19721 | 12420
1300 | VARIOS | [21 empty] | 0 | 0
1301 | Baranda Metálica |  | ml | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 17 | 17 | #REF! | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
Módulo 3 - Primaria + Dirección
100 | PRELIMINARES | [21 empty] | 0 | 0
152 | Desmontaje De Accesorios Eléctricos |  | Unidad | 24 | 147 | 3528 |  |  |  | 24 | 3528 | 24 |  | 24 | 3528 | 0 | 3528 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 3528 | 0
162 | Desmontaje De Cubierta Y Estructura de Techo |  | m² | 111.53 | 98 | 10929.94 |  |  |  | 111.53 | 10929.94 | 111.53 |  | 111.53 | 10929.94 | 0 | 10929.94 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 10929.94 | 0
169 | Desmontaje De Puerta De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 8 | 212 | 1696 |  |  |  | 8 | 1696 | 8 |  | 8 | 1696 | 0 | 1696 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 1696 | 0
175 | Desmontaje De Ventana de Metal |  | m² | 4.46 | 100 | 446 |  | 21.35 |  | 25.81 | 2581 | 4.46 |  | 4.46 | 446 | 0 | 446 | 17.28% | 21.35 | 2135 | 82.72% |  | 2581 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 16599.94 |  |  |  |  | 18734.94 |  |  |  | 16599.94 | 0 | 16599.94 | 88.6% |  | 2135 | 11.4% |  | 18734.94 | 0
300 | MUROS | [21 empty] | 0 | 0
303 | Levantado De Muro 0.14, Block Tipo C (35 Kg/Cm²) |  | m² |  | 191 | 0 |  | 10.3 |  | 10.3 | 1967.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 1967.3
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 1967.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 1967.3
400 | COLUMNAS, LOSAS, VIGAS Y SOLERAS | [21 empty] | 0 | 0
417 | Solera corona (0.15m x 0.20m + 4 No. 4 + Est No. 2 @ 0.15m) |  | ml |  | 172 | 0 |  | 7 |  | 7 | 1204 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 1204
439 | Columna (0.15m x 0.20m + 4 No. 3 + Est No. 2 @ 0.20m) |  | ml |  | 153 | 0 |  | 5.6 |  | 5.6 | 856.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 856.8
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 2060.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 2060.8
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO | [21 empty] | 0 | 0
518 | Estructura Metálica Para Techo (Costanera Doble) |  | m² | 111.53 | 236 | 26321.08 |  | 25.66 |  | 137.19 | 32376.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 137.19 | 32376.84 | 123% |  | 32376.84 | 0
525 | Cubierta De Lámina Termoacústica (Incluye Canal Y Bap Ѳ=3" + cerramiento de block pin) |  | m² | 137.19 | 412 | 56522.28 |  |  |  | 137.19 | 56522.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 137.19 | 56522.28 | 100% |  | 56522.28 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 82843.36 |  |  |  |  | 88899.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 88899.12 | 100% |  | 88899.12 | 0
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
604 | Remozamiento De Muro (Repello + Cernido) |  | m² | 463.58 | 92 | 42649.36 |  |  |  | 463.58 | 42649.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 463.58 | 42649.36 | 100% |  | 42649.36 | 0
634 | Piso De Granito (base selecto t=0.10m) |  | m² | 132.45 | 284 | 37615.8 |  |  |  | 132.45 | 37615.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 132.45 | 37615.8 | 100% |  | 37615.8 | 0
654 | Pintura De Muros |  | m² | 614.53 | 53 | 32570.09 |  |  |  | 614.53 | 32570.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 614.53 | 32570.09 | 100% |  | 32570.09 | 0
655 | Pintura De Zocalo |  | m² | 117.51 | 52 | 6110.52 |  |  |  | 117.51 | 6110.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 117.51 | 6110.52 | 100% |  | 6110.52 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 118945.77 |  |  |  |  | 118945.77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 118945.77 | 100% |  | 118945.77 | 0
700 | PUERTAS | [21 empty] | 0 | 0
715 | Puerta De Metal con pivote |  | Unidad | 5 | 2654 | 13270 |  | 3 |  | 8 | 21232 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 13270 | 100% |  | 13270 | 7962
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 13270 |  |  |  |  | 21232 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 13270 | 62.5% |  | 13270 | 7962
800 | VENTANERIA | [21 empty] | 0 | 0
815 | Sustitución De Ventana De Metal |  | m² | 7.69 | 1151 | 8851.19 |  | 18.12 |  | 25.81 | 29707.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.69 | 8851.19 | 100% |  | 8851.19 | 20856.12
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 8851.19 |  |  |  |  | 29707.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8851.19 | 29.79% |  | 8851.19 | 20856.12
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | [21 empty] | 0 | 0
904 | Bajada Agua Pvc Ø 4" (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 22.6 | 248 | 5604.8 |  |  |  | 22.6 | 5604.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22.6 | 5604.8 | 100% |  | 5604.8 | 0
914 | Tubería Pvc Ø 4" 125 Psi (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 6 | 273 | 1638 |  |  |  | 6 | 1638 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1638 | 100% |  | 1638 | 0
939 | Caja De Registro No. 1 De 0.47X0.47M |  | Unidad | 5 | 611 | 3055 |  |  |  | 5 | 3055 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 3055 | 100% |  | 3055 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 10297.8 |  |  |  |  | 10297.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 10297.8 | 100% |  | 10297.8 | 0
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [21 empty] | 0 | 0
1117 | Tablero Electrico General (8 Circuitos, 5 Polos) |  | Unidad | 1 | 2419 | 2419 |  |  |  | 1 | 2419 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2419 | 100% |  | 2419 | 0
1126 | Lámpara Led Tipo Liston 2 Tubos |  | Unidad | 14 | 828 | 11592 |  |  |  | 14 | 11592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 11592 | 100% |  | 11592 | 0
1133 | Reflector SpotLight Doble |  | Unidad | 2 | 1361 | 2722 |  |  |  | 2 | 2722 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2722 | 100% |  | 2722 | 0
1139 | Tomacorriente Doble 120 V, 15A. (Alambrado) |  | Unidad | 12 | 333 | 3996 |  |  |  | 12 | 3996 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 3996 | 100% |  | 3996 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 20729 |  |  |  |  | 20729 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 20729 | 100% |  | 20729 | 0
Módulo 4 - Primaria
100 | PRELIMINARES | [21 empty] | 0 | 0
152 | Desmontaje De Accesorios Eléctricos |  | Unidad | 7 | 147 | 1029 |  |  |  | 7 | 1029 | 7 |  | 7 | 1029 | 0 | 1029 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 1029 | 0
162 | Desmontaje De Cubierta Y Estructura de Techo |  | m² | 52.84 | 98 | 5178.32 |  |  |  | 52.84 | 5178.32 | 52.84 |  | 52.84 | 5178.32 | 0 | 5178.32 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 5178.32 | 0
169 | Desmontaje De Puerta De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 1 | 212 | 212 |  |  |  | 1 | 212 | 1 |  | 1 | 212 | 0 | 212 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 212 | 0
175 | Desmontaje De Ventana de Metal |  | m² | 7.36 | 100 | 736 |  |  |  | 7.36 | 736 | 7.36 |  | 7.36 | 736 | 0 | 736 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 736 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 7155.32 |  |  |  |  | 7155.32 |  |  |  | 7155.32 | 0 | 7155.32 | 100% |  | 0 | 0% |  | 7155.32 | 0
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO | [21 empty] | 0 | 0
518 | Estructura Metálica Para Techo (Costanera Doble) |  | m² | 55.48 | 236 | 13093.28 |  | 9.48 |  | 64.96 | 15330.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55.48 | 13093.28 | 100% |  | 13093.28 | 2237.28
525 | Cubierta De Lámina Termoacústica (Incluye Canal Y Bap Ѳ=3" + cerramiento de block pin) |  | m² | 55.48 | 412 | 22857.76 |  | 9.48 |  | 64.96 | 26763.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55.48 | 22857.76 | 100% |  | 22857.76 | 3905.76
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 35951.04 |  |  |  |  | 42094.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 35951.04 | 85.41% |  | 35951.04 | 6143.04
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
604 | Remozamiento De Muro (Repello + Cernido) |  | m² | 166.8 | 92 | 15345.6 |  |  |  | 166.8 | 15345.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 166.8 | 15345.6 | 100% |  | 15345.6 | 0
634 | Piso De Granito (base selecto t=0.10m) |  | m² | 45.58 | 284 | 12944.72 |  | 7.31 |  | 52.89 | 15020.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45.58 | 12944.72 | 100% |  | 12944.72 | 2076.04
654 | Pintura De Muros |  | m² | 166.8 | 53 | 8840.4 |  |  |  | 166.8 | 8840.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 166.8 | 8840.4 | 100% |  | 8840.4 | 0
655 | Pintura De Zocalo |  | m² | 44.48 | 52 | 2312.96 |  |  |  | 44.48 | 2312.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 44.48 | 2312.96 | 100% |  | 2312.96 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 39443.68 |  |  |  |  | 41519.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 39443.68 | 95% |  | 39443.68 | 2076.04
700 | PUERTAS | [21 empty] | 0 | 0
715 | Puerta De Metal con pivote |  | Unidad | 1 | 2654 | 2654 |  |  |  | 1 | 2654 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2654 | 100% |  | 2654 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 2654 |  |  |  |  | 2654 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2654 | 100% |  | 2654 | 0
800 | VENTANERIA | [21 empty] | 0 | 0
815 | Sustitución De Ventana De Metal |  | m² | 7.36 | 1151 | 8471.36 |  |  |  | 7.36 | 8471.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.36 | 8471.36 | 100% |  | 8471.36 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 8471.36 |  |  |  |  | 8471.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8471.36 | 100% |  | 8471.36 | 0
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | [21 empty] | 0 | 0
904 | Bajada Agua Pvc Ø 4" (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 17.2 | 248 | 4265.6 |  |  |  | 17.2 | 4265.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.2 | 4265.6 | 100% |  | 4265.6 | 0
914 | Tubería Pvc Ø 4" 125 Psi (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 5 | 273 | 1365 |  |  |  | 5 | 1365 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1365 | 100% |  | 1365 | 0
939 | Caja De Registro No. 1 De 0.47X0.47M |  | Unidad | 4 | 611 | 2444 |  |  |  | 4 | 2444 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 2444 | 100% |  | 2444 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 8074.6 |  |  |  |  | 8074.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8074.6 | 100% |  | 8074.6 | 0
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [21 empty] | 0 | 0
1117 | Tablero Electrico General (8 Circuitos, 5 Polos) |  | Unidad | 2 | 2419 | 4838 |  |  |  | 2 | 4838 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 4838 | 100% |  | 4838 | 0
1126 | Lámpara Led Tipo Liston 2 Tubos |  | Unidad | 4 | 828 | 3312 |  | 1 |  | 5 | 4140 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 3312 | 100% |  | 3312 | 828
1133 | Reflector SpotLight Doble |  | Unidad | 2 | 1361 | 2722 |  |  |  | 2 | 2722 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2722 | 100% |  | 2722 | 0
1139 | Tomacorriente Doble 120 V, 15A. (Alambrado) |  | Unidad | 2 | 333 | 666 |  |  |  | 2 | 666 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 666 | 100% |  | 666 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 11538 |  |  |  |  | 12366 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11538 | 93.3% |  | 11538 | 828
Obra Exterior
100 | PRELIMINARES | [21 empty] | 0 | 0
142 | Demolición De Muros De Mampostería (Perimetral) |  | m² | 575.34 | 113 | 65013.42 |  |  |  | 575.34 | 65013.42 | 575.34 |  | 575.34 | 65013.42 | 0 | 65013.42 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 65013.42 | 0
144 | Demolición De Losa (Top de concreto) |  | m² | 615.33 | 215 | 132295.95 |  | 164.3 |  | 779.63 | 167620.45 | 615.33 |  | 615.33 | 132295.95 | 0 | 132295.95 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 132295.95 | 35324.5
165 | Desmontaje De Malla |  | m² | 77.74 | 26 | 2021.24 |  |  |  | 77.74 | 2021.24 | 77.74 |  | 77.74 | 2021.24 | 0 | 2021.24 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 2021.24 | 0
167 | Desmontaje De Pila |  | Unidad | 3 | 276 | 828 |  |  |  | 3 | 828 | 3 |  | 3 | 828 | 0 | 828 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 828 | 0
170 | Desmontaje De Porton De Metal |  | Unidad | 1 | 530.69 | 530.69 |  |  |  | 1 | 530.69 | 1 |  | 1 | 530.69 | 0 | 530.69 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 530.69 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 200689.3 |  |  |  |  | 236013.8 |  |  |  | 200689.3 | 0 | 200689.3 | 85.03% |  | 0 | 0% |  | 200689.3 | 35324.5
200 | CIMENTACIÓN | [21 empty] | 0 | 0
217 | Cimiento Corrido CC-3, de 0.20m X 0.50m, Concreto 3000 Psi, Refuerzo 3No3 +Esl No3 @ 0.25 m. |  | ml |  | 300 | 0 |  | 21 |  | 21 | 6300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 6300
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 6300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 6300
300 | MUROS | [21 empty] | 0 | 0
303 | Levantado De Muro 0.14, Block Tipo C (35 Kg/Cm²) |  | m² |  | 191 | 0 |  | 48.9 |  | 48.9 | 9339.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 9339.9
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 9339.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 9339.9
400 | COLUMNAS, LOSAS, VIGAS Y SOLERAS | [21 empty] | 0 | 0
417 | Solera corona (0.15m x 0.20m + 4 No. 4 + Est No. 2 @ 0.15m) |  | ml |  | 172 | 0 |  | 56.4 |  | 56.4 | 9700.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 9700.8
439 | Columna (0.15m x 0.20m + 4 No. 3 + Est No. 2 @ 0.20m) |  | ml |  | 153 | 0 |  | 35.2 |  | 35.2 | 5385.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 5385.6
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 15086.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 15086.4
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
604 | Remozamiento De Muro (Repello + Cernido) |  | m² | 525 | 92 | 48300 |  |  |  | 525 | 48300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 525 | 48300 | 100% |  | 48300 | 0
633 | Piso de Concreto Cernido (T=0.10M) - Patio |  | m² | 100 | 269 | 26900 |  | 86.3 |  | 186.3 | 50114.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 26900 | 100% |  | 26900 | 23214.7
653 | Pintura De Muro Perimetral |  | m² | 525 | 52 | 27300 |  |  |  | 525 | 27300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 525 | 27300 | 100% |  | 27300 | 0
658 | Pintura Para Cancha + Marcado de líneas |  | m² | 82.71 | 74 | 6120.54 |  |  |  | 82.71 | 6120.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 82.71 | 6120.54 | 100% |  | 6120.54 | 0
661 | Pintura en elemento metálico (Tienda) |  | m² | 9 | 72 | 648 |  |  |  | 9 | 648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 648 | 100% |  | 648 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 109268.54 |  |  |  |  | 132483.24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 109268.54 | 82.48% |  | 109268.54 | 23214.7
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | [21 empty] | 0 | 0
948 | Caja Para Reposadera De Concreto |  | Unidad | 1 | 611 | 611 |  |  |  | 1 | 611 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 611 | 100% |  | 611 | 0
958 | Sistema Hidroneumático |  | Unidad | 1 | 11914 | 11914 |  |  |  | 1 | 11914 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 11914 | 100% |  | 11914 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 12525 |  |  |  |  | 12525 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 12525 | 100% |  | 12525 | 0
1000 | ARTEFACTOS SANITARIOS | [21 empty] | 0 | 0
1002 | Inodoro |  | Unidad | 9 | 1725 | 15525 |  |  |  | 9 | 15525 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 15525 | 100% |  | 15525 | 0
1008 | Lavamanos (Empotrado) |  | Unidad | 2 | 935 | 1870 |  |  |  | 2 | 1870 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1870 | 100% |  | 1870 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 17395 |  |  |  |  | 17395 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 17395 | 100% |  | 17395 | 0
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [21 empty] | 0 | 0
1118 | Tablero Eléctrico. |  | Unidad | 1 | 2975 | 2975 |  |  |  | 1 | 2975 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2975 | 100% |  | 2975 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 2975 |  |  |  |  | 2975 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2975 | 100% |  | 2975 | 0
1200 | INSTALACIONES ESPECIALES. | [21 empty] | 0 | 0
1201 | Sistema De Voceo |  | Unidad | 1 | 3546 | 3546 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3546 | 100% |  | 3546 | -3546
1205 | Campana de acero inoxidable |  | Unidad | 1 | 3205 | 3205 |  |  |  | 1 | 3205 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3205 | 100% |  | 3205 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 6751 |  |  |  |  | 3205 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6751 | 210.6% |  | 6751 | -3546
1300 | VARIOS | [21 empty] | 0 | 0
1315 | Placa De Marmol |  | Unidad | 1 | 1570 | 1570 |  |  |  | 1 | 1570 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1570 | 100% |  | 1570 | 0
1316 | Rótulo De Construcción Tipo 1 |  | Unidad | 1 | 3405 | 3405 |  |  |  | 1 | 3405 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3405 | 100% |  | 3405 | 0
1317 | Rótulo De Construcción Tipo 2 |  | Unidad | 1 | 1705 | 1705 |  |  |  | 1 | 1705 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1705 | 100% |  | 1705 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 6680 |  |  |  |  | 6680 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6680 | 100% |  | 6680 | 0
1400 | OBRA EXTERIOR | [21 empty] | 0 | 0
1401 | Asta Para Bandera |  | Unidad | 1 | 2610 | 2610 |  |  |  | 1 | 2610 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2610 | 100% |  | 2610 | 0
1433 | Juegos Infantiles (Torre, Columpio, Resbaladero) |  | Unidad | 1 | 40600 | 40600 |  |  |  | 1 | 40600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 40600 | 100% |  | 40600 | 0
1445 | Cuarto de Bombas(1.0*1.0*1.0) |  | Unidad | 1 | 5400 | 5400 |  |  |  | 1 | 5400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5400 | 100% |  | 5400 | 0
1447 | Tinaco (1,100 Lts) |  | Unidad | 1 | 4050 | 4050 |  |  |  | 1 | 4050 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4050 | 100% |  | 4050 | 0
1456 | Pozo de agua artesanal (25.00, D=1.00M) |  | Unidad | 1 | 21900 | 21900 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 21900 | 100% |  | 21900 | -21900
1464 | Cuneta Con Rejilla |  | ml | 24.86 | 631 | 15686.66 |  |  |  | 24.86 | 15686.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24.86 | 15686.66 | 100% |  | 15686.66 | 0
1476 | Muro De Contención MC-1E (Contención 1.00m, altura 2.50m) |  | ml | 27.3 | 3770 | 102921 | 10 |  |  | 17.3 | 65221 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27.3 | 102921 | 100% |  | 102921 | -37700
1480 | Muro de Contención Perimetral |  | ml |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
1493 | Cerco de tubo de 2" + Malla Cal 10, 2m de altura |  | ml | 0 | 439 | 0 |  | 33 |  | 33 | 14487 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 14487
1495 | Portón de metal |  | Unidad |  | #REF! | #REF! |  |  | 1 | 1 | #REF! | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 193167.66 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 193167.66 | #REF! |  | 193167.66 | #REF!
TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | 1905019.35 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 271136.06 | 0 | 271136.06 | #REF! |  | 1490755.7 | #REF! |  | 1761891.76 | #REF!
RESUMEN DE ESTIMACIÓN
[6 empty] | AVANCE FISICO ACTUAL: |  |  |  |  | 271136.06 | MONTO ANTICIPO: |  | 0
[6 empty] | AVANCE FÍSICO EJECUTADO ESTE PERÍODO: |  |  |  |  | 271136.06 | AMORTIZACIÓN ANTICIPO 20% |  | 0
[6 empty] | PENDIENTE DE EJECUTAR: |  |  |  |  | 1490755.7 | MONTO LÍQUIDO: |  | 271136.06
[9 empty] | Contratado |  | Orden de cambio | Diferencia
[9 empty] | 3711664 |  | #REF! | #REF!
Porcentaje
#REF!
[10 empty] | 20% | 4453996.9

## RESUMEN TOTAL
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
ESTIMACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No.: UCEE-14-2022
| PROYECTO: | REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN -
| CONTRATISTA: | ………………………………………………
| CONTRATO ADMINISTRATIVO: | UCEE-14-2022
| ACUERDO MINISTERIAL: | ………………………………
| FECHA ACUERDO MINISTERIAL: | 10 DE MAYO DE 2022
| NOG: | …………………………..
RESUMEN TOTAL DOCUMENTOS DE CAMBIO NO. 1
No. | NOMBRE DEL RENGLÓN | MONTO CONTRATADO | ORDEN DE CAMBIO 1 (-) | ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO 1 (+) | ACUERDO DE TRABAJO EXTRA 1 (+) | INCREMENTO AL CONTRATO | PORCENTAJE DE INCREMENTO AL CONTRATO | MONTO CONTRATO MODIFICADO
1 | REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN - | 753249 | 736492.12 | 552.72 | 728161.63 | -7777.77 | -1.03% | 745471.23
|  | 753249 | 736492.12 | 552.72 | 728161.63 | -7777.77 | -1.03% | 745471.23
NEFTALI BALCARCEL ORELLANA Propietario de la Empresa Mercantil FERRCONS BALCARCEL

## (01)O.C (DECREMENTO)
ORDEN DE CAMBIO No. 1
FECHA: | 10 DE MAYO DE 2022 |  |  |  | DOCUMENTO DE CAMBIO No.1
CONTRATO DE OBRA: |  | UCEE-14-2022 |  |  | UDI: | …………………
NOMBRE DEL PROYECTO |  | REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN - |  |  | SNIP: | ………………..
UBICACIÓN |  | …………………………………………
CONTRATISTA EJECUTOR: |  | ………………………………………………
SUPERVISOR: |  | ……………………………………….
MONTO ORIGINAL CONTRATADO: |  |  | 753249
MONTO MODIFICADO ACUMULADO: |  |  | 753249 | 100%
Por la presente se solicita el trámite de aprobación de: |  |  | Orden de Cambio No.1 (O.C.)
(Decremento en renglones de trabajo contratado)
La empresa constructora, deberá OMITIR la ejecución de lo siguiente:
No. | NOMBRE DEL RENGLÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | P/UNITARIO | TOTAL
COCINA
100 | PRELIMINARES
108.04 | TRAZO Y ESTAQUEADO |  | ml | 38.59 | 49 | 1890.91
111.03 | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO/PORCELANATO |  | m² | 66.52 | 126 | 8381.52
114.03 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO |  | m² | 6 | 364 | 2184
117.01 | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS |  | Unidad | 2 | 364 | 728
118.01 | DESMONTAJE DE ACCESORIOS ELECTRICOS |  | Unidad | 7 | 84 | 588
200 | CIMENTACIÓN
201.01 | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL A MANO |  | m³ | 8.71 | 140 | 1219.4
201.03 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CIMIENTO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN |  | m² | 6.78 | 364 | 2467.92
206.06 | CIMIENTO CORRIDO DE 0.20m X 0.60m, CONCRETO 3000 PSI, REFUERZO 3NO3 + ESL NO3 @ 0.20m |  | m² | 20.29 | 392 | 7953.68
210.06 | LEVANTADO DE MURO 0.19m, BLOCK TIPO A (70 Kg/Cm²) HASTA SOLERA DE HUMEDAD |  | m² | 7.2 | 280 | 2016
210.09 | LEVANTADO DE MURO DOBLE 0.19m, BLOCK TIPO A (70 Kg/Cm²) HASTA SOLERA DE HUMEDAD |  | m² | 8.28 | 504 | 4173.12
300 | MUROS
303.06 | LEVANTADO DE MURO 0.19m, BLOCK TIPO A (70 Kg/Cm²) |  | m² | 20.55 | 280 | 5754
303.09 | LEVANTADO DE MURO DOBLE 0.19m, BLOCK TIPO A (70 Kg/Cm²) |  | m² | 19.1 | 504 | 9626.4
304.07 | PIN EN BLOCK DE 0.20m |  | ml | 701.4 | 49 | 34368.6
400 | COLUMNAS, LOSAS, VIGAS Y SOLERAS
401.35 | COLUMNA (0.20m X 0.40m + 6 NO. 3 + ESL+ EST NO. 3 @ 0.20m) |  | ml | 15 | 392 | 5880
401.36 | COLUMNA (0.20m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 3 @ 0.20m) |  | ml | 15 | 252 | 3780
401.39 | COLUMNA (0.20m X 0.40m + 6 NO. 4 + ESL+ EST NO. 3 @ 0.10m) |  | ml | 21 | 532 | 11172
404.01 | PEDESTAL (0.30m X 0.30m + 4 NO. 5 + EST NO.2 @ 0.15m) |  | ml | 1.8 | 595 | 1071
405.23 | SOLERA (0.20m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 3 @ 0.20m) |  | ml | 39.72 | 252 | 10009.44
405.27 | SOLERA (0.20m X 0.40m + 6 NO. 3 + EST NO. 3 @ 0.20m) |  | ml | 73.18 | 392 | 28686.56
407.09 | VIGA (0.20m X 0.40m + 6 NO. 5 + 3 BAST NO 5 + EST NO. 3 @ 0.10-0.15m) |  | ml | 16.65 | 420 | 6993
407.27 | VIGA (0.15m X 0.40m + 4 NO. 4 + EST NO. 3 @ 0.20m) |  | ml | 4.3 | 287 | 1234.1
304.07 | VIGA (0.40m X 0.40m + 4 NO. 5 + 2 NO.4 + EST NO. 3 @ 0.15m) |  | ml | 15.6 | 609 | 9500.4
408.01 | LOSA TRADICIONAL (E = 0.10m + REFUERZO NO. 3 - S = 0.18m X 0.18m + BASTONES NO 3 - S = 0.18m X 0.18m) |  | m² | 32.57 | 553 | 18011.21
411.04 | CENEFA (0.40m X 0.10m, NO.3 EN AMBOS SENTIDOS @ 0.20m - FORMA L) |  | ml | 13.97 | 308 | 4302.76
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
503.02 | COSTANERA DE 2" X 4" X 1/16" |  | ml | 9.6 | 126 | 1209.6
505.02 | CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA (INCLUYE CANAL Y BAP Ѳ=3") |  | m² | 6 | 420 | 2520
511.01 | COLUMNA METÁLICA DE TUBO 4" X 4", CH 14 |  | ml | 5.6 | 329 | 1842.4
600 | ACABADOS
601.07 | REPELLO + CERNIDO EN CIELOS |  | m² | 41.71 | 203 | 8467.13
601.08 | REPELLO + BLANQUEADO |  | m² | 140.94 | 203 | 28610.82
604.03 | PISO GRANITO (BASE SELECTO-CEMENTO T = 0.20m) |  | m² | 51.5 | 490 | 25235
604.05 | PISO DE GRANITO ANTIDESLIZANTE |  | m² | 15.02 | 406 | 6098.12
607.02 | PAÑUELOS E IMPERMEABILIZACIÓN |  | m² | 37 | 294 | 10878
609.02 | AZULEJO DE PORCELANATO |  | m² | 25 | 322 | 8050
611.01 | PINTURA DE MUROS |  | m² | 117.1 | 49 | 5737.9
611.03 | PINTURA DE CIELO |  | m² | 41.71 | 56 | 2335.76
700 | PUERTAS
702.01 | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + SOBRELUZ + CHAPA |  | Unidad | 3 | 2716 | 8148
800 | VENTANERIA
803.05 | VENTANA CORREDIZA DE PVC + VIDRIO CLARO DE 5mm + BALCÓN |  | m² | 10.87 | 1400 | 15218
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
902.01 | BAJADA DE AGUA PVC Ø3" (INCLUYE ACCESORIOS) |  | ml | 3 | 175 | 525
903.01 | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 1/2", 315 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) |  | ml | 2 | 77 | 154
903.02 | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 3/4", 250 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) |  | ml | 11 | 84 | 924
904.01 | TUBERÍA PVC Ø 2", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  | ml | 1.5 | 182 | 273
904.02 | TUBERÍA PVC Ø 3", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  | ml | 4.61 | 280 | 1290.8
904.03 | TUBERÍA PVC Ø 4", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  | ml | 6 | 336 | 2016
907.04 | CAJA DE REGISTRO DE 0.47m X 0.47m |  | Unidad | 1 | 700 | 700
907.05 | CAJA DE REGISTRO DE 0.59m X 0.59m |  | Unidad | 1 | 1176 | 1176
907.14 | CAJA TRAMPA GRASA DE 1.30m X 0.82m |  | Unidad | 1 | 2492 | 2492
1000 | ARTEFACTOS SANITARIOS
1001.01 | INODORO |  | Unidad | 1 | 2051 | 2051
1002.01 | LAVAMANOS EMPOTRADO |  | Unidad | 2 | 1428 | 2856
1007.01 | ESPEJO SIN MARCO |  | m² | 2 | 483 | 966
1007.02 | BOTE DE BASURA PLÁSTICO 20 LITROS |  | Unidad | 3 | 35 | 105
1007.05 | DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO |  | Unidad | 1 | 938 | 938
1007.06 | DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS |  | Unidad | 1 | 938 | 938
1007.08 | DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO ACERO INOXIDABLE |  | Unidad | 1 | 1526 | 1526
1007.09 | DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL (400ml) |  | Unidad | 2 | 385 | 770
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1005.03 | TABLERO ELÉCTRICO (08 POLOS) |  | Unidad | 1 | 2149 | 2149
1009.03 | LÁMPARA LED TIPO LISTON 2 TUBOS (18 WATS) |  | Unidad | 7 | 819 | 5733
1011.01 | INTERRUPTOR SENCILLO |  | Unidad | 2 | 280 | 560
1011.02 | INTERRUPTOR DOBLE |  | Unidad | 1 | 350 | 350
1012.02 | TOMACORRIENTE DOBLE 120V, 15A. (ALAMBRADO) |  | Unidad | 7 | 371 | 2597
1200 | INTALACIONES ESPECIALES
1207.01 | EXTINTOR DE FUEGO DE 20 Lb |  | Unidad | 1 | 1924.37 | 1924.37
1207.03 | GABINETE METÁLICO PARA EXTINTOR EMPOTRADO |  | Unidad | 1 | 1624 | 1624
1208.02 | CAMPANA DE LÁMINA NEGRA 3/64" PARA ESTUFA |  | Unidad | 1 | 2881.2 | 2881.2
1300 | VARIOS
1304.01 | MUEBLE FIJO + LAVATRASTOS DE ACERO INOXIDABLE |  | Unidad | 1 | 7791 | 7791
1400 | OBRA EXTERIOR
1410.05 | ESTUFA RURAL |  | Unidad | 1 | 4508 | 4508
MODULO ADMINISTRATIVO
100 | PRELIMINARES
111.03 | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO/PORCELANATO |  | m² | 37 | 126 | 4662
114.03 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO |  | m² | 21 | 84 | 1764
115.02 | DESMONTAJE DE PUERTA DE METAL (UNA HOJA) |  | Unidad | 3 | 308 | 924
117.01 | DESMONTAJE DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS |  | Unidad | 3 | 84 | 252
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
508.01 | CUBIERTA TIPO PANEL SÁDWICH (T=1.5", LÁMINA CAL 26) |  | m² | 21 | 490 | 10290
600 | ACABADOS
605.01 | PISO CERÁMICO |  | m² | 29 | 315 | 9135
605.08 | PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE |  | m² | 8 | 350 | 2800
611.01 | PINTURA DE MUROS |  | m² | 130 | 49 | 6370
700 | PUERTAS
701.02 | PUERTA METAL + CHAPA (1 hoja) |  | Unidad | 3 | 2583 | 7749
800 | VENTANERIA
806.06 | REMOZAMIENTO DE VENTANA DE METAL + VIDRIOS |  | m² | 10 | 700 | 7000
806.09 | REMOZAMIENTO DE BALCONES |  | m² | 10 | 259 | 2590
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1109.03 | LÁMPARA LED TIPO LISTON 2 TUBOS (18 WATS) |  | Unidad | 3 | 819 | 2457
1112.01 | TOMACORRIENTE DOBLE 120V |  | Unidad | 1 | 273 | 273
MODULO DE AULAS
100 | PRELIMINARES
111.03 | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO/PORCELANATO |  | m² | 136 | 126 | 17136
114.03 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO |  | m² | 156 | 84 | 13104
115.02 | DESMONTAJE DE PUERTA DE METAL (UNA HOJA) |  | Unidad | 2 | 308 | 616
117.01 | DESMONTAJE DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS |  | Unidad | 14 | 84 | 1176
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
508.01 | CUBIERTA TIPO PANEL SÁDWICH (T=1.5", LÁMINA CAL 26) |  | m² | 156 | 490 | 76440
600 | ACABADOS
605.01 | PISO CERÁMICO |  | m² | 108 | 315 | 34020
605.08 | PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE |  | m² | 28 | 350 | 9800
611.01 | PINTURA DE MUROS |  | m² | 280 | 49 | 13720
700 | PUERTAS
701.02 | PUERTA METAL + CHAPA (1 hoja) |  | Unidad | 2 | 2583 | 5166
800 | VENTANERIA
806.06 | REMOZAMIENTO DE VENTANA DE METAL + VIDRIOS |  | m² | 40 | 700 | 28000
806.09 | REMOZAMIENTO DE BALCONES |  | m² | 40 | 259 | 10360
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1105.01 | TABLERO ELÉCTRICO (04 POLOS) |  | Unidad | 2 | 3024 | 6048
1109.03 | LÁMPARA LED TIPO LISTON 2 TUBOS (18 WATS) |  | Unidad | 14 | 819 | 11466
1112.01 | TOMACORRIENTE DOBLE 120V |  | Unidad | 2 | 273 | 546
MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS
100 | PRELIMINARES
105.02 | DESMONTAJE DE PUERTA DE METAL (UNA HOJA) |  | Unidad | 3 | 308 | 924 | 220 | 220 | 308
113.03 | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO/PORCELANATO |  | m² | 6 | 126 | 756 | 90 | 93 | 130.2
117.01 | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS |  | Unidad | 6 | 364 | 2184 | 260 | 263 | 368.2
600 | ACABADOS
605.08 | PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE |  | m² | 6 | 350 | 2100
609.01 | AZULEJO |  | m² | 17 | 238 | 4046
700 | PUERTAS
701.02 | PUERTA METAL + CHAPA (1 hoja) |  | Unidad | 3 | 2583 | 7749
1000 | ARTEFACTOS SANITARIOS
1001.01 | INODORO |  | Unidad | 3 | 2051 | 6153
1002.01 | LAVAMANOS EMPOTRADO |  | Unidad | 3 | 1428 | 4284
OBRA EXTERIOR
700 | PUERTAS
711.07 | REMOZAMIENTO DE PORTÓN DE METAL + CHAPA |  | Unidad | 1 | 2541 | 2541
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
909.04 | TINACO (2500 LTS) |  | Unidad | 1 | 8757 | 8757
1400 | PUERTAS
1401.01 | ASTA PARA BANDERA |  | Unidad | 1 | 4473 | 4473
1413.06 | MURO PERIMETRAL DE 0.15m, H=2.0m |  | ml | 30 | 1750 | 52500
[5 empty] | TOTAL | 736492.12
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
ESTA MODIFICACIÓN REPRESENTA UN PORCENTAJE MENOR AL MONTO DEL CONTRATO DE: |  |  |  | 97.78%
EL COSTO POR DECREMENTAR AL CONTRATO ES: |  |  |  | 736492.12
CONCLUSIÓN: Con este documento el monto del contrato queda acumulativamente en: | [5 empty] | 16756.88
MONTO EN LETRAS: | Veinticinco mil quinientos trece con 88/100.
NOTA: El presente documento de cambio NO genera una ampliación al tiempo contractual
NEFTALI BALCARCEL ORELLANA
Propietario de la Empresa Mercantil
FERRCONS BALCARCEL
Note on F15: Katherine Calderón: Ingresar valor de monto de documento de cambio anterior

## (01)O.T. (SUPLEMENTARIO)
ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO No. 1
FECHA: | 24 DE AGOSTO DE 2022 |  |  |  | DOCUMENTO DE CAMBIO No.1
CONTRATO DE OBRA: |  | UCEE-14-2022 |  |  | UDI: | …………………
NOMBRE DEL PROYECTO |  | REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN - |  |  | SNIP: | ………………..
UBICACIÓN |  | …………………………………………
CONTRATISTA EJECUTOR: |  | ………………………………………………
SUPERVISOR: |  | ……………………………………….
MONTO ORIGINAL CONTRATADO: |  |  | 753249
MONTO MODIFICADO ACUMULADO: |  |  | 16756.88 | 2.22%
Por la presente se solicita el trámite de aprobación de: |  |  | Orden de Trabajo Suplementario No.1 (O.T.S.)
(Incremento en renglones de trabajo contratado)
La empresa constructora, deberá INCREMENTAR la ejecución de lo siguiente:
No. | NOMBRE DEL RENGLÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | P/UNITARIO | TOTAL
COCINA
100 | PRELIMINARES
101.01 | LIMPIEZA GENERAL |  | m² | 2.74 | 28 | 76.72
MODULO ADMINISTRATIVO
100 | PRELIMINARES
101.07 | PREPARACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO EN REMOZAMIENTO |  | m² | 3 | 14 | 42
MÓDULO DE AULAS
100 | PRELIMINARES
101.07 | PREPARACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO EN REMOZAMIENTO |  | m² | 31 | 14 | 434
[5 empty] | TOTAL | 552.72
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
711.03 | Se realiza el incremento del renglón de trabajo indicado debido a que la cantidad no coincide con lo existente en el proyecto.
904.05 | Se realiza el incremento del renglón de trabajo indicado debido a cambios existentes en el diseño para alcantarillado pluvial.
904.06 | Se realiza el incremento del renglón de trabajo indicado debido a cambios existentes en el diseño para alcantarillado pluvial.
914.01 | Se realiza el incremento del renglón de trabajo indicado debido a cambios existentes en el diseño para alcantarillado pluvial.
ESTA MODIFICACIÓN REPRESENTA UN PORCENTAJE MAYOR AL MONTO DEL CONTRATO DE: |  |  |  | 0.07%
EL COSTO POR INCREMENTAR AL CONTRATO ES: |  |  |  | 552.72
CONCLUSIÓN: Con este documento el monto del contrato queda acumulativamente en: | [5 empty] | 17309.6
MONTO EN LETRAS: | Siete millones ciento setenta y siete mil cuatrocientos noventa y un quetzales con 57/100
NOTA: El presente documento de cambio NO genera una ampliación al tiempo contractual
NEFTALI BALCARCEL ORELLANA
Propietario de la Empresa Mercantil
FERRCONS BALCARCEL

## (01)A. TRABAJO EXTRA.
ACUERDO DE TRABAJO EXTRA No. 1
FECHA: | 24 DE AGOSTO DE 2022 |  |  |  | DOCUMENTO DE CAMBIO No.1
CONTRATO DE OBRA: |  | UCEE-14-2022 |  |  | UDI: | …………………
NOMBRE DEL PROYECTO |  | REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN - |  |  | SNIP: | ………………..
UBICACIÓN |  | …………………………………………
CONTRATISTA EJECUTOR: |  | ………………………………………………
SUPERVISOR: |  | ……………………………………….
MONTO ORIGINAL CONTRATADO: |  |  | 753249
MONTO MODIFICADO ACUMULADO: |  |  | 17309.6 | 2.3%
Por la presente se solicita el trámite de aprobación de: |  |  | Acuerdo de Trabajo Extra No.1 (A.T.E.)
(Incremento en renglones de trabajo contratado)
La empresa constructora, deberá INCREMENTAR la ejecución de lo siguiente:
No. | NOMBRE DEL RENGLÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | P/UNITARIO | TOTAL
COCINA
100 | PRELIMINARES
108.04 | TRAZO Y PUENTEADO |  | ml | 18.3 | 14 | 256.2 | 10 | 10 | 14
109.02 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA |  | m² | 17.1 | 203 | 3471.3 | 145 | 145 | 203
111.01 | DEMOLICIÓN DE PISO O BANQUETA CON BASE DE CONCRETO |  | m² | 50 | 224 | 11200 | 160 | 160 | 224
113.03 | DESMONTAJE DE DIVISIONES O TABIQUES DE MADERA |  | m² | 30 | 42 | 1260 | 30 | 30 | 42
114.04 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO |  | m² | 30 | 245 | 7350 | 175 | 178 | 249.2
200 | CIMENTACIÓN
0 | LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN CON BLOCK TIPO B (50 Kg/cm², 0.15 x 0.20 x 0.40 m). HASTA SOLERA DE HUMEDAD |  | m² | 7.2 | 280 | 2016 | 200 | 200 | 280
300 | MUROS
0 | LEVANTADO DE MURO CON BLOCK TIPO B (50 Kg/cm², 0.15 x 0.20 x 0.40 m). |  | m² | 28.2 | 280 | 7896 | 200 | 200 | 280
400 | COLUMNAS, LOSAS, VIGAS Y SOLERAS
0 | COLUMNA (0.15m x 0.20m + 6 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.10m) |  | ml | 30 | 245 | 7350 | 175 | 178 | 249.2
401.02 | COLUMNA (0.10m x 0.15m + 2 NO. 3 + ESL NO. 2 @ 0.20m) |  | ml | 4 | 210 | 840 | 150 | 150 | 210
0 | SOLERA DE HUMEDAD (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  | ml | 18 | 245 | 4410 | 175 | 178 | 249.2
0 | SOLERA INTERMEDIA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  | ml | 26.8 | 245 | 6566 | 175 | 178 | 249.2
0 | SOLERA CORONA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 4 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  | ml | 18 | 280 | 5040 | 200 | 200 | 280
0 | SOLERA MOJINETE (0.15m X 0.20m + 4 NO. 4 + EST NO. 2 @ 0.15m) |  | ml | 5.7 | 280 | 1596 | 200 | 200 | 280
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
503.01 | ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL |  | m² | 42 | 455 | 19110 | 325 | 325 | 455
505.02 | CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA (INCLUYE CANAL + BAP Ѳ=3") |  | m² | 42 | 483 | 20286 | 345 | 345 | 483
600 | ACABADOS
603.05 | PISO DE CONCRETO (T = 0.10m) |  | m² | 28 | 301 | 8428 | 215 | 215 | 301
609.02 | AZULEJO |  | m² | 18 | 378 | 6804 | 270 | 270 | 378
611.01 | PINTURA DE MUROS |  | m² | 94 | 63 | 5922 | 45 | 45 | 63
700 | PUERTAS
702.01 | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + SOBRELUZ + CHAPA |  | Unidad | 1 | 3661 | 3661 | 2615 | 2615 | 3661
800 | VENTANERIA
801.01 | VENTANAS DE METAL + VIDRIOS |  | m² | 3.6 | 1652 | 5947.2 | 1180 | 1181 | 1653.4
804.01 | BALCÓN DE BARROTES |  | m² | 3.6 | 1505 | 5418 | 1075 | 1078 | 1509.2
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
903.01 | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 1/2", 315 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) |  | ml | 2 | 105 | 210 | 75 | 75 | 105
903.02 | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 3/4", 250 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) |  | ml | 12 | 126 | 1512 | 90 | 94 | 131.6
904.01 | TUBERÍA PVC Ø 2", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  | ml | 18 | 182 | 3276 | 130 | 131 | 183.4
907.05 | CAJA DE REGISTRO DE 0.59m X 0.59m |  | Unidad | 1 | 1204 | 1204 | 860 | 862 | 1206.8
907.14 | CAJA TRAMPA GRASA DE 1.30m X 0.82m |  | Unidad | 1 | 3465 | 3465 | 2475 | 2475 | 3465
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1105.01 | TABLERO ELÉCTRICO (04 POLOS) |  | Unidad | 1 | 2926 | 2926 | 2090 | 2090 | 2926
1109.03 | LÁMPARA LED TIPO LISTON 2 TUBOS (18 WATS) |  | Unidad | 2 | 917 | 1834 | 655 | 656 | 918.4
1011.02 | INTERRUPTOR DOBLE |  | Unidad | 1 | 301 | 301 | 215 | 215 | 301
1012.02 | TOMACORRIENTE DOBLE 120V, 15A. (ALAMBRADO) |  | Unidad | 4 | 455 | 1820 | 325 | 328 | 459.2
1200 | INTALACIONES ESPECIALES
1207.01 | EXTINTOR DE FUEGO DE 20 Lb |  | Unidad | 1 | 1925 | 1925 | 1375 | 1375 | 1925
1208.02 | CAMPANA DE LÁMINA NEGRA 3/64" PARA ESTUFA |  | Unidad | 1 | 2884 | 2884 | 2060 | 2062 | 2886.8
1400 | OBRA EXTERIOR
1403.01 | BANQUETA |  | m² | 4 | 350 | 1400 | 250 | 253 | 354.2
1410.05 | ESTUFA RURAL |  | Unidad | 1 | 6741 | 6741 | 4815 | 4819 | 6746.6
MODULO ADMINISTRATIVO
100 | PRELIMINARES
111.01 | DEMOLICIÓN DE PISO O BANQUETA CON BASE DE CONCRETO |  | m² | 32 | 224 | 7168 | 160 | 160 | 224
114.04 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO |  | m² | 32 | 245 | 7840 | 175 | 178 | 249.2
115.01 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA (UNA HOJA) |  | Unidad | 1 | 245 | 245 | 175 | 178 | 249.2
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
503.01 | ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL |  | m² | 32 | 455 | 14560 | 325 | 328 | 459.2
505.02 | CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA (INCLUYE CANAL + BAP Ѳ=3") |  | m² | 32 | 483 | 15456 | 345 | 347 | 485.8
600 | ACABADOS
603.05 | PISO DE CONCRETO (T = 0.10m) |  | m² | 32 | 301 | 9632 | 215 | 215 | 301
611.01 | PINTURA DE MUROS |  | m² | 80 | 63 | 5040 | 45 | 47 | 65.8
700 | PUERTAS
702.01 | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + SOBRELUZ + CHAPA |  | Unidad | 1 | 3661 | 3661 | 2615 | 2615 | 3661
800 | VENTANERIA
801.01 | VENTANAS DE METAL + VIDRIOS |  | m² | 1.45 | 1652 | 2395.4 | 1180 | 1181 | 1653.4
804.01 | BALCÓN DE BARROTES |  | m² | 1.45 | 1505 | 2182.25 | 1075 | 1078 | 1509.2
MÓDULO DE AULAS
100 | PRELIMINARES
111.01 | DEMOLICIÓN DE PISO O BANQUETA CON BASE DE CONCRETO |  | m² | 139 | 224 | 31136 | 160 | 160 | 224
114.04 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO |  | m² | 139 | 245 | 34055 | 175 | 178 | 249.2
115.01 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA (UNA HOJA) |  | Unidad | 2 | 245 | 490 | 175 | 178 | 249.2
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
503.01 | ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL |  | m² | 139 | 455 | 63245 | 325 | 328 | 459.2
505.02 | CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA (INCLUYE CANAL + BAP Ѳ=3") |  | m² | 139 | 483 | 67137 | 345 | 340 | 476
600 | ACABADOS
603.05 | PISO DE CONCRETO (T = 0.10m) |  | m² | 139 | 301 | 41839 | 215 | 215 | 301
611.01 | PINTURA DE MUROS |  | m² | 240 | 63 | 15120 | 45 | 47 | 65.8
700 | PUERTAS
702.01 | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + SOBRELUZ + CHAPA |  | Unidad | 2 | 3661 | 7322 | 2615 | 2615 | 3661
800 | VENTANERIA
801.01 | VENTANAS DE METAL + VIDRIOS |  | m² | 35.6 | 1652 | 58811.2 | 1180 | 1181 | 1653.4
804.01 | BALCÓN DE BARROTES |  | m² | 35.6 | 1505 | 53578 | 1075 | 1078 | 1509.2
MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS
100 | PRELIMINARES
111.01 | DEMOLICIÓN DE PISO O BANQUETA CON BASE DE CONCRETO |  | m² | 4 | 224 | 896 | 160 | 163 | 228.2
115.01 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA (UNA HOJA) |  | Unidad | 2 | 245 | 490 | 175 | 175 | 245
117.01 | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS |  | Unidad | 2 | 329 | 658 | 235 | 234 | 327.6
200 | CIMENTACIÓN
201.01 | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL A MANO |  | m² | 5 | 224 | 1120 | 160 | 163 | 228.2
206.06 | CIMIENTO CORRIDO DE 0.20m X 0.60m, CONCRETO 3000 PSI, REFUERZO 3NO3 + ESL NO3 @ 0.20m |  | ml | 9.65 | 392 | 3782.8 | 280 | 280 | 392
0 | LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN CON BLOCK TIPO B (50 Kg/cm², 0.15 x 0.20 x 0.40 m). HASTA SOLERA DE HUMEDAD |  | m² | 5.24 | 280 | 1467.2 | 200 | 200 | 280
300 | MUROS
0 | LEVANTADO DE MURO CON BLOCK TIPO B (50 Kg/cm², 0.15 x 0.20 x 0.40 m). |  | m² | 16.35 | 280 | 4578 | 200 | 200 | 280
400 | COLUMNAS, LOSAS, VIGAS Y SOLERAS
0 | COLUMNA (0.15m x 0.20m + 6 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.10m) |  | ml | 24.8 | 245 | 6076 | 175 | 175 | 245
401.02 | COLUMNA (0.10m x 0.15m + 2 NO. 3 + ESL NO. 2 @ 0.20m) |  | ml | 9.3 | 210 | 1953 | 150 | 150 | 210
0 | SOLERA DE HUMEDAD (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  | ml | 13.1 | 245 | 3209.5 | 175 | 178 | 249.2
0 | SOLERA INTERMEDIA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  | ml | 26.2 | 245 | 6419 | 175 | 178 | 249.2
0 | SOLERA CORONA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 4 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  | ml | 13.1 | 280 | 3668 | 200 | 200 | 280
408.01 | LOSA TRADICIONAL (E = 0.10m + REFUERZO NO. 3 - S = 0.18m X 0.18 M + BASTONES NO. 3- S = 0.18 X 0.18 M) |  | m² | 12 | 553 | 6636 | 395 | 395 | 553
600 | ACABADOS
601.06 | REPELLO + CERNIDO VERTICAL |  | m² | 40 | 105 | 4200 | 75 | 75 | 105
603.05 | PISO DE CONCRETO (T = 0.10m) |  | m² | 11.5 | 301 | 3461.5 | 215 | 215 | 301
604.05 | PISO DE GRANITO ANTIDESLIZANTE |  | m² | 5.5 | 378 | 2079 | 270 | 272 | 380.8
609.02 | AZULEJO |  | m² | 22 | 378 | 8316 | 270 | 272 | 380.8
611.01 | PINTURA DE MUROS |  | m² | 57 | 63 | 3591 | 45 | 47 | 65.8
700 | PUERTAS
701.01 | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + CHAPA |  | Unidad | 3 | 3661 | 10983 | 2615 | 2615 | 3661
800 | VENTANERIA
801.01 | VENTANAS DE METAL + VIDRIOS |  | m² | 1.44 | 1652 | 2378.88 | 1180 | 1181 | 1653.4
804.01 | BALCÓN DE BARROTES |  | m² | 1.44 | 1505 | 2167.2 | 1075 | 1078 | 1509.2
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
903.01 | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 1/2", 315 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) |  | ml | 24 | 105 | 2520
904.01 | TUBERÍA PVC Ø 2", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  | ml | 6 | 182 | 1092 | 130 | 130 | 182
904.03 | TUBERÍA PVC Ø 4", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  | ml | 18 | 336 | 6048 | 240 | 240 | 336
1000 | ARTEFACTOS SANITARIOS
1001.01 | INODORO |  | Unidad | 3 | 2625 | 7875 | 1875 | 1875 | 2625
1300 | VARIOS
1304.13 | TOP DE CONCRETO PARA LAVAMANOS EMPOTRADO + AZULEJO |  | Unidad | 3 | 6335 | 19005 | 4525 | 4528 | 6339.2
OBRA EXTERIOR
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
909.04 | TINACO (2000 LTS) |  | Unidad | 1 | 8253 | 8253 | 5895 | 5897 | 8255.8
[5 empty] | TOTAL | 728161.63
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
1 | La implementación de este renglón permitirá sellar las fisuras existentes en las losas de los módulos del edificio histórico con materiales adecuados autorizados por el supervisor. Con ello, se culminará las filtraciones de agua que han existido y provodado daños por humedad en el interior de los salones.
2 | Este renglón permitirá la implementación de gárgolas para la evacuación de las aguas pluviales alrededor de todo el edificio histórico.
3 | La implementación del bordillo perimetral sobre las losas del edificio histórico permitirá almacenar y desviar -según la dirección de los pañuelos- las aguas pluviales hacia la ubicación de las gárgolas.
4 | El rótulo de identificación del proyecto proporcionará la información general de la obra en construcción.
5 | El rótulo de identificación del proyecto proporcionará la información general de la obra en construcción.
6 | Las puertas de rejas son necesarias en los puntos para circulación de personas entre el edificio histórico y el jardín exterior.
7 | Este renglón contempla la fabricación de una rejilla pluvial en la entrada principal de la escuela para la captación y desvío de las aguas pluviales provenientes de la carretera RN-17.
8 | Se contempla el cambio de diseño de las cajas de registro para el alcantarillado sanitario de acuerdo a especificaciones proporcionadas por el supervisor.
9 | Se contempla el cambio de diseño de las cajas de registro para el alcantarillado pluvial de acuerdo a especificaciones proporcionadas por el supervisor.
10 | Se contempla la colocación de cajas de rejas para el alcantarillado pluvial como parte del nuevo diseño de alcantarillado pluvial de la escuela, con el objetivo de captar el agua del área de jardín y conducirla por el sistema pluvial.
11 | Se contempla la colocación de registro para gárgolas como parte del nuevo diseño de alcantarillado pluvial de la escuela, con el objetivo de captar el agua proveniente de las gárgolas y conducirla por el sistema pluvial.
12 | Se contempla la colocación de tubería PVC de 15" como parte del nuevo diseño de alcantarillado pluvial de la escuela. El diámetro indicado es el necesario debido a la cantidad de agua pluvial que debe conducirse de acuerdo a la pendiente propuesta. La pendiente indicada permitirá desviar el agua pluvial y desfogarla sobre el nivel de calle existente, no dentro del colector municipal, lo cual no debe permitirse a fin de evitar un sistema combinado que puede provocar la saturación del mismo en época invernal.
ESTA MODIFICACIÓN REPRESENTA UN PORCENTAJE MAYOR AL MONTO DEL CONTRATO DE: |  |  |  | 96.67%
EL COSTO POR INCREMENTAR AL CONTRATO ES: |  |  |  | 728161.63
CONCLUSIÓN: Con este documento el monto del contrato queda acumulativamente en: | [5 empty] | 745471.23
MONTO EN LETRAS: | Ocho millones quinientos treinta y un mil novecientos treinta y ocho quetzales con 37/100.
NOTA: El presente documento de cambio SI genera una ampliación al tiempo contractual de 240 días calendario.
NEFTALI BALCARCEL ORELLANA
Propietario de la Empresa Mercantil
FERRCONS BALCARCEL

## RDTEC
|  | FERRCONS BALCARCEL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. TEL.: 79450030 | [6 empty] | CI | 40%
|  | CONTRATO DE OBRA No.: 283-2021-UCEE |  |  |  |  | FECHA |  | FACTOR CI | 1.4
|  | PROYECTO: |  |  |  |  | 2022-05-10
REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN -
INTEGRACIÓN DE PRECIO O COSTO UNITARIO
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
108.04 |  | TRAZO Y PUENTEADO |  |  |  | 18.3 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CLAVO DE 3" |  | 0.549 | 0.03 | Libra | 10 | 0.3 | 5.49
2 | ESTACAS |  | 2.013 | 0.11 | Unidad | 5 | 0.55 | 10.065
3 | CAL HIDRATADA |  | 1.83 | 0.1 | Bolsa | 50 | 5 | 91.5
0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 5.85 | 107.055
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TRAZO Y PUENTEADO |  | 18.3 | 1 | ml | 4.15 | 4.15 | 75.945
|  |  | 18.3 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 4.15 | 75.945
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 10 | 183
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 4 | 73.2
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 14 | 256.2
[8 empty] | 14 | 3.2507e-14
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
109.02 |  | DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA |  |  |  | 17.1 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA |  | 17.1 | 1 | m² | 145 | 145 | 2479.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 145 | 2479.5
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 145 | 2479.5
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 58 | 991.8
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 203 | 3471.3
[8 empty] | 203 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
111.01 |  | DEMOLICIÓN DE PISO O BANQUETA CON BASE DE CONCRETO |  |  |  | 50 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DEMOLICIÓN DE PISO |  | 50 | 1 | m² | 160 | 160 | 8000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 160 | 8000
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 160 | 8000
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 64 | 3200
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 224 | 11200
[8 empty] | 224 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
113.03 |  | DESMONTAJE DE DIVISIONES O TABIQUES DE MADERA |  |  |  | 30 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA |  | 30 | 1 | m² | 30 | 30 | 900
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 30 | 900
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 30 | 900
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 12 | 360
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 42 | 1260
[8 empty] | 42 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
114.04 |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO |  |  |  | 30 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO |  | 30 | 1 | m² | 175 | 175 | 5250
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 175 | 5250
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 5250
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 2100
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 7350
[8 empty] | 245 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN CON BLOCK TIPO B (50 Kg/cm², 0.15 x 0.20 x 0.40 m). HASTA SOLERA DE HUMEDAD |  |  |  | 7.2 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BLOCK 50 KG/CM², 0.15 x 0.20 x 0.40 (tipo B) |  | 14.4 | 13 | Unidad | 9 | 117 | 129.6
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 7.2 | 0.3 | Saco | 80 | 24 | 576
3 | ARENA DE RIO |  | 14.4 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 3600
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 151 | 4305.6
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LEVANTADO DE MURO |  | 7.2 | 1 | m² | 49 | 49 | 352.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 49 | 352.8
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 200 | 4658.4
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 80 | 1863.36
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 280 | 6521.76
[8 empty] | 905.8 | -4505.76
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | LEVANTADO DE MURO CON BLOCK TIPO B (50 Kg/cm², 0.15 x 0.20 x 0.40 m). |  |  |  | 28.2 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BLOCK 50 KG/CM², 0.15 x 0.20 x 0.40 (tipo B) |  | 56.4 | 13 | Unidad | 9 | 117 | 507.6
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 28.2 | 0.3 | Saco | 80 | 24 | 2256
3 | ARENA DE RIO |  | 56.4 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 14100
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 151 | 16863.6
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LEVANTADO DE MURO |  | 28.2 | 1 | m² | 49 | 49 | 1381.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 49 | 1381.8
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 200 | 18245.4
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 80 | 7298.16
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 280 | 25543.56
[8 empty] | 905.8 | -17647.56
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | COLUMNA (0.15m x 0.20m + 6 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.10m) |  |  |  | 30 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 30 | 0.6 | Varilla | 40 | 24 | 1200
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 27 | 0.3 | Varilla | 20 | 6 | 540
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 1.2 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 96
4 | ARENA DE RIO |  | 1.2 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 300
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 750 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 187500
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 240 | 0.1 | Libra | 7 | 0.7 | 1680
7 | CLAVO DE 3" |  | 1500 | 0.13 | Libra | 10 | 1.3 | 15000
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 51 | 3 | pt | 10 | 30 | 510
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 83 | 206826
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE COLUMNA |  | 30 | 1 | ml | 92 | 92 | 2760
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 2760
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 209586
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 83834.4
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 293420.4
[8 empty] | 9780.68 | -286070.4
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
401.02 |  | COLUMNA (0.10m x 0.15m + 2 NO. 3 + ESL NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 4 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 4 | 0.2 | Varilla | 40 | 8 | 160
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 3.6 | 0.1 | Varilla | 20 | 2 | 72
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 0.16 | 0.15 | Saco | 80 | 12 | 12.8
4 | ARENA DE RIO |  | 0.16 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 40
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 100 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 25000
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 32 | 0.1 | Libra | 7 | 0.7 | 224
7 | CLAVO DE 3" |  | 200 | 0.03 | Libra | 10 | 0.3 | 2000
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 6.8 | 3 | pt | 10 | 30 | 68
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 58 | 27576.8
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE COLUMNA |  | 4 | 1 | ml | 92 | 92 | 368
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 368
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 150 | 27944.8
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 60 | 11177.92
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 210 | 39122.72
[8 empty] | 9780.68 | -38282.72
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA DE HUMEDAD (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 18 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 18 | 0.6 | Varilla | 40 | 24 | 720
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 16.2 | 0.3 | Varilla | 20 | 6 | 324
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 0.72 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 57.6
4 | ARENA DE RIO |  | 0.72 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 180
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 450 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 112500
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 144 | 0.1 | Libra | 7 | 0.7 | 1008
7 | CLAVO DE 3" |  | 900 | 0.13 | Libra | 10 | 1.3 | 9000
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 30.6 | 3 | pt | 10 | 30 | 306
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 83 | 124095.6
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA |  | 18 | 1 | ml | 92 | 92 | 1656
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 1656
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 125751.6
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 50300.64
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 176052.24
[8 empty] | 9780.68 | -171642.24
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA INTERMEDIA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 26.8 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 26.8 | 0.6 | Varilla | 40 | 24 | 1072
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 24.12 | 0.3 | Varilla | 20 | 6 | 482.4
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 1.072 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 85.76
4 | ARENA DE RIO |  | 1.072 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 268
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 670 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 167500
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 214.4 | 0.1 | Libra | 7 | 0.7 | 1500.8
7 | CLAVO DE 3" |  | 1340 | 0.13 | Libra | 10 | 1.3 | 13400
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 45.56 | 3 | pt | 10 | 30 | 455.6
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 83 | 184764.56
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA |  | 26.8 | 1 | ml | 92 | 92 | 2465.6
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 2465.6
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 187230.16
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 74892.064
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 262122.224
[8 empty] | 9780.68 | -255556.224
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA CORONA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 4 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 18 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 4 DE 20' |  | 18 | 0.6 | Varilla | 70 | 42 | 1260
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 16.2 | 0.3 | Varilla | 20 | 6 | 324
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 0.72 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 57.6
4 | ARENA DE RIO |  | 0.72 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 180
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 450 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 112500
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 144 | 0.2 | Libra | 7 | 1.4 | 1008
7 | CLAVO DE 3" |  | 900 | 0.26 | Libra | 10 | 2.6 | 9000
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 30.6 | 3.5 | pt | 10 | 35 | 306
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 108 | 124635.6
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA |  | 18 | 1 | ml | 92 | 92 | 1656
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 1656
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 200 | 126291.6
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 80 | 50516.64
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 280 | 176808.24
[8 empty] | 9822.68 | -171768.24
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA MOJINETE (0.15m X 0.20m + 4 NO. 4 + EST NO. 2 @ 0.15m) |  |  |  | 5.7 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 4 DE 20' |  | 5.7 | 0.6 | Varilla | 70 | 42 | 399
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 5.13 | 0.3 | Varilla | 20 | 6 | 102.6
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 0.228 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 18.24
4 | ARENA DE RIO |  | 0.228 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 57
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 142.5 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 35625
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 45.6 | 0.2 | Libra | 7 | 1.4 | 319.2
7 | CLAVO DE 3" |  | 285 | 0.26 | Libra | 10 | 2.6 | 2850
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 9.69 | 3.5 | pt | 10 | 35 | 96.9
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 108 | 39467.94
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA |  | 5.7 | 1 | ml | 92 | 92 | 524.4
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 524.4
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 200 | 39992.34
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 80 | 15996.936
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 280 | 55989.276
[8 empty] | 9822.68 | -54393.276
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
503.01 |  | ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL |  |  |  | 42 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 42 | 0.05 | Varilla | 40 | 2 | 1680
2 | BROCHA DE 2" |  | 37.8 | 0.02 | Unidad | 25 | 0.5 | 945
3 | PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL |  | 1.68 | 0.1 | Galón | 200 | 20 | 336
4 | WYPE BLANCO |  | 1.68 | 0.08 | Libra | 25 | 2 | 42
5 | LIJA DE AGUA 100 P/HIERRO |  | 1050 | 0.1 | Pliego | 5 | 0.5 | 5250
6 | THINNER |  | 336 | 0.04 | Galón | 50 | 2 | 16800
7 | HEMBRA 1/8" x ½" x 20' |  | 2100 | 0.08 | Unidad | 25 | 2 | 52500
8 | ELECTRODO 1/8" PUNTO VERDE |  | 0 | 0.05 | Libra | 20 | 1 | 0
9 | PLATINAS DE ACERO 4"×4"×1/4" |  | 0 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 0
10 | COSTANERA DE 2"x 4"x 20' |  | #VALUE! | 0.1 | Unidad | 300 | 30 | #VALUE!
11 | COSTANERA DE 2"x 6"x 20' |  | 2000 | 0.1 | Unidad | 300 | 30 | 600000
12 | PERNO EXPANSIVO Ø 3/8"× 4" HILTI T20 M10×100/20 MM |  | 71.4 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 357
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 100 | #VALUE!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | REMOZAMIENTO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA |  | 42 | 1 | m² | 225 | 225 | 9450
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 225 | 9450
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 325 | #VALUE!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 130 | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 455 | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
505.02 |  | CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA (INCLUYE CANAL + BAP Ѳ=3") |  |  |  | 42 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 4 DE 20' |  | 42 | 0.5 | Varilla | 70 | 35 | 2940
2 | BLOCK 35 KG/CM², 0.14 x 0.19 x 0.39 (tipo C) |  | 37.8 | 0.5 | Unidad | 7 | 3.5 | 264.6
3 | BOCATUBO PARA CANAL DE ALUZINC |  | 1.68 | 0.4 | Unidad | 50 | 20 | 84
4 | CABALLETE LISO DE 8', CAL. 26 BLANCO |  | 1.68 | 0.05 | Unidad | 250 | 12.5 | 420
5 | CANAL DE ALUZINC ESMALTADO (3 m) + PESCANTES |  | 1050 | 0.1 | ml | 300 | 30 | 315000
6 | CODO 90° PVC D2665 Ø 3" |  | 336 | 0.1 | Unidad | 75 | 7.5 | 25200
7 | LÁMINA TERMOACÚSTICA TRICAPA UPVC DE 2.5 MM |  | 2100 | 0.5 | m² | 150 | 75 | 315000
8 | TOPE PARA CANAL DE ALUZINC |  | 0 | 0.06 | Unidad | 25 | 1.5 | 0
9 | TORNILLO TIPO POLSER #14 X 3" C/EMPAQUE |  | 0 | 7.5 | Unidad | 4 | 30 | 0
10 | TUBO PVC Ø 3" 80 PSI |  | #VALUE! | 0.02 | Unidad | 250 | 5 | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 220 | #VALUE!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE LÁMINA TERMOACÚSTICA |  | 42 | 1 | m² | 125 | 125 | 5250
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 125 | 5250
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 345 | #VALUE!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 138 | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 483 | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
603.05 |  | PISO DE CONCRETO (T = 0.10m) |  |  |  | 28 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 28 | 1 | Saco | 80 | 80 | 2240
2 | ARENA DE RIO |  | 25.2 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 6300
3 | PIEDRIN 1/2" |  | 1.12 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 280
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 130 | 8820
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FUNDICIÓN DE PISO |  | 28 | 1 | m² | 85 | 85 | 2380
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 85 | 2380
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 215 | 11200
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 86 | 4480
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 301 | 15680
[8 empty] | 560 | -7252
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
609.02 |  | AZULEJO |  |  |  | 18 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | AZULEJO 0.20 x 0.30 COLOR BLANCO |  | 18 | 1 | m² | 120 | 120 | 2160
2 | PORCELANA |  | 16.2 | 0.75 | Libra | 20 | 15 | 324
3 | PEGAMIX, 20 KG |  | 0.72 | 0.3 | Bolsa | 50 | 15 | 36
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 150 | 2520
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE AZULEJO |  | 18 | 1 | m² | 120 | 120 | 2160
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 120 | 2160
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 270 | 4680
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 108 | 1872
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 378 | 6552
[8 empty] | 364 | 252
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
611.01 |  | PINTURA DE MUROS |  |  |  | 94 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BROCHA DE 2" |  | 94 | 0.04 | m² | 25 | 1 | 2350
2 | BROCHA DE 4" |  | 84.6 | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 4230
3 | PINTURA LÁTEX VINÍLICO (5 AÑOS) |  | 3.76 | 0.01 | Cubeta | 1500 | 15 | 5640
4 | BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA + RODILLO |  |  | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 0
5 | WYPE BLANCO |  |  | 0.04 | Libra | 25 | 1 | 0
6 | RODILLO DE FELPA PARA SUPERFICIE RUSTICA |  |  | 0.04 | Unidad | 100 | 4 | 0
7 | MANERAL, EXTENSIÓN P/RODILLO L=2.00m |  |  | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 24 | 12220
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | APLICACIÓN PINTURA |  | 94 | 1 | m² | 21 | 21 | 1974
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 21 | 1974
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 45 | 14194
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 18 | 5677.6
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 63 | 19871.6
[8 empty] | 211.4 | -13949.6
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
702.01 |  | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + SOBRELUZ + CHAPA |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL CON PIVOTE + CHAPA |  | 1 | 1 | Unidad | 2615 | 2615 | 2615
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 2615 | 2615
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2615 | 2615
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1046 | 1046
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 3661 | 3661
[8 empty] | 3661 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
801.01 |  | VENTANAS DE METAL + VIDRIOS |  |  |  | 3.6 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA + COLOCACIÓN DE VIDRIO |  | 3.6 | 1 | m² | 1180 | 1180 | 4248
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1180 | 4248
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1180 | 4248
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 472 | 1699.2
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1652 | 5947.2
[8 empty] | 1652 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
804.01 |  | BALCÓN DE BARROTES |  |  |  | 3.6 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE BARROTES |  | 3.6 | 1 | m² | 1075 | 1075 | 3870
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1075 | 3870
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1075 | 3870
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 430 | 1548
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1505 | 5418
[8 empty] | 1505 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
903.01 |  | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 1/2", 315 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  | 2 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO PVC Ø ½" 315 PSI |  | 4 | 0.15 | Unidad | 40 | 6 | 160
2 | CODO 90° PVC Ø ½" |  | 2 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 10
3 | PEGAMENTO PVC |  | 4 | 0.01 | Galón | 400 | 4 | 1600
4 | TEE LISA PVC Ø 1/2" |  |  | 1 | Unidad | 5 | 5 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 20 | 1770
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA AGUA (< Ø 1") |  | 2 | 1 | ml | 55 | 55 | 110
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 55 | 110
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 75 | 1880
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 30 | 752
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 105 | 2632
[8 empty] | 1316 | -2422
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
903.02 |  | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 3/4", 250 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  | 12 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO PVC Ø ¾" 250 PSI |  | 24 | 0.2 | Unidad | 50 | 10 | 1200
2 | CODO 90° PVC Ø ¾" |  | 12 | 1.8 | Unidad | 5 | 9 | 60
3 | PEGAMENTO PVC |  | 24 | 0.04 | Galón | 400 | 16 | 9600
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 35 | 10860
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA AGUA (< Ø 1") |  | 12 | 1 | ml | 55 | 55 | 660
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 55 | 660
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 90 | 11520
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 36 | 4608
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 126 | 16128
[8 empty] | 1344 | -14616
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
904.01 |  | TUBERÍA PVC Ø 2", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  |  |  | 18 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO PVC Ø 2" 160 PSI |  | 36 | 0.2 | Unidad | 175 | 35 | 6300
2 | CODO 45° PVC Ø 2" |  | 18 | 1.8 | Unidad | 15 | 27 | 270
3 | PEGAMENTO PVC |  | 36 | 0.02 | Galón | 400 | 8 | 14400
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 70 | 20970
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE (< Ø 2") |  | 18 | 1 | ml | 60 | 60 | 1080
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 60 | 1080
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 130 | 22050
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 52 | 8820
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 182 | 30870
[8 empty] | 1715 | -27594
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
907.05 |  | CAJA DE REGISTRO DE 0.59m X 0.59m |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 2 | 1.5 | Varilla | 20 | 30 | 40
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 1 | 0.5 | Saco | 80 | 40 | 80
3 | ARENA DE RIO |  | 2 | 0.4 | m³ | 250 | 100 | 500
4 | PIEDRIN 1/2" |  |  | 0.4 | m³ | 250 | 100 | 0
5 | LADRILLO 0.065 x 0.11 x 0.23 m |  |  | 60 | Unidad | 6 | 360 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 630 | 620
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO |  | 1 | 1 | Unidad | 230 | 230 | 230
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 230 | 230
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 860 | 850
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 344 | 340
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1204 | 1190
[8 empty] | 1190 | 14
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
907.14 |  | CAJA TRAMPA GRASA DE 1.30m X 0.82m |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 2 | 2 | Varilla | 40 | 80 | 80
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 1 | 2 | Varilla | 20 | 40 | 20
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 2 | 4 | Saco | 80 | 320 | 160
4 | ARENA DE RIO |  |  | 0.2 | m³ | 250 | 50 | 0
5 | PIEDRIN 1/2" |  |  | 0.2 | m³ | 250 | 50 | 0
6 | ELECTROMALLA 6" x 6", 4.5/4.5, 1.00 x 3.00 m |  |  | 0.2 | Unidad | 300 | 60 | 0
7 | LADRILLO 0.065 x 0.11 x 0.23 m |  |  | 180 | Unidad | 6 | 1080 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 1680 | 260
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN DE CAJA TRAMPA GRASA |  | 1 | 1 | Unidad | 795 | 795 | 795
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 795 | 795
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2475 | 1055
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 990 | 422
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 3465 | 1477
[8 empty] | 1477 | 1988
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1105.01 |  | TABLERO ELÉCTRICO (04 POLOS) |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TABLERO MONOFASICO 4 CIRCUITOS 125A. |  | 2 | 1 | Unidad | 250 | 250 | 500
2 | FLIP-ON 1x20 A |  | 1 | 8 | Unidad | 50 | 400 | 50
3 | CABLE THHN No. 8 |  | 2 | 92 | ml | 10 | 920 | 20
4 | VUELTA ELÉCTRICA Ø 3/4" |  |  | 10 | Unidad | 5 | 50 | 0
5 | TUBO PVC ELÉCTRICO Ø 3/4" |  |  | 5 | Unidad | 20 | 100 | 0
6 | MORDAZA DE BRONCE 5/8 PULG |  |  | 1 | Unidad | 10 | 10 | 0
7 | VARILLA DE COBRE PARA TIERRA 5/8 PULG X 8' |  |  | 1 | Unidad | 60 | 60 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 1790 | 570
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO |  | 1 | 1 | Unidad | 300 | 300 | 300
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 300 | 300
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2090 | 870
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 836 | 348
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 2926 | 1218
[8 empty] | 1218 | 1708
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1109.03 |  | LÁMPARA LED TIPO LISTON 2 TUBOS (18 WATS) |  |  |  | 2 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LÁMPARA LISTON PARA 2 TUBOS LED 48 PULG |  | 4 | 1 | Unidad | 75 | 75 | 300
2 | TUBO LED 48 PULG, 18 W, CLARO DE VIDRIO |  | 2 | 2 | Unidad | 40 | 80 | 80
3 | CABLE THHN No. 12 |  | 4 | 55 | ml | 5 | 275 | 20
4 | VUELTA ELÉCTRICA Ø 3/4" |  |  | 1 | Unidad | 5 | 5 | 0
5 | TUBO PVC ELÉCTRICO Ø 3/4" |  |  | 2.5 | Unidad | 20 | 50 | 0
6 | ABRAZADERA PARA CIELO TIPO HANGER Ø 3/4" |  |  | 6 | Unidad | 5 | 30 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 515 | 400
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACION DE LÁMPARA |  | 2 | 1 | Unidad | 140 | 140 | 280
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 140 | 280
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 655 | 680
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 262 | 272
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 917 | 952
[8 empty] | 476 | 882
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1011.02 |  | INTERRUPTOR DOBLE |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | PLACA BTICINO DE ALUMINIO |  | 2 | 1 | Unidad | 40 | 40 | 80
2 | CAJA RECTANGULAR 4"×2" LIVIANA |  | 1 | 1 | Unidad | 10 | 10 | 10
3 | INTERRUPTOR TIPO DADO POLARIZADO SIMPLE |  | 2 | 2 | Unidad | 50 | 100 | 100
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 150 | 190
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACION DE INTERRUPTOR |  | 1 | 1 | Unidad | 65 | 65 | 65
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 65 | 65
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 215 | 255
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 86 | 102
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 301 | 357
[8 empty] | 357 | -56
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1012.02 |  | TOMACORRIENTE DOBLE 120V, 15A. (ALAMBRADO) |  |  |  | 4 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | PLACA BTICINO DOBLE DE ALUMINIO |  | 8 | 1 | Unidad | 40 | 40 | 320
2 | CAJA RECTANGULAR 4"×2" LIVIANA |  | 4 | 1 | Unidad | 10 | 10 | 40
3 | CABLE THHN No. 12 |  | 8 | 20 | ml | 5 | 100 | 40
4 | TOMACORRIENTE TIPO DADO POLARIZADO |  |  | 1 | Unidad | 40 | 40 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 190 | 400
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACION DE TOMACORRIENTE |  | 4 | 1 | Unidad | 135 | 135 | 540
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 135 | 540
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 325 | 940
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 130 | 376
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 455 | 1316
[8 empty] | 329 | 504
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1207.01 |  | EXTINTOR DE FUEGO DE 20 Lb |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 10 LBS. |  | 2 | 1 | Unidad | 1325 | 1325 | 2650
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 1325 | 2650
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE EXTINTOR |  | 1 | 1 | Unidad | 50 | 50 | 50
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 50 | 50
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1375 | 2700
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 550 | 1080
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1925 | 3780
[8 empty] | 3780 | -1855
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1208.02 |  | CAMPANA DE LÁMINA NEGRA 3/64" PARA ESTUFA |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CAMPANA DE LÁMINA NEGRA 3/64" PARA ESTUFA |  | 2 | 1 | Unidad | 1810 | 1810 | 3620
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 1810 | 3620
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE CAMPANA |  | 1 | 1 | Unidad | 250 | 250 | 250
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 250 | 250
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2060 | 3870
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 824 | 1548
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 2884 | 5418
[8 empty] | 5418 | -2534
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1403.01 |  | BANQUETA |  |  |  | 4 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 4 | 1.5 | Saco | 80 | 120 | 320
2 | ARENA DE RIO |  | 3.6 | 0.08 | m³ | 250 | 20 | 900
3 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.16 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 40
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 165 | 1260
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FUNDICIÓN DE PISO |  | 4 | 1 | m² | 85 | 85 | 340
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 85 | 340
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 250 | 1600
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 100 | 640
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 350 | 2240
[8 empty] | 560 | -840
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1410.05 |  | ESTUFA RURAL |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BLOCK 35 KG/CM², 0.19 x 0.19 x 0.39 (tipo C) |  | 2 | 10 | Unidad | 7 | 70 | 14
2 | CAL HIDRATADA |  | 1 | 1 | Bolsa | 50 | 50 | 50
3 | LADRILLO 0.065 x 0.11 x 0.23 m |  | 2 | 110 | Unidad | 6 | 660 | 12
4 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  |  | 1 | Saco | 80 | 80 | 0
5 | ARENA DE RIO |  |  | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 0
6 | PIEDRIN 1/2" |  |  | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 0
7 | HERRERIA ESTUFA (PUERTA, PLANCHA Y CHIMENEA) |  |  | 1 | Unidad | 3000 | 3000 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 3870 | 76
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA RURAL |  | 1 | 1 | Unidad | 945 | 945 | 945
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 945 | 945
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 4815 | 1021
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1926 | 408.4
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 6741 | 1429.4
[8 empty] | 1429.4 | 5311.6

## RDTEAD
|  | FERRCONS BALCARCEL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. TEL.: 79450030 | [6 empty] | CI | 40%
|  | CONTRATO DE OBRA No.: 283-2021-UCEE |  |  |  |  | FECHA |  | FACTOR CI | 1.4
|  | PROYECTO: |  |  |  |  | 2022-08-24
REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN -
INTEGRACIÓN DE PRECIO O COSTO UNITARIO
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
111.01 |  | DEMOLICIÓN DE PISO O BANQUETA CON BASE DE CONCRETO |  |  |  | 32 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DEMOLICIÓN DE PISO |  | 32 | 1 | m² | 160 | 160 | 5120
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 160 | 5120
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 160 | 5120
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 64 | 2048
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 224 | 7168
[8 empty] | 224 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
114.04 |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO |  |  |  | 32 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO |  | 32 | 1 | m² | 175 | 175 | 5600
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 175 | 5600
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 5600
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 2240
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 7840
[8 empty] | 245 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
115.01 |  | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA (UNA HOJA) |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA (UNA HOJA) |  | 1 | 1 | Unidad | 175 | 175 | 175
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 175 | 175
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 175
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 70
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 245
[8 empty] | 245 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
503.01 |  | ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL |  |  |  | 32 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 32 | 0.05 | Varilla | 40 | 2 | 1280
2 | BROCHA DE 2" |  | 28.8 | 0.02 | Unidad | 25 | 0.5 | 720
3 | PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL |  | 1.28 | 0.1 | Galón | 200 | 20 | 256
4 | WYPE BLANCO |  | 1.28 | 0.08 | Libra | 25 | 2 | 32
5 | LIJA DE AGUA 100 P/HIERRO |  | 800 | 0.1 | Pliego | 5 | 0.5 | 4000
6 | THINNER |  | 256 | 0.04 | Galón | 50 | 2 | 12800
7 | HEMBRA 1/8" x ½" x 20' |  | 1600 | 0.08 | Unidad | 25 | 2 | 40000
8 | ELECTRODO 1/8" PUNTO VERDE |  | 0 | 0.05 | Libra | 20 | 1 | 0
9 | PLATINAS DE ACERO 4"×4"×1/4" |  | 0 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 0
10 | COSTANERA DE 2"x 4"x 20' |  | #VALUE! | 0.1 | Unidad | 300 | 30 | #VALUE!
11 | COSTANERA DE 2"x 6"x 20' |  | 2000 | 0.1 | Unidad | 300 | 30 | 600000
12 | PERNO EXPANSIVO Ø 3/8"× 4" HILTI T20 M10×100/20 MM |  | 54.4 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 272
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 100 | #VALUE!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | REMOZAMIENTO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA |  | 32 | 1 | m² | 225 | 225 | 7200
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 225 | 7200
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 325 | #VALUE!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 130 | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 455 | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
505.02 |  | CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA (INCLUYE CANAL + BAP Ѳ=3") |  |  |  | 32 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 4 DE 20' |  | 32 | 0.5 | Varilla | 70 | 35 | 2240
2 | BLOCK 35 KG/CM², 0.14 x 0.19 x 0.39 (tipo C) |  | 28.8 | 0.5 | Unidad | 7 | 3.5 | 201.6
3 | BOCATUBO PARA CANAL DE ALUZINC |  | 1.28 | 0.4 | Unidad | 50 | 20 | 64
4 | CABALLETE LISO DE 8', CAL. 26 BLANCO |  | 1.28 | 0.05 | Unidad | 250 | 12.5 | 320
5 | CANAL DE ALUZINC ESMALTADO (3 m) + PESCANTES |  | 800 | 0.1 | ml | 300 | 30 | 240000
6 | CODO 90° PVC D2665 Ø 3" |  | 256 | 0.1 | Unidad | 75 | 7.5 | 19200
7 | LÁMINA TERMOACÚSTICA TRICAPA UPVC DE 2.5 MM |  | 1600 | 0.5 | m² | 150 | 75 | 240000
8 | TOPE PARA CANAL DE ALUZINC |  | 0 | 0.06 | Unidad | 25 | 1.5 | 0
9 | TORNILLO TIPO POLSER #14 X 3" C/EMPAQUE |  | 0 | 7.5 | Unidad | 4 | 30 | 0
10 | TUBO PVC Ø 3" 80 PSI |  | #VALUE! | 0.02 | Unidad | 250 | 5 | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 220 | #VALUE!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE LÁMINA TERMOACÚSTICA |  | 32 | 1 | m² | 125 | 125 | 4000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 125 | 4000
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 345 | #VALUE!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 138 | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 483 | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
603.05 |  | PISO DE CONCRETO (T = 0.10m) |  |  |  | 32 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 32 | 1 | Saco | 80 | 80 | 2560
2 | ARENA DE RIO |  | 28.8 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 7200
3 | PIEDRIN 1/2" |  | 1.28 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 320
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 130 | 10080
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FUNDICIÓN DE PISO |  | 32 | 1 | m² | 85 | 85 | 2720
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 85 | 2720
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 215 | 12800
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 86 | 5120
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 301 | 17920
[8 empty] | 560 | -8288
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
611.01 |  | PINTURA DE MUROS |  |  |  | 80 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BROCHA DE 2" |  | 80 | 0.04 | m² | 25 | 1 | 2000
2 | BROCHA DE 4" |  | 72 | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 3600
3 | PINTURA LÁTEX VINÍLICO (5 AÑOS) |  | 3.2 | 0.01 | Cubeta | 1500 | 15 | 4800
4 | BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA + RODILLO |  |  | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 0
5 | WYPE BLANCO |  |  | 0.04 | Libra | 25 | 1 | 0
6 | RODILLO DE FELPA PARA SUPERFICIE RUSTICA |  |  | 0.04 | Unidad | 100 | 4 | 0
7 | MANERAL, EXTENSIÓN P/RODILLO L=2.00m |  |  | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 24 | 10400
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | APLICACIÓN PINTURA |  | 80 | 1 | m² | 21 | 21 | 1680
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 21 | 1680
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 45 | 12080
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 18 | 4832
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 63 | 16912
[8 empty] | 211.4 | -11872
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
702.01 |  | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + SOBRELUZ + CHAPA |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL CON PIVOTE + CHAPA |  | 1 | 1 | Unidad | 2615 | 2615 | 2615
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 2615 | 2615
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2615 | 2615
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1046 | 1046
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 3661 | 3661
[8 empty] | 3661 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
801.01 |  | VENTANAS DE METAL + VIDRIOS |  |  |  | 1.45 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA + COLOCACIÓN DE VIDRIO |  | 1.45 | 1 | m² | 1180 | 1180 | 1711
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1180 | 1711
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1180 | 1711
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 472 | 684.4
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1652 | 2395.4
[8 empty] | 1652 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
804.01 |  | BALCÓN DE BARROTES |  |  |  | 1.45 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE BARROTES |  | 1.45 | 1 | m² | 1075 | 1075 | 1558.75
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1075 | 1558.75
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1075 | 1558.75
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 430 | 623.5
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1505 | 2182.25
[8 empty] | 1505 | 0

## RDTEAU
|  | FERRCONS BALCARCEL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. TEL.: 79450030 | [6 empty] | CI | 40%
|  | CONTRATO DE OBRA No.: 283-2021-UCEE |  |  |  |  | FECHA |  | FACTOR CI | 1.4
|  | PROYECTO: |  |  |  |  | 2022-08-24
REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN -
INTEGRACIÓN DE PRECIO O COSTO UNITARIO
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
111.01 |  | DEMOLICIÓN DE PISO O BANQUETA CON BASE DE CONCRETO |  |  |  | 139 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DEMOLICIÓN DE PISO |  | 139 | 1 | m² | 160 | 160 | 22240
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 160 | 22240
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 160 | 22240
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 64 | 8896
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 224 | 31136
[8 empty] | 224 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
114.04 |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO |  |  |  | 139 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO |  | 139 | 1 | m² | 175 | 175 | 24325
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 175 | 24325
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 24325
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 9730
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 34055
[8 empty] | 245 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
115.01 |  | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA (UNA HOJA) |  |  |  | 2 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA (UNA HOJA) |  | 2 | 1 | Unidad | 175 | 175 | 350
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 175 | 350
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 350
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 140
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 490
[8 empty] | 245 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
503.01 |  | ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL |  |  |  | 139 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 139 | 0.05 | Varilla | 40 | 2 | 5560
2 | BROCHA DE 2" |  | 125.1 | 0.02 | Unidad | 25 | 0.5 | 3127.5
3 | PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL |  | 5.56 | 0.1 | Galón | 200 | 20 | 1112
4 | WYPE BLANCO |  | 5.56 | 0.08 | Libra | 25 | 2 | 139
5 | LIJA DE AGUA 100 P/HIERRO |  | 3475 | 0.1 | Pliego | 5 | 0.5 | 17375
6 | THINNER |  | 1112 | 0.04 | Galón | 50 | 2 | 55600
7 | HEMBRA 1/8" x ½" x 20' |  | 6950 | 0.08 | Unidad | 25 | 2 | 173750
8 | ELECTRODO 1/8" PUNTO VERDE |  | 0 | 0.05 | Libra | 20 | 1 | 0
9 | PLATINAS DE ACERO 4"×4"×1/4" |  | 0 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 0
10 | COSTANERA DE 2"x 4"x 20' |  | #VALUE! | 0.1 | Unidad | 300 | 30 | #VALUE!
11 | COSTANERA DE 2"x 6"x 20' |  | 2000 | 0.1 | Unidad | 300 | 30 | 600000
12 | PERNO EXPANSIVO Ø 3/8"× 4" HILTI T20 M10×100/20 MM |  | 236.3 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 1181.5
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 100 | #VALUE!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | REMOZAMIENTO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA |  | 139 | 1 | m² | 225 | 225 | 31275
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 225 | 31275
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 325 | #VALUE!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 130 | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 455 | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
505.02 |  | CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA (INCLUYE CANAL + BAP Ѳ=3") |  |  |  | 139 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 4 DE 20' |  | 139 | 0.5 | Varilla | 70 | 35 | 9730
2 | BLOCK 35 KG/CM², 0.14 x 0.19 x 0.39 (tipo C) |  | 125.1 | 0.5 | Unidad | 7 | 3.5 | 875.7
3 | BOCATUBO PARA CANAL DE ALUZINC |  | 5.56 | 0.4 | Unidad | 50 | 20 | 278
4 | CABALLETE LISO DE 8', CAL. 26 BLANCO |  | 5.56 | 0.05 | Unidad | 250 | 12.5 | 1390
5 | CANAL DE ALUZINC ESMALTADO (3 m) + PESCANTES |  | 3475 | 0.1 | ml | 300 | 30 | 1042500
6 | CODO 90° PVC D2665 Ø 3" |  | 1112 | 0.1 | Unidad | 75 | 7.5 | 83400
7 | LÁMINA TERMOACÚSTICA TRICAPA UPVC DE 2.5 MM |  | 6950 | 0.5 | m² | 150 | 75 | 1042500
8 | TOPE PARA CANAL DE ALUZINC |  | 0 | 0.06 | Unidad | 25 | 1.5 | 0
9 | TORNILLO TIPO POLSER #14 X 3" C/EMPAQUE |  | 0 | 7.5 | Unidad | 4 | 30 | 0
10 | TUBO PVC Ø 3" 80 PSI |  | #VALUE! | 0.02 | Unidad | 250 | 5 | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 220 | #VALUE!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE LÁMINA TERMOACÚSTICA |  | 139 | 1 | m² | 125 | 125 | 17375
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 125 | 17375
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 345 | #VALUE!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 138 | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 483 | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
603.05 |  | PISO DE CONCRETO (T = 0.10m) |  |  |  | 139 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 139 | 1 | Saco | 80 | 80 | 11120
2 | ARENA DE RIO |  | 125.1 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 31275
3 | PIEDRIN 1/2" |  | 5.56 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 1390
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 130 | 43785
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FUNDICIÓN DE PISO |  | 139 | 1 | m² | 85 | 85 | 11815
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 85 | 11815
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 215 | 55600
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 86 | 22240
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 301 | 77840
[8 empty] | 560 | -36001
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
611.01 |  | PINTURA DE MUROS |  |  |  | 240 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BROCHA DE 2" |  | 240 | 0.04 | m² | 25 | 1 | 6000
2 | BROCHA DE 4" |  | 216 | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 10800
3 | PINTURA LÁTEX VINÍLICO (5 AÑOS) |  | 9.6 | 0.01 | Cubeta | 1500 | 15 | 14400
4 | BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA + RODILLO |  |  | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 0
5 | WYPE BLANCO |  |  | 0.04 | Libra | 25 | 1 | 0
6 | RODILLO DE FELPA PARA SUPERFICIE RUSTICA |  |  | 0.04 | Unidad | 100 | 4 | 0
7 | MANERAL, EXTENSIÓN P/RODILLO L=2.00m |  |  | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 24 | 31200
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | APLICACIÓN PINTURA |  | 240 | 1 | m² | 21 | 21 | 5040
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 21 | 5040
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 45 | 36240
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 18 | 14496
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 63 | 50736
[8 empty] | 211.4 | -35616
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
702.01 |  | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + SOBRELUZ + CHAPA |  |  |  | 2 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL CON PIVOTE + CHAPA |  | 2 | 1 | Unidad | 2615 | 2615 | 5230
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 2615 | 5230
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2615 | 5230
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1046 | 2092
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 3661 | 7322
[8 empty] | 3661 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
801.01 |  | VENTANAS DE METAL + VIDRIOS |  |  |  | 35.6 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA + COLOCACIÓN DE VIDRIO |  | 35.6 | 1 | m² | 1180 | 1180 | 42008
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1180 | 42008
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1180 | 42008
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 472 | 16803.2
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1652 | 58811.2
[8 empty] | 1652 | 8.0945e-12
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
804.01 |  | BALCÓN DE BARROTES |  |  |  | 35.6 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE BARROTES |  | 35.6 | 1 | m² | 1075 | 1075 | 38270
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1075 | 38270
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1075 | 38270
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 430 | 15308
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1505 | 53578
[8 empty] | 1505 | 0

## RDTEB
|  | FERRCONS BALCARCEL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. TEL.: 79450030 | [6 empty] | CI | 40%
|  | CONTRATO DE OBRA No.: 283-2021-UCEE |  |  |  |  | FECHA |  | FACTOR CI | 1.4
|  | PROYECTO: |  |  |  |  | 2022-05-10
REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN -
INTEGRACIÓN DE PRECIO O COSTO UNITARIO
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
111.01 |  | DEMOLICIÓN DE PISO O BANQUETA CON BASE DE CONCRETO |  |  |  | 4 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DEMOLICIÓN DE PISO |  | 4 | 1 | m² | 160 | 160 | 640
|  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 160 | 640
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 160 | 640
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 64 | 256
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 224 | 896
[8 empty] | 224 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
115.01 |  | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA (UNA HOJA) |  |  |  | 2 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA |  | 2 | 1 | Unidad | 175 | 175 | 350
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 175 | 350
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 350
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 140
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 490
[8 empty] | 245 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
117.01 |  | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS |  |  |  | 2 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS |  | 2 | 1 | Unidad | 235 | 235 | 470
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 235 | 470
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 235 | 470
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 94 | 188
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 329 | 658
[8 empty] | 329 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
201.01 |  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL A MANO |  |  |  | 5 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | EXCAVACIÓN A MANO |  | 5 | 1 | m³ | 160 | 160 | 800
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 160 | 800
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 160 | 800
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 64 | 320
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 224 | 1120
[8 empty] | 224 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
206.06 |  | CIMIENTO CORRIDO DE 0.20m X 0.60m, CONCRETO 3000 PSI, REFUERZO 3NO3 + ESL NO3 @ 0.20m |  |  |  | 9.65 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  |  | 1 | Varilla | 40 | 40 | 0
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  |  | 1 | Varilla | 20 | 20 | 0
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  |  | 1.5 | Saco | 80 | 120 | 0
4 | ARENA DE RIO |  |  | 0.05 | m³ | 250 | 12.5 | 0
5 | PIEDRIN 1/2" |  |  | 0.05 | m³ | 250 | 12.5 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 205 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE CIMIENTO CORRIDO |  | 9.65 | 1 | Unidad | 75 | 75 | 723.75
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 75 | 723.75
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 280 | 723.75
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 112 | 289.5
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 392 | 1013.25
[8 empty] | 105 | 2769.55
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN CON BLOCK TIPO B (50 Kg/cm², 0.15 x 0.20 x 0.40 m). HASTA SOLERA DE HUMEDAD |  |  |  | 5.24 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BLOCK 50 KG/CM², 0.15 x 0.20 x 0.40 (tipo B) |  | 10.48 | 13 | Unidad | 9 | 117 | 94.32
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 5.24 | 0.3 | Saco | 80 | 24 | 419.2
3 | ARENA DE RIO |  | 10.48 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 2620
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 151 | 3133.52
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LEVANTADO DE MURO |  | 5.24 | 1 | m² | 49 | 49 | 256.76
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 49 | 256.76
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 200 | 3390.28
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 80 | 1356.112
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 280 | 4746.392
[8 empty] | 905.8 | -3279.192
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | LEVANTADO DE MURO CON BLOCK TIPO B (50 Kg/cm², 0.15 x 0.20 x 0.40 m). |  |  |  | 16.35 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BLOCK 50 KG/CM², 0.15 x 0.20 x 0.40 (tipo B) |  | 32.7 | 13 | Unidad | 9 | 117 | 294.3
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 16.35 | 0.3 | Saco | 80 | 24 | 1308
3 | ARENA DE RIO |  | 32.7 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 8175
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 151 | 9777.3
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LEVANTADO DE MURO |  | 16.35 | 1 | m² | 49 | 49 | 801.15
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 49 | 801.15
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 200 | 10578.45
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 80 | 4231.38
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 280 | 14809.83
[8 empty] | 905.8 | -10231.83
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | COLUMNA (0.15m x 0.20m + 6 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.10m) |  |  |  | 24.8 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 24.8 | 0.6 | Varilla | 40 | 24 | 992
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 22.32 | 0.3 | Varilla | 20 | 6 | 446.4
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 0.992 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 79.36
4 | ARENA DE RIO |  | 0.992 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 248
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 620 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 155000
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 198.4 | 0.1 | Libra | 7 | 0.7 | 1388.8
7 | CLAVO DE 3" |  | 1240 | 0.13 | Libra | 10 | 1.3 | 12400
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 42.16 | 3 | pt | 10 | 30 | 421.6
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 83 | 170976.16
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE COLUMNA |  | 24.8 | 1 | ml | 92 | 92 | 2281.6
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 2281.6
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 173257.76
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 69303.104
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 242560.864
[8 empty] | 9780.68 | -236484.864
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
401.02 |  | COLUMNA (0.10m x 0.15m + 2 NO. 3 + ESL NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 9.3 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 9.3 | 0.2 | Varilla | 40 | 8 | 372
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 8.37 | 0.1 | Varilla | 20 | 2 | 167.4
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 0.372 | 0.15 | Saco | 80 | 12 | 29.76
4 | ARENA DE RIO |  | 0.372 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 93
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 232.5 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 58125
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 74.4 | 0.1 | Libra | 7 | 0.7 | 520.8
7 | CLAVO DE 3" |  | 465 | 0.03 | Libra | 10 | 0.3 | 4650
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 15.81 | 3 | pt | 10 | 30 | 158.1
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 58 | 64116.06
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE COLUMNA |  | 9.3 | 1 | ml | 92 | 92 | 855.6
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 855.6
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 150 | 64971.66
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 60 | 25988.664
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 210 | 90960.324
[8 empty] | 9780.68 | -89007.324
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA DE HUMEDAD (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 13.1 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 13.1 | 0.6 | Varilla | 40 | 24 | 524
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 11.79 | 0.3 | Varilla | 20 | 6 | 235.8
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 0.524 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 41.92
4 | ARENA DE RIO |  | 0.524 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 131
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 327.5 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 81875
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 104.8 | 0.1 | Libra | 7 | 0.7 | 733.6
7 | CLAVO DE 3" |  | 655 | 0.13 | Libra | 10 | 1.3 | 6550
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 22.27 | 3 | pt | 10 | 30 | 222.7
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 83 | 90314.02
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA |  | 13.1 | 1 | ml | 92 | 92 | 1205.2
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 1205.2
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 91519.22
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 36607.688
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 128126.908
[8 empty] | 9780.68 | -124917.408
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA INTERMEDIA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 26.2 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 26.2 | 0.6 | Varilla | 40 | 24 | 1048
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 23.58 | 0.3 | Varilla | 20 | 6 | 471.6
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 1.048 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 83.84
4 | ARENA DE RIO |  | 1.048 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 262
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 655 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 163750
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 209.6 | 0.1 | Libra | 7 | 0.7 | 1467.2
7 | CLAVO DE 3" |  | 1310 | 0.13 | Libra | 10 | 1.3 | 13100
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 44.54 | 3 | pt | 10 | 30 | 445.4
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 83 | 180628.04
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA |  | 26.2 | 1 | ml | 92 | 92 | 2410.4
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 2410.4
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 183038.44
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 73215.376
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 256253.816
[8 empty] | 9780.68 | -249834.816
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA CORONA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 4 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 13.1 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 4 DE 20' |  | 13.1 | 0.6 | Varilla | 70 | 42 | 917
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 11.79 | 0.3 | Varilla | 20 | 6 | 235.8
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 0.524 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 41.92
4 | ARENA DE RIO |  | 0.524 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 131
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 327.5 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 81875
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 104.8 | 0.2 | Libra | 7 | 1.4 | 733.6
7 | CLAVO DE 3" |  | 655 | 0.26 | Libra | 10 | 2.6 | 6550
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 22.27 | 3.5 | pt | 10 | 35 | 222.7
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 108 | 90707.02
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA |  | 13.1 | 1 | ml | 92 | 92 | 1205.2
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 1205.2
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 200 | 91912.22
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 80 | 36764.888
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 280 | 128677.108
[8 empty] | 9822.68 | -125009.108
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
408.01 |  | LOSA TRADICIONAL (E = 0.10m + REFUERZO NO. 3 - S = 0.18m X 0.18 M + BASTONES NO. 3- S = 0.18 X 0.18 M) |  |  |  | 12 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 12 | 1.05 | Varilla | 40 | 42 | 480
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 10.8 | 1.75 | Saco | 80 | 140 | 864
3 | ARENA DE RIO |  | 0.48 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 120
4 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.48 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 120
5 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 300 | 0.2 | Libra | 7 | 1.4 | 2100
6 | CLAVO DE 3" |  | 96 | 0.16 | Libra | 10 | 1.6 | 960
7 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 600 | 7 | pt | 10 | 70 | 6000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 275 | 10644
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE LOSA |  | 12 | 1 | m² | 120 | 120 | 1440
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 120 | 1440
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 395 | 12084
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 158 | 4833.6
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 553 | 16917.6
[8 empty] | 1409.8 | -10281.6
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
601.06 |  | REPELLO + CERNIDO VERTICAL |  |  |  | 40 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | MONOCAPA GRIS |  | 40 | 0.25 | m² | 50 | 12.5 | 2000
2 | MONOCAPA BLANCA |  | 36 | 0.25 | Unidad | 70 | 17.5 | 2520
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 30 | 4520
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | APLICACIÓN DE REPELLO |  | 40 | 2 | m² | 22.5 | 45 | 900
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 45 | 900
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 75 | 5420
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 30 | 2168
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 105 | 7588
[8 empty] | 189.7 | -3388
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
603.05 |  | PISO DE CONCRETO (T = 0.10m) |  |  |  | 11.5 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 11.5 | 1 | Saco | 80 | 80 | 920
2 | ARENA DE RIO |  | 10.35 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 2587.5
3 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.46 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 115
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 130 | 3622.5
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FUNDICIÓN DE PISO |  | 11.5 | 1 | m² | 85 | 85 | 977.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 85 | 977.5
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 215 | 4600
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 86 | 1840
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 301 | 6440
[8 empty] | 560 | -2978.5
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
604.05 |  | PISO DE GRANITO ANTIDESLIZANTE |  |  |  | 5.5 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | PISO DE GRANITO DE 0.25 x 0.25 M |  | 5.5 | 1 | m² | 125 | 125 | 687.5
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 4.95 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 396
3 | ARENA DE RIO |  | 0.22 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 55
4 | CAL HIDRATADA |  | 0.22 | 0.08 | Bolsa | 50 | 4 | 11
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 150 | 1149.5
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | COLOCACIÓN DE PISO |  | 5.5 | 1 | m² | 120 | 120 | 660
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 120 | 660
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 270 | 1809.5
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 108 | 723.8
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 378 | 2533.3
[8 empty] | 460.6 | -454.3
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
609.02 |  | AZULEJO |  |  |  | 22 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | AZULEJO 0.20 x 0.30 COLOR BLANCO |  | 22 | 1 | m² | 120 | 120 | 2640
2 | PORCELANA |  | 19.8 | 0.75 | Libra | 20 | 15 | 396
3 | PEGAMIX, 20 KG |  | 0.88 | 0.3 | Bolsa | 50 | 15 | 44
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 150 | 3080
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE AZULEJO |  | 22 | 1 | m² | 120 | 120 | 2640
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 120 | 2640
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 270 | 5720
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 108 | 2288
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 378 | 8008
[8 empty] | 364 | 308
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
611.01 |  | PINTURA DE MUROS |  |  |  | 57 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BROCHA DE 2" |  | 57 | 0.04 | m² | 25 | 1 | 1425
2 | BROCHA DE 4" |  | 51.3 | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 2565
3 | PINTURA LÁTEX VINÍLICO (5 AÑOS) |  | 2.28 | 0.01 | Cubeta | 1500 | 15 | 3420
4 | BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA + RODILLO |  |  | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 0
5 | WYPE BLANCO |  |  | 0.04 | Libra | 25 | 1 | 0
6 | RODILLO DE FELPA PARA SUPERFICIE RUSTICA |  |  | 0.04 | Unidad | 100 | 4 | 0
7 | MANERAL, EXTENSIÓN P/RODILLO L=2.00m |  |  | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 24 | 7410
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | APLICACIÓN PINTURA |  | 57 | 1 | m² | 21 | 21 | 1197
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 21 | 1197
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 45 | 8607
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 18 | 3442.8
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 63 | 12049.8
[8 empty] | 211.4 | -8458.8
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
701.01 |  | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + CHAPA |  |  |  | 3 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL CON PIVOTE + CHAPA |  | 3 | 1 | Unidad | 2615 | 2615 | 7845
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 2615 | 7845
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2615 | 7845
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1046 | 3138
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 3661 | 10983
[8 empty] | 3661 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
801.01 |  | VENTANAS DE METAL + VIDRIOS |  |  |  | 1.44 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA + COLOCACIÓN DE VIDRIO |  | 1.44 | 1 | m² | 1180 | 1180 | 1699.2
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1180 | 1699.2
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1180 | 1699.2
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 472 | 679.68
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1652 | 2378.88
[8 empty] | 1652 | -3.2742e-13
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
804.01 |  | BALCÓN DE BARROTES |  |  |  | 1.44 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE BARROTES |  | 1.44 | 1 | m² | 1075 | 1075 | 1548
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1075 | 1548
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1075 | 1548
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 430 | 619.2
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1505 | 2167.2
[8 empty] | 1505 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
903.01 |  | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 1/2", 315 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  | 24 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO PVC Ø ½" 315 PSI |  | 48 | 0.15 | Unidad | 40 | 6 | 1920
2 | CODO 90° PVC Ø ½" |  | 24 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 120
3 | PEGAMENTO PVC |  | 48 | 0.01 | Galón | 400 | 4 | 19200
4 | TEE LISA PVC Ø 1/2" |  |  | 1 | Unidad | 5 | 5 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 20 | 21240
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA AGUA (< Ø 1") |  | 24 | 1 | ml | 55 | 55 | 1320
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 55 | 1320
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 75 | 22560
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 30 | 9024
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 105 | 31584
[8 empty] | 1316 | -29064
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
904.01 |  | TUBERÍA PVC Ø 2", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  |  |  | 6 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO PVC Ø 2" 160 PSI |  | 12 | 0.2 | Unidad | 175 | 35 | 2100
2 | CODO 45° PVC Ø 2" |  | 6 | 1.8 | Unidad | 15 | 27 | 90
3 | PEGAMENTO PVC |  | 12 | 0.02 | Galón | 400 | 8 | 4800
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 70 | 6990
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE (< Ø 2") |  | 6 | 1 | ml | 60 | 60 | 360
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 60 | 360
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 130 | 7350
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 52 | 2940
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 182 | 10290
[8 empty] | 1715 | -9198
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
904.03 |  | TUBERÍA PVC Ø 4", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  |  |  | 18 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO PVC Ø 4" 160 PSI |  | 36 | 0.2 | Unidad | 625 | 125 | 22500
2 | YEE PVC SANITARIA Ø 4" |  | 18 | 0.1 | Unidad | 70 | 7 | 1260
3 | PEGAMENTO PVC |  | 36 | 0.02 | Galón | 400 | 8 | 14400
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 140 | 38160
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE (< Ø 6") |  | 18 | 1 | ml | 100 | 100 | 1800
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 100 | 1800
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 240 | 39960
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 96 | 15984
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 336 | 55944
[8 empty] | 3108 | -49896
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1001.01 |  | INODORO |  |  |  | 3 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INODORO HYDRA BLANCO |  | 6 | 1 | Unidad | 1500 | 1500 | 9000
2 | FLANGE P/SANITARIO Ø 4" |  | 3 | 1 | Unidad | 150 | 150 | 450
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 1650 | 9450
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE INODORO |  | 3 | 1 | Unidad | 225 | 225 | 675
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 225 | 675
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1875 | 10125
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 750 | 4050
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 2625 | 14175
[8 empty] | 4725 | -6300
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1304.13 |  | TOP DE CONCRETO PARA LAVAMANOS EMPOTRADO + AZULEJO |  |  |  | 3 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | AZULEJO 0.20 x 0.20 COLOR BLANCO |  | 6 | 1 | m² | 150 | 150 | 900
2 | BLOCK 35 KG/CM², 0.09 x 0.19 x 0.39 (tipo C) |  | 3 | 40 | Unidad | 6 | 240 | 18
3 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  |  | 5 | Varilla | 40 | 200 | 0
4 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  |  | 4 | Saco | 80 | 320 | 0
5 | ARENA DE RIO |  |  | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 0
6 | PIEDRIN 1/2" |  |  | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 0
7 | PINTURA ESMALTE BASE BRILLANTE |  |  | 0.3 | Galón | 200 | 60 | 0
8 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR BLANCO |  |  | 3 | Unidad | 400 | 1200 | 0
9 | MELAMINA DE 5/8" 1.22 x 2.44 m |  |  | 3 | Unidad | 500 | 1500 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 3720 | 918
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CONSTRUCCIÓN DE MUEBLE FIJO + LAVAMANOS EMPOTRADO |  | 3 | 1 | Unidad | 805 | 805 | 2415
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 805 | 2415
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 4525 | 3333
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1810 | 1333.2
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 6335 | 4666.2
[8 empty] | 1555.4 | 14338.8
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
909.04 |  | TINACO (2000 LTS) |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TINACO (2000 L, CON ACCESORIOS) |  | 2 | 1 | Unidad | 5600 | 5600 | 11200
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 5600 | 11200
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TINACO |  | 1 | 1 | Unidad | 295 | 295 | 295
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 295 | 295
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 5895 | 11495
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 2358 | 4598
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 8253 | 16093
[8 empty] | 16093 | -7840

## no
|  | FERRCONS BALCARCEL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. TEL.: 79450030 | [6 empty] | CI | 40%
|  | CONTRATO DE OBRA No.: 283-2021-UCEE |  |  |  |  | FECHA |  | FACTOR CI | 1.4
|  | PROYECTO: |  |  |  |  | 2022-05-10
REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN -
INTEGRACIÓN DE PRECIO O COSTO UNITARIO
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
108.04 |  | TRAZO Y PUENTEADO |  |  |  | 18.3 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | SIKADUR 32 PRIMER 2.5 KG |  | 0.549 | 0.03 | Kit | 450 | 13.5 | 247.05
2 | SIKAGROUT 212 GP - 22.7 KG |  | 2.013 | 0.11 | Saco | 250 | 27.5 | 503.25
3 | DISCO DE CORTE FINO DE 9" |  | 1.83 | 0.1 | Unidad | 35 | 3.5 | 64.05
4 | BROCHA DE 2" |  | 0.366 | 0.02 | Unidad | 25 | 0.5 | 9.15
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 45 | 823.5
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INDUCCIÓN DE FISURAS + SELLADO |  | 18.3 | 1 | ml | 50 | 50 | 915
2 | LIMPIEZA |  | 18.3 | 1 | ml | 5 | 5 | 91.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 55 | 1006.5
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 100 | 1830
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 40 | 732
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 140 | 2562
[8 empty] | 140 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
114.04 |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO |  |  |  | 30 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LADRILLO SOLERA 9x14x29 CM |  | 15 | 0.5 | Unidad | 6 | 3 | 90
2 | CAL VIVA |  | 0.9 | 0.03 | Saco | 50 | 1.5 | 45
3 | TORNILLO PLANO PUNTA DE BROCA DE 3" |  | 30 | 1 | Unidad | 1.5 | 1.5 | 45
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 6 | 180
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE GÁRGOLAS |  | 30 | 1 | Unidad | 24 | 24 | 720
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 24 | 720
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 30 | 900
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 12 | 360
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 42 | 1260
[8 empty] | 42 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN CON BLOCK TIPO B (50 Kg/cm², 0.15 x 0.20 x 0.40 m). HASTA SOLERA DE HUMEDAD |  |  |  | 7.2 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LADRILLO TUBULAR 9x14x29 CM |  | 25.2 | 3.5 | Unidad | 6 | 21 | 151.2
2 | CAL VIVA |  | 1.008 | 0.14 | Saco | 50 | 7 | 50.4
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 28 | 201.6
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE BORDILLO |  | 7.2 | 1 | ml | 42 | 42 | 302.4
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 42 | 302.4
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 70 | 504
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 28 | 201.6
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 98 | 705.6
[8 empty] | 98 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
#REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO RECTANGULAR 2"x4" CH 14 |  | #REF! | #REF! | Unidad | 400 | #REF! | #REF!
2 | TUBO RECTANGULAR 1"x1" CH 16 |  | #REF! | #REF! | Unidad | 110 | #REF! | #REF!
3 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | #REF! | #REF! | Libra | 15 | #REF! | #REF!
4 | LÁMINA GALVANIZADA LISA CAL.28 (4'x8') |  | #REF! | #REF! | Unidad | 250 | #REF! | #REF!
5 | RÓTULO VINIL IMPRESO |  | #REF! | #REF! | m² | 70 | #REF! | #REF!
6 | PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL |  | #REF! | #REF! | Galón | 200 | #REF! | #REF!
7 | THINNER |  | #REF! | #REF! | Galón | 50 | #REF! | #REF!
8 | WYPE BLANCO |  | #REF! | #REF! | Libra | 25 | #REF! | #REF!
9 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | #REF! | #REF! | Saco | 80 | #REF! | #REF!
10 | ARENA DE RIO |  | #REF! | #REF! | m³ | 250 | #REF! | #REF!
11 | PIEDRIN 1/2" |  | #REF! | #REF! | m³ | 250 | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | #REF! | #REF!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULO TIPO 1 |  | #REF! | #REF! | Unidad | 1000 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
#REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO RECTANGULAR 2"x4" CH 14 |  | #REF! | #REF! | Unidad | 400 | #REF! | #REF!
2 | TUBO RECTANGULAR 1"x1" CH 16 |  | #REF! | #REF! | Unidad | 110 | #REF! | #REF!
3 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | #REF! | #REF! | Libra | 15 | #REF! | #REF!
4 | LÁMINA GALVANIZADA LISA CAL.28 (3'x8') |  | #REF! | #REF! | Unidad | 100 | #REF! | #REF!
5 | RÓTULO VINIL IMPRESO |  | #REF! | #REF! | m² | 70 | #REF! | #REF!
6 | PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL |  | #REF! | #REF! | Galón | 200 | #REF! | #REF!
7 | THINNER |  | #REF! | #REF! | Galón | 50 | #REF! | #REF!
8 | WYPE BLANCO |  | #REF! | #REF! | Libra | 25 | #REF! | #REF!
9 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | #REF! | #REF! | Saco | 80 | #REF! | #REF!
10 | ARENA DE RIO |  | #REF! | #REF! | m³ | 250 | #REF! | #REF!
11 | PIEDRIN 1/2" |  | #REF! | #REF! | m³ | 250 | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | #REF! | #REF!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULO TIPO 2 |  | #REF! | #REF! | Unidad | 500 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
#REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ANGULAR 1 1/2" x 1/8" |  | #REF! | #REF! | Unidad | 150 | #REF! | #REF!
2 | ANGULAR 1" x 1/8" |  | #REF! | #REF! | Unidad | 125 | #REF! | #REF!
3 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | #REF! | #REF! | Libra | 15 | #REF! | #REF!
4 | DISCO DE CORTE FINO DE 9" |  | #REF! | #REF! | Unidad | 35 | #REF! | #REF!
5 | PINTURA ANTICORROSIVA SATINADA |  | 10 | #REF! | Cubeta | 1500 | #REF! | 15000
6 | SOLVENTE MINERAL |  | 10 | #REF! | Galón | 200 | #REF! | 2000
7 | LIJA DE AGUA 100 P/HIERRO |  | #REF! | #REF! | Pliego | 5 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | #REF! | #REF!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA |  | #REF! | #REF! | ml | 510.5 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
#REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | PINTURA ANTICORROSIVA SATINADA |  | 15 | #REF! | Cubeta | 1500 | #REF! | 22500
2 | SOLVENTE MINERAL |  | 15 | #REF! | Galón | 200 | #REF! | 3000
3 | LIJA DE AGUA 100 P/HIERRO |  | #REF! | #REF! | Pliego | 5 | #REF! | #REF!
4 | CEPILLO DE COPA 4" MULTIROSCA |  | 10 | #REF! | Unidad | 150 | #REF! | 1500
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | #REF! | #REF!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA (CON COMPRESOR) |  | #REF! | #REF! | ml | 150 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
#REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ANGULAR 1 1/2" x 1/8" |  | #REF! | #REF! | Unidad | 150 | #REF! | #REF!
2 | ANGULAR 1" x 1/8" |  | #REF! | #REF! | Unidad | 125 | #REF! | #REF!
3 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | #REF! | #REF! | Libra | 15 | #REF! | #REF!
4 | DISCO DE CORTE FINO DE 9" |  | #REF! | #REF! | Unidad | 35 | #REF! | #REF!
5 | PINTURA ANTICORROSIVA SATINADA |  | #REF! | #REF! | Cubeta | 1500 | #REF! | #REF!
6 | SOLVENTE MINERAL |  | #REF! | #REF! | Galón | 200 | #REF! | #REF!
7 | LIJA DE AGUA 100 P/HIERRO |  | #REF! | #REF! | Pliego | 5 | #REF! | #REF!
8 | BISAGRA 3.5"x3.5" |  | #REF! | #REF! | Unidad | 50 | #REF! | #REF!
9 | CHAPA SOBREPONER |  | #REF! | #REF! | Unidad | 300 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | #REF! | #REF!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA |  | #REF! | #REF! | Unidad | 1500 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
#REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | #REF! | #REF! | Varilla | 40 | #REF! | #REF!
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | #REF! | #REF! | Varilla | 20 | #REF! | #REF!
3 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | #REF! | #REF! | Libra | 15 | #REF! | #REF!
4 | ALAMBRE DE AMARRE |  | #REF! | #REF! | Libra | 7 | #REF! | #REF!
5 | ANGULAR 1 1/2" x 1/8" |  | #REF! | #REF! | Unidad | 150 | #REF! | #REF!
6 | ANGULAR 1" x 1/8" |  | #REF! | #REF! | Unidad | 125 | #REF! | #REF!
7 | PINTURA ANTICORROSIVA SATINADA |  | 1 | #REF! | Cubeta | 1500 | #REF! | 1500
8 | THINNER |  | 1 | #REF! | Galón | 50 | #REF! | 50
9 | WYPE BLANCO |  | #REF! | #REF! | Libra | 25 | #REF! | #REF!
10 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | #REF! | #REF! | Saco | 80 | #REF! | #REF!
11 | ARENA DE RIO |  | 20 | #REF! | m³ | 250 | #REF! | 5000
12 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | #REF! | #REF! | pt | 10 | #REF! | #REF!
13 | BLOCK 35 KG/CM², 0.19 x 0.19 x 0.39 (tipo C) |  | #REF! | #REF! | Unidad | 7 | #REF! | #REF!
14 | PIEDRIN 1/2" |  | 20 | #REF! | m³ | 250 | #REF! | 5000
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | #REF! | #REF!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE CIMIENTO CORRIDO |  | #REF! | #REF! | Unidad | 75 | #REF! | #REF!
2 | ARMADO + FUNDICIÓN DE COLUMNA |  | #REF! | #REF! | ml | 50 | #REF! | #REF!
3 | LEVANTADO DE MURO |  | 136 | #REF! | m² | 90 | #REF! | 12240
4 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA |  | #REF! | #REF! | ml | 25 | #REF! | #REF!
5 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA |  | #REF! | #REF! | ml | 510.5 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | COLUMNA (0.15m x 0.20m + 6 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.10m) |  |  |  | 30 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | 15 | 0.5 | Libra | 15 | 7.5 | 225
2 | PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL |  | 3 | 0.1 | Galón | 200 | 20 | 600
3 | THINNER |  | 3 | 0.1 | Galón | 50 | 5 | 150
4 | WYPE BLANCO |  | 3.6 | 0.12 | Libra | 25 | 3 | 90
5 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 39 | 1.3 | Saco | 80 | 104 | 3120
6 | ARENA DE RIO |  | 1.8 | 0.06 | m³ | 250 | 15 | 450
7 | PIEDRIN 1/2" |  | 1.8 | 0.06 | m³ | 250 | 15 | 450
8 | ANGULAR 1 1/2" x 1/4" |  | 24 | 0.8 | Unidad | 300 | 240 | 7200
9 | PLANA DE 1 1/4" x 1/4" |  | 75 | 2.5 | Unidad | 125 | 312.5 | 9375
10 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 120 | 4 | Varilla | 40 | 160 | 4800
11 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 30 | 1 | Libra | 7 | 7 | 210
12 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 150 | 5 | pt | 10 | 50 | 1500
13 | CLAVO DE 3" |  | 3 | 0.1 | Libra | 10 | 1 | 30
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 940 | 28200
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLA |  | 30 | 1 | ml | 200 | 200 | 6000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 200 | 6000
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1140 | 34200
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 456 | 13680
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1596 | 47880
[8 empty] | 1596 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
401.02 |  | COLUMNA (0.10m x 0.15m + 2 NO. 3 + ESL NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 4 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | 4 | 1 | Libra | 15 | 15 | 60
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 3.6 | 0.9 | Saco | 80 | 72 | 288
3 | ARENA DE RIO |  | 0.16 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 40
4 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.16 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 40
5 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 100 | 25 | Varilla | 40 | 1000 | 4000
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 32 | 8 | Libra | 7 | 56 | 224
7 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 200 | 50 | pt | 10 | 500 | 2000
8 | CLAVO DE 3" |  | 6.8 | 1.7 | Libra | 10 | 17 | 68
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 1680 | 6720
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO SANITARIA |  | 4 | 1 | Unidad | 1500 | 1500 | 6000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1500 | 6000
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 3180 | 12720
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1272 | 5088
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 4452 | 17808
[8 empty] | 4452 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA DE HUMEDAD (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 18 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | 18 | 1 | Libra | 15 | 15 | 270
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 16.2 | 0.9 | Saco | 80 | 72 | 1296
3 | ARENA DE RIO |  | 0.72 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 180
4 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.72 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 180
5 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 450 | 25 | Varilla | 40 | 1000 | 18000
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 144 | 8 | Libra | 7 | 56 | 1008
7 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 900 | 50 | pt | 10 | 500 | 9000
8 | CLAVO DE 3" |  | 30.6 | 1.7 | Libra | 10 | 17 | 306
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 1680 | 30240
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO PLUVIAL |  | 18 | 1 | Unidad | 1500 | 1500 | 27000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1500 | 27000
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 3180 | 57240
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1272 | 22896
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 4452 | 80136
[8 empty] | 4452 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA INTERMEDIA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 26.8 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | 26.8 | 1 | Libra | 15 | 15 | 402
2 | PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL |  | 2.68 | 0.1 | Galón | 200 | 20 | 536
3 | THINNER |  | 3.216 | 0.12 | Galón | 50 | 6 | 160.8
4 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 24.12 | 0.9 | Saco | 80 | 72 | 1929.6
5 | ARENA DE RIO |  | 1.072 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 268
6 | PIEDRIN 1/2" |  | 1.072 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 268
7 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 536 | 20 | Varilla | 40 | 800 | 21440
8 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 214.4 | 8 | Libra | 7 | 56 | 1500.8
9 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 670 | 25 | pt | 10 | 250 | 6700
10 | ANGULAR 1 1/2" x 1/4" |  | 13.4 | 0.5 | Unidad | 300 | 150 | 4020
11 | PLANA DE 1 1/4" x 1/4" |  | 134 | 5 | Unidad | 125 | 625 | 16750
12 | CLAVO DE 3" |  | 16.08 | 0.6 | Libra | 10 | 6 | 160.8
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 2020 | 54136
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN DE CAJA DE REJA PLUVIAL |  | 26.8 | 1 | Unidad | 1500 | 1500 | 40200
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1500 | 40200
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 3520 | 94336
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1408 | 37734.4
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 4928 | 132070.4
[8 empty] | 4928 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA CORONA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 4 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 18 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | 9 | 0.5 | Libra | 15 | 7.5 | 135
2 | PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL |  | 0.9 | 0.05 | Galón | 200 | 10 | 180
3 | THINNER |  | 0.9 | 0.05 | Galón | 50 | 2.5 | 45
4 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 90 | 5 | Saco | 80 | 400 | 7200
5 | ARENA DE RIO |  | 5.4 | 0.3 | m³ | 250 | 75 | 1350
6 | PIEDRIN 1/2" |  | 5.4 | 0.3 | m³ | 250 | 75 | 1350
7 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 28.8 | 1.6 | Varilla | 40 | 64 | 1152
8 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 9 | 0.5 | Libra | 7 | 3.5 | 63
9 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 12.6 | 0.7 | pt | 10 | 7 | 126
10 | ANGULAR 1 1/2" x 1/4" |  | 3.6 | 0.2 | Unidad | 300 | 60 | 1080
11 | PLANA DE 1 1/4" x 1/4" |  | 54 | 3 | Unidad | 125 | 375 | 6750
12 | CLAVO DE 3" |  | 0.9 | 0.05 | Libra | 10 | 0.5 | 9
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 1080 | 19440
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN DE CAJA PARA GÁRGOLA |  | 18 | 1 | Unidad | 800 | 800 | 14400
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 800 | 14400
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1880 | 33840
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 752 | 13536
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 2632 | 47376
[8 empty] | 2632 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA MOJINETE (0.15m X 0.20m + 4 NO. 4 + EST NO. 2 @ 0.15m) |  |  |  | 5.7 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO PVC Ø 15" 160 PSI, ASTM D3034 |  | 0.969 | 0.17 | Unidad | 5100 | 867 | 4941.9
2 | PEGAMENTO PVC |  | 0.456 | 0.08 | Galón | 400 | 32 | 182.4
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 899 | 5124.3
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | EXCAVACIÓN |  | 5.7 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE (Ø 15") |  | 5.7 | 1 | ml | 80 | 80 | 456
3 | RELLENO Y COMPACTACIÓN |  | 5.7 | 1 | ml | 60 | 60 | 342
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A

## PRECIOS
MATERIALES | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL | MANO DE OBRA | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL | EQUIPO | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL
ABRAZADERA METÁLICA Ø 2 1/2" | Unidad | 15 | 0 | 0 | APLICACIÓN DE CERNIDO VERTICAL | m² | 20 | 0 | 0 | ALQUILER DE ANDAMIOS (4 CAMAS) | mes | 200 | 0 | 0
ABRAZADERA PARA BAJANTE PVC Ø 3" | Unidad | 10 | 0 | 0 | APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE | m² | 50 | 0 | 0 | BOMBA DE AGUA A GASOLINA 2" | Día | 150 | 0 | 0
ABRAZADERA PARA CIELO TIPO HANGER Ø 3/4" | Unidad | 5 | 0 | 0 | APLICACIÓN DE REPELLO | m² | 20 | 0 | 0 | CAMIÓN DE VOLTEO | Viaje | 200 | 0 | 0
ABRAZADERA PARA HANGER Ø 1 1/4" | Unidad | 10 | 0 | 0 | APLICACIÓN PINTURA | m² | 10 | 0 | 0 | COMPACTADORA TIPO BAILARINA | Día | 450 | 0 | 0
ACCESORIO DE ENTRADA Ø 1 1/4" | Unidad | 50 | 0 | 0 | ARMADO + FUNDICIÓN DE CIMIENTO CORRIDO | Unidad | 75 | #REF! | #REF! | EQUIPO NEUMATICO, COMPRESOR 185 cfm | Día | 200 | 0 | 0
ACERO G 40 No. 3 DE 20' | Varilla | 40 | #REF! | #REF! | ARMADO + FUNDICIÓN DE COLUMNA | ml | 50 | #REF! | #REF! | MEZCLADORA DE CONCRETO | Día | 500 | 0 | 0
ACERO G 40 No. 4 DE 20' | Varilla | 70 | 0 | 0 | ARMADO + FUNDICIÓN DE PEDESTAL | ml | 50 | 0 | 0 | RETROEXCAVADORA | Día | 650 | 0 | 0
ACERO G 40 No. 5 DE 20' | Varilla | 100 | 0 | 0 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA | ml | 25 | #REF! | #REF! | VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA | Día | 200 | 0 | 0
ACERO No. 2 DE 20' | Varilla | 20 | #REF! | #REF! | ARMADO + FUNDICIÓN DE ZAPATA | Unidad | 50 | 0 | 0 | TRANSPORTE DE MATERIAL | Viaje | 90 | 0 | 0
ACIDO MURIATICO | Galón | 30 | 0 | 0 | CHAPEO DEL TERRENO | m² | 20 | 0 | 0
ADAPTADOR HEMBRA CPVC 100 PSI Ø ½" | Unidad | 20 | 0 | 0 | COLOCACIÓN DE PABELLÓN | Unidad | 300 | 0 | 0
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1120 Ø 1" | Unidad | 5 | 0 | 0 | COLOCACIÓN DE PISO | m² | 75 | 0 | 0
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1120 Ø 3/4" | Unidad | 4 | 0 | 0 | CONFORMACIÓN DE PAÑUELOS + IMPERMEABILIZANTE | m² | 150 | 0 | 0
ADAPTADOR MACHO HG Ø ½" | Unidad | 5 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE ASTA | Unidad | 75 | 0 | 0
ADAPTADOR MACHO PVC 1120 Ø ½" | Unidad | 2 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA | Unidad | 20000 | 0 | 0
ADAPTADOR MACHO PVC 1120 Ø ¾" | Unidad | 2.5 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA | Unidad | 15000 | 0 | 0
ADAPTADOR MACHO PVC 1120 Ø 1 ¼" | Unidad | 6 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA RURAL | Unidad | 500 | 0 | 0
ADAPTADOR MACHO PVC 1120 Ø 1" | Unidad | 5.5 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS COLECTIVO | Unidad | 500 | 0 | 0
ADHESIVO PSP PORCELANATO BLANCO | Bolsa | 50 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE MINGITORIO COLECTIVO | Unidad | 391.2 | 0 | 0
ALAMBRE DE AMARRE | Libra | 7 | #REF! | #REF! | CONSTRUCCIÓN DE MUEBLE FIJO + LAVAMANOS EMPOTRADO | Unidad | 500 | 0 | 0
ALAMBRE GALVANIZADO CAL.16 | Libra | 12 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA | Unidad | 300 | 0 | 0
ALMAGANA 4 LBS | Unidad | 35 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE URINAL COLECTIVO | Unidad | 300 | 0 | 0
ALMAGANA 8 LBS | Unidad | 60 | 0 | 0 | DEMOLICIÓN | ml | 50 | 0 | 0
ANGULAR 1 1/2" x 1/4" | Unidad | 300 | 41 | 12300 | DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA | m² | 145 | 0 | 0
ANGULAR 1 1/2" x 1/8" | Unidad | 150 | #REF! | #REF! | DEMOLICIÓN DE PISO | m² | 160 | 0 | 0
ANGULAR 1 1/2" x 3/16" | Unidad | 250 | 0 | 0 | DEMOLICIÓN Y EXTRACCIÓN DE RIPIO | m² | 130 | 0 | 0
ANGULAR 1" x 1/8" | Unidad | 125 | #REF! | #REF! | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS | Unidad | 235 | 0 | 0
ANGULAR PARA AJUSTE EN PARED DE CIELO FALSO | m² | 12 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE BALCONES | m² | 60 | 0 | 0
ANGULAR TIPO "T" PARA COLOCACION CIELO FALSO | m² | 18.75 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE CIELO FALSO RETICULAR | m² | 40 | 0 | 0
AQUA PRO SWITCH DE PRESION 30-50 PSI | Unidad | 80 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO | m² | 175 | 0 | 0
ARANDELA A PRESIÓN Ø ⅜" | Unidad | 0.2 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA | m² | 30 | 0 | 0
ARENA AMARILLA ¼" | m³ | 150 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE LETRINA | Unidad | 100 | 0 | 0
ARENA BLANCA | m³ | 150 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE PILA | Unidad | 125 | 0 | 0
ARENA DE RIO | m³ | 250 | #REF! | #REF! | DESMONTAJE DE PORTÓN | Unidad | 500 | 0 | 0
ARO METALICO + RED DE BASKETBOL | Unidad | 475.5 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA | Unidad | 175 | 0 | 0
AZULEJO 0.20 x 0.20 COLOR BLANCO | m² | 150 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA | Unidad | 240 | 0 | 0
AZULEJO PORCELANATO BLANCO DE 0.20 X 0.30 M | m² | 175 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA (UNA HOJA) | Unidad | 175 | 0 | 0
BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA + RODILLO | Unidad | 50 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE TABIQUES DE MADERA | m² | 10 | 0 | 0
BASE PARA REFLECTOR DE INTEMPERIE CON 2 SOCKETS | Unidad | 50 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE TECHO | m² | 150 | 0 | 0
BENTONITA (50 LB) | Saco | 50 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE VENTANA DE ALUMINIO | Unidad | 50 | 0 | 0
BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 7,000 LITROS | Unidad | 55000 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE VENTANA DE MADERA | m² | 60 | 0 | 0
BISAGRA 3.5"x3.5" | Unidad | 50 | #REF! | #REF! | DESMONTAJE DE VENTANA DE METAL | Unidad | 80 | 0 | 0
BLOCK 35 KG/CM², 0.09 x 0.19 x 0.39 (tipo C) | Unidad | 6 | 0 | 0 | DESMONTAR ACCESORIOS ELÉCTRICOS | Unidad | 100 | 0 | 0
BLOCK 35 KG/CM², 0.14 x 0.19 x 0.39 (tipo C) | Unidad | 6 | 0 | 0 | EXCAVACIÓN A MANO | m³ | 160 | 0 | 0
BLOCK 35 KG/CM², 0.19 x 0.19 x 0.39 (tipo C) | Unidad | 7 | #REF! | #REF! | FABRICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO PLUVIAL | Unidad | 1500 | 18 | 27000
BLOCK 50 KG/CM², 0.14 x 0.19 x 0.39 (tipo B) | Unidad | 7 | 0 | 0 | FABRICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO SANITARIA | Unidad | 1500 | 4 | 6000
BOCATUBO PARA CANAL DE ALUZINC | Unidad | 50 | 0 | 0 | FABRICACIÓN DE CAJA DE REJA PLUVIAL | Unidad | 1500 | 27 | 40500
BOMBA CENTRÍFUGA 2 HP | Unidad | 4000 | 0 | 0 | FABRICACIÓN DE CAJA PARA GÁRGOLA | Unidad | 800 | 18 | 14400
BOMBILLA LED 20W | Unidad | 50 | 0 | 0 | FABRICACIÓN DE CAJA TRAMPA GRASA | Unidad | 300 | 0 | 0
BOQUILLEX CEMIX 10 kg | Bolsa | 50 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE BARROTES | m² | 1000 | 0 | 0
BOTE DE BASURA PLÁSTICO DE 20 GALONES | Unidad | 150 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA | ml | 200 | 0 | 0
BOTE DE BASURA PLÁSTICO DE 20 LITROS | Unidad | 100 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES (COLUMPIO, TORRE, RESBALADERO) | Unidad | 30000 | 0 | 0
BROCHA DE 2" | Unidad | 25 | 1 | 25 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MALLA (ALTURA = 2M) | ml | 350 | 0 | 0
BROCHA DE 4" | Unidad | 50 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MARCOS PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Unidad | 3000 | 0 | 0
CABALLETE LISO DE 8', CAL. 26 BLANCO | Unidad | 250 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO | Unidad | 8292 | 0 | 0
CABLE THHN No. 12 | ml | 5 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DOBLE HOJA | Unidad | 8019.7 | 0 | 0
CABLE THHN No. 14 | ml | 5 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA | Unidad | 1500 | #REF! | #REF!
CABLE THHN No. 4 | ml | 8 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL | Unidad | 1500 | 0 | 0
CABLE THHN No. 6 | ml | 10 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL (0.90 m) | Unidad | 1200 | 0 | 0
CABLE THHN No. 8 | ml | 10 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL PARA BAÑO | Unidad | 1000 | 0 | 0
CAJA CUADRADA 4"*4"*½*1 1/4" | Unidad | 7 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA | ml | 510.5 | #REF! | #REF!
CAJA DE POLICARBONATO PARA CONTADOR TIPO SOCKET | Unidad | 1000 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLA | ml | 200 | 30 | 6000
CAJA OCTOGONAL 4" LIVIANA | Unidad | 8 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULO TIPO 1 | Unidad | 1000 | #REF! | #REF!
CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO | Unidad | 100 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULO TIPO 2 | Unidad | 500 | #REF! | #REF!
CAJA RECTANGULAR 4"×2" LIVIANA | Unidad | 10 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE PVC | m² | 900 | 0 | 0
CAL HIDRATADA | Bolsa | 50 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA DE PVC MADERA | m² | 1100 | 0 | 0
CAL VIVA | Saco | 50 | 2 | 100 | FABRICACIÓN POZO DE ABSORCIÓN | Unidad | 20000 | 0 | 0
CAMPANA DE LÁMINA NEGRA 3/64" PARA ESTUFA | Unidad | 2000 | 0 | 0 | FUNDICIÓN DE CONCRETO | m³ | 500 | 0 | 0
CANAL DE ALUZINC ESMALTADO (3 m) + PESCANTES | ml | 300 | 0 | 0 | FUNDICIÓN DE PISO DE CONCRETO | m³ | 100 | 0 | 0
CANDADO YALE ORDINARIO 50 MM | Unidad | 75 | 0 | 0 | INDUCCIÓN DE FISURAS + SELLADO | ml | 50 | 19 | 950
CEMENTO UGC 4000 PSI | Saco | 80 | #REF! | #REF! | INSTALACIÓN ACOMETIDA DE AGUA | Unidad | 150 | 0 | 0
CEPILLO DE ALAMBRE 6" | Unidad | 20 | 0 | 0 | INSTALACIÓN CIELO FALSO | m² | 100 | 0 | 0
CEPILLO DE COPA 4" MULTIROSCA | Unidad | 150 | 10 | 1500 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA | Unidad | 150 | 0 | 0
CERRADURA ANTIPÁNICO | Unidad | 2000 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR | Unidad | 2000 | 0 | 0
CHAPA SOBREPONER | Unidad | 300 | #REF! | #REF! | INSTALACIÓN DE BOMBA + TANQUE | Unidad | 500 | 0 | 0
CHAPA YALE ENGRAPE 693.60 | Unidad | 185 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE BORDILLO | ml | 42 | 8 | 336
CHIMENEA | Unidad | 800 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE CAMPANA | Unidad | 250 | 0 | 0
CHORRO Ø ½", AMERICANO | Unidad | 100 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE COLUMNA METÁLICA | ml | 150 | 0 | 0
CIELO FALSO TIPO PLYCEM + PERFILERÍA + FIJACIONES | m² | 100 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE DISPENSADOR | Unidad | 50 | 0 | 0
CINTA DE AISLAR 3M | Unidad | 50 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO | Unidad | 50 | 0 | 0
CLAVO ACERADO 2" | Libra | 5 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL | Unidad | 50 | 0 | 0
CLAVO DE 3" | Libra | 10 | 58 | 580 | INSTALACIÓN DE EXTINTOR | Unidad | 50 | 0 | 0
CODO 45° PVC Ø 2" | Unidad | 15 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE GÁRGOLAS | Unidad | 24 | 30 | 720
CODO 90° HG Ø ½" | Unidad | 10 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE GRIFO | Unidad | 50 | 0 | 0
CODO 90° PVC D2665 Ø 3" | Unidad | 75 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE INODORO | Unidad | 100 | 0 | 0
CODO 90° PVC Ø ½" | Unidad | 5 | 0 | 0 | INSTALACION DE INTERRUPTOR | Unidad | 50 | 0 | 0
CODO 90° PVC Ø ½" C/ROSCA | Unidad | 5 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE LÁMINA TERMOACÚSTICA | m² | 100 | 0 | 0
CODO 90° PVC Ø ¾" | Unidad | 5 | 0 | 0 | INSTALACION DE LÁMPARA | Unidad | 100 | 0 | 0
CODO 90° PVC Ø ¾" ROSCA | Unidad | 5 | 0 | 0 | INSTALACION DE LÁMPARA TIPO CAMPANA | Unidad | 1000 | 0 | 0
CODO 90° PVC Ø 1 ½" | Unidad | 10 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE LAVAMANOS | Unidad | 100 | 0 | 0
CODO 90° PVC Ø 2" | Unidad | 15 | 0 | 0 | INSTALACION DE MUEBLE FIJO + LAVATRASTOS | Unidad | 500 | 0 | 0
CONTACTOR 2x30A, 120-220 VOLTIOS | Unidad | 300 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE PILA | Unidad | 125 | 0 | 0
CONTRALLAVE A LA PARED Ø ½" | Unidad | 50 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE RAZOR RIBBON | ml | 100 | 0 | 0
CORTA AZULEJO ROTER 400 mm | Unidad | 250 | 0 | 0 | INSTALACION DE REFLECTOR | Unidad | 100 | 0 | 0
COSTANERA DE 2"x 4"x 20' | Unidad | 300 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TABIQUE DE TABLAYESO | m² | 180 | 0 | 0
COSTANERA DE 2"x 6"x 20' | Unidad | 300 | 0 | 0 | INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO | Unidad | 300 | 0 | 0
COSTANERA DE 2"x 8"x 20' | Unidad | 350 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TINACO | Unidad | 498.6 | 0 | 0
CRUCETA DE 3 mm | Bolsa | 25 | 0 | 0 | INSTALACION DE TOMACORRIENTE | Unidad | 100 | 0 | 0
DISCO DE CORTE FINO DE 9" | Unidad | 35 | #REF! | #REF! | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ELÉCTRICO (< Ø 1") | ml | 50 | 0 | 0
DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL (400 ML) | Unidad | 200 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA AGUA (< Ø 1") | ml | 50 | 0 | 0
DISPENSADOR DE PAPEL DE ACERO INOXIDABLE | Unidad | 500 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA AGUA (> Ø 1") | ml | 75 | 0 | 0
DISPENSADOR DE TOALLA DE MANO | Unidad | 500 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE (< Ø 2") | ml | 60 | 0 | 0
DISPENSADOR JABON ACERO INOXIDABLE | Unidad | 750 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE (< Ø 6") | ml | 80 | 0 | 0
ELECTRODO 1/8" PUNTO VERDE | Libra | 20 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE (Ø 15") | ml | 80 | 6 | 480
ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ | Libra | 15 | #REF! | #REF! | INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO | Unidad | 150 | 0 | 0
ELECTROMALLA 6" x 6", 4.0/4.0, 2.35 x 6.00 m | Unidad | 500 | 0 | 0 | INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA | Unidad | 500 | 0 | 0
ELECTROMALLA 6" x 6", 4.5/4.5, 1.00 x 3.00 m | Unidad | 300 | 0 | 0 | LEVANTADO DE MURO | m² | 90 | 136 | 12240
ELECTROMALLA 6" x 6", 4.5/4.5, 2.35 x 6.00 m | Unidad | 450 | 0 | 0 | LIMPIEZA | ml | 5 | 19 | 95
EMPAQUE DE CERA P/SANITARIO, HAVERSY | Unidad | 15 | 0 | 0 | LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA | m³ | 200 | 0 | 0
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 10 LBS. | Unidad | 800 | 0 | 0 | LIMPIEZA DEL TERRENO | m² | 20 | 0 | 0
FLANGE P/SANITARIO Ø 4" | Unidad | 150 | 0 | 0 | LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA (CON COMPRESOR) | ml | 150 | #REF! | #REF!
FLIP-ON 1x15 A | Unidad | 50 | 0 | 0 | LOGO INSTITUCIONAL | Unidad | 500 | 0 | 0
FLIP-ON 1x20 A | Unidad | 50 | 0 | 0 | PERFORACIÓN DE POZO | Unidad | 300 | 0 | 0
FLIP-ON 1x30 A | Unidad | 50 | 0 | 0 | PRUEBA DE RESISTIVIDAD | Unidad | 2000 | 0 | 0
FLIP-ON 1x40 A | Unidad | 60 | 0 | 0 | RELLENO Y COMPACTACIÓN | ml | 60 | 6 | 360
FLIP-ON 1x50 A | Unidad | 60 | 0 | 0 | REMOZAMIENTO DE PUERTA DE METAL + CHAPA | Unidad | 1000 | 0 | 0
FLIP-ON 2x50 A | Unidad | 100 | 0 | 0 | REMOZAMIENTO E INSTALACIÓN DE BALCÓN | Unidad | 100 | 0 | 0
FLIP-ON 2x70 A | Unidad | 250 | 0 | 0 | REMOZAMIENTO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA | m² | 200 | 0 | 0
GANCHO PARA ACOMETIDA 1 1/4" | Unidad | 5 | 0 | 0 | TALLADO DE COLUMNAS | ml | 20 | 0 | 0
GASOLINA CORRIENTE | Galón | 35 | 0 | 0
GRIFO METÁLICO + MEZCLADORA | Unidad | 680 | 0 | 0
HEMBRA 1" x 1/4" x 20' | Unidad | 200 | 0 | 0
HEMBRA 1/8" x ½" x 20' | Unidad | 25 | 0 | 0
HERRERIA ESTUFA (PUERTA, PLANCHA Y CHIMENEA) | Unidad | 3000 | 0 | 0
HIERRO LISO DE 5/8" | Unidad | 150 | 0 | 0
INODORO HYDRA BLANCO | Unidad | 1500 | 0 | 0
INTERRUPTOR DE PRESIÓN 30-50 PSI | Unidad | 250 | 0 | 0
INTERRUPTOR TIPO DADO POLARIZADO SIMPLE | Unidad | 50 | 0 | 0
JALADOR DE PUERTA | Unidad | 100 | 0 | 0
LADRILLO 0.065 x 0.11 x 0.23 m | Unidad | 6 | 0 | 0
LADRILLO SOLERA 9x14x29 CM | Unidad | 6 | 15 | 90
LADRILLO TUBULAR 9x14x29 CM | Unidad | 6 | 26 | 156
LÁMINA GALVANIZADA LISA CAL.28 (3'x8') | Unidad | 100 | #REF! | #REF!
LÁMINA GALVANIZADA LISA CAL.28 (4'x8') | Unidad | 250 | #REF! | #REF!
LÁMINA NEGRA LISA 4'X8'X1/8" | Unidad | 1100 | 0 | 0
LÁMINA TERMOACÚSTICA TRICAPA UPVC DE 2.5 MM | m² | 150 | 0 | 0
LÁMPARA 2X4 EMPOTRAR C/DIF. PRISMÁTICO | Unidad | 325 | 0 | 0
LÁMPARA LED TIPO CAMPANA DE ALUMINIO 150 W | Unidad | 1700 | 0 | 0
LÁMPARA LISTON PARA 2 TUBOS LED 48 PULG | Unidad | 75 | 0 | 0
LAVAMANOS DE EMPOTRAR BLANCO | Unidad | 400 | 0 | 0
LAVAMANOS UNA LLAVE, CONFORT BLANCO, PEDESTAL | Unidad | 650 | 0 | 0
LAVATRASTOS 2 FOSAS + 1 ALA ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS) | Unidad | 2500 | 0 | 0
LIJA DE AGUA 100 P/HIERRO | Pliego | 5 | #REF! | #REF!
LLAVE DE GLOBO Ø ¾" | Unidad | 350 | 0 | 0
LLAVE DE PASO Ø ¾" | Unidad | 60 | 0 | 0
MADERA DE PINO RUSTICA | pt | 10 | #REF! | #REF!
MALLA GALVANIZADA RETICULADO 2"X2" CAL 10, 2M | Rollo | 3000 | 0 | 0
MANERAL, EXTENSIÓN P/RODILLO L=2.00m | Unidad | 50 | 0 | 0
MANÓMETRO SECO 0-200 PSI | Unidad | 100 | 0 | 0
MELAMINA DE 5/8" 1.22 x 2.44 m | Unidad | 500 | 0 | 0
MONOCAPA BLANCA | Unidad | 70 | 0 | 0
MONOCAPA GRIS | Unidad | 50 | 0 | 0
MORDAZA DE BRONCE 5/8 PULG | Unidad | 10 | 0 | 0
NIPLE HG Ø ½" X 2" | Unidad | 5 | 0 | 0
PABELLON NACIONAL | Unidad | 580 | 0 | 0
PAPELERO MAXI 12 LITROS | Unidad | 25 | 0 | 0
PEGAMENTO PVC | Galón | 400 | 1 | 400
PEGAMIX, 20 KG | Bolsa | 50 | 0 | 0
PERFILERÍA DE PVC STANDARD | m² | 300 | 0 | 0
PERNO A-325 DE 1/2" X 2" (CON TUERCA + ARANDELA) | Unidad | 10 | 0 | 0
PERNO DE ANCLAJE TIPO L, DE 5/8" | Unidad | 50 | 0 | 0
PERNO EXPANSIVO Ø 3/8"× 4" HILTI T20 M10×100/20 MM | Unidad | 5 | 0 | 0
PERNO EXPANSIVO HKB II ½"*4 ½" | Unidad | 6 | 0 | 0
PIEDRA BOLA 15 CMS. | m³ | 190 | 0 | 0
PIEDRIN ¾" | m³ | 250 | 0 | 0
PIEDRIN 1/2" | m³ | 250 | #REF! | #REF!
PILA DE CONCRETO (2 LAVADEROS) | Unidad | 400 | 0 | 0
PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL | Galón | 200 | #REF! | #REF!
PINTURA ANTICORROSIVA SATINADA | Cubeta | 1500 | #REF! | #REF!
PINTURA ESMALTE BASE BRILLANTE | Galón | 200 | 0 | 0
PINTURA LÁTEX VINÍLICO (5 AÑOS) | Cubeta | 1500 | 0 | 0
PINTURA PARA TRÁFICO | Galón | 500 | 0 | 0
PINTURA TIPO LATEX SATINADA | Cubeta | 1650 | 0 | 0
PISO MONOSTRATO DE GRANITO ANTIDESLIZANTE DE 0.30 x 0.30 M | m² | 125 | 0 | 0
PISO MONOSTRATO DE GRANITO DE 0.25 x 0.25 M | m² | 100 | 0 | 0
PLACA BTICINO DE ALUMINIO | Unidad | 40 | 0 | 0
PLACA BTICINO DOBLE DE ALUMINIO | Unidad | 40 | 0 | 0
PLACA BTICINO TRIPLE DE ALUMINIO | Unidad | 40 | 0 | 0
PLACA DE BRONCE, 0.40 x 0.50 M | Unidad | 6000 | 0 | 0
PLAFONERA SENCILLA BTICINO | Unidad | 15 | 0 | 0
PLANA DE 1 1/4" x 1/4" | Unidad | 125 | 263 | 32875
PLANA DE 1 1/4" x 3/16" | Unidad | 125 | 0 | 0
PLATINAS DE ACERO 4"×4"×1/4" | Unidad | 5 | 0 | 0
PORCELANA | Libra | 20 | 0 | 0
PUERTA DE METAL 1.00*2.10 m lám. 3/64", + INSTAL. | Unidad | 1600 | 0 | 0
PUERTA METAL 0.75*1.80 m. lám.3/64" + INSTAL. | Unidad | 1000 | 0 | 0
PUERTA METAL 1.20*2.10 m. lám.3/64" + INSTAL. | Unidad | 1700 | 0 | 0
RAZOR RIBBON | Rollo | 200 | 0 | 0
RED PARA MARCO PAPIFUTBOL C/CABLE | Unidad | 500 | 0 | 0
RED PARA VOLEIBOL C/CABLE | Unidad | 500 | 0 | 0
REDUCIDOR PVC DE 1 ½" A 1 ¼" | Unidad | 8 | 0 | 0
REDUCIDOR PVC DE 1" A ¾" | Unidad | 5 | 0 | 0
REDUCIDOR PVC DE 3/4" A 1/2" | Unidad | 4 | 0 | 0
REFLECTOR DE INTEMPERIE 75W 120 V | Unidad | 60 | 0 | 0
REPOSADERA DE ACERO INOXIDABLE | Unidad | 100 | 0 | 0
REPUESTO RODILLO FELPA | Unidad | 100 | 0 | 0
RODILLO DE FELPA PARA SUPERFICIE RUSTICA | Unidad | 100 | 0 | 0
ROTULO IDENTIFICACIÓN PROYECTO 1.37*1.98 MANTA VINILICA | Unidad | 200 | 0 | 0
RÓTULO VINIL IMPRESO | m² | 70 | #REF! | #REF!
SELECTO | m³ | 200 | 0 | 0
SELLADOR ELÁSTICO ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO | Cartucho | 75 | 0 | 0
SIKA ACRIL TECHO POWER (8 AÑOS) | Cubeta | 1500 | 0 | 0
SIKADUR 32 PRIMER 1 KG | Kit | 250 | 0 | 0
SIKADUR 32 PRIMER 2.5 KG | Kit | 450 | 1 | 450
SIKAGROUT 212 GP - 22.7 KG | Saco | 250 | 3 | 750
SIKAGUARD 70, 3 KG | Galón | 250 | 0 | 0
SOLVENTE MINERAL | Galón | 200 | #REF! | #REF!
SWITCH C/PLACA BTICINO 5001/A INTERR. DOBLE | Unidad | 25 | 0 | 0
SWITCH C/PLACA BTICINO 5025/A INTERRUP. | Unidad | 25 | 0 | 0
SWITCH FLOTE SJE LH PUMPMASTER (GUARDANIVEL) | Unidad | 50 | 0 | 0
TABLERO MONOFASICO 12 CIRCUITOS 125A. | Unidad | 550 | 0 | 0
TABLERO MONOFASICO 16 CIRCUITOS 125A. | Unidad | 750 | 0 | 0
TABLERO MONOFASICO 24 CIRCUITOS 125A. | Unidad | 800 | 0 | 0
TABLERO MONOFASICO 8 CIRCUITOS 125A. | Unidad | 350 | 0 | 0
TABLERO MONOFÁSICO DE INTEMPERIE 2 CIRCUITOS | Unidad | 300 | 0 | 0
TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS 125A. | Unidad | 600 | 0 | 0
TANQUE HIDRONEUMÁTICO 80 GALONES | Unidad | 7000 | 0 | 0
TEE HG Ø 2 1/2" | Unidad | 15 | 0 | 0
TEE LISA PVC Ø ¾" | Unidad | 5 | 0 | 0
TEE LISA PVC Ø 1 ½ | Unidad | 15 | 0 | 0
TEE LISA PVC Ø 1/2" | Unidad | 5 | 0 | 0
TEE LISA PVC Ø 8" | Unidad | 900 | 0 | 0
TEFLON ¾" | Rollo | 5 | 0 | 0
THINNER | Galón | 50 | #REF! | #REF!
TINACO (2800 L, CON ACCESORIOS) | Unidad | 7000 | 0 | 0
TINACO (6000 L, CON ACCESORIOS) | Unidad | 12000 | 0 | 0
TOMACORRIENTE TIPO DADO POLARIZADO | Unidad | 40 | 0 | 0
TOPE PARA CANAL DE ALUZINC | Unidad | 25 | 0 | 0
TORNILLO PLANO PUNTA DE BROCA DE 3" | Unidad | 1.5 | 30 | 45
TORNILLO TIPO POLSER #14 X 3" C/EMPAQUE | Unidad | 4 | 0 | 0
TORNILLO TIPO POLSER DE 1/4" X 1" C/EMPAQUE | Unidad | 1 | 0 | 0
TORNILLO TIPO POLSER DE 1/4" X 2 1/2" C/EMPAQUE | Unidad | 2 | 0 | 0
TRATAMIENTO PARA TIERRAS FISICAS QUIBACSOL (25LB) | Saco | 300 | 0 | 0
TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1 1/4" X 3 M | Unidad | 200 | 0 | 0
TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL 4"X4" CH 14 | Unidad | 550 | 0 | 0
TUBO DE ABASTO DE 12", TIPO "A" METAL | Unidad | 40 | 0 | 0
TUBO DE CONCRETO Ø 6" S/REFUERZO | Unidad | 65 | 0 | 0
TUBO HG 3" Ch 14 | Unidad | 500 | 0 | 0
TUBO HG Ø 2", 1.5 MM | Unidad | 550 | 0 | 0
TUBO LED 48 PULG, 18 W, CLARO DE VIDRIO | Unidad | 40 | 0 | 0
TUBO PVC ELÉCTRICO Ø 1/2" | Unidad | 20 | 0 | 0
TUBO PVC ELÉCTRICO Ø 3/4" | Unidad | 20 | 0 | 0
TUBO PVC NORMA 3034 Ø 8" | Unidad | 1600 | 0 | 0
TUBO PVC Ø ½" 315 PSI | Unidad | 40 | 0 | 0
TUBO PVC Ø ¾" 250 PSI | Unidad | 50 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 1 ½" 250 PSI | Unidad | 165 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 15" 160 PSI, ASTM D3034 | Unidad | 5100 | 1 | 5100
TUBO PVC Ø 2" 125 PSI | Unidad | 150 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 2" 160 PSI | Unidad | 175 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 3" 125 PSI | Unidad | 350 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 3" 80 PSI | Unidad | 250 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 4" 100 PSI | Unidad | 400 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 4" 160 PSI | Unidad | 625 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 6" 100 PSI | Unidad | 850 | 0 | 0
TUBO RECTANGULAR 1"x1" CH 16 | Unidad | 110 | #REF! | #REF!
TUBO RECTANGULAR 2"x4" CH 14 | Unidad | 400 | #REF! | #REF!
VÁLVULA DE BOLA DE 1/2" BRONCE ALUMINIO | Unidad | 50 | 0 | 0
VÁLVULA DE BOLA DE 3/4" BRONCE ALUMINIO | Unidad | 65 | 0 | 0
VALVULA DE CHEQUE 506B SIMMONS 2"BR | Unidad | 340 | 0 | 0
VALVULA DE CHEQUE HORIZONTAL Ø ¾" | Unidad | 75 | 0 | 0
VALVULA DE CHEQUE HORIZONTAL Ø 1" | Unidad | 101 | 0 | 0
VALVULA DE COMPUERTA DE Ø ½" | Unidad | 60 | 0 | 0
VALVULA DE COMPUERTA DE Ø ¾" | Unidad | 80 | 0 | 0
VALVULA DE PIE BRONCE Ø 1" | Unidad | 50 | 0 | 0
VALVULA ESFERA 2"PVC | Unidad | 90 | 0 | 0
VÁLVULA FLOTE Ø 1" AMERICANA | Unidad | 220 | 0 | 0
VARILLA DE COBRE PARA TIERRA 5/8 PULG X 8' | Unidad | 60 | 0 | 0
VENTANERIA ALUMINIO ANODIZ.+VIDRIO 5 mm. (FIJA) | m² | 700 | 0 | 0
VENTILADOR DE TECHO PARA INTERIOR BLANCO 52 PULG | Unidad | 1100 | 0 | 0
VIDRIO CLARO 5 MM | m² | 150 | 0 | 0
VUELTA ELÉCTRICA Ø 1/2" | Unidad | 5 | 0 | 0
VUELTA ELÉCTRICA Ø 3/4" | Unidad | 5 | 0 | 0
WYPE BLANCO | Libra | 25 | #REF! | #REF!
YEE PVC SANITARIA Ø 4" | Unidad | 70 | 0 | 0

## ACTAS DIRYA (hidden)
GOBIERNO DE GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV- | [6 empty] | ESTIMACIÓN DE PAGO NÚMERO UNO (1)
UNIDAD DE CONTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
PROYECTO: |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA | [9 empty] | EMPRESA CONTRATISTA |  |  | DISEÑO E INGENIERÍA DE RIEGO Y AGUA, S.A.
SUPERVISOR |  | Marco Fernando Morales Grijalva | [9 empty] | CONTRATO No. |  |  | #REF!
FECHA DE EMISION |  | 2019-05-02 | [9 empty] | FECHA DE ACUERDO MINISTERIAL |  |  | 26 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO |  | Del 29 de marzo al 30 de abril de 2019 | [9 empty] | CONTRATO MODIFICATORIO No:
FECHA DE ACUERDO MINISTERIAL
[12 empty] | PLAZO CONTRACTUAL |  |  | 14 MESES
[12 empty] | ANTICIPO OTORGADO |  |  | #REF! |  |  |  |  | Cantidad ajustada
RENGLÓN No. | RENGLONES Y CANTIDADES DE TRABAJO CONTRATADOS | [5 empty] | CANTIDADES EJECUTADAS |  |  | COSTO DE LA EJECUCIÓN | [6 empty] | CANTIDADES POR EJECUTAR
| NOMBRE DEL RENGLÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | Este período | Acumulado anterior | Total a la fecha | Este período | Este período (%) | Acumulado anterior | Acumulado anterior (%) | Total a la fecha | Total a la fecha (%) | Cantidad | Monto | Saldo (%)
1 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA | [5 empty] | UDI: 06-10-0309-43 |  |  | SNIP:
100 | TRABAJOS PRELIMINARES
101 | LIMPIEZA Y CHAPEO |  | m2 | 1210.16 | 6.68 | 8083.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 153.13
102 | TOPOGRAFÍA |  | m2 | 1210.16 | 6.68 | 8083.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 138
103 | NIVELACIÓN |  | m2 | 1210.16 | 66.91 | 80971.81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
104 | TRAZO Y ESTAQUEADO |  | m2 | 502.84 | 21.97 | 11047.39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
105 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA (INCLUYE LUMINARIAS) |  | m2 | 442.7 | 33.39 | 14781.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
106 | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS |  | Unidad | 4 | 66.78 | 267.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
107 | DESMONTAJE DE PUERTAS + PORTÓN |  | Unidad | 15 | 90.15 | 1352.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
108 | DESMONTAJE DE VENTANAS |  | m2 | 79.55 | 13.36 | 1062.79 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
109 | DESMONTAJE DE TINACOS |  | Unidad | 2 | 66.78 | 133.56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
110 | DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK (TABIQUE, BLOCK Y/O LEPA) |  | m2 | 492.18 | 26.71 | 13146.13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
111 | DEMOLICIÓN DE MURO CICLOPEO |  | m2 | 88 | 66.78 | 5876.64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
112 | DEMOLICIÓN DE PISO |  | m2 | 95.16 | 26.71 | 2541.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
113 | DEMOLICIÓN DE TOPPING DE CONCRETO |  | m2 | 429.34 | 26.71 | 11467.67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200 | CIMENTACIÓN
201 | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL |  | m3 | 599.85 | 46.74 | 28036.99 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
202 | RELLENO ESTRUCTURAL |  | m3 | 479.88 | 22.37 | 10734.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
203 | CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.30 MTS X 1.75 MTS |  | ML | 145 | 1187.25 | 172151.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
204 | CIMIENTO CORRIDO CC-2 DE 0.30 MTS X 1.55 MTS |  | ML | 9.8 | 1002.6 | 9825.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
205 | CIMIENTO CORRIDO CC-3 DE 0.30 MTS X 1.25 MTS |  | ML | 62 | 856.9 | 53127.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
206 | CIMIENTO CORRIDO CC-4 DE 0.30 MTS X 2.20 MTS |  | ML | 24.3 | 1731.3 | 42070.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
207 | ZAPATA Z-1 DE 2.50 MTS X 2.50 MTS |  | Unidad | 3 | 4665.86 | 13997.58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
208 | ZAPATA Z-2 DE 2.25 MTS X 2.25 MTS |  | Unidad | 2 | 4187.63 | 8375.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
209 | ZAPATA Z-3 DE 1.50 MTS X 1.50 MTS |  | Unidad | 2 | 1905.26 | 3810.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
210 | PINES No. 3 |  | Unidad | 402 | 73.79 | 29663.58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
211 | PINES No. 3 HASTA SILLARES |  | Unidad | 308 | 44.23 | 13622.84 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
212 | SOLERA DE HUMEDAD TIPO 1 DE 0.20 MTS X 0.20 MTS |  | ml | 175 | 168.26 | 29445.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
213 | SOLERA DE HUMEDAD TIPO 1 DE 0.20 MTS X 0.40 MTS |  | ml | 33.1 | 231.55 | 7664.31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
214 | LEVANTADO DE 0.20 MTS HASTA SH-1 |  | m2 | 175 | 189.91 | 33234.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
215 | LEVANTADO DE 0.10 MTS HASTA SH-1 |  | m2 | 12 | 163.3 | 1959.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
216 | ENSABIETADO E IMPERMEABILIZACIÓN |  | m2 | 374 | 61.91 | 23154.34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
300
301 | LEVANTADO DE BLOCK DE MAMPOSTERIA TIPO "A" DE 0.20 MTS X 0.20 MTS X 0.40 MTS DE 133 KG/CM2 CON PINES No. 4 @ 0.20 MTS |  | m2 | 917 | 341.21 | 312889.57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
302 | LEVANTADO DE BLOCK DE 0.10 MTS X 0.20 MTS X 0.40 MTS TABIQUE |  | m2 | 18 | 240.83 | 4334.94 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
400 | LOSA, VIGAS, SOLERA, COLUMNAS DE CONCRETO
401 | SOLERA INTERMEDIA TIPO 1 DE 0.20 MTS X 0.20 MTS |  | ml | 312.7 | 177.33 | 55451.09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 59.86
402 | SOLERA INTERMEDIA BLOCK U TIPO 1 DE 0.20 MTS X 0.20 X 0.40 MTS |  | ml | 218.73 | 105.84 | 23150.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
403 | SOLERA BLOCK U TIPO 1 DE 0.20 MTS X 0.20 MTS |  | ml | 198.39 | 105.84 | 20997.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
404 | SOLERA INTERMEDIA BLOCK U SILLAR DE 0.20 MTS X 0.40 X 0.40 MTS |  | ml | 85.4 | 210.49 | 17975.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
405 | SOLERA FINAL 1 DE 0.20 MTS X 0.20 MTS |  | ml | 267.5 | 177.33 | 47435.78 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
406 | SOLERA FINAL 2 DE 0.20 X 0.40 MTS |  | ml | 66.1 | 285.4 | 18864.94 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
407 | COLUMNA A DE 0.20 MTS X 0.40 MTS |  | ml | 403 | 327.58 | 132014.74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
408 | COLUMNA B DE 0.20 MTS X 0.40 MTS |  | ml | 35.75 | 445.24 | 15917.33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
409 | COLUMNA C DE 0.20 MTS X 0.20 MTS |  | ml | 158.4 | 162.04 | 25667.14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
410 | COLUMNA D DE 0.20 MTS X 0.20 MTS |  | ml | 38.3 | 188.21 | 7208.44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
411 | COLUMNA E DE FORMA IRREGULAR |  | ml | 4.35 | 313.13 | 1362.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
412 | COLUMNA F DE 0.20 MTS X 0.60 MTS |  | ml | 36.5 | 521.85 | 19047.53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
413 | COLUMNA G DE 0.40 MTS X 0.40 MTS |  | ml | 12.75 | 610.43 | 7782.98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
414 | VIGA V-01 DE 0.20 X 0.40 MTS |  | ml | 7.5 | 535.84 | 4018.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
415 | VIGA V-02 DE 0.20 X 0.50 MTS |  | ml | 32.8 | 565.48 | 18547.74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
416 | VIGA V-03 DE 0.20 X 0.40 MTS |  | ml | 44.9 | 469.07 | 21061.24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
417 | VIGA V-04 DE 0.20 X 0.50 MTS |  | ml | 19.8 | 495.92 | 9819.22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
418 | VIGA V-05 DE 0.40 X 0.40 MTS |  | ml | 136 | 715.64 | 97327.04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
419 | VIGA V-06 DE 0.20 X 0.50 MTS |  | ml | 10.3 | 581.9 | 5993.57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
420 | VIGA V-07 DE 0.20 X 0.50 MTS |  | ml | 5.8 | 493.31 | 2861.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
421 | VIGA V-08 DE FORMA IRREGULAR |  | ml | 11.4 | 674.05 | 7684.17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
422 | VOLADIZO TIPO 1 |  | ml | 75.3 | 349.66 | 26329.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
423 | VOLADIZO TIPO 2 |  | ml | 71.5 | 567.75 | 40594.13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
424 | VOLADIZO TIPO 3 |  | ml | 5.4 | 7007.18 | 37838.77 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
425 | LOSA TERMINADA DE 0.15 MTS |  | m2 | 917.58 | 632.73 | 580580.39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO DE PERGOLA AREA DE JUEGOS
501 | ESTRUCTURA METALICA DE 4" x 6" x 1/8", 4" x 8" x 1/8" + LAMINA TROQUELADA DE POLICARBONATO |  | m2 | 50.88 | 1057.61 | 53811.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 153.13
502 | CANAL DE PVC |  | ml | 9.6 | 304.99 | 2927.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 153.13
503 | ZAPATA + PEDESTAL Dimesniones de 0.80 mts x 0.80 mts. de base de zapata armado con 4 hierros No. 3 en ambos sentidos con pedestal de dimensión de 0.25 mts x 0.25 mts 4 hierros No. 4 + est. No. 2 @ 0.10 mts. |  | Unidad | 6 | 864.38 | 5186.28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
504 | COLUMNAS DE METAL 6" x 6" x 1/8" |  | ml | 18 | 620.13 | 11162.34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
600 | ACABADOS
601 | BASE + ALISADO TIPO MONOCAPA EN MUROS |  | m2 | 1410.96 | 86.9 | 122612.42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 374.68
602 | BASE + ALISADO TIPO MONOCAPA EN LOSA |  | m2 | 917.58 | 86.9 | 79737.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
603 | BASE + ALISADO TIPO MONOCAPA EN CENEFA |  | ml | 201.5 | 47.72 | 9615.58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
604 | GRANITO LAVADO |  | m2 | 22.76 | 332.47 | 7567.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
605 | TOPPING DE CONCRETO CERNIDO |  | m2 | 516.79 | 281.32 | 145383.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
606 | PISO DE GRANITO |  | m2 | 691.72 | 205.79 | 142349.06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
607 | AZULEJO |  | m2 | 123.03 | 147.27 | 18118.63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
608 | PINTURA LATEX EN MUROS |  | m2 | 1410.96 | 22.8 | 32169.89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
609 | PINTURA EN ZOCALO |  | ml | 564.3 | 19.03 | 10738.63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
610 | PINTURA DE CENEFA |  | ml | 201.5 | 12.26 | 2470.39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
700 | PUERTAS
701 | PUERTA P-1 DIMENSIONES DE 1.21 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ DE 0.90 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 9 | 2098.72 | 18888.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
702 | PUERTA P-2 DIMENSIONES DE 1.21 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ DE 0.90 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 5 | 2098.72 | 10493.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
703 | PUERTA P-3 DIMENSIONES DE 1.21 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ DE 0.90 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 1 | 2098.72 | 2098.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
704 | PUERTA P-4 DIMENSIONES DE 1.02 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 1 | 1932.98 | 1932.98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
705 | PUERTA P-5 DIMENSIONES DE 1.01 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ DE 0.90 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 3 | 2068.69 | 6206.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
706 | PUERTA P-6 DIMENSIONES DE 0.90 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 3 | 1885.43 | 5656.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
707 | PUERTA P-7 DIMENSIONES DE 0.81 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 6 | 1836.43 | 11018.58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
708 | PUERTA P-8 DIMENSIONES DE 0.80 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 1 | 1868.12 | 1868.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
709 | PUERTA P-9 DIMENSIONES DE 0.70 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 1 | 1910.73 | 1910.73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
710 | PUERTA P-10 DIMENSIONES DE 2.40 MTS X 2.28 MTS MAS SOBRELUZ DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 1 | 7298.65 | 7298.65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
711 | PUERTA P-11 DIMENSIONES DE 1.21 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ 0.75 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 1 | 2025.39 | 2025.39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
800 | VENTANERIA
801 | VENTANAS TIPO BALCON |  | m2 | 170.64 | 707.77 | 120773.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
900 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
901 | RED SANITARIA
901.1 | TUBERÍA PVC DE Ø 8" |  | ml | 4.5 | 258.26 | 1162.17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
901.2 | TUBERÍA PVC DE Ø 6" |  | ml | 9.46 | 452.45 | 4280.18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
901.3 | TUBERÍA PVC DE Ø 4" |  | ml | 64 | 115.39 | 7384.96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
901.4 | TUBERÍA PVC DE Ø 2" |  | ml | 29 | 60.46 | 1753.34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
901.5 | RESPIRADERO PARA LAVAMANOS PVC Ø 1 1/2" |  | Unidad | 8 | 239.2 | 1913.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
901.6 | TRAMPA DE GRASA TIPO 1 EN LAVATRASTROS |  | Unidad | 1 | 3201.7 | 3201.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
901.7 | REPOSADERAS EN PISO SERVICIOS SANITARIOS Ø 2" |  | Unidad | 7 | 173.39 | 1213.73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
901.8 | LAVATRAPEADORES |  | Unidad | 1 | 1857.67 | 1857.67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
902 | RED DE AGUA PLUVIAL
902.1 | TUBERÍA PVC DE Ø 8" |  | ml | 11 | 209.78 | 2307.58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
902.2 | TUBERÍA PVC DE Ø 6" |  | ml | 44 | 126.3 | 5557.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
902.3 | TUBERÍA PVC DE Ø 4" |  | ml | 86 | 108.46 | 9327.56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
902.4 | PAÑUELOS EN LOSA FINAL + IMPERMEABILIZACIÓN |  | m2 | 458.08 | 133.55 | 61176.58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
903 | RED DE AGUA POTABLE
903.1 | TUBERÍA PVC DE Ø 1" |  | ml | 87 | 20.26 | 1762.62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
903.2 | TUBERÍA PVC DE Ø 3/4" |  | ml | 71.5 | 19.08 | 1364.22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
903.3 | TUBERÍA PVC DE Ø 1/2" |  | ml | 26 | 20.87 | 542.62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
903.4 | VALVULA DE CHEQUE + CR1 |  | Unidad | 1 | 1202.92 | 1202.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
903.5 | VALVULA DE COMPUERTA + CR1 |  | Unidad | 1 | 1125.8 | 1125.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
903.6 | CAJA DE REGISTRO TIPO 1 + LLAVE DE PASO |  | Unidad | 6 | 1183.56 | 7101.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1000 | ARTEFACTOS SANITARIOS
1001 | INODOROS |  | Unidad | 11 | 712.42 | 7836.62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1002 | LAVAMANOS TIPO EMPOTRABLE + TOP FUNDIDO Y AZULEJEADO |  | Unidad | 8 | 1463.84 | 11710.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1003 | LAVAMANOS CON PEDESTAL |  | Unidad | 5 | 1057.52 | 5287.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1004 | MINGITORIO |  | Unidad | 1 | 1797.95 | 1797.95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1005 | BARRAS DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS |  | Unidad | 2 | 379.07 | 758.14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1101 | LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS AUTOBALASTRADAS (FOCOS AHORRADORES) + PLAFONERA |  | Unidad | 75 | 525.27 | 39395.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1102 | LAMPARAS DOBLE PARA INTMPERIE TIPO REFLECTOR |  | Unidad | 8 | 646.24 | 5169.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1103 | TOMACORRIENTE DOBLE DE 120 VOLTIOS |  | Unidad | 66 | 536.91 | 35436.06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1104 | TABLERO PRINCIPAL, CON DERIVACIÓN A TABLERO T1, T2 T3 |  | Unidad | 1 | 3844.29 | 3844.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1105 | CAJA RH |  | Unidad | 1 | 6602.3 | 6602.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1106 | TABLERO T1 ELECTRICO TIPO MONOFASICO DE 18 POLOS CON BARRA DE 150 AMPERIOS |  | Unidad | 1 | 2249.06 | 2249.06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1107 | TABLERO T2 ELECTRICO TIPO MONOFASICO DE 12 POLOS CON BARRA DE 125 AMPERIOS |  | Unidad | 1 | 1873.07 | 1873.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1108 | TABLERO T3 ELECTRICO TIPO MONOFASICO DE 12 POLOS CON BARRA DE 125 AMPERIOS |  | Unidad | 1 | 1724.04 | 1724.04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1109 | POZO DE TIERRA FISICA CON 4 PUNTOS ATERRIZADOS |  | Unidad | 1 | 7658.76 | 7658.76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1300 | SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
1301 | ROTULO INDICACION DE ENTRADA |  | Unidad | 1 | 267.1 | 267.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1302 | ROTULO DE INDICACION DE SALIDA |  | Unidad | 3 | 267.1 | 801.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1303 | ROTULO DE INDICACION DE RUTA DE EVACUACIÓN (FLECHA) |  | Unidad | 34 | 184.3 | 6266.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1304 | ROTULO INDICACION DE SALIDA DE EMERGENCIA |  | Unidad | 1 | 267.1 | 267.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1305 | ROTULO EN PUERTAS INDICACION DE AMBIENTE |  | Unidad | 22 | 46.74 | 1028.28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1306 | ROTULO EN MURO INDICACIÓN DE AMBIENTE |  | Unidad | 2 | 46.74 | 93.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1307 | ROTULO DE INGRESO CON NOMBRE DE LA ESCUELA |  | Unidad | 1 | 300.49 | 300.49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1308 | ROTULO DE PUNTO DE REUNIÓN |  | Unidad | 1 | 455.41 | 455.41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1309 | ROTULO DE MINUSVALIDO |  | Unidad | 2 | 60.1 | 120.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1310 | ROTULO INDICACIÓN EXTINTORES CONTRA INCENDIOS |  | Unidad | 7 | 73.45 | 514.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1311 | EXTINGUIDORES ABC DE 10 LIBRAS |  | Unidad | 7 | 594.3 | 4160.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 42.25
1400 | OBRA EXTERIOR
1401 | ROTULO DE CONSTRUCCIÓN TIPO 1 |  | Unidad | 1 | 4065.86 | 4065.86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1402 | ROTULO DE CONSTRUCCIÓN TIPO 2 |  | Unidad | 1 | 2851.47 | 2851.47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1403 | POSTE DE ACOMETIDA ELECTRICA |  | Unidad | 1 | 4625.8 | 4625.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1404 | CISTERNA PARA 7,000 LITROS |  | Unidad | 1 | 50469.21 | 50469.21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1405 | SISTEMA HIDRONEUMATICO |  | Unidad | 1 | 4285.62 | 4285.62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1406 | CUARTO DE BOMBA TIPO CB-1 |  | Unidad | 1 | 3509.32 | 3509.32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1407 | CAJA REPOSADERA |  | Unidad | 11 | 858.73 | 9446.03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1408 | CAJA DE UNION |  | Unidad | 8 | 1029.27 | 8234.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1409 | PILA EXTERIOR |  | Unidad | 1 | 635.03 | 635.03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1410 | TRAMPA DE GRASA TIPO 1 |  | Unidad | 1 | 3084.51 | 3084.51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1411 | CAJA DE PIE DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL |  | Unidad | 6 | 856.06 | 5136.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1412 | TANQUE ELEVADO DE 2500 LITROS DE TRICAPA |  | Unidad | 1 | 2964.81 | 2964.81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1413 | BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 7,000 LITROS |  | Unidad | 1 | 53672.57 | 53672.57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1414 | POZO DE ABSORCIÓN |  | Unidad | 1 | 2491.38 | 2491.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1415 | CAJA TIPO CR1 ELECTRICA |  | Unidad | 4 | 718.61 | 2874.44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1416 | ESCENARIO INCLUYE GRADAS |  | m2 | 17.6 | 753.66 | 13264.42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1417 | RAMPA DE INGRESO |  | ml | 16.2 | 349.67 | 5664.65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1418 | PASAMANOS PARA RAMPA |  | ml | 16.2 | 364.64 | 5907.17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1419 | ASTA DE BANDERA |  | Unidad | 1 | 2644.46 | 2644.46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1420 | JUEGOS DE PREPRIMARIA |  | Unidad | 1 | 40065 | 40065 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1421 | TOPPING DE CONCRETO EN AREA DE JUEGOS PRIMARIA Y PREPRIMARIA |  | m2 | 516.79 | 291.67 | 150732.14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1422 | BANQUETA PERIMETRAL + BORDILLO |  | ml | 66.9 | 135.46 | 9062.27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1423 | MODULO DE GRADAS |  | Unidad | 1 | 29811.87 | 29811.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1424 | BARANDA PASILLO 2DO NIVEL |  | ml | 27.4 | 1084.57 | 29717.22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425 | MURO PERIMETRAL DE BLOCK SISADO
1425.1 | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL |  | m3 | 311.63 | 46.74 | 14565.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.2 | RELLENO ESTRUCTURAL |  | m3 | 263.29 | 22.37 | 5889.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.3 | LEVANTADO HASTA SOLERA DE HUMEDAD DE 0.20 MTS X 0.20 MTS X 0.40 MTS DE 133 KG/CM2 |  | m2 | 82.07 | 189.91 | 15585.91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.4 | SOLERA DE HUMEDAD 0.20 MTS X 0.20 MTS |  | ml | 130.54 | 159.49 | 20819.82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.5 | SOLERA DE HUMEDAD DE 0.10 MTS 2 HIERROS No. 3 ESL. No. 2 @ 0.20 MTS |  | ml | 101.9 | 99.68 | 10157.39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.6 | LEVANTADO DE BLOCK DE 0.20 MTS X 0.20 MTS X 0.40 DE 133 KG/CM2 |  | m2 | 308.42 | 189.91 | 58572.04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.7 | SOLERA INTERMEDIA BLOCK U 0.20 MTS X 0.20 MTS. 2 HIERROS No. 3 ESTRIBO No. 2 @ 0.20 |  | ml | 260.8 | 133.07 | 34704.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.8 | SOLERA FINAL DE FORMA IRREGULAR |  | ml | 130.54 | 206.47 | 26952.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.9 | COLUMNA H FORMA IRREGULAR |  | Unidad | 1 | 731.77 | 731.77 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.1 | COLUMNA I FORMA IRREGULAR |  | Unidad | 1 | 2869.07 | 2869.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.11 | COLUMNA J FORMA IRREGULAR |  | Unidad | 1 | 868.93 | 868.93 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.12 | COLUMNA K FORMA IRREGULAR |  | Unidad | 1 | 1832.99 | 1832.99 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.13 | COLUMNA L FORMA IRREGULAR |  | Unidad | 65 | 1047.74 | 68103.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.14 | CIMIENTO CORRIDO MC-01 |  | ml | 54.6 | 879.84 | 48039.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.15 | CIMIENTO CORRIDO MC-02 |  | ml | 47.34 | 774.31 | 36655.84 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.16 | CIMIENTO CORRIDO MURO LINDERO |  | ml | 28.6 | 679.03 | 19420.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.17 | PIN No. 4 DE 1.55 M DE LARGO |  | Unidad | 220 | 55.7 | 12254 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.18 | PIN No. 4 DE 2.75 M DE LARGO |  | Unidad | 204 | 66.51 | 13568.04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.19 | PINTURA DE LATEX EN MUROS |  | m2 | 538.52 | 22.8 | 12278.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.2 | PINTURA EN ZOCALO |  | ml | 130.54 | 19.03 | 2484.18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.21 | DISEÑO EN RELIEVE EN FACHADA PRINCIPAL DE MURO PERIMETRAL |  | Unidad | 1 | 304.56 | 304.56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1426 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA |  | Global | 1 | 2103.41 | 2103.41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DEL EDIFICIO | [5 empty] | 4150300 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
RESUMEN DE ESTIMACIÓN
|  | AVANCE FISICO ACTUAL: |  |  |  | #REF! |  |  |  | MONTO ANTICIPO: |  | 830060
|  | AVANCE FÍSICO EJECUTADO ESTE PERÍODO: |  |  |  | #REF! |  |  |  | AMORTIZACIÓN ANTICIPO 20% |  | #REF!
|  | PENDIENTE DE EJECUTAR: |  |  |  | #REF! |  |  |  | MONTO LÍQUIDO: |  | #REF!

## CRONOGRAMA EJECUCION INVERSION (hidden)
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -U.C.E.E.-
PROYECTO: REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSIÓN DE LA OBRA
EMPRESA CONTRATISTA: DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, S.A.-DIRYA- |  | FECHA DE INICIO: |  |  | 1 DE FEBRERO DE 2019
SUPERVISOR: Unidad de Construcción de Edificios del Estado -U.C.E.E.- |  | FECHA DE FINALIZACIÓN: |  |  | 31 DE MARZO DE 2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No.: 160-2018-UCEE |  | FECHA AJUSTADA DE FINALIZACION:
ACUERDO MINISTERIAL No. 2797-2018 |  | MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: |  |  | #REF!
FECHA ACUERDO MINISTERIAL: 26 DE DICIEMBRE DE 2018 |  | MONTO AJUSTADO DEL CONTRATO: |  |  | #REF!
PERIODO PROGRAMADO: DEL 5 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2019
1 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA |  |  |  |  | Documento de Cambio |  |  | Costo Total Ajustado | AÑO 2019
No. | Renglones y Cantidades de Trabajo Contratados |  |  |  |  | O.C. | O.T.S. | Cantidad Ajustada |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA (INLCUYE LUMINARIA) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28.81 |  | #REF! | #REF! | 119.97 |  |  |  | 419.895
[10 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 47.9882 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 215.95 |  |  |  | 215.9425
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 145 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9.8 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 62 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.3 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 |  | #REF! | #REF! | [18 empty] | 317147.01
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 402 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 308 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 175 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 33.1 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 175 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 315.04 |  | #REF! | #REF!
217 | BASE DE SUELO CEMENTO | m3 | 93.15 | 280.79 |  |  |  | 93.15 | 26155.59 | [12 empty] | #REF!
[22 empty] | #REF! |  |  |  |  | 26155.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
218 | ZAPATA Z-1 | Unidad | 11 | 6580.05 |  |  |  | 11 | 72380.55 | [12 empty] | 10 |  |  |  | 1
[22 empty] | 65800.5 |  |  |  | 6580.05 | 72380.55 | 65800.5 | 6580.05 | #REF! | #REF! | #REF!
219 | ZAPATA Z-2 | Unidad | 1 | 8006.92 |  |  |  | 1 | 8006.92 | [12 empty] | 1
8006.92
220 | ZAPATA Z-3 | Unidad | 4 | 2970.18 |  |  |  | 4 | 11880.72 | [12 empty] | 4
11880.72
221 | VIGA CONECTORA VC-1 | ml | 124.32 | 860.81 |  |  |  | 124.32 | 107015.9 | [12 empty] | 55 |  |  |  | 8
[22 empty] | 47344.55 |  |  |  | 6886.48
222 | VIGA CONECTORA VC-2 | ml | 15.94 | 557.77 |  |  |  | 15.94 | 8890.85 | [12 empty] | 4 |  |  |  | 3
[22 empty] | 2231.08 |  |  |  | 1673.31
223 | CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.25 X 0.50 MTS | ml | 65.95 | 364.7 |  |  |  | 65.95 | 24051.97 | [12 empty] | 4 |  |  |  | 3
[22 empty] | 1458.8 |  |  |  | 1094.1
224 | CIMIENTO CORRIDO CC-2 DE 0.25 X 0.40 MTS | ml | 7.75 | 349.54 |  |  |  | 7.75 | 2708.94
225 | SOLERA DE HUMEAD TIPO 1 | ml | 213.96 | 195.46 |  |  |  | 65.95 | 12890.59 | [12 empty] | #REF!
#REF!
226 | SOLERA DE HUMEDAD TIPO 2 | ml | 7.75 | 150.74 |  |  |  | 7.75 | 1168.24
227 | LEVANTADO DE MURO DE 0.19 HASTA SOLERA DE HUMEAD | m2 | 26.38 | 194.09 |  |  |  | 26.38 | 5120.09 | [12 empty] | #REF!
#REF!
228 | LEVANTADO DE MURO DE 0.09 HASTA SOLERA DE HUMEAD | m2 | 3.1 | 169.31 |  |  |  | 3.1 | 524.86
#REF! | #REF!
#REF! | LEVANTADO DE BLOCK DE MAMPOSTERIA TIPO "A" DE 0.20 MTS X 0.20 MTS X 0.40 MTS DE 133 KG/CM2 CON PINES No. 4 @ 0.20 MTS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 917 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18 |  | #REF! | #REF!
303 | LEVANTADO DE BLOCK DE 0.19 X 0.19 X 0.39 MTS DE 50 KG/CM2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 75 |  |  |  | 25
[22 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
304 | LEVANTADO DE BLOCK DE 0.09 X 0.19 X 0.39 MTS DE 50 KG/CM2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 312.7 |  | #REF! | #REF!
#REF! | SOLERA INTERMEDIA BLOCK U TIPO 1 DE 0.20 MTS X 0.20 X 0.40 MTS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 218.73 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 198.39 |  | #REF! | #REF!
#REF! | SOLERA INTERMEDIA BLOCK U SILLAR DE 0.20 MTS X 0.40 X 0.40 MTS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 85.4 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 267.5 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 66.1 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 403 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 35.75 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 158.4 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 38.3 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.35 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 36.5 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12.75 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.5 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 32.8 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 44.9 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19.8 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 136 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10.3 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.8 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11.4 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 75.3 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 71.5 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.4 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 917.58 |  | #REF! | #REF!
426 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 35 |  |  |  | 5
[22 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
427 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 10 |  |  |  | 3
[22 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
428 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 110 |  |  |  | 13
[22 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
429 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 90 |  |  |  | 10
[22 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
430 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 15 |  |  |  | 7
[22 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
431 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
432 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
433 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
434 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
435 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
436 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
437 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
438 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 25 |  |  |  | 9
[22 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
439 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
440 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
441 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
442 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
443 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
444 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
445 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
446 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
447 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
448 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
501 | ESTRUCTURA METALICA DE 4" x 6" x 1/8", 4" x 8" x 1/8" + LAMINA TROQUELADA DE POLICARBONATO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
502 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
503 | ZAPATA + PEDESTAL Dimesniones de 0.80 mts x 0.80 mts. de base de zapata armado con 4 hierros No. 3 en ambos sentidos con pedestal de dimensión de 0.25 mts x 0.25 mts 4 hierros No. 4 + est. No. 2 @ 0.10 mts. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
601 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
602 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
603 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
604 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
605 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
606 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
607 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
608 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
609 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
610 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
701 | PUERTA P-1 DIMENSIONES DE 1.21 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ DE 0.90 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
702 | PUERTA P-2 DIMENSIONES DE 1.21 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ DE 0.90 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
703 | PUERTA P-3 DIMENSIONES DE 1.21 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ DE 0.90 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
704 | PUERTA P-4 DIMENSIONES DE 1.02 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
705 | PUERTA P-5 DIMENSIONES DE 1.01 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ DE 0.90 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
706 | PUERTA P-6 DIMENSIONES DE 0.90 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
707 | PUERTA P-7 DIMENSIONES DE 0.81 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
708 | PUERTA P-8 DIMENSIONES DE 0.80 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
709 | PUERTA P-9 DIMENSIONES DE 0.70 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
710 | PUERTA P-10 DIMENSIONES DE 2.40 MTS X 2.28 MTS MAS SOBRELUZ DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
711 | PUERTA P-11 DIMENSIONES DE 1.21 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ 0.75 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
801 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
901.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
901.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
901.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
901.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
901.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
901.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
901.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
901.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
902.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
902.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
902.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
902.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
903.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
903.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
903.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 2
#REF!
903.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
903.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
903.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
1001 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1002 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1003 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1004 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1005 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
1101 | LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS AUTOBALASTRADAS (FOCOS AHORRADORES) + PLAFONERA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
1102 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
0
0
1103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 7
#REF!
1104 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0.1
#REF!
1105 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1106 | TABLERO T1 ELECTRICO TIPO MONOFASICO DE 18 POLOS CON BARRA DE 150 AMPERIOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0.1
#REF!
1107 | TABLERO T2 ELECTRICO TIPO MONOFASICO DE 12 POLOS CON BARRA DE 125 AMPERIOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0.1
#REF!
1108 | TABLERO T3 ELECTRICO TIPO MONOFASICO DE 12 POLOS CON BARRA DE 125 AMPERIOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0.1
#REF!
1109 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
1301 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1302 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1303 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1304 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1305 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1306 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1307 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1308 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1309 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1310 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1311 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
1401 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
1402 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
1403 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1404 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1405 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1406 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1407 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1408 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1409 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1410 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1411 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1412 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1413 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1414 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1415 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1416 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1417 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1418 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1419 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1420 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1421 | TOPPING DE CONCRETO EN AREA DE JUEGOS PRIMARIA Y PREPRIMARIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1422 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1423 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | #REF! | #REF!
1424 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1427 | MODULO DE GRADAS HACIA SEGUNDO NIVEL | Unidad | 1 | #REF! |  |  |  | 1 | #REF!
#REF! | #REF!
1425.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 62.326 |  |  |  | 218.141 |  |  |  | 24.04
[10 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 118.48 |  |  |  | 118.481
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.3 | LEVANTADO HASTA SOLERA DE HUMEDAD DE 0.20 MTS X 0.20 MTS X 0.40 MTS DE 133 KG/CM2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 73.863 |  |  |  | 8.207
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 117.486 |  |  |  | 13.054
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.5 | SOLERA DE HUMEDAD DE 0.10 MTS 2 HIERROS No. 3 ESL. No. 2 @ 0.20 MTS. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 91.71
#REF!
1425.6 | LEVANTADO DE BLOCK DE 0.20 MTS X 0.20 MTS X 0.40 DE 133 KG/CM2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 77.1 |  |  |  | 109.46 |  |  |  | 77.11
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.7 | SOLERA INTERMEDIA BLOCK U 0.20 MTS X 0.20 MTS. 2 HIERROS No. 3 ESTRIBO No. 2 @ 0.20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 117.36 |  |  |  | 143.44
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | 70.22 |  |  |  | 35.11
[18 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0.75
#REF!
1425.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.25
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0.75
#REF!
1425.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.25
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 32.75 |  |  |  | 24.25
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 49.14 |  |  |  | 5.46
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 42.606 |  |  |  | 4.734
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 25.74 |  |  |  | 2.86
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 110
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 102
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1425.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1425.21 | DISEÑO EN RELIEVE EN FACHADA PRINCIPAL DE MURO PERIMETRAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1426 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1500
1501 | ESTUDIO DE SUELOS | Global | 1 | #REF! |  |  |  | 1 | #REF! | [12 empty] | 1
#REF!
1502 | DISEÑO ESTRUCTURAL | Global | 1 | #REF! |  |  |  | 1 | #REF! | [12 empty] | 1
#REF!
|  |  |  | GRAN TOTAL | #REF! |  |  |  | #REF!
[6 empty] | MONTO POR PERIODO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
[6 empty] | MONTO ACUMULADO POR PERIODO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 969396.93
[6 empty] | PORCENTAJE POR PERIODO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
[6 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO POR PERIODO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 23.52