## Renglones (hidden)
GOBIERNO DE GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
UNIDAD DE CONTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
PROYECTO: |  | REMOZAMIENTO EORM VISTA DE SAN LUIS, ALDEA LO DE REYES COLONIA VISTAS DE SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA. | [9 empty] | PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: |  |  |  | Del 1 de Noviembre al 15 de Noviembre de 2020 |  |  | CONTROL DEL PLAZO |  | MESES
EJECUTOR: | [11 empty] | FECHA DE PRESENTACIÓN |  |  |  | 15 de Noviembre de 2020 |  |  | PLAZO ORIGINAL: |  | 3
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No.: | [11 empty] | MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: |  |  |  | 0 |  |  | PLAZO ACTUALIZADO: |  | 3
CONTRATO MODIFICADO No. : | [11 empty] | MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO: |  |  |  | 0 |  |  | TIEMPO TRANSCURRIDO |  | 1
NOG: | [11 empty] | MONTO DEL ANTICIPO: |  |  |  | 0 |  |  | MESES POR EMPLEAR: |  | 2
FECHA DE INICIO:
SNIP No. :
ESTIMACIÓN DE PAGO NÚMERO UNO (1)
Cantidad ajustada
RENGLÓN No. | RENGLONES Y CANTIDADES DE TRABAJO CONTRATADOS | [5 empty] | DOCUMENTO DE CAMBIO |  |  |  | COSTO TOTAL AJUSTADO | CANTIDADES EJECUTADAS |  |  | COSTO DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | CANTIDADES POR EJECUTAR
| NOMBRE DEL RENGLÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | O.C. | O.T.S. | O.T.E. | CANTIDAD AJUSTADA |  | Este período | Acumulado anterior | Total a la fecha | Este período | Acumulado anterior | Total a la fecha | Porcentaje ejecutado | Cantidad | Monto | Porcentaje por ejecutar
1 | REMOZAMIENTO EORM VISTA DE SAN LUIS, ALDEA LO DE REYES COLONIA VISTAS DE SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA. | [13 empty] | SNIP:
Módulo 1 - Dirección y Aulas
100 | PRELIMINARES
107 | Preparación De Área De Trabajo |  | m² | 212.04 | 41 | 8693.64 |  |  |  | 212.04 | 8693.64 | 212.04 |  | 212.04 | 8693.64 | 0 | 8693.64 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 8693.64 | 153.13
108 | Baños Portátiles |  | Mes | 2 | 3045 | 6090 |  |  |  | 2 | 6090 | 2 |  | 2 | 6090 | 0 | 6090 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 6090 | 138
110 | Bodega (22 M2) |  | Unidad | 1 | 8275 | 8275 |  |  |  | 1 | 8275 | 1 |  | 1 | 8275 | 0 | 8275 | 100% | 0 | 0 | 0%
146 | Demolición De Piso Con Base De Concreto |  | m² | 149.02 | 149 | 22203.98 |  | 28.49 |  | 177.51 | 26448.99 | 149.02 |  | 149.02 | 22203.98 | 0 | 22203.98 | 100% | 28.49 | 4245.01 | 16.05%
153 | Desmontaje De Accesorios Eléctricos Con Cableado |  | Unidad | 22 | 147 | 3234 |  |  |  | 22 | 3234 | 22 |  | 22 | 3234 | 0 | 3234 | 100% | 0 | 0 | 0%
162 | Desmontaje De Cubierta Y Estructura de Techo |  | m² | 239.13 | 98 | 23434.74 |  |  |  | 239.13 | 23434.74 | 239.13 |  | 239.13 | 23434.74 | 0 | 23434.74 | 100% | 0 | 0 | 0%
169 | Desmontaje De Puerta De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 0 | 212 | 0 |  | 3 |  | 3 | 636 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 636 | 100%
175 | Desmontaje De Ventana de Metal |  | m² | 3.91 | 100 | 391 |  |  |  | 3.91 | 391 | 3.91 |  | 3.91 | 391 | 0 | 391 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 72322.36 |  |  |  |  | 77203.37 |  |  |  | 72322.36 | 0 | 72322.36 | 93.68% |  | 4881.01 | 6.32%
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
519 | Estructura Portante De Metal |  | m² | 212.04 | 236 | 50041.44 |  |  |  | 212.04 | 50041.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 212.04 | 50041.44 | 100% | 0 | 50041.44 | 0
525 | Cubierta De Lámina Termoacustica (Incluye Canal y Bap Ø=3"+ cerramiento de block pin) |  | m² | 212.04 | 412 | 87360.48 |  |  |  | 212.04 | 87360.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 212.04 | 87360.49 | 100% | 1073.54 | 87360.49 | -0.01
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 137401.92 |  |  |  |  | 137401.92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 137401.93 | 100% |  | 137401.93 | -0.01
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
654 | Pintura De Muros |  | m² | 354.53 | 53 | 18790.09 |  |  |  | 354.53 | 18790.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 354.53 | 18790.09 | 100% | 0 | 18790.09 | 0
662 | Piso De Granito |  | m² | 149.02 | 264 | 39341.28 |  | 28.49 |  | 177.51 | 46862.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 177.51 | 46862.64 | 100% | 0 | 46862.64 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 58131.37 |  |  |  |  | 65652.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 65652.73 | 100% |  | 65652.73 | 0
700 | PUERTAS | [21 empty] | 0 | 0
718 | Puerta De Metal Con Sobreluz (1.00*3.00) |  | Unidad | 0 | 2766 | 0 |  | 3 |  | 3 | 8298 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 8298 | 0% | 0 | 8298 | 0
746 | Pintura De Puerta De Metal (una hoja) |  | Unidad | 3 | 393 | 1179 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1179 | 0 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 1179 |  |  |  |  | 8298 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 8298
800 | VENTANERIA | [21 empty] | 0 | 0
810 | Remozamiento De Ventana De Metal (Cambio De Vidrios) |  | m² | 50.93 | 625 | 31831.25 |  |  |  | 50.93 | 31831.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50.93 | 31831.25 | 0% | 0 | 31831.25 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 31831.25 |  |  |  |  | 31831.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 31831.25 | 100% |  | 31831.25 | 0
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [21 empty] | 0 | 0
1126 | Lámpara Led Tipo Liston 2 Tubos |  | Unidad | 17 | 828 | 14076 |  |  |  | 17 | 14076 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17 | 14076 | 100% |  | 14076 | 0
1133 | Reflector SpotLight Doble |  | Unidad | 0 | 1361 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1361 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1361 | #DIV/0!
1134 | Interruptor Sencillo |  | Unidad | 2 | 250 | 500 |  |  |  | 2 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 500 | 100% |  | 500 | 0
1135 | Interruptor Doble |  | Unidad | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 1 | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 300 | 100% |  | 300 | 0
1139 | Tomacorriente Doble 120 V, 15A. (Alambrado) |  | Unidad | 6 | 333 | 1998 |  |  |  | 6 | 1998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1998 | 100% |  | 1998 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 16874 |  |  |  |  | 18235 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 18235 | 100% |  | 18235 | 0
1300 | VARIOS | [21 empty] | 0 | 0
1316 | Rotulo De Construccion Tipo 1 |  | Unidad | 1 | 3405 | 3405 |  |  |  | 1 | 3405 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3405 | 100% |  | 3405 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 3405 |  |  |  |  | 3405 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3405 | 100% |  | 3405 | 0
Módulo 2 - Aulas, Cocina y Servicio Sanitario
100 | PRELIMINARES | [21 empty] | 0 | 0
107 | Preparación De Área De Trabajo |  | m² | 315.99 | 41 | 12955.59 |  |  |  | 315.99 | 12955.59 | 315.99 |  | 315.99 | 12955.59 | 0 | 12955.59 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 12955.59 | 0
142 | Demolición De Muros De Mampostería |  | m² | 8.35 | 113 | 943.55 |  |  |  | 8.35 | 943.55 | 8.35 |  | 8.35 | 943.55 | 0 | 943.55 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 943.55 | 0
146 | Demolición De Piso Con Base De Concreto |  | m² | 245.15 | 149 | 36527.35 |  | 57.52 |  | 302.67 | 45097.83 | 245.15 |  | 245.15 | 36527.35 | 0 | 36527.35 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 36527.35 | 8570.48
153 | Desmontaje De Accesorios Eléctricos Con Cableado |  | Unidad | 35 | 147 | 5145 |  |  |  | 35 | 5145 | 35 |  | 35 | 5145 | 0 | 5145 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 5145 | 0
154 | Desmontaje De Artefactos Sanitarios |  | Unidad | 6 | 221 | 1326 |  |  |  | 6 | 1326 | 6 |  | 6 | 1326 | 0 | 1326 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 1326 | 0
161 | Desmontaje De Cubierta De Techo |  | m² | 315.99 | 43 | 13587.57 |  |  |  | 315.99 | 13587.57 | 315.99 |  | 315.99 | 13587.57 | 0 | 13587.57 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 13587.57 | 0
163 | Desmontaje De Estructura Portante De Techo |  | m² | 28.32 | 56 | 1585.92 |  |  |  | 28.32 | 1585.92 | 28.32 |  | 28.32 | 1585.92 | 0 | 1585.92 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 1585.92 | 0
169 | Desmontaje De Puerta De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 0 | 212 | 0 |  | 13 |  | 13 | 2756 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 13 | 2756 | 100%
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 72070.98 |  |  |  |  | 83397.46 |  |  |  | 72070.98 | 0 | 72070.98 | 86.42% |  | 0 | 0% |  | 72070.98 | 11326.48
200 | CIMENTACIÓN | [21 empty] | 0 | 0
217 | Cimiento Corrido CC-3, de 0.20m X 0.50m, Concreto 3000 Psi, Refuerzo 3No3 +Esl No3 @ 0.25 m. |  | ml | 9.91 | 300 | 2973 |  |  |  | 9.91 | 2973 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.91 | 2973 | 100% |  | 2973 | 0
223 | Levantado De Muro 0.14, Block Tipo C (35 Kg/Cm²) Hasta Solera De Humedad |  | m² | 10.55 | 183 | 1930.65 |  |  |  | 10.55 | 1930.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.55 | 1930.65 | 100% |  | 1930.65 | 0
235 | Zapata de 0.70 X 0.70 X 0.20 m, Concreto 3000 Psi, Refuerzo No 3 @ 0.10 m |  | Unidad | 3 | 372 | 1116 |  |  |  | 3 | 1116 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1116 | 100% |  | 1116 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 6019.65 |  |  |  |  | 6019.65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6019.65 | 100% |  | 6019.65 | 0
300 | MUROS | [21 empty] | 0 | 0
303 | Levantado De Muro 0.14, Block Tipo C (35 Kg/Cm²) |  | m² | 22.54 | 191 | 4305.14 |  |  |  | 22.54 | 4305.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22.54 | 4305.14 | 100% |  | 4305.14 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 4305.14 |  |  |  |  | 4305.14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 4305.14 | 100% |  | 4305.14 | 0
400 | COLUMNAS, LOSAS, VIGAS Y SOLERAS | [21 empty] | 0 | 0
401 | Reparación De Solera Final |  | ml | 10 | 107 | 1070 |  |  |  | 10 | 1070 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 1070 | 100% |  | 1070 | 0
417 | Solera corona (0.15m x 0.20m + 4 No. 4 + Est No. 2 @ 0.15m) |  | ml | 29.73 | 172 | 5113.56 |  |  |  | 29.73 | 5113.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29.73 | 5113.56 | 100% |  | 5113.56 | 0
439 | Columna (0.15m x 0.20m + 4 No. 3 + Est No. 2 @ 0.20m) |  | ml | 9 | 153 | 1377 |  |  |  | 9 | 1377 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 1377 | 100% |  | 1377 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 7560.56 |  |  |  |  | 7560.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 7560.56 | 100% |  | 7560.56 | 0
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO | [21 empty] | 0 | 0
519 | Estructura Portante De Metal |  | m² | 47.93 | 236 | 11311.48 |  |  |  | 47.93 | 11311.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 47.93 | 11311.48 | 100% |  | 11311.48 | 0
525 | Cubierta De Lámina Termoacústica (Incluye Canal Y Bap Ѳ=3" + cerramiento de block pin) |  | m² | 325.97 | 412 | 134299.64 |  | 20.04 |  | 346.01 | 142556.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 325.97 | 134299.64 | 100% |  | 134299.64 | 8256.48
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 145611.12 |  |  |  |  | 153867.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 145611.12 | 94.63% |  | 145611.12 | 8256.48
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
623 | Azulejo |  | m² | 89.97 | 215 | 19343.55 |  |  |  | 89.97 | 19343.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 89.97 | 19343.55 | 100% |  | 19343.55 | 0
635 | Piso De Granito Antideslizante |  | m² | 36.96 | 314 | 11605.44 |  |  |  | 36.96 | 11605.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 36.96 | 11605.44 | 100% |  | 11605.44 | 0
654 | Pintura De Muros |  | m² | 514.11 | 53 | 27247.83 |  |  |  | 514.11 | 27247.83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 514.11 | 27247.83 | 100% |  | 27247.83 | 0
657 | Pintura Estructura Portante |  | m² | 278.04 | 54 | 15014.16 |  |  |  | 278.04 | 15014.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 278.04 | 15014.16 | 100% |  | 15014.16 | 0
662 | Piso De Granito |  | m² | 208.19 | 264 | 54962.16 |  | 57.52 |  | 265.71 | 70147.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 208.19 | 54962.16 | 100% |  | 54962.16 | 15185.28
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 128173.14 |  |  |  |  | 143358.42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 128173.14 | 89.41% |  | 128173.14 | 15185.28
700 | PUERTAS | [21 empty] | 0 | 0
715 | Puerta De Metal con pivote |  | Unidad | 0 | 2654 | 0 |  | 6 |  | 6 | 15924 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 15924 | 0%
718 | Puerta De Metal Con Sobreluz (1.00*3.00) |  | Unidad | 0 | 2766 | 0 |  | 7 |  | 7 | 19362 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 19362 | 0% | 0 | 19362 | 0
746 | Pintura De Puerta De Metal (una hoja) |  | Unidad | 11 | 393 | 4323 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 4323 | 100% |  | 4323 | -4323
752 | Remozamiento De Puertas De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 2 | 551 | 1102 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1102 | 100% |  | 1102 | -1102
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 5425 |  |  |  |  | 35286 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5425 | 15.37% |  | 5425 | 29861
800 | VENTANERIA | [21 empty] | 0 | 0
810 | Remozamiento De Ventana De Metal (Cambio De Vidrios) |  | m² | 72.36 | 625 | 45225 |  |  |  | 72.36 | 45225 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 72.36 | 45225 | 100% |  | 45225 | 0
821 | Ventanas De Metal + Vidrio |  | m² | 3.22 | 1026 | 3303.72 |  |  |  | 3.22 | 3303.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.22 | 3303.72 | 100% |  | 3303.72 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 48528.72 |  |  |  |  | 48528.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48528.72 | 100% |  | 48528.72 | 0
1000 | ARTEFACTOS SANITARIOS | [21 empty] | 0 | 0
1002 | Inodoro |  | Unidad | 6 | 1725 | 10350 |  |  |  | 6 | 10350 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 10350 | 100% |  | 10350 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 10350 |  |  |  |  | 10350 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 10350 | 100% |  | 10350 | 0
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [21 empty] | 0 | 0
1118 | Tablero Eléctrico Principal |  | Unidad | 1 | 2975 | 2975 |  |  |  | 1 | 2975 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2975 | 100% |  | 2975 | 0
1126 | Lámpara Led Tipo Liston 2 Tubos |  | Unidad | 29 | 828 | 24012 |  |  |  | 29 | 24012 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29 | 24012 | 100% |  | 24012 | 0
1133 | Reflector SpotLight Doble |  | Unidad | 0 | 1361 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1361 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1361 | #DIV/0!
1134 | Interruptor Sencillo |  | Unidad | 6 | 250 | 1500 |  |  |  | 6 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1500 | 100% |  | 1500 | 0
1135 | Interruptor Doble |  | Unidad | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 1 | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 300 | 100% |  | 300 | 0
1139 | Tomacorriente Doble 120 V, 15A. (Alambrado) |  | Unidad | 8 | 333 | 2664 |  |  |  | 8 | 2664 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 2664 | 100% |  | 2664 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 31451 |  |  |  |  | 32812 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 32812 | 100% |  | 32812 | 0
1300 | VARIOS | [21 empty] | 0 | 0
1302 | Lavamanos Colectivo (FM-2) |  | ml | 2 | 1803 | 3606 |  |  |  | 2 | 3606 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 3606 | 100% |  | 3606 | 0
1304 | Urinal Colectivo |  | ml | 1.85 | 1785 | 3302.25 |  |  |  | 1.85 | 3302.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.85 | 3302.25 | 100% |  | 3302.25 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 6908.25 |  |  |  |  | 6908.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6908.25 | 100% |  | 6908.25 | 0
Módulo 3 - Aulas, Servicios Sanitarios y Guardiania
100 | PRELIMINARES | [21 empty] | 0 | 0
107 | Preparación De Área De Trabajo |  | m² | 308.07 | 41 | 12630.87 |  |  |  | 308.07 | 12630.87 | 308.07 |  | 308.07 | 12630.87 | 0 | 12630.87 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 12630.87 | 0
142 | Demolición De Muros De Mampostería |  | m² | 0 | 113 | 0 |  | 26.45 |  | 26.45 | 2988.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
146 | Demolición De Piso Con Base De Concreto |  | m² | 211.61 | 149 | 31529.89 |  | 63.14 |  | 274.75 | 40937.75 | 211.61 |  | 211.61 | 31529.89 | 0 | 31529.89 | 100% | 63.14 | 9407.86 | 29.84% |  | 40937.75 | 0
153 | Desmontaje De Accesorios Eléctricos Con Cableado |  | Unidad | 14 | 147 | 2058 |  |  |  | 14 | 2058 | 14 |  | 14 | 2058 | 0 | 2058 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 2058 | 0
154 | Desmontaje De Artefactos Sanitarios |  | Unidad | 3 | 221 | 663 |  |  |  | 3 | 663 | 3 |  | 3 | 663 | 0 | 663 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 663 | 0
161 | Desmontaje De Cubierta De Techo |  | m² | 308.07 | 43 | 13247.01 |  |  |  | 308.07 | 13247.01 | 308.07 |  | 308.07 | 13247.01 | 0 | 13247.01 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 13247.01 | 0
163 | Desmontaje De Estructura Portante De Techo |  | m² | 78.79 | 56 | 4412.24 |  |  |  | 78.79 | 4412.24 | 78.79 |  | 78.79 | 4412.24 | 0 | 4412.24 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 4412.24 | 0
169 | Desmontaje De Puerta De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 0 | 212 | 0 |  | 8 |  | 8 | 1696 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8 | 1696 | 100%
175 | Desmontaje De Ventana de Metal |  | m² |  | 100 | 0 |  |  | 2.52 | 2.52 | 252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.52 | 252 | 100%
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 64541.01 |  |  |  |  | 78885.72 |  |  |  | 64541.01 | 0 | 64541.01 | 81.82% |  | 9407.86 | 11.93% |  | 73948.87 | 4936.85
200 | CIMENTACIÓN | [21 empty] | 0 | 0
217 | Cimiento Corrido CC-3, de 0.20m X 0.50m, Concreto 3000 Psi, Refuerzo 3No3 +Esl No3 @ 0.25 m. |  | ml |  | 300 | 0 |  | 6.68 |  | 6.68 | 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 2004
223 | Levantado De Muro 0.14, Block Tipo C (35 Kg/Cm²) Hasta Solera De Humedad |  | m² |  | 183 | 0 |  | 4.55 |  | 4.55 | 832.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 832.65
235 | Zapata de 0.70 X 0.70 X 0.20 m, Concreto 3000 Psi, Refuerzo No 3 @ 0.10 m |  | Unidad |  | 372 | 0 |  | 2 |  | 2 | 744 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 744
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 3580.65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 3580.65
300 | MUROS | [21 empty] | 0 | 0
303 | Levantado De Muro 0.14, Block Tipo C (35 Kg/Cm²) |  | m² |  | 191 | 0 |  | 6.93 |  | 6.93 | 1323.63 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 1323.63
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 1323.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 1323.63
400 | COLUMNAS, LOSAS, VIGAS Y SOLERAS | [21 empty] | 0 | 0
401 | Reparación De Solera Final |  | ml | 6.68 | 107 | 714.76 |  |  |  | 6.68 | 714.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.68 | 714.76 | 100% |  | 714.76 | 0
417 | Solera corona (0.15m x 0.20m + 4 No. 4 + Est No. 2 @ 0.15m) |  | ml |  | 172 | 0 |  | 16.04 |  | 16.04 | 2758.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 2758.88
439 | Columna (0.15m x 0.20m + 4 No. 3 + Est No. 2 @ 0.20m) |  | ml |  | 153 | 0 |  | 20 |  | 20 | 3060 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 3060
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 714.76 |  |  |  |  | 6533.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 714.76 | 10.94% |  | 714.76 | 5818.88
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO | [21 empty] | 0 | 0
519 | Estructura Portante De Metal |  | m² | 97.3 | 236 | 22962.8 |  |  |  | 97.3 | 22962.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 97.3 | 22962.8 | 100% |  | 22962.8 | 0
525 | Cubierta De Lámina Termoacústica (Incluye Canal Y Bap Ѳ=3" + cerramiento de block pin) |  | m² | 310.41 | 412 | 127888.92 |  | 21.67 |  | 332.08 | 136816.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 332.08 | 136816.96 | 107% |  | 136816.96 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 150851.72 |  |  |  |  | 159779.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 159779.76 | 100% |  | 159779.76 | 0
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
623 | Azulejo |  | m² | 15.33 | 215 | 3295.95 |  |  |  | 15.33 | 3295.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15.33 | 3295.95 | 100% |  | 3295.95 | 0
635 | Piso De Granito Antideslizante |  | m² | 4.84 | 314 | 1519.76 |  |  |  | 4.84 | 1519.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.84 | 1519.76 | 100% |  | 1519.76 | 0
654 | Pintura De Muros |  | m² | 448.94 | 53 | 23793.82 |  |  |  | 448.94 | 23793.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 448.94 | 23793.82 | 100% |  | 23793.82 | 0
657 | Pintura Estructura Portante |  | m² | 229.28 | 54 | 12381.12 |  |  |  | 229.28 | 12381.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 229.28 | 12381.12 | 100% |  | 12381.12 | 0
662 | Piso De Granito |  | m² | 206.77 | 264 | 54587.28 |  | 63.14 |  | 269.91 | 71256.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 206.77 | 54587.28 | 100% |  | 54587.28 | 16668.96
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 95577.93 |  |  |  |  | 112246.89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 95577.93 | 85.15% |  | 95577.93 | 16668.96
700 | PUERTAS | [21 empty] | 0 | 0
715 | Puerta De Metal con pivote |  | Unidad | 0 | 2654 | 0 |  | 3 |  | 3 | 7962 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 7962 | 0%
718 | Puerta De Metal Con Sobreluz (1.00*3.00) |  | Unidad | 0 | 2766 | 0 |  | 5 |  | 5 | 13830 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 13830 | 0% | 0 | 13830 | 0
746 | Pintura De Puerta De Metal (una hoja) |  | Unidad | 8 | 393 | 3144 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 3144 | 100% |  | 3144 | -3144
752 | Remozamiento De Puertas De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 1 | 551 | 551 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 551 | 100% |  | 551 | -551
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 3695 |  |  |  |  | 21792 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3695 | 16.96% |  | 3695 | 18097
800 | VENTANERIA | [21 empty] | 0 | 0
810 | Remozamiento De Ventana De Metal (Cambio De Vidrios) |  | m² | 49.83 | 625 | 31143.75 |  |  |  | 49.83 | 31143.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 49.83 | 31143.75 | 100% |  | 31143.75 | 0
821 | Ventanas De Metal + Vidrio |  | m² |  | 1026 | 0 |  |  | 5 | 5 | 5130 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 5130
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 31143.75 |  |  |  |  | 36273.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 31143.75 | 85.86% |  | 31143.75 | 5130
1000 | ARTEFACTOS SANITARIOS | [21 empty] | 0 | 0
1002 | Inodoro |  | Unidad | 3 | 1725 | 5175 |  |  |  | 3 | 5175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 5175 | 100% |  | 5175 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 5175 |  |  |  |  | 5175 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5175 | 100% |  | 5175 | 0
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [21 empty] | 0 | 0
1121 | Lampara Ahorradora De 20W |  | Unidad | 3 | 237 | 711 |  |  |  | 3 | 711 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 711 | 100% |  | 711 | 0
1126 | Lámpara Led Tipo Liston 2 Tubos |  | Unidad | 28 | 828 | 23184 |  | 1 |  | 29 | 24012 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28 | 23184 | 100% |  | 23184 | 828
1133 | Reflector SpotLight Doble |  | Unidad | 0 | 1361 | 0 |  | 3 |  | 3 | 4083 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 4083 | #DIV/0!
1134 | Interruptor Sencillo |  | Unidad | 6 | 250 | 1500 |  |  |  | 6 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1500 | 100% |  | 1500 | 0
1135 | Interruptor Doble |  | Unidad | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 1 | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 300 | 100% |  | 300 | 0
1139 | Tomacorriente Doble 120 V, 15A. (Alambrado) |  | Unidad | 8 | 333 | 2664 |  |  |  | 8 | 2664 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 2664 | 100% |  | 2664 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 28359 |  |  |  |  | 33270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 32442 | 97.51% |  | 32442 | 828
Area Exterior - Cancha Deportiva y Muro Perimetral
100 | PRELIMINARES | [21 empty] | 0 | 0
100 | Movimiento de suelo rocoso |  | m³ |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
123 | Excavación y Acarreo A Mano (M³) |  | m³ | 46.6 | 248 | 11556.8 |  |  |  | 46.6 | 11556.8 | 46.6 |  | 46.6 | 11556.8 | 0 | 11556.8 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 11556.8 | 0
142 | Demolición De Muros De Mampostería |  | m² | 77.81 | 113 | 8792.53 |  |  |  | 77.81 | 8792.53 | 77.81 |  | 77.81 | 8792.53 | 0 | 8792.53 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 8792.53 | 0
146 | Demolición De Piso Con Base De Concreto |  | m² | 117.58 | 149 | 17519.42 |  | 223 |  | 340.58 | 50746.42 | 117.58 |  | 117.58 | 17519.42 | 0 | 17519.42 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 17519.42 | 33227
165 | Desmontaje De Malla |  | m² | 141.35 | 26 | 3675.1 |  |  |  | 141.35 | 3675.1 | 141.35 |  | 141.35 | 3675.1 | 0 | 3675.1 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 3675.1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 41543.85 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 41543.85 | 0 | 41543.85 | #REF! |  | 0 | #REF! |  | 41543.85 | #REF!
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
628 | Piso de Concreto (T=0.07M) |  | m² | 117.58 | 180 | 21164.4 |  |  |  | 117.58 | 21164.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 117.58 | 21164.4 | 100% |  | 21164.4 | 0
633 | Piso de Concreto Cernido (T=0.10M) - Patio |  | m² |  | 269 | 0 |  | 223 |  | 223 | 59987 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 59987
654 | Pintura De Muros |  | m² | 134.02 | 53 | 7103.06 |  |  |  | 134.02 | 7103.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 134.02 | 7103.06 | 100% |  | 7103.06 | 0
658 | Pintura Para Cancha + Marcado de líneas |  | m² | 300.74 | 74 | 22254.76 |  |  |  | 300.74 | 22254.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 300.74 | 22254.76 | 100% |  | 22254.76 | 0
660 | Pintura De Puertas Y Portones |  | m² | 8.45 | 97 | 819.65 |  |  |  | 8.45 | 819.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.45 | 819.65 | 100% |  | 819.65 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 51341.87 |  |  |  |  | 111328.87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 51341.87 | 46.12% |  | 51341.87 | 59987
1400 | OBRA EXTERIOR | [21 empty] | 0 | 0
1493 | Cerco de tubo de 2" + Malla Cal 10, 2m de altura |  | ml | 98.72 | 439 | 43338.08 |  |  |  | 98.72 | 43338.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 98.72 | 43338.08 | 100% |  | 43338.08 | 0
1499 | Muro Contención MC-2A (Contención 1.00m) |  | ml | 8.04 | 2150 | 17286 |  |  |  | 8.04 | 17286 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.04 | 17286 | 100% |  | 17286 | 0
1500 | Muro Contención MC-2B (Contención 2.00m) |  | ml | 48.5 | 4137 | 200644.5 |  |  |  | 48.5 | 200644.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 48.5 | 200644.5 | 100% |  | 200644.5 | 0
1502 | Muro Contención MC-2D (Contención 3.00m) |  | ml | 42.18 | 6754 | 284883.72 |  |  |  | 42.18 | 284883.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42.18 | 284883.72 | 100% |  | 284883.72 | 0
1505 | Contrafuerte refuerzo muro contención MC-2D |  | Unidad |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 546152.3 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 546152.3 | #REF! |  | 546152.3 | #REF!
TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | 1806644.65 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 250478.2 | 0 | 250478.2 | #REF! |  | 1592530.73 | #REF! |  | 1843008.93 | #REF!
RESUMEN DE ESTIMACIÓN
[6 empty] | AVANCE FISICO ACTUAL: |  |  |  |  | 250478.2 | MONTO ANTICIPO: |  | 0
[6 empty] | AVANCE FÍSICO EJECUTADO ESTE PERÍODO: |  |  |  |  | 250478.2 | AMORTIZACIÓN ANTICIPO 20% |  | 0
[6 empty] | PENDIENTE DE EJECUTAR: |  |  |  |  | 1592530.73 | MONTO LÍQUIDO: |  | 250478.2
GOBIERNO DE GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
UNIDAD DE CONTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
PROYECTO: |  | REMOZAMIENTO EORM, COLONIA RIO AZUL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA. | [9 empty] | PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: |  |  |  | Del 1 de Noviembre al 15 de Noviembre de 2020 |  |  | CONTROL DEL PLAZO |  | MESES
EJECUTOR: | [11 empty] | FECHA DE PRESENTACIÓN |  |  |  | 15 de Noviembre de 2020 |  |  | PLAZO ORIGINAL: |  | 3
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No.: | [11 empty] | MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: |  |  |  | 0 |  |  | PLAZO ACTUALIZADO: |  | 3
CONTRATO MODIFICADO No. : | [11 empty] | MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO: |  |  |  | 0 |  |  | TIEMPO TRANSCURRIDO |  | 1
NOG: | [11 empty] | MONTO DEL ANTICIPO: |  |  |  | 0 |  |  | MESES POR EMPLEAR: |  | 2
FECHA DE INICIO:
SNIP No. :
ESTIMACIÓN DE PAGO NÚMERO UNO (1)
Cantidad ajustada
RENGLÓN No. | RENGLONES Y CANTIDADES DE TRABAJO CONTRATADOS | [5 empty] | DOCUMENTO DE CAMBIO |  |  |  | COSTO TOTAL AJUSTADO | CANTIDADES EJECUTADAS |  |  | COSTO DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | CANTIDADES POR EJECUTAR
| NOMBRE DEL RENGLÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | O.C. | O.T.S. | O.T.E. | CANTIDAD AJUSTADA |  | Este período | Acumulado anterior | Total a la fecha | Este período | Acumulado anterior | Total a la fecha | Porcentaje ejecutado | Cantidad | Monto | Porcentaje por ejecutar
2 | REMOZAMIENTO EORM, COLONIA RIO AZUL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA. | [13 empty] | SNIP:
Módulo 1 - Preprimaria
100 | PRELIMINARES
152 | Desmontaje De Accesorios Eléctricos |  | Unidad | 17 | 147 | 2499 |  |  |  | 17 | 2499 | 17 |  | 17 | 2499 | 0 | 2499 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 2499 | 153.13
157 | Desmontaje De Balcones |  | m² | 1.44 | 125 | 180 |  |  |  | 1.44 | 180 | 1.44 |  | 1.44 | 180 | 0 | 180 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 180 | 138
163 | Desmontaje De Estructura Portante De Techo |  | m² | 110.28 | 56 | 6175.68 |  |  |  | 110.28 | 6175.68 | 110.28 |  | 110.28 | 6175.68 | 0 | 6175.68 | 100% | 0 | 0 | 0%
169 | Desmontaje De Puerta De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 2 | 212 | 424 |  |  |  | 2 | 424 | 2 |  | 2 | 424 | 0 | 424 | 100% | 0 | 0 | 0%
175 | Desmontaje De Ventana de Metal |  | m² | 10.41 | 100 | 1041 |  |  |  | 10.41 | 1041 | 10.41 |  | 10.41 | 1041 | 0 | 1041 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 10319.68 |  |  |  |  | 10319.68 |  |  |  | 10319.68 | 0 | 10319.68 | 100% |  | 0 | 0%
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
518 | Estructura Metálica Para Techo (Costanera Doble) |  | m² | 326.52 | 236 | 77058.72 | 199.65 |  |  | 126.87 | 29941.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 126.87 | 29941.32 | 100% | 47117.4 | 29941.32 | 0
525 | Cubierta De Lámina Termoacústica (Incluye Canal Y Bap Ѳ=3" + cerramiento de block pin) |  | m² | 401.7 | 412 | 165500.4 | 274.83 |  |  | 126.87 | 52270.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 126.87 | 52270.45 | 100% | 1073.54 | 52270.45 | -0.01
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 242559.12 |  |  |  |  | 82211.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 82211.77 | 100% |  | 82211.77 | -0.01
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
604 | Remozamiento De Muro (Repello + Cernido) |  | m² | 295.65 | 92 | 27199.8 |  |  |  | 295.65 | 27199.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 295.65 | 27199.8 | 100% |  | 27199.8 | 0
634 | Piso De Granito (base selecto t=0.10m) |  | m² | 84.47 | 284 | 23989.48 |  | 18 |  | 102.47 | 29101.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 102.47 | 29101.48 | 121.3% |  | 29101.48 | 0
654 | Pintura De Muros |  | m² | 614.53 | 53 | 32570.09 |  |  |  | 614.53 | 32570.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 614.53 | 32570.09 | 100% |  | 32570.09 | 0
655 | Pintura De Zocalo |  | m² | 81 | 52 | 4212 |  |  |  | 81 | 4212 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 81 | 4212 | 100% |  | 4212 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 87971.37 |  |  |  |  | 93083.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 93083.37 | 100% |  | 93083.37 | 0
700 | PUERTAS | [21 empty] | 0 | 0
718 | Puerta De Metal Con Sobreluz (1.00*3.00) |  | Unidad | 2 | 2766 | 5532 |  | 1 |  | 3 | 8298 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 8298 | 0% | 0 | 8298 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 5532 |  |  |  |  | 8298 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8298 | 100% |  | 8298 | 0
800 | VENTANERIA | [21 empty] | 0 | 0
815 | Sustitución De Ventana De Metal |  | m² | 10.41 | 1151 | 11981.91 |  | 1 |  | 11.41 | 13132.91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.41 | 13132.91 | 0% | 0 | 13132.91 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 11981.91 |  |  |  |  | 13132.91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 13132.91 | 100% |  | 13132.91 | 0
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | [21 empty] | 0 | 0
904 | Bajada Agua Pvc Ø 4" (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 25.16 | 248 | 6239.68 |  |  |  | 25.16 | 6239.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25.16 | 6239.68 | 100% |  | 6239.68 | 0
914 | Tubería Pvc Ø 4" 125 Psi (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 15 | 273 | 4095 |  |  |  | 15 | 4095 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 4095 | 100% |  | 4095 | 0
915 | Tubería Pvc Ø 6" 160 Psi (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 20.16 | 538 | 10846.08 |  |  |  | 20.16 | 10846.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20.16 | 10846.08 | 100% |  | 10846.08 | 0
939 | Caja De Registro No. 1 De 0.47X0.47M |  | Unidad | 3 | 611 | 1833 |  |  |  | 3 | 1833 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1833 | 100% |  | 1833 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 23013.76 |  |  |  |  | 23013.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 23013.76 | 100% |  | 23013.76 | 0
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [21 empty] | 0 | 0
1117 | Tablero Electrico General (8 Circuitos, 5 Polos) |  | Unidad | 1 | 2419 | 2419 |  |  |  | 1 | 2419 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2419 | 100% |  | 2419 | 0
1126 | Lámpara Led Tipo Liston 2 Tubos |  | Unidad | 8 | 828 | 6624 |  |  |  | 8 | 6624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 6624 | 100% |  | 6624 | 0
1133 | Reflector SpotLight Doble |  | Unidad | 2 | 1361 | 2722 |  |  |  | 2 | 2722 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2722 | 100% |  | 2722 | 0
1139 | Tomacorriente Doble 120 V, 15A. (Alambrado) |  | Unidad | 4 | 333 | 1332 |  |  |  | 4 | 1332 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1332 | 100% |  | 1332 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 13097 |  |  |  |  | 13097 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 13097 | 100% |  | 13097 | 0
Módulo Servicio Sanitario
100 | PRELIMINARES | [21 empty] | 0 | 0
152 | Desmontaje De Accesorios Eléctricos |  | Unidad | 15 | 147 | 2205 |  |  |  | 15 | 2205 | 15 |  | 15 | 2205 | 0 | 2205 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 2205 | 0
154 | Desmontaje De Artefactos Sanitarios |  | Unidad | 11 | 221 | 2431 |  |  |  | 11 | 2431 | 11 |  | 11 | 2431 | 0 | 2431 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 2431 | 0
162 | Desmontaje De Cubierta Y Estructura de Techo |  | m² | 35.19 | 98 | 3448.62 |  |  |  | 35.19 | 3448.62 | 35.19 |  | 35.19 | 3448.62 | 0 | 3448.62 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 3448.62 | 0
167 | Desmontaje De Pila |  | Unidad | 2 | 276 | 552 |  |  |  | 2 | 552 | 2 |  | 2 | 552 | 0 | 552 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 552 | 0
169 | Desmontaje De Puerta De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 7 | 212 | 1484 |  |  |  | 7 | 1484 | 7 |  | 7 | 1484 | 0 | 1484 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 1484 | 0
175 | Desmontaje De Ventana de Metal |  | m² | 9.28 | 100 | 928 |  |  |  | 9.28 | 928 | 9.28 |  | 9.28 | 928 | 0 | 928 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 928 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 11048.62 |  |  |  |  | 11048.62 |  |  |  | 11048.62 | 0 | 11048.62 | 100% |  | 0 | 0% |  | 11048.62 | 0
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO | [21 empty] | 0 | 0
518 | Estructura Metálica Paqra Techo (Costanera Doble) |  | m² | 43.29 | 236 | 10216.44 |  |  |  | 43.29 | 10216.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 43.29 | 10216.44 | 100% |  | 10216.44 | 0
525 | Cubierta De Lámina Termoacústica (Incluye Canal Y Bap Ѳ=3" + cerramiento de block pin) |  | m² | 43.29 | 412 | 17835.48 |  |  |  | 43.29 | 17835.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 43.29 | 17835.48 | 100% |  | 17835.48 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 28051.92 |  |  |  |  | 28051.92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 28051.92 | 100% |  | 28051.92 | 0
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
604 | Remozamiento De Muro (Repello + Cernido) |  | m² | 32.2 | 92 | 2962.4 |  |  |  | 32.2 | 2962.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32.2 | 2962.4 | 100% |  | 2962.4 | 0
634 | Piso De Granito (base selecto t=0.10m) |  | m² | 16.2 | 284 | 4600.8 |  | 13 |  | 29.2 | 8292.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16.2 | 4600.8 | 100% |  | 4600.8 | 3692
654 | Pintura De Muros |  | m² | 16.2 | 53 | 858.6 |  |  |  | 16.2 | 858.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16.2 | 858.6 | 100% |  | 858.6 | 0
655 | Pintura De Zocalo |  | m² | 34.81 | 52 | 1810.12 |  |  |  | 34.81 | 1810.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 34.81 | 1810.12 | 100% |  | 1810.12 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 10231.92 |  |  |  |  | 13923.92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 10231.92 | 73.48% |  | 10231.92 | 3692
700 | PUERTAS | [21 empty] | 0 | 0
715 | Puerta De Metal con pivote |  | Unidad | 5 | 2654 | 13270 |  |  |  | 5 | 13270 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 13270 | 100% |  | 13270 | 0
716 | Puerta De Metal con pivote + Sobreluz + Chapa |  | Unidad | 2 | 2683 | 5366 |  |  |  | 2 | 5366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 5366 | 100% |  | 5366 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 18636 |  |  |  |  | 18636 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 18636 | 100% |  | 18636 | 0
800 | VENTANERIA | [21 empty] | 0 | 0
815 | Sustitución De Ventana De Metal |  | m² | 9.28 | 1151 | 10681.28 |  |  |  | 9.28 | 10681.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.28 | 10681.28 | 100% |  | 10681.28 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 10681.28 |  |  |  |  | 10681.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 10681.28 | 100% |  | 10681.28 | 0
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | [21 empty] | 0 | 0
904 | Bajada Agua Pvc Ø 4" (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 18.34 | 248 | 4548.32 |  |  |  | 18.34 | 4548.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.34 | 4548.32 | 100% |  | 4548.32 | 0
914 | Tubería Pvc Ø 4" 125 Psi (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 11.34 | 273 | 3095.82 |  |  |  | 11.34 | 3095.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.34 | 3095.82 | 100% |  | 3095.82 | 0
915 | Tubería Pvc Ø 6" 160 Psi (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 11.34 | 538 | 6100.92 |  |  |  | 11.34 | 6100.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.34 | 6100.92 | 100% |  | 6100.92 | 0
939 | Caja De Registro No. 1 De 0.47X0.47M |  | Unidad | 3 | 611 | 1833 |  |  |  | 3 | 1833 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1833 | 100% |  | 1833 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 15578.06 |  |  |  |  | 15578.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 15578.06 | 100% |  | 15578.06 | 0
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [21 empty] | 0 | 0
1126 | Lámpara Led Tipo Liston 2 Tubos |  | Unidad | 6 | 828 | 4968 |  | 2 |  | 8 | 6624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 4968 | 100% |  | 4968 | 1656
1134 | Interruptor Sencillo |  | Unidad | 4 | 249 | 996 |  |  |  | 4 | 996 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 996 | 100% |  | 996 | 0
1139 | Tomacorriente Doble 120 V, 15A. (Alambrado) |  | Unidad | 4 | 333 | 1332 |  |  |  | 4 | 1332 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1332 | 100% |  | 1332 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 7296 |  |  |  |  | 8952 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 7296 | 81.5% |  | 7296 | 1656
Módulo 2 - Primaria
100 | PRELIMINARES | [21 empty] | 0 | 0
152 | Desmontaje De Accesorios Eléctricos |  | Unidad | 33 | 147 | 4851 |  |  |  | 33 | 4851 | 33 |  | 33 | 4851 | 0 | 4851 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 4851 | 0
162 | Desmontaje De Cubierta Y Estructura de Techo |  | m² | 192.4 | 98 | 18855.2 |  |  |  | 192.4 | 18855.2 | 192.4 |  | 192.4 | 18855.2 | 0 | 18855.2 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 18855.2 | 0
169 | Desmontaje De Puerta De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 4 | 212 | 848 |  | 1 |  | 5 | 1060 | 4 |  | 4 | 848 | 0 | 848 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 848 | 212
175 | Desmontaje De Ventana de Metal |  | m² | 7.69 | 100 | 769 |  |  |  | 7.69 | 769 | 7.69 |  | 7.69 | 769 | 0 | 769 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 769 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 25323.2 |  |  |  |  | 25535.2 |  |  |  | 25323.2 | 0 | 25323.2 | 99.17% |  | 0 | 0% |  | 25323.2 | 212
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO | [21 empty] | 0 | 0
518 | Estructura Metálica Para Techo (Costanera Doble) |  | m² | 236.52 | 236 | 55818.72 |  |  |  | 236.52 | 55818.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 236.52 | 55818.72 | 100% |  | 55818.72 | 0
525 | Cubierta De Lámina Termoacústica (Incluye Canal Y Bap Ѳ=3" + cerramiento de block pin) |  | m² | 192.4 | 412 | 79268.8 |  | 44.12 |  | 236.52 | 97446.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 192.4 | 79268.8 | 100% |  | 79268.8 | 18177.44
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 135087.52 |  |  |  |  | 153264.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 135087.52 | 88.14% |  | 135087.52 | 18177.44
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
604 | Remozamiento De Muro (Repello + Cernido) |  | m² | 892.43 | 92 | 82103.56 |  |  |  | 892.43 | 82103.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 892.43 | 82103.56 | 100% |  | 82103.56 | 0
634 | Piso De Granito (base selecto t=0.10m) |  | m² | 333.72 | 284 | 94776.48 |  | 20.28 |  | 354 | 100536 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 333.72 | 94776.48 | 100% |  | 94776.48 | 5759.52
654 | Pintura De Muros |  | m² | 643.21 | 53 | 34090.13 |  |  |  | 643.21 | 34090.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 643.21 | 34090.13 | 100% |  | 34090.13 | 0
655 | Pintura De Zocalo |  | m² | 74.52 | 52 | 3875.04 |  |  |  | 74.52 | 3875.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 74.52 | 3875.04 | 100% |  | 3875.04 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 214845.21 |  |  |  |  | 220604.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 214845.21 | 97.39% |  | 214845.21 | 5759.52
700 | PUERTAS | [21 empty] | 0 | 0
715 | Puerta De Metal con pivote |  | Unidad | 5 | 2654 | 13270 |  |  |  | 5 | 13270 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 13270 | 100% |  | 13270 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 13270 |  |  |  |  | 13270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 13270 | 100% |  | 13270 | 0
800 | VENTANERIA | [21 empty] | 0 | 0
821 | Ventanas De Metal + Vidrio |  | m² | 50.56 | 1026 | 51874.56 |  |  |  | 50.56 | 51874.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50.56 | 51874.56 | 100% |  | 51874.56 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 51874.56 |  |  |  |  | 51874.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 51874.56 | 100% |  | 51874.56 | 0
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | [21 empty] | 0 | 0
904 | Bajada Agua Pvc Ø 4" (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 30.42 | 248 | 7544.16 |  |  |  | 30.42 | 7544.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30.42 | 7544.16 | 100% |  | 7544.16 | 0
914 | Tubería Pvc Ø 4" 125 Psi (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 12.5 | 273 | 3412.5 |  |  |  | 12.5 | 3412.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.5 | 3412.5 | 100% |  | 3412.5 | 0
939 | Caja De Registro No. 1 De 0.47X0.47M |  | Unidad | 6 | 611 | 3666 |  |  |  | 6 | 3666 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 3666 | 100% |  | 3666 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 14622.66 |  |  |  |  | 14622.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 14622.66 | 100% |  | 14622.66 | 0
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [21 empty] | 0 | 0
1117 | Tablero Electrico General (8 Circuitos, 5 Polos) |  | Unidad | 1 | 2419 | 2419 |  |  |  | 1 | 2419 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2419 | 100% |  | 2419 | 0
1126 | Lámpara Led Tipo Liston 2 Tubos |  | Unidad | 16 | 828 | 13248 |  | 15 |  | 31 | 25668 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 13248 | 100% |  | 13248 | 12420
1133 | Reflector SpotLight Doble |  | Unidad | 2 | 1361 | 2722 |  |  |  | 2 | 2722 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2722 | 100% |  | 2722 | 0
1139 | Tomacorriente Doble 120 V, 15A. (Alambrado) |  | Unidad | 4 | 333 | 1332 |  |  |  | 4 | 1332 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1332 | 100% |  | 1332 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 19721 |  |  |  |  | 32141 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 19721 | 61.36% |  | 19721 | 12420
1300 | VARIOS | [21 empty] | 0 | 0
1301 | Baranda Metálica |  | ml | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 17 | 17 | #REF! | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
Módulo 3 - Primaria + Dirección
100 | PRELIMINARES | [21 empty] | 0 | 0
152 | Desmontaje De Accesorios Eléctricos |  | Unidad | 24 | 147 | 3528 |  |  |  | 24 | 3528 | 24 |  | 24 | 3528 | 0 | 3528 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 3528 | 0
162 | Desmontaje De Cubierta Y Estructura de Techo |  | m² | 111.53 | 98 | 10929.94 |  |  |  | 111.53 | 10929.94 | 111.53 |  | 111.53 | 10929.94 | 0 | 10929.94 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 10929.94 | 0
169 | Desmontaje De Puerta De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 8 | 212 | 1696 |  |  |  | 8 | 1696 | 8 |  | 8 | 1696 | 0 | 1696 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 1696 | 0
175 | Desmontaje De Ventana de Metal |  | m² | 4.46 | 100 | 446 |  | 21.35 |  | 25.81 | 2581 | 4.46 |  | 4.46 | 446 | 0 | 446 | 17.28% | 21.35 | 2135 | 82.72% |  | 2581 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 16599.94 |  |  |  |  | 18734.94 |  |  |  | 16599.94 | 0 | 16599.94 | 88.6% |  | 2135 | 11.4% |  | 18734.94 | 0
300 | MUROS | [21 empty] | 0 | 0
303 | Levantado De Muro 0.14, Block Tipo C (35 Kg/Cm²) |  | m² |  | 191 | 0 |  | 10.3 |  | 10.3 | 1967.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 1967.3
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 1967.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 1967.3
400 | COLUMNAS, LOSAS, VIGAS Y SOLERAS | [21 empty] | 0 | 0
417 | Solera corona (0.15m x 0.20m + 4 No. 4 + Est No. 2 @ 0.15m) |  | ml |  | 172 | 0 |  | 7 |  | 7 | 1204 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 1204
439 | Columna (0.15m x 0.20m + 4 No. 3 + Est No. 2 @ 0.20m) |  | ml |  | 153 | 0 |  | 5.6 |  | 5.6 | 856.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 856.8
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 2060.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 2060.8
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO | [21 empty] | 0 | 0
518 | Estructura Metálica Para Techo (Costanera Doble) |  | m² | 111.53 | 236 | 26321.08 |  | 25.66 |  | 137.19 | 32376.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 137.19 | 32376.84 | 123% |  | 32376.84 | 0
525 | Cubierta De Lámina Termoacústica (Incluye Canal Y Bap Ѳ=3" + cerramiento de block pin) |  | m² | 137.19 | 412 | 56522.28 |  |  |  | 137.19 | 56522.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 137.19 | 56522.28 | 100% |  | 56522.28 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 82843.36 |  |  |  |  | 88899.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 88899.12 | 100% |  | 88899.12 | 0
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
604 | Remozamiento De Muro (Repello + Cernido) |  | m² | 463.58 | 92 | 42649.36 |  |  |  | 463.58 | 42649.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 463.58 | 42649.36 | 100% |  | 42649.36 | 0
634 | Piso De Granito (base selecto t=0.10m) |  | m² | 132.45 | 284 | 37615.8 |  |  |  | 132.45 | 37615.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 132.45 | 37615.8 | 100% |  | 37615.8 | 0
654 | Pintura De Muros |  | m² | 614.53 | 53 | 32570.09 |  |  |  | 614.53 | 32570.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 614.53 | 32570.09 | 100% |  | 32570.09 | 0
655 | Pintura De Zocalo |  | m² | 117.51 | 52 | 6110.52 |  |  |  | 117.51 | 6110.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 117.51 | 6110.52 | 100% |  | 6110.52 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 118945.77 |  |  |  |  | 118945.77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 118945.77 | 100% |  | 118945.77 | 0
700 | PUERTAS | [21 empty] | 0 | 0
715 | Puerta De Metal con pivote |  | Unidad | 5 | 2654 | 13270 |  | 3 |  | 8 | 21232 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 13270 | 100% |  | 13270 | 7962
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 13270 |  |  |  |  | 21232 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 13270 | 62.5% |  | 13270 | 7962
800 | VENTANERIA | [21 empty] | 0 | 0
815 | Sustitución De Ventana De Metal |  | m² | 7.69 | 1151 | 8851.19 |  | 18.12 |  | 25.81 | 29707.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.69 | 8851.19 | 100% |  | 8851.19 | 20856.12
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 8851.19 |  |  |  |  | 29707.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8851.19 | 29.79% |  | 8851.19 | 20856.12
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | [21 empty] | 0 | 0
904 | Bajada Agua Pvc Ø 4" (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 22.6 | 248 | 5604.8 |  |  |  | 22.6 | 5604.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22.6 | 5604.8 | 100% |  | 5604.8 | 0
914 | Tubería Pvc Ø 4" 125 Psi (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 6 | 273 | 1638 |  |  |  | 6 | 1638 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1638 | 100% |  | 1638 | 0
939 | Caja De Registro No. 1 De 0.47X0.47M |  | Unidad | 5 | 611 | 3055 |  |  |  | 5 | 3055 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 3055 | 100% |  | 3055 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 10297.8 |  |  |  |  | 10297.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 10297.8 | 100% |  | 10297.8 | 0
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [21 empty] | 0 | 0
1117 | Tablero Electrico General (8 Circuitos, 5 Polos) |  | Unidad | 1 | 2419 | 2419 |  |  |  | 1 | 2419 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2419 | 100% |  | 2419 | 0
1126 | Lámpara Led Tipo Liston 2 Tubos |  | Unidad | 14 | 828 | 11592 |  |  |  | 14 | 11592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 11592 | 100% |  | 11592 | 0
1133 | Reflector SpotLight Doble |  | Unidad | 2 | 1361 | 2722 |  |  |  | 2 | 2722 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2722 | 100% |  | 2722 | 0
1139 | Tomacorriente Doble 120 V, 15A. (Alambrado) |  | Unidad | 12 | 333 | 3996 |  |  |  | 12 | 3996 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 3996 | 100% |  | 3996 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 20729 |  |  |  |  | 20729 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 20729 | 100% |  | 20729 | 0
Módulo 4 - Primaria
100 | PRELIMINARES | [21 empty] | 0 | 0
152 | Desmontaje De Accesorios Eléctricos |  | Unidad | 7 | 147 | 1029 |  |  |  | 7 | 1029 | 7 |  | 7 | 1029 | 0 | 1029 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 1029 | 0
162 | Desmontaje De Cubierta Y Estructura de Techo |  | m² | 52.84 | 98 | 5178.32 |  |  |  | 52.84 | 5178.32 | 52.84 |  | 52.84 | 5178.32 | 0 | 5178.32 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 5178.32 | 0
169 | Desmontaje De Puerta De Metal (Una Hoja) |  | Unidad | 1 | 212 | 212 |  |  |  | 1 | 212 | 1 |  | 1 | 212 | 0 | 212 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 212 | 0
175 | Desmontaje De Ventana de Metal |  | m² | 7.36 | 100 | 736 |  |  |  | 7.36 | 736 | 7.36 |  | 7.36 | 736 | 0 | 736 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 736 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 7155.32 |  |  |  |  | 7155.32 |  |  |  | 7155.32 | 0 | 7155.32 | 100% |  | 0 | 0% |  | 7155.32 | 0
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO | [21 empty] | 0 | 0
518 | Estructura Metálica Para Techo (Costanera Doble) |  | m² | 55.48 | 236 | 13093.28 |  | 9.48 |  | 64.96 | 15330.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55.48 | 13093.28 | 100% |  | 13093.28 | 2237.28
525 | Cubierta De Lámina Termoacústica (Incluye Canal Y Bap Ѳ=3" + cerramiento de block pin) |  | m² | 55.48 | 412 | 22857.76 |  | 9.48 |  | 64.96 | 26763.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55.48 | 22857.76 | 100% |  | 22857.76 | 3905.76
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 35951.04 |  |  |  |  | 42094.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 35951.04 | 85.41% |  | 35951.04 | 6143.04
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
604 | Remozamiento De Muro (Repello + Cernido) |  | m² | 166.8 | 92 | 15345.6 |  |  |  | 166.8 | 15345.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 166.8 | 15345.6 | 100% |  | 15345.6 | 0
634 | Piso De Granito (base selecto t=0.10m) |  | m² | 45.58 | 284 | 12944.72 |  | 7.31 |  | 52.89 | 15020.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45.58 | 12944.72 | 100% |  | 12944.72 | 2076.04
654 | Pintura De Muros |  | m² | 166.8 | 53 | 8840.4 |  |  |  | 166.8 | 8840.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 166.8 | 8840.4 | 100% |  | 8840.4 | 0
655 | Pintura De Zocalo |  | m² | 44.48 | 52 | 2312.96 |  |  |  | 44.48 | 2312.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 44.48 | 2312.96 | 100% |  | 2312.96 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 39443.68 |  |  |  |  | 41519.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 39443.68 | 95% |  | 39443.68 | 2076.04
700 | PUERTAS | [21 empty] | 0 | 0
715 | Puerta De Metal con pivote |  | Unidad | 1 | 2654 | 2654 |  |  |  | 1 | 2654 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2654 | 100% |  | 2654 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 2654 |  |  |  |  | 2654 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2654 | 100% |  | 2654 | 0
800 | VENTANERIA | [21 empty] | 0 | 0
815 | Sustitución De Ventana De Metal |  | m² | 7.36 | 1151 | 8471.36 |  |  |  | 7.36 | 8471.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.36 | 8471.36 | 100% |  | 8471.36 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 8471.36 |  |  |  |  | 8471.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8471.36 | 100% |  | 8471.36 | 0
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | [21 empty] | 0 | 0
904 | Bajada Agua Pvc Ø 4" (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 17.2 | 248 | 4265.6 |  |  |  | 17.2 | 4265.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.2 | 4265.6 | 100% |  | 4265.6 | 0
914 | Tubería Pvc Ø 4" 125 Psi (Incluye Accesorios, Codos,Tee, Etc) |  | ml | 5 | 273 | 1365 |  |  |  | 5 | 1365 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1365 | 100% |  | 1365 | 0
939 | Caja De Registro No. 1 De 0.47X0.47M |  | Unidad | 4 | 611 | 2444 |  |  |  | 4 | 2444 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 2444 | 100% |  | 2444 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 8074.6 |  |  |  |  | 8074.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8074.6 | 100% |  | 8074.6 | 0
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [21 empty] | 0 | 0
1117 | Tablero Electrico General (8 Circuitos, 5 Polos) |  | Unidad | 2 | 2419 | 4838 |  |  |  | 2 | 4838 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 4838 | 100% |  | 4838 | 0
1126 | Lámpara Led Tipo Liston 2 Tubos |  | Unidad | 4 | 828 | 3312 |  | 1 |  | 5 | 4140 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 3312 | 100% |  | 3312 | 828
1133 | Reflector SpotLight Doble |  | Unidad | 2 | 1361 | 2722 |  |  |  | 2 | 2722 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2722 | 100% |  | 2722 | 0
1139 | Tomacorriente Doble 120 V, 15A. (Alambrado) |  | Unidad | 2 | 333 | 666 |  |  |  | 2 | 666 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 666 | 100% |  | 666 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 11538 |  |  |  |  | 12366 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11538 | 93.3% |  | 11538 | 828
Obra Exterior
100 | PRELIMINARES | [21 empty] | 0 | 0
142 | Demolición De Muros De Mampostería (Perimetral) |  | m² | 575.34 | 113 | 65013.42 |  |  |  | 575.34 | 65013.42 | 575.34 |  | 575.34 | 65013.42 | 0 | 65013.42 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 65013.42 | 0
144 | Demolición De Losa (Top de concreto) |  | m² | 615.33 | 215 | 132295.95 |  | 164.3 |  | 779.63 | 167620.45 | 615.33 |  | 615.33 | 132295.95 | 0 | 132295.95 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 132295.95 | 35324.5
165 | Desmontaje De Malla |  | m² | 77.74 | 26 | 2021.24 |  |  |  | 77.74 | 2021.24 | 77.74 |  | 77.74 | 2021.24 | 0 | 2021.24 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 2021.24 | 0
167 | Desmontaje De Pila |  | Unidad | 3 | 276 | 828 |  |  |  | 3 | 828 | 3 |  | 3 | 828 | 0 | 828 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 828 | 0
170 | Desmontaje De Porton De Metal |  | Unidad | 1 | 530.69 | 530.69 |  |  |  | 1 | 530.69 | 1 |  | 1 | 530.69 | 0 | 530.69 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 530.69 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 200689.3 |  |  |  |  | 236013.8 |  |  |  | 200689.3 | 0 | 200689.3 | 85.03% |  | 0 | 0% |  | 200689.3 | 35324.5
200 | CIMENTACIÓN | [21 empty] | 0 | 0
217 | Cimiento Corrido CC-3, de 0.20m X 0.50m, Concreto 3000 Psi, Refuerzo 3No3 +Esl No3 @ 0.25 m. |  | ml |  | 300 | 0 |  | 21 |  | 21 | 6300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 6300
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 6300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 6300
300 | MUROS | [21 empty] | 0 | 0
303 | Levantado De Muro 0.14, Block Tipo C (35 Kg/Cm²) |  | m² |  | 191 | 0 |  | 48.9 |  | 48.9 | 9339.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 9339.9
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 9339.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 9339.9
400 | COLUMNAS, LOSAS, VIGAS Y SOLERAS | [21 empty] | 0 | 0
417 | Solera corona (0.15m x 0.20m + 4 No. 4 + Est No. 2 @ 0.15m) |  | ml |  | 172 | 0 |  | 56.4 |  | 56.4 | 9700.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 9700.8
439 | Columna (0.15m x 0.20m + 4 No. 3 + Est No. 2 @ 0.20m) |  | ml |  | 153 | 0 |  | 35.2 |  | 35.2 | 5385.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 5385.6
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 15086.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 15086.4
600 | ACABADOS | [21 empty] | 0 | 0
604 | Remozamiento De Muro (Repello + Cernido) |  | m² | 525 | 92 | 48300 |  |  |  | 525 | 48300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 525 | 48300 | 100% |  | 48300 | 0
633 | Piso de Concreto Cernido (T=0.10M) - Patio |  | m² | 100 | 269 | 26900 |  | 86.3 |  | 186.3 | 50114.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 26900 | 100% |  | 26900 | 23214.7
653 | Pintura De Muro Perimetral |  | m² | 525 | 52 | 27300 |  |  |  | 525 | 27300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 525 | 27300 | 100% |  | 27300 | 0
658 | Pintura Para Cancha + Marcado de líneas |  | m² | 82.71 | 74 | 6120.54 |  |  |  | 82.71 | 6120.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 82.71 | 6120.54 | 100% |  | 6120.54 | 0
661 | Pintura en elemento metálico (Tienda) |  | m² | 9 | 72 | 648 |  |  |  | 9 | 648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 648 | 100% |  | 648 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 109268.54 |  |  |  |  | 132483.24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 109268.54 | 82.48% |  | 109268.54 | 23214.7
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | [21 empty] | 0 | 0
948 | Caja Para Reposadera De Concreto |  | Unidad | 1 | 611 | 611 |  |  |  | 1 | 611 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 611 | 100% |  | 611 | 0
958 | Sistema Hidroneumático |  | Unidad | 1 | 11914 | 11914 |  |  |  | 1 | 11914 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 11914 | 100% |  | 11914 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 12525 |  |  |  |  | 12525 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 12525 | 100% |  | 12525 | 0
1000 | ARTEFACTOS SANITARIOS | [21 empty] | 0 | 0
1002 | Inodoro |  | Unidad | 9 | 1725 | 15525 |  |  |  | 9 | 15525 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 15525 | 100% |  | 15525 | 0
1008 | Lavamanos (Empotrado) |  | Unidad | 2 | 935 | 1870 |  |  |  | 2 | 1870 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1870 | 100% |  | 1870 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 17395 |  |  |  |  | 17395 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 17395 | 100% |  | 17395 | 0
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [21 empty] | 0 | 0
1118 | Tablero Eléctrico. |  | Unidad | 1 | 2975 | 2975 |  |  |  | 1 | 2975 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2975 | 100% |  | 2975 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 2975 |  |  |  |  | 2975 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2975 | 100% |  | 2975 | 0
1200 | INSTALACIONES ESPECIALES. | [21 empty] | 0 | 0
1201 | Sistema De Voceo |  | Unidad | 1 | 3546 | 3546 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3546 | 100% |  | 3546 | -3546
1205 | Campana de acero inoxidable |  | Unidad | 1 | 3205 | 3205 |  |  |  | 1 | 3205 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3205 | 100% |  | 3205 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 6751 |  |  |  |  | 3205 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6751 | 210.6% |  | 6751 | -3546
1300 | VARIOS | [21 empty] | 0 | 0
1315 | Placa De Marmol |  | Unidad | 1 | 1570 | 1570 |  |  |  | 1 | 1570 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1570 | 100% |  | 1570 | 0
1316 | Rótulo De Construcción Tipo 1 |  | Unidad | 1 | 3405 | 3405 |  |  |  | 1 | 3405 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3405 | 100% |  | 3405 | 0
1317 | Rótulo De Construcción Tipo 2 |  | Unidad | 1 | 1705 | 1705 |  |  |  | 1 | 1705 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1705 | 100% |  | 1705 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 6680 |  |  |  |  | 6680 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6680 | 100% |  | 6680 | 0
1400 | OBRA EXTERIOR | [21 empty] | 0 | 0
1401 | Asta Para Bandera |  | Unidad | 1 | 2610 | 2610 |  |  |  | 1 | 2610 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2610 | 100% |  | 2610 | 0
1433 | Juegos Infantiles (Torre, Columpio, Resbaladero) |  | Unidad | 1 | 40600 | 40600 |  |  |  | 1 | 40600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 40600 | 100% |  | 40600 | 0
1445 | Cuarto de Bombas(1.0*1.0*1.0) |  | Unidad | 1 | 5400 | 5400 |  |  |  | 1 | 5400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5400 | 100% |  | 5400 | 0
1447 | Tinaco (1,100 Lts) |  | Unidad | 1 | 4050 | 4050 |  |  |  | 1 | 4050 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4050 | 100% |  | 4050 | 0
1456 | Pozo de agua artesanal (25.00, D=1.00M) |  | Unidad | 1 | 21900 | 21900 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 21900 | 100% |  | 21900 | -21900
1464 | Cuneta Con Rejilla |  | ml | 24.86 | 631 | 15686.66 |  |  |  | 24.86 | 15686.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24.86 | 15686.66 | 100% |  | 15686.66 | 0
1476 | Muro De Contención MC-1E (Contención 1.00m, altura 2.50m) |  | ml | 27.3 | 3770 | 102921 | 10 |  |  | 17.3 | 65221 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27.3 | 102921 | 100% |  | 102921 | -37700
1480 | Muro de Contención Perimetral |  | ml |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
1493 | Cerco de tubo de 2" + Malla Cal 10, 2m de altura |  | ml | 0 | 439 | 0 |  | 33 |  | 33 | 14487 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 14487
1495 | Portón de metal |  | Unidad |  | #REF! | #REF! |  |  | 1 | 1 | #REF! | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 193167.66 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 193167.66 | #REF! |  | 193167.66 | #REF!
TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | 1905019.35 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 271136.06 | 0 | 271136.06 | #REF! |  | 1490755.7 | #REF! |  | 1761891.76 | #REF!
RESUMEN DE ESTIMACIÓN
[6 empty] | AVANCE FISICO ACTUAL: |  |  |  |  | 271136.06 | MONTO ANTICIPO: |  | 0
[6 empty] | AVANCE FÍSICO EJECUTADO ESTE PERÍODO: |  |  |  |  | 271136.06 | AMORTIZACIÓN ANTICIPO 20% |  | 0
[6 empty] | PENDIENTE DE EJECUTAR: |  |  |  |  | 1490755.7 | MONTO LÍQUIDO: |  | 271136.06
[9 empty] | Contratado |  | Orden de cambio | Diferencia
[9 empty] | 3711664 |  | #REF! | #REF!
Porcentaje
#REF!
[10 empty] | 20% | 4453996.9

## RESUMEN TOTAL
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV-
ESTIMACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No.: UCEE-14-2022
| PROYECTO: | REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN -
| CONTRATISTA: | ………………………………………………
| CONTRATO ADMINISTRATIVO: | UCEE-14-2022
| ACUERDO MINISTERIAL: | ………………………………
| FECHA ACUERDO MINISTERIAL: | 10 DE MAYO DE 2022
| NOG: | …………………………..
RESUMEN TOTAL DOCUMENTOS DE CAMBIO NO. 1
No. | NOMBRE DEL RENGLÓN | MONTO CONTRATADO | ORDEN DE CAMBIO 1 (-) | ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO 1 (+) | ACUERDO DE TRABAJO EXTRA 1 (+) | INCREMENTO AL CONTRATO | PORCENTAJE DE INCREMENTO AL CONTRATO | MONTO CONTRATO MODIFICADO
1 | REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN - | 753249 | 743665.72 | 552.72 | 743113 | 0 | 0% | 753249
|  | 753249 | 743665.72 | 552.72 | 743113 | 0 | 0% | 753249 | 753249 | 0
NEFTALI BALCARCEL ORELLANA Propietario de la Empresa Mercantil FERRCONS BALCARCEL

## (01)O.C (DECREMENTO)
ORDEN DE CAMBIO No. 1
FECHA: | 10 DE MAYO DE 2022 |  |  |  | DOCUMENTO DE CAMBIO No.1
CONTRATO DE OBRA: |  | UCEE-14-2022 |  |  | UDI: | …………………
NOMBRE DEL PROYECTO |  | REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN - |  |  | SNIP: | ………………..
UBICACIÓN |  | …………………………………………
CONTRATISTA EJECUTOR: |  | ………………………………………………
SUPERVISOR: |  | ……………………………………….
MONTO ORIGINAL CONTRATADO: |  |  | 753249
MONTO MODIFICADO ACUMULADO: |  |  | 753249 | 100%
Por la presente se solicita el trámite de aprobación de: |  |  | Orden de Cambio No.1 (O.C.)
(Decremento en renglones de trabajo contratado)
La empresa constructora, deberá OMITIR la ejecución de lo siguiente:
No. | NOMBRE DEL RENGLÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | P/UNITARIO | TOTAL
COCINA
100 | PRELIMINARES
108.04 | TRAZO Y ESTAQUEADO |  | ml | 38.59 | 49 | 1890.91
111.03 | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO/PORCELANATO |  | m² | 66.52 | 126 | 8381.52
114.03 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO |  | m² | 6 | 364 | 2184
117.01 | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS |  | Unidad | 2 | 364 | 728
118.01 | DESMONTAJE DE ACCESORIOS ELECTRICOS |  | Unidad | 7 | 84 | 588
200 | CIMENTACIÓN
201.01 | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL A MANO |  | m³ | 8.71 | 140 | 1219.4
201.03 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CIMIENTO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN |  | m² | 6.78 | 364 | 2467.92
206.06 | CIMIENTO CORRIDO DE 0.20m X 0.60m, CONCRETO 3000 PSI, REFUERZO 3NO3 + ESL NO3 @ 0.20m |  | m² | 38.59 | 392 | 15127.28
210.06 | LEVANTADO DE MURO 0.19m, BLOCK TIPO A (70 Kg/Cm²) HASTA SOLERA DE HUMEDAD |  | m² | 7.2 | 280 | 2016
210.09 | LEVANTADO DE MURO DOBLE 0.19m, BLOCK TIPO A (70 Kg/Cm²) HASTA SOLERA DE HUMEDAD |  | m² | 8.28 | 504 | 4173.12
300 | MUROS
303.06 | LEVANTADO DE MURO 0.19m, BLOCK TIPO A (70 Kg/Cm²) |  | m² | 20.55 | 280 | 5754
303.09 | LEVANTADO DE MURO DOBLE 0.19m, BLOCK TIPO A (70 Kg/Cm²) |  | m² | 19.1 | 504 | 9626.4
304.07 | PIN EN BLOCK DE 0.20m |  | ml | 701.4 | 49 | 34368.6
400 | COLUMNAS, LOSAS, VIGAS Y SOLERAS
401.35 | COLUMNA (0.20m X 0.40m + 6 NO. 3 + ESL+ EST NO. 3 @ 0.20m) |  | ml | 15 | 392 | 5880
401.36 | COLUMNA (0.20m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 3 @ 0.20m) |  | ml | 15 | 252 | 3780
401.39 | COLUMNA (0.20m X 0.40m + 6 NO. 4 + ESL+ EST NO. 3 @ 0.10m) |  | ml | 21 | 532 | 11172
404.01 | PEDESTAL (0.30m X 0.30m + 4 NO. 5 + EST NO.2 @ 0.15m) |  | ml | 1.8 | 595 | 1071
405.23 | SOLERA (0.20m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 3 @ 0.20m) |  | ml | 39.72 | 252 | 10009.44
405.27 | SOLERA (0.20m X 0.40m + 6 NO. 3 + EST NO. 3 @ 0.20m) |  | ml | 73.18 | 392 | 28686.56
407.09 | VIGA (0.20m X 0.40m + 6 NO. 5 + 3 BAST NO 5 + EST NO. 3 @ 0.10-0.15m) |  | ml | 16.65 | 420 | 6993
407.27 | VIGA (0.15m X 0.40m + 4 NO. 4 + EST NO. 3 @ 0.20m) |  | ml | 4.3 | 287 | 1234.1
304.07 | VIGA (0.40m X 0.40m + 4 NO. 5 + 2 NO.4 + EST NO. 3 @ 0.15m) |  | ml | 15.6 | 609 | 9500.4
408.01 | LOSA TRADICIONAL (E = 0.10m + REFUERZO NO. 3 - S = 0.18m X 0.18m + BASTONES NO 3 - S = 0.18m X 0.18m) |  | m² | 32.57 | 553 | 18011.21
411.04 | CENEFA (0.40m X 0.10m, NO.3 EN AMBOS SENTIDOS @ 0.20m - FORMA L) |  | ml | 13.97 | 308 | 4302.76
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
503.02 | COSTANERA DE 2" X 4" X 1/16" |  | ml | 9.6 | 126 | 1209.6
505.02 | CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA (INCLUYE CANAL Y BAP Ѳ=3") |  | m² | 6 | 420 | 2520
511.01 | COLUMNA METÁLICA DE TUBO 4" X 4", CH 14 |  | ml | 5.6 | 329 | 1842.4
600 | ACABADOS
601.07 | REPELLO + CERNIDO EN CIELOS |  | m² | 41.71 | 203 | 8467.13
601.08 | REPELLO + BLANQUEADO |  | m² | 140.94 | 203 | 28610.82
604.03 | PISO GRANITO (BASE SELECTO-CEMENTO T = 0.20m) |  | m² | 51.5 | 490 | 25235
604.05 | PISO DE GRANITO ANTIDESLIZANTE |  | m² | 15.02 | 406 | 6098.12
607.02 | PAÑUELOS E IMPERMEABILIZACIÓN |  | m² | 37 | 294 | 10878
609.02 | AZULEJO DE PORCELANATO |  | m² | 25 | 322 | 8050
611.01 | PINTURA DE MUROS |  | m² | 117.1 | 49 | 5737.9
611.03 | PINTURA DE CIELO |  | m² | 41.71 | 56 | 2335.76
700 | PUERTAS
702.01 | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + SOBRELUZ + CHAPA |  | Unidad | 3 | 2716 | 8148
800 | VENTANERIA
803.05 | VENTANA CORREDIZA DE PVC + VIDRIO CLARO DE 5mm + BALCÓN |  | m² | 10.87 | 1400 | 15218
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
902.01 | BAJADA DE AGUA PVC Ø3" (INCLUYE ACCESORIOS) |  | ml | 3 | 175 | 525
903.01 | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 1/2", 315 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) |  | ml | 2 | 77 | 154
903.02 | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 3/4", 250 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) |  | ml | 11 | 84 | 924
904.01 | TUBERÍA PVC Ø 2", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  | ml | 1.5 | 182 | 273
904.02 | TUBERÍA PVC Ø 3", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  | ml | 4.61 | 280 | 1290.8
904.03 | TUBERÍA PVC Ø 4", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  | ml | 6 | 336 | 2016
907.04 | CAJA DE REGISTRO DE 0.47m X 0.47m |  | Unidad | 1 | 700 | 700
907.05 | CAJA DE REGISTRO DE 0.59m X 0.59m |  | Unidad | 1 | 1176 | 1176
907.14 | CAJA TRAMPA GRASA DE 1.30m X 0.82m |  | Unidad | 1 | 2492 | 2492
1000 | ARTEFACTOS SANITARIOS
1001.01 | INODORO |  | Unidad | 1 | 2051 | 2051
1002.01 | LAVAMANOS EMPOTRADO |  | Unidad | 2 | 1428 | 2856
1007.01 | ESPEJO SIN MARCO |  | m² | 2 | 483 | 966
1007.02 | BOTE DE BASURA PLÁSTICO 20 LITROS |  | Unidad | 3 | 35 | 105
1007.05 | DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO |  | Unidad | 1 | 938 | 938
1007.06 | DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS |  | Unidad | 1 | 938 | 938
1007.08 | DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO ACERO INOXIDABLE |  | Unidad | 1 | 1526 | 1526
1007.09 | DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL (400ml) |  | Unidad | 2 | 385 | 770
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1005.03 | TABLERO ELÉCTRICO (08 POLOS) |  | Unidad | 1 | 2149 | 2149
1009.03 | LÁMPARA LED TIPO LISTON 2 TUBOS (18 WATS) |  | Unidad | 7 | 819 | 5733
1011.01 | INTERRUPTOR SENCILLO |  | Unidad | 2 | 280 | 560
1011.02 | INTERRUPTOR DOBLE |  | Unidad | 1 | 350 | 350
1012.02 | TOMACORRIENTE DOBLE 120V, 15A. (ALAMBRADO) |  | Unidad | 7 | 371 | 2597
1200 | INTALACIONES ESPECIALES
1207.01 | EXTINTOR DE FUEGO DE 20 Lb |  | Unidad | 1 | 1924.37 | 1924.37
1207.03 | GABINETE METÁLICO PARA EXTINTOR EMPOTRADO |  | Unidad | 1 | 1624 | 1624
1208.02 | CAMPANA DE LÁMINA NEGRA 3/64" PARA ESTUFA |  | Unidad | 1 | 2881.2 | 2881.2
1300 | VARIOS
1304.01 | MUEBLE FIJO + LAVATRASTOS DE ACERO INOXIDABLE |  | Unidad | 1 | 7791 | 7791
1400 | OBRA EXTERIOR
1410.05 | ESTUFA RURAL |  | Unidad | 1 | 4508 | 4508
MODULO ADMINISTRATIVO
100 | PRELIMINARES
111.03 | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO/PORCELANATO |  | m² | 37 | 126 | 4662
114.03 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO |  | m² | 21 | 84 | 1764
115.02 | DESMONTAJE DE PUERTA DE METAL (UNA HOJA) |  | Unidad | 3 | 308 | 924
117.01 | DESMONTAJE DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS |  | Unidad | 3 | 84 | 252
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
508.01 | CUBIERTA TIPO PANEL SÁDWICH (T=1.5", LÁMINA CAL 26) |  | m² | 21 | 490 | 10290
600 | ACABADOS
605.01 | PISO CERÁMICO |  | m² | 29 | 315 | 9135
605.08 | PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE |  | m² | 8 | 350 | 2800
611.01 | PINTURA DE MUROS |  | m² | 130 | 49 | 6370
700 | PUERTAS
701.02 | PUERTA METAL + CHAPA (1 hoja) |  | Unidad | 3 | 2583 | 7749
800 | VENTANERIA
806.06 | REMOZAMIENTO DE VENTANA DE METAL + VIDRIOS |  | m² | 10 | 700 | 7000
806.09 | REMOZAMIENTO DE BALCONES |  | m² | 10 | 259 | 2590
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1109.03 | LÁMPARA LED TIPO LISTON 2 TUBOS (18 WATS) |  | Unidad | 3 | 819 | 2457
1112.01 | TOMACORRIENTE DOBLE 120V |  | Unidad | 1 | 273 | 273
MODULO DE AULAS
100 | PRELIMINARES
111.03 | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO/PORCELANATO |  | m² | 136 | 126 | 17136
114.03 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO |  | m² | 156 | 84 | 13104
115.02 | DESMONTAJE DE PUERTA DE METAL (UNA HOJA) |  | Unidad | 2 | 308 | 616
117.01 | DESMONTAJE DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS |  | Unidad | 14 | 84 | 1176
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
508.01 | CUBIERTA TIPO PANEL SÁDWICH (T=1.5", LÁMINA CAL 26) |  | m² | 156 | 490 | 76440
600 | ACABADOS
605.01 | PISO CERÁMICO |  | m² | 108 | 315 | 34020
605.08 | PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE |  | m² | 28 | 350 | 9800
611.01 | PINTURA DE MUROS |  | m² | 280 | 49 | 13720
700 | PUERTAS
701.02 | PUERTA METAL + CHAPA (1 hoja) |  | Unidad | 2 | 2583 | 5166
800 | VENTANERIA
806.06 | REMOZAMIENTO DE VENTANA DE METAL + VIDRIOS |  | m² | 40 | 700 | 28000
806.09 | REMOZAMIENTO DE BALCONES |  | m² | 40 | 259 | 10360
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1105.01 | TABLERO ELÉCTRICO (04 POLOS) |  | Unidad | 2 | 3024 | 6048
1109.03 | LÁMPARA LED TIPO LISTON 2 TUBOS (18 WATS) |  | Unidad | 14 | 819 | 11466
1112.01 | TOMACORRIENTE DOBLE 120V |  | Unidad | 2 | 273 | 546
MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS
100 | PRELIMINARES
105.02 | DESMONTAJE DE PUERTA DE METAL (UNA HOJA) |  | Unidad | 3 | 308 | 924 | 220 | 220 | 308
113.03 | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO/PORCELANATO |  | m² | 6 | 126 | 756 | 90 | 93 | 130.2
117.01 | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS |  | Unidad | 6 | 364 | 2184 | 260 | 263 | 368.2
600 | ACABADOS
605.08 | PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE |  | m² | 6 | 350 | 2100
609.01 | AZULEJO |  | m² | 17 | 238 | 4046
700 | PUERTAS
701.02 | PUERTA METAL + CHAPA (1 hoja) |  | Unidad | 3 | 2583 | 7749
1000 | ARTEFACTOS SANITARIOS
1001.01 | INODORO |  | Unidad | 3 | 2051 | 6153
1002.01 | LAVAMANOS EMPOTRADO |  | Unidad | 3 | 1428 | 4284
OBRA EXTERIOR
700 | PUERTAS
711.07 | REMOZAMIENTO DE PORTÓN DE METAL + CHAPA |  | Unidad | 1 | 2541 | 2541
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
909.04 | TINACO (2500 LTS) |  | Unidad | 1 | 8757 | 8757
1400 | PUERTAS
1401.01 | ASTA PARA BANDERA |  | Unidad | 1 | 4473 | 4473
1413.06 | MURO PERIMETRAL DE 0.15m, H=2.0m |  | ml | 30 | 1750 | 52500
[5 empty] | TOTAL | 743665.72
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
ESTA MODIFICACIÓN REPRESENTA UN PORCENTAJE MENOR AL MONTO DEL CONTRATO DE: |  |  |  | 98.73%
EL COSTO POR DECREMENTAR AL CONTRATO ES: |  |  |  | 743665.72
CONCLUSIÓN: Con este documento el monto del contrato queda acumulativamente en: | [5 empty] | 9583.28
MONTO EN LETRAS: | Veinticinco mil quinientos trece con 88/100.
NOTA: El presente documento de cambio NO genera una ampliación al tiempo contractual
NEFTALI BALCARCEL ORELLANA
Propietario de la Empresa Mercantil
FERRCONS BALCARCEL
Note on F15: Katherine Calderón: Ingresar valor de monto de documento de cambio anterior

## (01)O.T. (SUPLEMENTARIO)
ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO No. 1
FECHA: | 24 DE AGOSTO DE 2022 |  |  |  | DOCUMENTO DE CAMBIO No.1
CONTRATO DE OBRA: |  | UCEE-14-2022 |  |  | UDI: | …………………
NOMBRE DEL PROYECTO |  | REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN - |  |  | SNIP: | ………………..
UBICACIÓN |  | …………………………………………
CONTRATISTA EJECUTOR: |  | ………………………………………………
SUPERVISOR: |  | ……………………………………….
MONTO ORIGINAL CONTRATADO: |  |  | 753249
MONTO MODIFICADO ACUMULADO: |  |  | 9583.28 | 1.27%
Por la presente se solicita el trámite de aprobación de: |  |  | Orden de Trabajo Suplementario No.1 (O.T.S.)
(Incremento en renglones de trabajo contratado)
La empresa constructora, deberá INCREMENTAR la ejecución de lo siguiente:
No. | NOMBRE DEL RENGLÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | P/UNITARIO | TOTAL
COCINA
100 | PRELIMINARES
101.01 | LIMPIEZA GENERAL |  | m² | 2.74 | 28 | 76.72
MODULO ADMINISTRATIVO
100 | PRELIMINARES
101.07 | PREPARACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO EN REMOZAMIENTO |  | m² | 3 | 14 | 42
MÓDULO DE AULAS
100 | PRELIMINARES
101.07 | PREPARACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO EN REMOZAMIENTO |  | m² | 31 | 14 | 434
[5 empty] | TOTAL | 552.72
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
ESTA MODIFICACIÓN REPRESENTA UN PORCENTAJE MAYOR AL MONTO DEL CONTRATO DE: |  |  |  | 0.07%
EL COSTO POR INCREMENTAR AL CONTRATO ES: |  |  |  | 552.72
CONCLUSIÓN: Con este documento el monto del contrato queda acumulativamente en: | [5 empty] | 10136
MONTO EN LETRAS: | Siete millones ciento setenta y siete mil cuatrocientos noventa y un quetzales con 57/100
NOTA: El presente documento de cambio NO genera una ampliación al tiempo contractual
NEFTALI BALCARCEL ORELLANA
Propietario de la Empresa Mercantil
FERRCONS BALCARCEL

## (01)A. TRABAJO EXTRA.
ACUERDO DE TRABAJO EXTRA No. 1
FECHA: | 24 DE AGOSTO DE 2022 |  |  |  | DOCUMENTO DE CAMBIO No.1
CONTRATO DE OBRA: |  | UCEE-14-2022 |  |  | UDI: | …………………
NOMBRE DEL PROYECTO |  | REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN - |  |  | SNIP: | ………………..
UBICACIÓN |  | …………………………………………
CONTRATISTA EJECUTOR: |  | ………………………………………………
SUPERVISOR: |  | ……………………………………….
MONTO ORIGINAL CONTRATADO: |  |  | 753249
MONTO MODIFICADO ACUMULADO: |  |  | 10136 | 1.35%
Por la presente se solicita el trámite de aprobación de: |  |  | Acuerdo de Trabajo Extra No.1 (A.T.E.)
(Incremento en renglones de trabajo contratado)
La empresa constructora, deberá INCREMENTAR la ejecución de lo siguiente:
No. | NOMBRE DEL RENGLÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | P/UNITARIO | TOTAL
COCINA
100 | PRELIMINARES
108.04 | TRAZO Y PUENTEADO |  | ml | 18.35 | 14 | 256.9 | 10 | 10 | 14
109.02 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA |  | m² | 17.1 | 203 | 3471.3 | 145 | 145 | 203
111.01 | DEMOLICIÓN DE PISO O BANQUETA CON BASE DE CONCRETO |  | m² | 50 | 224 | 11200 | 160 | 160 | 224
113.03 | DESMONTAJE DE DIVISIONES O TABIQUES DE MADERA |  | m² | 30 | 42 | 1260 | 30 | 30 | 42
114.04 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO |  | m² | 30 | 266 | 7980 | 190 | 193 | 270.2
200 | CIMENTACIÓN
206.06 | CIMIENTO CORRIDO DE 0.20m X 0.60m, CONCRETO 3000 PSI, REFUERZO 3NO3 + ESL NO3 @ 0.20m |  | m² | 18.3 | 497 | 9095.1
0 | LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN CON BLOCK TIPO B (50 Kg/cm², 0.15 x 0.20 x 0.40 m). HASTA SOLERA DE HUMEDAD |  | m² | 7.2 | 280 | 2016 | 200 | 200 | 280
300 | MUROS
0 | LEVANTADO DE MURO CON BLOCK TIPO B (50 Kg/cm², 0.15 x 0.20 x 0.40 m). |  | m² | 28.2 | 280 | 7896 | 200 | 200 | 280
400 | COLUMNAS, LOSAS, VIGAS Y SOLERAS
0 | COLUMNA (0.15m x 0.20m + 6 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.10m) |  | ml | 30 | 245 | 7350 | 175 | 178 | 249.2
401.02 | COLUMNA (0.10m x 0.15m + 2 NO. 3 + ESL NO. 2 @ 0.20m) |  | ml | 4 | 210 | 840 | 150 | 150 | 210
0 | SOLERA DE HUMEDAD (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  | ml | 18 | 245 | 4410 | 175 | 178 | 249.2
0 | SOLERA INTERMEDIA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  | ml | 26.8 | 245 | 6566 | 175 | 178 | 249.2
0 | SOLERA CORONA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 4 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  | ml | 18 | 280 | 5040 | 200 | 200 | 280
0 | SOLERA MOJINETE (0.15m X 0.20m + 4 NO. 4 + EST NO. 2 @ 0.15m) |  | ml | 5.7 | 280 | 1596 | 200 | 200 | 280
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
503.01 | ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL |  | m² | 42 | 455 | 19110 | 325 | 325 | 455
505.02 | CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA (INCLUYE CANAL + BAP Ѳ=3") |  | m² | 42 | 483 | 20286 | 345 | 345 | 483
600 | ACABADOS
603.05 | PISO DE CONCRETO (T = 0.10m) |  | m² | 28 | 301 | 8428 | 215 | 215 | 301
609.02 | AZULEJO |  | m² | 18 | 378 | 6804 | 270 | 270 | 378
611.01 | PINTURA DE MUROS |  | m² | 94 | 63 | 5922 | 45 | 45 | 63
700 | PUERTAS
702.01 | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + SOBRELUZ + CHAPA |  | Unidad | 1 | 3521 | 3521 | 2515 | 2515 | 3521
800 | VENTANERIA
801.01 | VENTANAS DE METAL + VIDRIOS |  | m² | 3.6 | 1652 | 5947.2 | 1180 | 1181 | 1653.4
804.01 | BALCÓN DE BARROTES |  | m² | 3.6 | 1505 | 5418 | 1075 | 1078 | 1509.2
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
903.01 | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 1/2", 315 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) |  | ml | 2 | 105 | 210 | 75 | 75 | 105
903.02 | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 3/4", 250 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) |  | ml | 12 | 126 | 1512 | 90 | 94 | 131.6
904.01 | TUBERÍA PVC Ø 2", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  | ml | 18 | 182 | 3276 | 130 | 131 | 183.4
907.05 | CAJA DE REGISTRO DE 0.59m X 0.59m |  | Unidad | 1 | 1204 | 1204 | 860 | 862 | 1206.8
907.14 | CAJA TRAMPA GRASA DE 1.30m X 0.82m |  | Unidad | 1 | 3465 | 3465 | 2475 | 2475 | 3465
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1105.01 | TABLERO ELÉCTRICO (04 POLOS) |  | Unidad | 1 | 2926 | 2926 | 2090 | 2090 | 2926
1109.03 | LÁMPARA LED TIPO LISTON 2 TUBOS (18 WATS) |  | Unidad | 2 | 917 | 1834 | 655 | 656 | 918.4
1011.02 | INTERRUPTOR DOBLE |  | Unidad | 1 | 301 | 301 | 215 | 215 | 301
1012.02 | TOMACORRIENTE DOBLE 120V, 15A. (ALAMBRADO) |  | Unidad | 4 | 455 | 1820 | 325 | 328 | 459.2
1200 | INTALACIONES ESPECIALES
1207.01 | EXTINTOR DE FUEGO DE 20 Lb |  | Unidad | 1 | 1925 | 1925 | 1375 | 1375 | 1925
1208.02 | CAMPANA DE LÁMINA NEGRA 3/64" PARA ESTUFA |  | Unidad | 1 | 2884 | 2884 | 2060 | 2062 | 2886.8
1400 | OBRA EXTERIOR
1403.01 | BANQUETA |  | m² | 4 | 350 | 1400 | 250 | 253 | 354.2
1410.05 | ESTUFA RURAL |  | Unidad | 1 | 6741 | 6741 | 4815 | 4819 | 6746.6
MODULO ADMINISTRATIVO
100 | PRELIMINARES
111.01 | DEMOLICIÓN DE PISO O BANQUETA CON BASE DE CONCRETO |  | m² | 32 | 224 | 7168 | 160 | 160 | 224
114.04 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO |  | m² | 32 | 266 | 8512 | 190 | 193 | 270.2
115.01 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA (UNA HOJA) |  | Unidad | 1 | 245 | 245 | 175 | 178 | 249.2
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
503.01 | ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL |  | m² | 32 | 455 | 14560 | 325 | 328 | 459.2
505.02 | CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA (INCLUYE CANAL + BAP Ѳ=3") |  | m² | 32 | 483 | 15456 | 345 | 347 | 485.8
600 | ACABADOS
603.05 | PISO DE CONCRETO (T = 0.10m) |  | m² | 32 | 301 | 9632 | 215 | 215 | 301
611.01 | PINTURA DE MUROS |  | m² | 80 | 63 | 5040 | 45 | 47 | 65.8
700 | PUERTAS
702.01 | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + SOBRELUZ + CHAPA |  | Unidad | 1 | 3521 | 3521 | 2515 | 2515 | 3521
800 | VENTANERIA
801.01 | VENTANAS DE METAL + VIDRIOS |  | m² | 1.45 | 1652 | 2395.4 | 1180 | 1181 | 1653.4
804.01 | BALCÓN DE BARROTES |  | m² | 1.45 | 1505 | 2182.25 | 1075 | 1078 | 1509.2
MÓDULO DE AULAS
100 | PRELIMINARES
111.01 | DEMOLICIÓN DE PISO O BANQUETA CON BASE DE CONCRETO |  | m² | 139 | 224 | 31136 | 160 | 160 | 224
114.04 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO |  | m² | 139 | 266 | 36974 | 190 | 193 | 270.2
115.01 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA (UNA HOJA) |  | Unidad | 2 | 245 | 490 | 175 | 178 | 249.2
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
503.01 | ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL |  | m² | 139 | 455 | 63245 | 325 | 328 | 459.2
505.02 | CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA (INCLUYE CANAL + BAP Ѳ=3") |  | m² | 139 | 483 | 67137 | 345 | 340 | 476
600 | ACABADOS
603.05 | PISO DE CONCRETO (T = 0.10m) |  | m² | 139 | 301 | 41839 | 215 | 215 | 301
611.01 | PINTURA DE MUROS |  | m² | 260 | 63 | 16380 | 45 | 47 | 65.8
700 | PUERTAS
702.01 | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + SOBRELUZ + CHAPA |  | Unidad | 2 | 3521 | 7042 | 2515 | 2515 | 3521
800 | VENTANERIA
801.01 | VENTANAS DE METAL + VIDRIOS |  | m² | 35.6 | 1652 | 58811.2 | 1180 | 1181 | 1653.4
804.01 | BALCÓN DE BARROTES |  | m² | 35.6 | 1505 | 53578 | 1075 | 1078 | 1509.2
MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS
100 | PRELIMINARES
111.01 | DEMOLICIÓN DE PISO O BANQUETA CON BASE DE CONCRETO |  | m² | 4 | 224 | 896 | 160 | 163 | 228.2
115.01 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA (UNA HOJA) |  | Unidad | 2 | 245 | 490 | 175 | 175 | 245
117.01 | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS |  | Unidad | 2 | 329 | 658 | 235 | 234 | 327.6
200 | CIMENTACIÓN
201.01 | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL A MANO |  | m² | 5.68 | 224 | 1272.32 | 160 | 163 | 228.2
206.06 | CIMIENTO CORRIDO DE 0.20m X 0.60m, CONCRETO 3000 PSI, REFUERZO 3NO3 + ESL NO3 @ 0.20m |  | ml | 9.65 | 497 | 4796.05 | 355 | 355 | 497
0 | LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN CON BLOCK TIPO B (50 Kg/cm², 0.15 x 0.20 x 0.40 m). HASTA SOLERA DE HUMEDAD |  | m² | 5.24 | 280 | 1467.2 | 200 | 200 | 280
300 | MUROS
0 | LEVANTADO DE MURO CON BLOCK TIPO B (50 Kg/cm², 0.15 x 0.20 x 0.40 m). |  | m² | 16.35 | 280 | 4578 | 200 | 200 | 280
400 | COLUMNAS, LOSAS, VIGAS Y SOLERAS
0 | COLUMNA (0.15m x 0.20m + 6 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.10m) |  | ml | 24.8 | 245 | 6076 | 175 | 175 | 245
401.02 | COLUMNA (0.10m x 0.15m + 2 NO. 3 + ESL NO. 2 @ 0.20m) |  | ml | 9.3 | 210 | 1953 | 150 | 150 | 210
0 | SOLERA DE HUMEDAD (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  | ml | 13.1 | 245 | 3209.5 | 175 | 178 | 249.2
0 | SOLERA INTERMEDIA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  | ml | 26.2 | 245 | 6419 | 175 | 178 | 249.2
0 | SOLERA CORONA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 4 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  | ml | 13.1 | 280 | 3668 | 200 | 200 | 280
408.01 | LOSA TRADICIONAL (E = 0.10m + REFUERZO NO. 3 - S = 0.18m X 0.18 M + BASTONES NO. 3- S = 0.18 X 0.18 M) |  | m² | 12 | 553 | 6636 | 395 | 395 | 553
600 | ACABADOS
601.06 | REPELLO + CERNIDO VERTICAL |  | m² | 40 | 105 | 4200 | 75 | 75 | 105
603.05 | PISO DE CONCRETO (T = 0.10m) |  | m² | 11.5 | 301 | 3461.5 | 215 | 215 | 301
604.05 | PISO DE GRANITO ANTIDESLIZANTE |  | m² | 5.5 | 378 | 2079 | 270 | 272 | 380.8
609.02 | AZULEJO |  | m² | 22 | 378 | 8316 | 270 | 272 | 380.8
611.01 | PINTURA DE MUROS |  | m² | 60 | 63 | 3780 | 45 | 47 | 65.8
700 | PUERTAS
701.01 | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + CHAPA |  | Unidad | 3 | 3521 | 10563 | 2515 | 2515 | 3521
800 | VENTANERIA
801.01 | VENTANAS DE METAL + VIDRIOS |  | m² | 1.44 | 1652 | 2378.88 | 1180 | 1181 | 1653.4
804.01 | BALCÓN DE BARROTES |  | m² | 1.44 | 1505 | 2167.2 | 1075 | 1078 | 1509.2
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
903.01 | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 1/2", 315 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) |  | ml | 24 | 105 | 2520
904.01 | TUBERÍA PVC Ø 2", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  | ml | 6 | 182 | 1092 | 130 | 130 | 182
904.03 | TUBERÍA PVC Ø 4", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  | ml | 18 | 336 | 6048 | 240 | 240 | 336
1000 | ARTEFACTOS SANITARIOS
1001.01 | INODORO |  | Unidad | 3 | 2625 | 7875 | 1875 | 1875 | 2625
1300 | VARIOS
1304.13 | TOP DE CONCRETO PARA LAVAMANOS EMPOTRADO + AZULEJO |  | Unidad | 3 | 6335 | 19005 | 4525 | 4528 | 6339.2
OBRA EXTERIOR
900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
909.04 | TINACO (2000 LTS) |  | Unidad | 1 | 8253 | 8253 | 5895 | 5897 | 8255.8
[5 empty] | TOTAL | 743113
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
ESTA MODIFICACIÓN REPRESENTA UN PORCENTAJE MAYOR AL MONTO DEL CONTRATO DE: |  |  |  | 98.65%
EL COSTO POR INCREMENTAR AL CONTRATO ES: |  |  |  | 743113
CONCLUSIÓN: Con este documento el monto del contrato queda acumulativamente en: | [5 empty] | 753249
MONTO EN LETRAS: | Ocho millones quinientos treinta y un mil novecientos treinta y ocho quetzales con 37/100.
NOTA: El presente documento de cambio SI genera una ampliación al tiempo contractual de 240 días calendario.
NEFTALI BALCARCEL ORELLANA
Propietario de la Empresa Mercantil
FERRCONS BALCARCEL

## RDTEC
|  | FERRCONS BALCARCEL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. TEL.: 79450030 | [6 empty] | CI | 40%
|  | CONTRATO DE OBRA No.: 283-2021-UCEE |  |  |  |  | FECHA |  | FACTOR CI | 1.4
|  | PROYECTO: |  |  |  |  | 2022-05-10
REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN -
INTEGRACIÓN DE PRECIO O COSTO UNITARIO
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
108.04 |  | TRAZO Y PUENTEADO |  |  |  | 18.35 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CLAVO DE 3" |  | 0.5505 | 0.03 | Libra | 10 | 0.3 | 5.505
2 | ESTACAS |  | 2.0185 | 0.11 | Unidad | 5 | 0.55 | 10.0925
3 | CAL HIDRATADA |  | 1.835 | 0.1 | Bolsa | 50 | 5 | 91.75
0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 5.85 | 107.3475
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TRAZO Y PUENTEADO |  | 18.35 | 1 | ml | 4.15 | 4.15 | 76.1525
|  |  | 18.35 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 4.15 | 76.1525
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 10 | 183.5
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 4 | 73.4
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 14 | 256.9
[8 empty] | 14 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
109.02 |  | DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA |  |  |  | 17.1 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA |  | 17.1 | 1 | m² | 145 | 145 | 2479.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 145 | 2479.5
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 145 | 2479.5
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 58 | 991.8
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 203 | 3471.3
[8 empty] | 203 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
111.01 |  | DEMOLICIÓN DE PISO O BANQUETA CON BASE DE CONCRETO |  |  |  | 50 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DEMOLICIÓN DE PISO |  | 50 | 1 | m² | 160 | 160 | 8000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 160 | 8000
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 160 | 8000
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 64 | 3200
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 224 | 11200
[8 empty] | 224 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
113.03 |  | DESMONTAJE DE DIVISIONES O TABIQUES DE MADERA |  |  |  | 30 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA |  | 30 | 1 | m² | 30 | 30 | 900
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 30 | 900
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 30 | 900
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 12 | 360
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 42 | 1260
[8 empty] | 42 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
114.04 |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO |  |  |  | 30 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO |  | 30 | 1 | m² | 190 | 190 | 5700
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 190 | 5700
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 190 | 5700
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 76 | 2280
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 266 | 7980
[8 empty] | 266 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
206.06 |  | CIMIENTO CORRIDO DE 0.20m X 0.60m, CONCRETO 3000 PSI, REFUERZO 3NO3 + ESL NO3 @ 0.20m |  |  |  | 18.3 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  |  | 1.5 | Varilla | 40 | 60 | 0
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  |  | 1.5 | Saco | 80 | 120 | 0
3 | ARENA DE RIO |  |  | 0.05 | m³ | 250 | 12.5 | 0
4 | PIEDRIN 1/2" |  |  | 0.05 | m³ | 250 | 12.5 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 205 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE CIMIENTO CORRIDO |  | 18.3 | 1 | Unidad | 150 | 150 | 2745
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 150 | 2745
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 355 | 2745
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 142 | 1098
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 497 | 3843
[8 empty] | 210 | 5252.1
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN CON BLOCK TIPO B (50 Kg/cm², 0.15 x 0.20 x 0.40 m). HASTA SOLERA DE HUMEDAD |  |  |  | 7.2 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BLOCK 50 KG/CM², 0.15 x 0.20 x 0.40 (tipo B) |  | 14.4 | 13 | Unidad | 9 | 117 | 129.6
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 7.2 | 0.3 | Saco | 80 | 24 | 576
3 | ARENA DE RIO |  | 14.4 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 3600
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 151 | 4305.6
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LEVANTADO DE MURO |  | 7.2 | 1 | m² | 49 | 49 | 352.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 49 | 352.8
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 200 | 4658.4
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 80 | 1863.36
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 280 | 6521.76
[8 empty] | 905.8 | -4505.76
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | LEVANTADO DE MURO CON BLOCK TIPO B (50 Kg/cm², 0.15 x 0.20 x 0.40 m). |  |  |  | 28.2 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BLOCK 50 KG/CM², 0.15 x 0.20 x 0.40 (tipo B) |  | 56.4 | 13 | Unidad | 9 | 117 | 507.6
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 28.2 | 0.3 | Saco | 80 | 24 | 2256
3 | ARENA DE RIO |  | 56.4 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 14100
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 151 | 16863.6
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LEVANTADO DE MURO |  | 28.2 | 1 | m² | 49 | 49 | 1381.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 49 | 1381.8
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 200 | 18245.4
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 80 | 7298.16
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 280 | 25543.56
[8 empty] | 905.8 | -17647.56
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | COLUMNA (0.15m x 0.20m + 6 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.10m) |  |  |  | 30 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 30 | 0.6 | Varilla | 40 | 24 | 1200
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 27 | 0.3 | Varilla | 20 | 6 | 540
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 1.2 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 96
4 | ARENA DE RIO |  | 1.2 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 300
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 750 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 187500
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 240 | 0.1 | Libra | 7 | 0.7 | 1680
7 | CLAVO DE 3" |  | 1500 | 0.13 | Libra | 10 | 1.3 | 15000
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 51 | 3 | pt | 10 | 30 | 510
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 83 | 206826
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE COLUMNA |  | 30 | 1 | ml | 92 | 92 | 2760
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 2760
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 209586
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 83834.4
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 293420.4
[8 empty] | 9780.68 | -286070.4
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
401.02 |  | COLUMNA (0.10m x 0.15m + 2 NO. 3 + ESL NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 4 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 4 | 0.2 | Varilla | 40 | 8 | 160
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 3.6 | 0.1 | Varilla | 20 | 2 | 72
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 0.16 | 0.15 | Saco | 80 | 12 | 12.8
4 | ARENA DE RIO |  | 0.16 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 40
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 100 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 25000
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 32 | 0.1 | Libra | 7 | 0.7 | 224
7 | CLAVO DE 3" |  | 200 | 0.03 | Libra | 10 | 0.3 | 2000
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 6.8 | 3 | pt | 10 | 30 | 68
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 58 | 27576.8
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE COLUMNA |  | 4 | 1 | ml | 92 | 92 | 368
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 368
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 150 | 27944.8
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 60 | 11177.92
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 210 | 39122.72
[8 empty] | 9780.68 | -38282.72
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA DE HUMEDAD (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 18 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 18 | 0.6 | Varilla | 40 | 24 | 720
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 16.2 | 0.3 | Varilla | 20 | 6 | 324
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 0.72 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 57.6
4 | ARENA DE RIO |  | 0.72 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 180
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 450 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 112500
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 144 | 0.1 | Libra | 7 | 0.7 | 1008
7 | CLAVO DE 3" |  | 900 | 0.13 | Libra | 10 | 1.3 | 9000
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 30.6 | 3 | pt | 10 | 30 | 306
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 83 | 124095.6
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA |  | 18 | 1 | ml | 92 | 92 | 1656
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 1656
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 125751.6
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 50300.64
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 176052.24
[8 empty] | 9780.68 | -171642.24
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA INTERMEDIA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 26.8 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 26.8 | 0.6 | Varilla | 40 | 24 | 1072
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 24.12 | 0.3 | Varilla | 20 | 6 | 482.4
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 1.072 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 85.76
4 | ARENA DE RIO |  | 1.072 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 268
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 670 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 167500
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 214.4 | 0.1 | Libra | 7 | 0.7 | 1500.8
7 | CLAVO DE 3" |  | 1340 | 0.13 | Libra | 10 | 1.3 | 13400
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 45.56 | 3 | pt | 10 | 30 | 455.6
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 83 | 184764.56
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA |  | 26.8 | 1 | ml | 92 | 92 | 2465.6
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 2465.6
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 187230.16
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 74892.064
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 262122.224
[8 empty] | 9780.68 | -255556.224
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA CORONA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 4 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 18 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 4 DE 20' |  | 18 | 0.6 | Varilla | 70 | 42 | 1260
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 16.2 | 0.3 | Varilla | 20 | 6 | 324
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 0.72 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 57.6
4 | ARENA DE RIO |  | 0.72 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 180
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 450 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 112500
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 144 | 0.2 | Libra | 7 | 1.4 | 1008
7 | CLAVO DE 3" |  | 900 | 0.26 | Libra | 10 | 2.6 | 9000
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 30.6 | 3.5 | pt | 10 | 35 | 306
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 108 | 124635.6
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA |  | 18 | 1 | ml | 92 | 92 | 1656
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 1656
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 200 | 126291.6
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 80 | 50516.64
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 280 | 176808.24
[8 empty] | 9822.68 | -171768.24
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA MOJINETE (0.15m X 0.20m + 4 NO. 4 + EST NO. 2 @ 0.15m) |  |  |  | 5.7 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 4 DE 20' |  | 5.7 | 0.6 | Varilla | 70 | 42 | 399
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 5.13 | 0.3 | Varilla | 20 | 6 | 102.6
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 0.228 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 18.24
4 | ARENA DE RIO |  | 0.228 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 57
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 142.5 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 35625
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 45.6 | 0.2 | Libra | 7 | 1.4 | 319.2
7 | CLAVO DE 3" |  | 285 | 0.26 | Libra | 10 | 2.6 | 2850
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 9.69 | 3.5 | pt | 10 | 35 | 96.9
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 108 | 39467.94
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA |  | 5.7 | 1 | ml | 92 | 92 | 524.4
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 524.4
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 200 | 39992.34
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 80 | 15996.936
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 280 | 55989.276
[8 empty] | 9822.68 | -54393.276
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
503.01 |  | ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL |  |  |  | 42 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 42 | 0.05 | Varilla | 40 | 2 | 1680
2 | BROCHA DE 2" |  | 37.8 | 0.02 | Unidad | 25 | 0.5 | 945
3 | PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL |  | 1.68 | 0.1 | Galón | 200 | 20 | 336
4 | WYPE BLANCO |  | 1.68 | 0.08 | Libra | 25 | 2 | 42
5 | LIJA DE AGUA 100 P/HIERRO |  | 1050 | 0.1 | Pliego | 5 | 0.5 | 5250
6 | THINNER |  | 336 | 0.04 | Galón | 50 | 2 | 16800
7 | HEMBRA 1/8" x ½" x 20' |  | 2100 | 0.08 | Unidad | 25 | 2 | 52500
8 | ELECTRODO 1/8" PUNTO VERDE |  | 0 | 0.05 | Libra | 20 | 1 | 0
9 | PLATINAS DE ACERO 4"×4"×1/4" |  | 0 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 0
10 | COSTANERA DE 2"x 4"x 20' |  | #VALUE! | 0.1 | Unidad | 300 | 30 | #VALUE!
11 | COSTANERA DE 2"x 6"x 20' |  | 2000 | 0.1 | Unidad | 300 | 30 | 600000
12 | PERNO EXPANSIVO Ø 3/8"× 4" HILTI T20 M10×100/20 MM |  | 71.4 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 357
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 100 | #VALUE!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | REMOZAMIENTO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA |  | 42 | 1 | m² | 225 | 225 | 9450
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 225 | 9450
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 325 | #VALUE!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 130 | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 455 | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
505.02 |  | CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA (INCLUYE CANAL + BAP Ѳ=3") |  |  |  | 42 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 4 DE 20' |  | 42 | 0.5 | Varilla | 70 | 35 | 2940
2 | BLOCK 35 KG/CM², 0.14 x 0.19 x 0.39 (tipo C) |  | 37.8 | 0.5 | Unidad | 7 | 3.5 | 264.6
3 | BOCATUBO PARA CANAL DE ALUZINC |  | 1.68 | 0.4 | Unidad | 50 | 20 | 84
4 | CABALLETE LISO DE 8', CAL. 26 BLANCO |  | 1.68 | 0.05 | Unidad | 250 | 12.5 | 420
5 | CANAL DE ALUZINC ESMALTADO (3 m) + PESCANTES |  | 1050 | 0.1 | ml | 300 | 30 | 315000
6 | CODO 90° PVC D2665 Ø 3" |  | 336 | 0.1 | Unidad | 75 | 7.5 | 25200
7 | LÁMINA TERMOACÚSTICA TRICAPA UPVC DE 2.5 MM |  | 2100 | 0.5 | m² | 150 | 75 | 315000
8 | TOPE PARA CANAL DE ALUZINC |  | 0 | 0.06 | Unidad | 25 | 1.5 | 0
9 | TORNILLO TIPO POLSER #14 X 3" C/EMPAQUE |  | 0 | 7.5 | Unidad | 4 | 30 | 0
10 | TUBO PVC Ø 3" 80 PSI |  | #VALUE! | 0.02 | Unidad | 250 | 5 | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 220 | #VALUE!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE LÁMINA TERMOACÚSTICA |  | 42 | 1 | m² | 125 | 125 | 5250
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 125 | 5250
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 345 | #VALUE!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 138 | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 483 | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
603.05 |  | PISO DE CONCRETO (T = 0.10m) |  |  |  | 28 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 28 | 1 | Saco | 80 | 80 | 2240
2 | ARENA DE RIO |  | 25.2 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 6300
3 | PIEDRIN 1/2" |  | 1.12 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 280
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 130 | 8820
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FUNDICIÓN DE PISO |  | 28 | 1 | m² | 85 | 85 | 2380
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 85 | 2380
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 215 | 11200
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 86 | 4480
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 301 | 15680
[8 empty] | 560 | -7252
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
609.02 |  | AZULEJO |  |  |  | 18 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | AZULEJO 0.20 x 0.30 COLOR BLANCO |  | 18 | 1 | m² | 120 | 120 | 2160
2 | PORCELANA |  | 16.2 | 0.75 | Libra | 20 | 15 | 324
3 | PEGAMIX, 20 KG |  | 0.72 | 0.3 | Bolsa | 50 | 15 | 36
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 150 | 2520
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE AZULEJO |  | 18 | 1 | m² | 120 | 120 | 2160
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 120 | 2160
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 270 | 4680
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 108 | 1872
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 378 | 6552
[8 empty] | 364 | 252
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
611.01 |  | PINTURA DE MUROS |  |  |  | 94 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BROCHA DE 2" |  | 94 | 0.04 | m² | 25 | 1 | 2350
2 | BROCHA DE 4" |  | 84.6 | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 4230
3 | PINTURA LÁTEX VINÍLICO (5 AÑOS) |  | 3.76 | 0.01 | Cubeta | 1500 | 15 | 5640
4 | BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA + RODILLO |  |  | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 0
5 | WYPE BLANCO |  |  | 0.04 | Libra | 25 | 1 | 0
6 | RODILLO DE FELPA PARA SUPERFICIE RUSTICA |  |  | 0.04 | Unidad | 100 | 4 | 0
7 | MANERAL, EXTENSIÓN P/RODILLO L=2.00m |  |  | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 24 | 12220
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | APLICACIÓN PINTURA |  | 94 | 1 | m² | 21 | 21 | 1974
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 21 | 1974
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 45 | 14194
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 18 | 5677.6
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 63 | 19871.6
[8 empty] | 211.4 | -13949.6
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
702.01 |  | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + SOBRELUZ + CHAPA |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL CON PIVOTE + CHAPA |  | 1 | 1 | Unidad | 2515 | 2515 | 2515
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 2515 | 2515
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2515 | 2515
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1006 | 1006
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 3521 | 3521
[8 empty] | 3521 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
801.01 |  | VENTANAS DE METAL + VIDRIOS |  |  |  | 3.6 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA + COLOCACIÓN DE VIDRIO |  | 3.6 | 1 | m² | 1180 | 1180 | 4248
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1180 | 4248
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1180 | 4248
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 472 | 1699.2
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1652 | 5947.2
[8 empty] | 1652 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
804.01 |  | BALCÓN DE BARROTES |  |  |  | 3.6 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE BARROTES |  | 3.6 | 1 | m² | 1075 | 1075 | 3870
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1075 | 3870
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1075 | 3870
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 430 | 1548
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1505 | 5418
[8 empty] | 1505 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
903.01 |  | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 1/2", 315 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  | 2 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO PVC Ø ½" 315 PSI |  | 4 | 0.15 | Unidad | 40 | 6 | 160
2 | CODO 90° PVC Ø ½" |  | 2 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 10
3 | PEGAMENTO PVC |  | 4 | 0.01 | Galón | 400 | 4 | 1600
4 | TEE LISA PVC Ø 1/2" |  |  | 1 | Unidad | 5 | 5 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 20 | 1770
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA AGUA (< Ø 1") |  | 2 | 1 | ml | 55 | 55 | 110
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 55 | 110
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 75 | 1880
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 30 | 752
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 105 | 2632
[8 empty] | 1316 | -2422
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
903.02 |  | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 3/4", 250 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  | 12 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO PVC Ø ¾" 250 PSI |  | 24 | 0.2 | Unidad | 50 | 10 | 1200
2 | CODO 90° PVC Ø ¾" |  | 12 | 1.8 | Unidad | 5 | 9 | 60
3 | PEGAMENTO PVC |  | 24 | 0.04 | Galón | 400 | 16 | 9600
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 35 | 10860
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA AGUA (< Ø 1") |  | 12 | 1 | ml | 55 | 55 | 660
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 55 | 660
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 90 | 11520
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 36 | 4608
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 126 | 16128
[8 empty] | 1344 | -14616
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
904.01 |  | TUBERÍA PVC Ø 2", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  |  |  | 18 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO PVC Ø 2" 160 PSI |  | 36 | 0.2 | Unidad | 175 | 35 | 6300
2 | CODO 45° PVC Ø 2" |  | 18 | 1.8 | Unidad | 15 | 27 | 270
3 | PEGAMENTO PVC |  | 36 | 0.02 | Galón | 400 | 8 | 14400
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 70 | 20970
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE (< Ø 2") |  | 18 | 1 | ml | 60 | 60 | 1080
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 60 | 1080
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 130 | 22050
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 52 | 8820
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 182 | 30870
[8 empty] | 1715 | -27594
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
907.05 |  | CAJA DE REGISTRO DE 0.59m X 0.59m |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 2 | 1.5 | Varilla | 20 | 30 | 40
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 1 | 0.5 | Saco | 80 | 40 | 80
3 | ARENA DE RIO |  | 2 | 0.4 | m³ | 250 | 100 | 500
4 | PIEDRIN 1/2" |  |  | 0.4 | m³ | 250 | 100 | 0
5 | LADRILLO 0.065 x 0.11 x 0.23 m |  |  | 60 | Unidad | 6 | 360 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 630 | 620
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO |  | 1 | 1 | Unidad | 230 | 230 | 230
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 230 | 230
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 860 | 850
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 344 | 340
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1204 | 1190
[8 empty] | 1190 | 14
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
907.14 |  | CAJA TRAMPA GRASA DE 1.30m X 0.82m |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 2 | 2 | Varilla | 40 | 80 | 80
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 1 | 2 | Varilla | 20 | 40 | 20
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 2 | 4 | Saco | 80 | 320 | 160
4 | ARENA DE RIO |  |  | 0.2 | m³ | 250 | 50 | 0
5 | PIEDRIN 1/2" |  |  | 0.2 | m³ | 250 | 50 | 0
6 | ELECTROMALLA 6" x 6", 4.5/4.5, 1.00 x 3.00 m |  |  | 0.2 | Unidad | 300 | 60 | 0
7 | LADRILLO 0.065 x 0.11 x 0.23 m |  |  | 180 | Unidad | 6 | 1080 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 1680 | 260
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN DE CAJA TRAMPA GRASA |  | 1 | 1 | Unidad | 795 | 795 | 795
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 795 | 795
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2475 | 1055
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 990 | 422
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 3465 | 1477
[8 empty] | 1477 | 1988
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1105.01 |  | TABLERO ELÉCTRICO (04 POLOS) |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TABLERO MONOFASICO 4 CIRCUITOS 125A. |  | 2 | 1 | Unidad | 250 | 250 | 500
2 | FLIP-ON 1x20 A |  | 1 | 8 | Unidad | 50 | 400 | 50
3 | CABLE THHN No. 8 |  | 2 | 92 | ml | 10 | 920 | 20
4 | VUELTA ELÉCTRICA Ø 3/4" |  |  | 10 | Unidad | 5 | 50 | 0
5 | TUBO PVC ELÉCTRICO Ø 3/4" |  |  | 5 | Unidad | 20 | 100 | 0
6 | MORDAZA DE BRONCE 5/8 PULG |  |  | 1 | Unidad | 10 | 10 | 0
7 | VARILLA DE COBRE PARA TIERRA 5/8 PULG X 8' |  |  | 1 | Unidad | 60 | 60 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 1790 | 570
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO |  | 1 | 1 | Unidad | 300 | 300 | 300
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 300 | 300
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2090 | 870
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 836 | 348
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 2926 | 1218
[8 empty] | 1218 | 1708
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1109.03 |  | LÁMPARA LED TIPO LISTON 2 TUBOS (18 WATS) |  |  |  | 2 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LÁMPARA LISTON PARA 2 TUBOS LED 48 PULG |  | 4 | 1 | Unidad | 75 | 75 | 300
2 | TUBO LED 48 PULG, 18 W, CLARO DE VIDRIO |  | 2 | 2 | Unidad | 40 | 80 | 80
3 | CABLE THHN No. 12 |  | 4 | 55 | ml | 5 | 275 | 20
4 | VUELTA ELÉCTRICA Ø 3/4" |  |  | 1 | Unidad | 5 | 5 | 0
5 | TUBO PVC ELÉCTRICO Ø 3/4" |  |  | 2.5 | Unidad | 20 | 50 | 0
6 | ABRAZADERA PARA CIELO TIPO HANGER Ø 3/4" |  |  | 6 | Unidad | 5 | 30 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 515 | 400
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACION DE LÁMPARA |  | 2 | 1 | Unidad | 140 | 140 | 280
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 140 | 280
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 655 | 680
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 262 | 272
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 917 | 952
[8 empty] | 476 | 882
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1011.02 |  | INTERRUPTOR DOBLE |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | PLACA BTICINO DE ALUMINIO |  | 2 | 1 | Unidad | 40 | 40 | 80
2 | CAJA RECTANGULAR 4"×2" LIVIANA |  | 1 | 1 | Unidad | 10 | 10 | 10
3 | INTERRUPTOR TIPO DADO POLARIZADO SIMPLE |  | 2 | 2 | Unidad | 50 | 100 | 100
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 150 | 190
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACION DE INTERRUPTOR |  | 1 | 1 | Unidad | 65 | 65 | 65
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 65 | 65
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 215 | 255
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 86 | 102
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 301 | 357
[8 empty] | 357 | -56
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1012.02 |  | TOMACORRIENTE DOBLE 120V, 15A. (ALAMBRADO) |  |  |  | 4 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | PLACA BTICINO DOBLE DE ALUMINIO |  | 8 | 1 | Unidad | 40 | 40 | 320
2 | CAJA RECTANGULAR 4"×2" LIVIANA |  | 4 | 1 | Unidad | 10 | 10 | 40
3 | CABLE THHN No. 12 |  | 8 | 20 | ml | 5 | 100 | 40
4 | TOMACORRIENTE TIPO DADO POLARIZADO |  |  | 1 | Unidad | 40 | 40 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 190 | 400
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACION DE TOMACORRIENTE |  | 4 | 1 | Unidad | 135 | 135 | 540
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 135 | 540
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 325 | 940
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 130 | 376
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 455 | 1316
[8 empty] | 329 | 504
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1207.01 |  | EXTINTOR DE FUEGO DE 20 Lb |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 10 LBS. |  | 2 | 1 | Unidad | 1325 | 1325 | 2650
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 1325 | 2650
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE EXTINTOR |  | 1 | 1 | Unidad | 50 | 50 | 50
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 50 | 50
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1375 | 2700
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 550 | 1080
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1925 | 3780
[8 empty] | 3780 | -1855
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1208.02 |  | CAMPANA DE LÁMINA NEGRA 3/64" PARA ESTUFA |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CAMPANA DE LÁMINA NEGRA 3/64" PARA ESTUFA |  | 2 | 1 | Unidad | 1810 | 1810 | 3620
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 1810 | 3620
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE CAMPANA |  | 1 | 1 | Unidad | 250 | 250 | 250
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 250 | 250
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2060 | 3870
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 824 | 1548
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 2884 | 5418
[8 empty] | 5418 | -2534
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1403.01 |  | BANQUETA |  |  |  | 4 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 4 | 1.5 | Saco | 80 | 120 | 320
2 | ARENA DE RIO |  | 3.6 | 0.08 | m³ | 250 | 20 | 900
3 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.16 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 40
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 165 | 1260
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FUNDICIÓN DE PISO |  | 4 | 1 | m² | 85 | 85 | 340
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 85 | 340
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 250 | 1600
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 100 | 640
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 350 | 2240
[8 empty] | 560 | -840
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1410.05 |  | ESTUFA RURAL |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BLOCK 35 KG/CM², 0.19 x 0.19 x 0.39 (tipo C) |  | 2 | 10 | Unidad | 7 | 70 | 14
2 | CAL HIDRATADA |  | 1 | 1 | Bolsa | 50 | 50 | 50
3 | LADRILLO 0.065 x 0.11 x 0.23 m |  | 2 | 110 | Unidad | 6 | 660 | 12
4 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  |  | 1 | Saco | 80 | 80 | 0
5 | ARENA DE RIO |  |  | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 0
6 | PIEDRIN 1/2" |  |  | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 0
7 | HERRERIA ESTUFA (PUERTA, PLANCHA Y CHIMENEA) |  |  | 1 | Unidad | 3000 | 3000 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 3870 | 76
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA RURAL |  | 1 | 1 | Unidad | 945 | 945 | 945
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 945 | 945
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 4815 | 1021
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1926 | 408.4
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 6741 | 1429.4
[8 empty] | 1429.4 | 5311.6

## RDTEAD
|  | FERRCONS BALCARCEL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. TEL.: 79450030 | [6 empty] | CI | 40%
|  | CONTRATO DE OBRA No.: 283-2021-UCEE |  |  |  |  | FECHA |  | FACTOR CI | 1.4
|  | PROYECTO: |  |  |  |  | 2022-08-24
REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN -
INTEGRACIÓN DE PRECIO O COSTO UNITARIO
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
111.01 |  | DEMOLICIÓN DE PISO O BANQUETA CON BASE DE CONCRETO |  |  |  | 32 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DEMOLICIÓN DE PISO |  | 32 | 1 | m² | 160 | 160 | 5120
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 160 | 5120
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 160 | 5120
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 64 | 2048
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 224 | 7168
[8 empty] | 224 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
114.04 |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO |  |  |  | 32 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO |  | 32 | 1 | m² | 190 | 190 | 6080
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 190 | 6080
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 190 | 6080
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 76 | 2432
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 266 | 8512
[8 empty] | 266 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
115.01 |  | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA (UNA HOJA) |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA (UNA HOJA) |  | 1 | 1 | Unidad | 175 | 175 | 175
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 175 | 175
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 175
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 70
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 245
[8 empty] | 245 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
503.01 |  | ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL |  |  |  | 32 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 32 | 0.05 | Varilla | 40 | 2 | 1280
2 | BROCHA DE 2" |  | 28.8 | 0.02 | Unidad | 25 | 0.5 | 720
3 | PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL |  | 1.28 | 0.1 | Galón | 200 | 20 | 256
4 | WYPE BLANCO |  | 1.28 | 0.08 | Libra | 25 | 2 | 32
5 | LIJA DE AGUA 100 P/HIERRO |  | 800 | 0.1 | Pliego | 5 | 0.5 | 4000
6 | THINNER |  | 256 | 0.04 | Galón | 50 | 2 | 12800
7 | HEMBRA 1/8" x ½" x 20' |  | 1600 | 0.08 | Unidad | 25 | 2 | 40000
8 | ELECTRODO 1/8" PUNTO VERDE |  | 0 | 0.05 | Libra | 20 | 1 | 0
9 | PLATINAS DE ACERO 4"×4"×1/4" |  | 0 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 0
10 | COSTANERA DE 2"x 4"x 20' |  | #VALUE! | 0.1 | Unidad | 300 | 30 | #VALUE!
11 | COSTANERA DE 2"x 6"x 20' |  | 2000 | 0.1 | Unidad | 300 | 30 | 600000
12 | PERNO EXPANSIVO Ø 3/8"× 4" HILTI T20 M10×100/20 MM |  | 54.4 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 272
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 100 | #VALUE!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | REMOZAMIENTO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA |  | 32 | 1 | m² | 225 | 225 | 7200
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 225 | 7200
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 325 | #VALUE!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 130 | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 455 | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
505.02 |  | CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA (INCLUYE CANAL + BAP Ѳ=3") |  |  |  | 32 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 4 DE 20' |  | 32 | 0.5 | Varilla | 70 | 35 | 2240
2 | BLOCK 35 KG/CM², 0.14 x 0.19 x 0.39 (tipo C) |  | 28.8 | 0.5 | Unidad | 7 | 3.5 | 201.6
3 | BOCATUBO PARA CANAL DE ALUZINC |  | 1.28 | 0.4 | Unidad | 50 | 20 | 64
4 | CABALLETE LISO DE 8', CAL. 26 BLANCO |  | 1.28 | 0.05 | Unidad | 250 | 12.5 | 320
5 | CANAL DE ALUZINC ESMALTADO (3 m) + PESCANTES |  | 800 | 0.1 | ml | 300 | 30 | 240000
6 | CODO 90° PVC D2665 Ø 3" |  | 256 | 0.1 | Unidad | 75 | 7.5 | 19200
7 | LÁMINA TERMOACÚSTICA TRICAPA UPVC DE 2.5 MM |  | 1600 | 0.5 | m² | 150 | 75 | 240000
8 | TOPE PARA CANAL DE ALUZINC |  | 0 | 0.06 | Unidad | 25 | 1.5 | 0
9 | TORNILLO TIPO POLSER #14 X 3" C/EMPAQUE |  | 0 | 7.5 | Unidad | 4 | 30 | 0
10 | TUBO PVC Ø 3" 80 PSI |  | #VALUE! | 0.02 | Unidad | 250 | 5 | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 220 | #VALUE!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE LÁMINA TERMOACÚSTICA |  | 32 | 1 | m² | 125 | 125 | 4000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 125 | 4000
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 345 | #VALUE!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 138 | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 483 | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
603.05 |  | PISO DE CONCRETO (T = 0.10m) |  |  |  | 32 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 32 | 1 | Saco | 80 | 80 | 2560
2 | ARENA DE RIO |  | 28.8 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 7200
3 | PIEDRIN 1/2" |  | 1.28 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 320
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 130 | 10080
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FUNDICIÓN DE PISO |  | 32 | 1 | m² | 85 | 85 | 2720
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 85 | 2720
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 215 | 12800
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 86 | 5120
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 301 | 17920
[8 empty] | 560 | -8288
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
611.01 |  | PINTURA DE MUROS |  |  |  | 80 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BROCHA DE 2" |  | 80 | 0.04 | m² | 25 | 1 | 2000
2 | BROCHA DE 4" |  | 72 | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 3600
3 | PINTURA LÁTEX VINÍLICO (5 AÑOS) |  | 3.2 | 0.01 | Cubeta | 1500 | 15 | 4800
4 | BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA + RODILLO |  |  | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 0
5 | WYPE BLANCO |  |  | 0.04 | Libra | 25 | 1 | 0
6 | RODILLO DE FELPA PARA SUPERFICIE RUSTICA |  |  | 0.04 | Unidad | 100 | 4 | 0
7 | MANERAL, EXTENSIÓN P/RODILLO L=2.00m |  |  | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 24 | 10400
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | APLICACIÓN PINTURA |  | 80 | 1 | m² | 21 | 21 | 1680
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 21 | 1680
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 45 | 12080
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 18 | 4832
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 63 | 16912
[8 empty] | 211.4 | -11872
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
702.01 |  | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + SOBRELUZ + CHAPA |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL CON PIVOTE + CHAPA |  | 1 | 1 | Unidad | 2515 | 2515 | 2515
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 2515 | 2515
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2515 | 2515
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1006 | 1006
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 3521 | 3521
[8 empty] | 3521 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
801.01 |  | VENTANAS DE METAL + VIDRIOS |  |  |  | 1.45 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA + COLOCACIÓN DE VIDRIO |  | 1.45 | 1 | m² | 1180 | 1180 | 1711
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1180 | 1711
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1180 | 1711
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 472 | 684.4
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1652 | 2395.4
[8 empty] | 1652 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
804.01 |  | BALCÓN DE BARROTES |  |  |  | 1.45 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE BARROTES |  | 1.45 | 1 | m² | 1075 | 1075 | 1558.75
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1075 | 1558.75
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1075 | 1558.75
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 430 | 623.5
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1505 | 2182.25
[8 empty] | 1505 | 0

## RDTEAU
|  | FERRCONS BALCARCEL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. TEL.: 79450030 | [6 empty] | CI | 40%
|  | CONTRATO DE OBRA No.: 283-2021-UCEE |  |  |  |  | FECHA |  | FACTOR CI | 1.4
|  | PROYECTO: |  |  |  |  | 2022-08-24
REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN -
INTEGRACIÓN DE PRECIO O COSTO UNITARIO
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
111.01 |  | DEMOLICIÓN DE PISO O BANQUETA CON BASE DE CONCRETO |  |  |  | 139 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DEMOLICIÓN DE PISO |  | 139 | 1 | m² | 160 | 160 | 22240
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 160 | 22240
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 160 | 22240
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 64 | 8896
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 224 | 31136
[8 empty] | 224 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
114.04 |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO |  |  |  | 139 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO |  | 139 | 1 | m² | 190 | 190 | 26410
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 190 | 26410
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 190 | 26410
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 76 | 10564
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 266 | 36974
[8 empty] | 266 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
115.01 |  | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA (UNA HOJA) |  |  |  | 2 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA (UNA HOJA) |  | 2 | 1 | Unidad | 175 | 175 | 350
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 175 | 350
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 350
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 140
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 490
[8 empty] | 245 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
503.01 |  | ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL |  |  |  | 139 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 139 | 0.05 | Varilla | 40 | 2 | 5560
2 | BROCHA DE 2" |  | 125.1 | 0.02 | Unidad | 25 | 0.5 | 3127.5
3 | PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL |  | 5.56 | 0.1 | Galón | 200 | 20 | 1112
4 | WYPE BLANCO |  | 5.56 | 0.08 | Libra | 25 | 2 | 139
5 | LIJA DE AGUA 100 P/HIERRO |  | 3475 | 0.1 | Pliego | 5 | 0.5 | 17375
6 | THINNER |  | 1112 | 0.04 | Galón | 50 | 2 | 55600
7 | HEMBRA 1/8" x ½" x 20' |  | 6950 | 0.08 | Unidad | 25 | 2 | 173750
8 | ELECTRODO 1/8" PUNTO VERDE |  | 0 | 0.05 | Libra | 20 | 1 | 0
9 | PLATINAS DE ACERO 4"×4"×1/4" |  | 0 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 0
10 | COSTANERA DE 2"x 4"x 20' |  | #VALUE! | 0.1 | Unidad | 300 | 30 | #VALUE!
11 | COSTANERA DE 2"x 6"x 20' |  | 2000 | 0.1 | Unidad | 300 | 30 | 600000
12 | PERNO EXPANSIVO Ø 3/8"× 4" HILTI T20 M10×100/20 MM |  | 236.3 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 1181.5
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 100 | #VALUE!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | REMOZAMIENTO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA |  | 139 | 1 | m² | 225 | 225 | 31275
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 225 | 31275
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 325 | #VALUE!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 130 | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 455 | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
505.02 |  | CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA (INCLUYE CANAL + BAP Ѳ=3") |  |  |  | 139 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 4 DE 20' |  | 139 | 0.5 | Varilla | 70 | 35 | 9730
2 | BLOCK 35 KG/CM², 0.14 x 0.19 x 0.39 (tipo C) |  | 125.1 | 0.5 | Unidad | 7 | 3.5 | 875.7
3 | BOCATUBO PARA CANAL DE ALUZINC |  | 5.56 | 0.4 | Unidad | 50 | 20 | 278
4 | CABALLETE LISO DE 8', CAL. 26 BLANCO |  | 5.56 | 0.05 | Unidad | 250 | 12.5 | 1390
5 | CANAL DE ALUZINC ESMALTADO (3 m) + PESCANTES |  | 3475 | 0.1 | ml | 300 | 30 | 1042500
6 | CODO 90° PVC D2665 Ø 3" |  | 1112 | 0.1 | Unidad | 75 | 7.5 | 83400
7 | LÁMINA TERMOACÚSTICA TRICAPA UPVC DE 2.5 MM |  | 6950 | 0.5 | m² | 150 | 75 | 1042500
8 | TOPE PARA CANAL DE ALUZINC |  | 0 | 0.06 | Unidad | 25 | 1.5 | 0
9 | TORNILLO TIPO POLSER #14 X 3" C/EMPAQUE |  | 0 | 7.5 | Unidad | 4 | 30 | 0
10 | TUBO PVC Ø 3" 80 PSI |  | #VALUE! | 0.02 | Unidad | 250 | 5 | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 220 | #VALUE!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE LÁMINA TERMOACÚSTICA |  | 139 | 1 | m² | 125 | 125 | 17375
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 125 | 17375
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 345 | #VALUE!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 138 | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 483 | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
603.05 |  | PISO DE CONCRETO (T = 0.10m) |  |  |  | 139 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 139 | 1 | Saco | 80 | 80 | 11120
2 | ARENA DE RIO |  | 125.1 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 31275
3 | PIEDRIN 1/2" |  | 5.56 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 1390
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 130 | 43785
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FUNDICIÓN DE PISO |  | 139 | 1 | m² | 85 | 85 | 11815
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 85 | 11815
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 215 | 55600
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 86 | 22240
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 301 | 77840
[8 empty] | 560 | -36001
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
611.01 |  | PINTURA DE MUROS |  |  |  | 260 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BROCHA DE 2" |  | 260 | 0.04 | m² | 25 | 1 | 6500
2 | BROCHA DE 4" |  | 234 | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 11700
3 | PINTURA LÁTEX VINÍLICO (5 AÑOS) |  | 10.4 | 0.01 | Cubeta | 1500 | 15 | 15600
4 | BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA + RODILLO |  |  | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 0
5 | WYPE BLANCO |  |  | 0.04 | Libra | 25 | 1 | 0
6 | RODILLO DE FELPA PARA SUPERFICIE RUSTICA |  |  | 0.04 | Unidad | 100 | 4 | 0
7 | MANERAL, EXTENSIÓN P/RODILLO L=2.00m |  |  | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 24 | 33800
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | APLICACIÓN PINTURA |  | 260 | 1 | m² | 21 | 21 | 5460
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 21 | 5460
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 45 | 39260
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 18 | 15704
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 63 | 54964
[8 empty] | 211.4 | -38584
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
702.01 |  | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + SOBRELUZ + CHAPA |  |  |  | 2 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL CON PIVOTE + CHAPA |  | 2 | 1 | Unidad | 2515 | 2515 | 5030
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 2515 | 5030
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2515 | 5030
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1006 | 2012
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 3521 | 7042
[8 empty] | 3521 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
801.01 |  | VENTANAS DE METAL + VIDRIOS |  |  |  | 35.6 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA + COLOCACIÓN DE VIDRIO |  | 35.6 | 1 | m² | 1180 | 1180 | 42008
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1180 | 42008
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1180 | 42008
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 472 | 16803.2
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1652 | 58811.2
[8 empty] | 1652 | 8.0945e-12
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
804.01 |  | BALCÓN DE BARROTES |  |  |  | 35.6 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE BARROTES |  | 35.6 | 1 | m² | 1075 | 1075 | 38270
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1075 | 38270
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1075 | 38270
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 430 | 15308
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1505 | 53578
[8 empty] | 1505 | 0

## RDTEB
|  | FERRCONS BALCARCEL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. TEL.: 79450030 | [6 empty] | CI | 40%
|  | CONTRATO DE OBRA No.: 283-2021-UCEE |  |  |  |  | FECHA |  | FACTOR CI | 1.4
|  | PROYECTO: |  |  |  |  | 2022-05-10
REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN -
INTEGRACIÓN DE PRECIO O COSTO UNITARIO
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
111.01 |  | DEMOLICIÓN DE PISO O BANQUETA CON BASE DE CONCRETO |  |  |  | 4 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DEMOLICIÓN DE PISO |  | 4 | 1 | m² | 160 | 160 | 640
|  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 160 | 640
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 160 | 640
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 64 | 256
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 224 | 896
[8 empty] | 224 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
115.01 |  | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA (UNA HOJA) |  |  |  | 2 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA |  | 2 | 1 | Unidad | 175 | 175 | 350
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 175 | 350
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 350
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 140
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 490
[8 empty] | 245 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
117.01 |  | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS |  |  |  | 2 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS |  | 2 | 1 | Unidad | 235 | 235 | 470
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 235 | 470
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 235 | 470
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 94 | 188
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 329 | 658
[8 empty] | 329 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
201.01 |  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL A MANO |  |  |  | 5.68 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | EXCAVACIÓN A MANO |  | 5.68 | 1 | m³ | 160 | 160 | 908.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 160 | 908.8
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 160 | 908.8
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 64 | 363.52
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 224 | 1272.32
[8 empty] | 224 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
206.06 |  | CIMIENTO CORRIDO DE 0.20m X 0.60m, CONCRETO 3000 PSI, REFUERZO 3NO3 + ESL NO3 @ 0.20m |  |  |  | 9.65 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  |  | 1.5 | Varilla | 40 | 60 | 0
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  |  | 1.5 | Saco | 80 | 120 | 0
3 | ARENA DE RIO |  |  | 0.05 | m³ | 250 | 12.5 | 0
4 | PIEDRIN 1/2" |  |  | 0.05 | m³ | 250 | 12.5 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 205 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE CIMIENTO CORRIDO |  | 9.65 | 1 | Unidad | 150 | 150 | 1447.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 150 | 1447.5
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 355 | 1447.5
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 142 | 579
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 497 | 2026.5
[8 empty] | 210 | 2769.55
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN CON BLOCK TIPO B (50 Kg/cm², 0.15 x 0.20 x 0.40 m). HASTA SOLERA DE HUMEDAD |  |  |  | 5.24 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BLOCK 50 KG/CM², 0.15 x 0.20 x 0.40 (tipo B) |  | 10.48 | 13 | Unidad | 9 | 117 | 94.32
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 5.24 | 0.3 | Saco | 80 | 24 | 419.2
3 | ARENA DE RIO |  | 10.48 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 2620
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 151 | 3133.52
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LEVANTADO DE MURO |  | 5.24 | 1 | m² | 49 | 49 | 256.76
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 49 | 256.76
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 200 | 3390.28
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 80 | 1356.112
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 280 | 4746.392
[8 empty] | 905.8 | -3279.192
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | LEVANTADO DE MURO CON BLOCK TIPO B (50 Kg/cm², 0.15 x 0.20 x 0.40 m). |  |  |  | 16.35 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BLOCK 50 KG/CM², 0.15 x 0.20 x 0.40 (tipo B) |  | 32.7 | 13 | Unidad | 9 | 117 | 294.3
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 16.35 | 0.3 | Saco | 80 | 24 | 1308
3 | ARENA DE RIO |  | 32.7 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 8175
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 151 | 9777.3
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LEVANTADO DE MURO |  | 16.35 | 1 | m² | 49 | 49 | 801.15
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 49 | 801.15
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 200 | 10578.45
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 80 | 4231.38
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 280 | 14809.83
[8 empty] | 905.8 | -10231.83
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | COLUMNA (0.15m x 0.20m + 6 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.10m) |  |  |  | 24.8 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 24.8 | 0.6 | Varilla | 40 | 24 | 992
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 22.32 | 0.3 | Varilla | 20 | 6 | 446.4
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 0.992 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 79.36
4 | ARENA DE RIO |  | 0.992 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 248
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 620 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 155000
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 198.4 | 0.1 | Libra | 7 | 0.7 | 1388.8
7 | CLAVO DE 3" |  | 1240 | 0.13 | Libra | 10 | 1.3 | 12400
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 42.16 | 3 | pt | 10 | 30 | 421.6
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 83 | 170976.16
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE COLUMNA |  | 24.8 | 1 | ml | 92 | 92 | 2281.6
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 2281.6
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 173257.76
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 69303.104
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 242560.864
[8 empty] | 9780.68 | -236484.864
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
401.02 |  | COLUMNA (0.10m x 0.15m + 2 NO. 3 + ESL NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 9.3 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 9.3 | 0.2 | Varilla | 40 | 8 | 372
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 8.37 | 0.1 | Varilla | 20 | 2 | 167.4
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 0.372 | 0.15 | Saco | 80 | 12 | 29.76
4 | ARENA DE RIO |  | 0.372 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 93
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 232.5 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 58125
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 74.4 | 0.1 | Libra | 7 | 0.7 | 520.8
7 | CLAVO DE 3" |  | 465 | 0.03 | Libra | 10 | 0.3 | 4650
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 15.81 | 3 | pt | 10 | 30 | 158.1
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 58 | 64116.06
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE COLUMNA |  | 9.3 | 1 | ml | 92 | 92 | 855.6
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 855.6
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 150 | 64971.66
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 60 | 25988.664
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 210 | 90960.324
[8 empty] | 9780.68 | -89007.324
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA DE HUMEDAD (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 13.1 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 13.1 | 0.6 | Varilla | 40 | 24 | 524
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 11.79 | 0.3 | Varilla | 20 | 6 | 235.8
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 0.524 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 41.92
4 | ARENA DE RIO |  | 0.524 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 131
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 327.5 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 81875
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 104.8 | 0.1 | Libra | 7 | 0.7 | 733.6
7 | CLAVO DE 3" |  | 655 | 0.13 | Libra | 10 | 1.3 | 6550
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 22.27 | 3 | pt | 10 | 30 | 222.7
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 83 | 90314.02
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA |  | 13.1 | 1 | ml | 92 | 92 | 1205.2
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 1205.2
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 91519.22
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 36607.688
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 128126.908
[8 empty] | 9780.68 | -124917.408
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA INTERMEDIA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 26.2 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 26.2 | 0.6 | Varilla | 40 | 24 | 1048
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 23.58 | 0.3 | Varilla | 20 | 6 | 471.6
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 1.048 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 83.84
4 | ARENA DE RIO |  | 1.048 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 262
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 655 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 163750
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 209.6 | 0.1 | Libra | 7 | 0.7 | 1467.2
7 | CLAVO DE 3" |  | 1310 | 0.13 | Libra | 10 | 1.3 | 13100
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 44.54 | 3 | pt | 10 | 30 | 445.4
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 83 | 180628.04
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA |  | 26.2 | 1 | ml | 92 | 92 | 2410.4
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 2410.4
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 175 | 183038.44
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 70 | 73215.376
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 245 | 256253.816
[8 empty] | 9780.68 | -249834.816
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA CORONA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 4 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 13.1 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 4 DE 20' |  | 13.1 | 0.6 | Varilla | 70 | 42 | 917
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 11.79 | 0.3 | Varilla | 20 | 6 | 235.8
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 0.524 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 41.92
4 | ARENA DE RIO |  | 0.524 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 131
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 327.5 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 81875
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 104.8 | 0.2 | Libra | 7 | 1.4 | 733.6
7 | CLAVO DE 3" |  | 655 | 0.26 | Libra | 10 | 2.6 | 6550
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 22.27 | 3.5 | pt | 10 | 35 | 222.7
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 108 | 90707.02
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA |  | 13.1 | 1 | ml | 92 | 92 | 1205.2
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 92 | 1205.2
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 200 | 91912.22
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 80 | 36764.888
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 280 | 128677.108
[8 empty] | 9822.68 | -125009.108
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
408.01 |  | LOSA TRADICIONAL (E = 0.10m + REFUERZO NO. 3 - S = 0.18m X 0.18 M + BASTONES NO. 3- S = 0.18 X 0.18 M) |  |  |  | 12 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 12 | 1.05 | Varilla | 40 | 42 | 480
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 10.8 | 1.75 | Saco | 80 | 140 | 864
3 | ARENA DE RIO |  | 0.48 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 120
4 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.48 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 120
5 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 300 | 0.2 | Libra | 7 | 1.4 | 2100
6 | CLAVO DE 3" |  | 96 | 0.16 | Libra | 10 | 1.6 | 960
7 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 600 | 7 | pt | 10 | 70 | 6000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 275 | 10644
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE LOSA |  | 12 | 1 | m² | 120 | 120 | 1440
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 120 | 1440
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 395 | 12084
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 158 | 4833.6
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 553 | 16917.6
[8 empty] | 1409.8 | -10281.6
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
601.06 |  | REPELLO + CERNIDO VERTICAL |  |  |  | 40 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | MONOCAPA GRIS |  | 40 | 0.25 | m² | 50 | 12.5 | 2000
2 | MONOCAPA BLANCA |  | 36 | 0.25 | Unidad | 70 | 17.5 | 2520
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 30 | 4520
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | APLICACIÓN DE REPELLO |  | 40 | 2 | m² | 22.5 | 45 | 900
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 45 | 900
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 75 | 5420
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 30 | 2168
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 105 | 7588
[8 empty] | 189.7 | -3388
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
603.05 |  | PISO DE CONCRETO (T = 0.10m) |  |  |  | 11.5 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 11.5 | 1 | Saco | 80 | 80 | 920
2 | ARENA DE RIO |  | 10.35 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 2587.5
3 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.46 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 115
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 130 | 3622.5
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FUNDICIÓN DE PISO |  | 11.5 | 1 | m² | 85 | 85 | 977.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 85 | 977.5
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 215 | 4600
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 86 | 1840
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 301 | 6440
[8 empty] | 560 | -2978.5
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
604.05 |  | PISO DE GRANITO ANTIDESLIZANTE |  |  |  | 5.5 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | PISO DE GRANITO DE 0.25 x 0.25 M |  | 5.5 | 1 | m² | 125 | 125 | 687.5
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 4.95 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 396
3 | ARENA DE RIO |  | 0.22 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 55
4 | CAL HIDRATADA |  | 0.22 | 0.08 | Bolsa | 50 | 4 | 11
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 150 | 1149.5
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | COLOCACIÓN DE PISO |  | 5.5 | 1 | m² | 120 | 120 | 660
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 120 | 660
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 270 | 1809.5
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 108 | 723.8
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 378 | 2533.3
[8 empty] | 460.6 | -454.3
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
609.02 |  | AZULEJO |  |  |  | 22 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | AZULEJO 0.20 x 0.30 COLOR BLANCO |  | 22 | 1 | m² | 120 | 120 | 2640
2 | PORCELANA |  | 19.8 | 0.75 | Libra | 20 | 15 | 396
3 | PEGAMIX, 20 KG |  | 0.88 | 0.3 | Bolsa | 50 | 15 | 44
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 150 | 3080
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE AZULEJO |  | 22 | 1 | m² | 120 | 120 | 2640
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 120 | 2640
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 270 | 5720
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 108 | 2288
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 378 | 8008
[8 empty] | 364 | 308
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
611.01 |  | PINTURA DE MUROS |  |  |  | 60 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BROCHA DE 2" |  | 60 | 0.04 | m² | 25 | 1 | 1500
2 | BROCHA DE 4" |  | 54 | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 2700
3 | PINTURA LÁTEX VINÍLICO (5 AÑOS) |  | 2.4 | 0.01 | Cubeta | 1500 | 15 | 3600
4 | BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA + RODILLO |  |  | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 0
5 | WYPE BLANCO |  |  | 0.04 | Libra | 25 | 1 | 0
6 | RODILLO DE FELPA PARA SUPERFICIE RUSTICA |  |  | 0.04 | Unidad | 100 | 4 | 0
7 | MANERAL, EXTENSIÓN P/RODILLO L=2.00m |  |  | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 24 | 7800
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | APLICACIÓN PINTURA |  | 60 | 1 | m² | 21 | 21 | 1260
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 21 | 1260
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 45 | 9060
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 18 | 3624
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 63 | 12684
[8 empty] | 211.4 | -8904
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
701.01 |  | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + CHAPA |  |  |  | 3 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL CON PIVOTE + CHAPA |  | 3 | 1 | Unidad | 2515 | 2515 | 7545
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 2515 | 7545
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2515 | 7545
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1006 | 3018
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 3521 | 10563
[8 empty] | 3521 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
801.01 |  | VENTANAS DE METAL + VIDRIOS |  |  |  | 1.44 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA + COLOCACIÓN DE VIDRIO |  | 1.44 | 1 | m² | 1180 | 1180 | 1699.2
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1180 | 1699.2
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1180 | 1699.2
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 472 | 679.68
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1652 | 2378.88
[8 empty] | 1652 | -3.2742e-13
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
804.01 |  | BALCÓN DE BARROTES |  |  |  | 1.44 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE BARROTES |  | 1.44 | 1 | m² | 1075 | 1075 | 1548
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1075 | 1548
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1075 | 1548
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 430 | 619.2
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1505 | 2167.2
[8 empty] | 1505 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
903.01 |  | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 1/2", 315 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  | 24 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO PVC Ø ½" 315 PSI |  | 48 | 0.15 | Unidad | 40 | 6 | 1920
2 | CODO 90° PVC Ø ½" |  | 24 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 120
3 | PEGAMENTO PVC |  | 48 | 0.01 | Galón | 400 | 4 | 19200
4 | TEE LISA PVC Ø 1/2" |  |  | 1 | Unidad | 5 | 5 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 20 | 21240
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA AGUA (< Ø 1") |  | 24 | 1 | ml | 55 | 55 | 1320
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 55 | 1320
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 75 | 22560
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 30 | 9024
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 105 | 31584
[8 empty] | 1316 | -29064
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
904.01 |  | TUBERÍA PVC Ø 2", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  |  |  | 6 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO PVC Ø 2" 160 PSI |  | 12 | 0.2 | Unidad | 175 | 35 | 2100
2 | CODO 45° PVC Ø 2" |  | 6 | 1.8 | Unidad | 15 | 27 | 90
3 | PEGAMENTO PVC |  | 12 | 0.02 | Galón | 400 | 8 | 4800
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 70 | 6990
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE (< Ø 2") |  | 6 | 1 | ml | 60 | 60 | 360
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 60 | 360
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 130 | 7350
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 52 | 2940
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 182 | 10290
[8 empty] | 1715 | -9198
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
904.03 |  | TUBERÍA PVC Ø 4", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  |  |  | 18 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO PVC Ø 4" 160 PSI |  | 36 | 0.2 | Unidad | 625 | 125 | 22500
2 | YEE PVC SANITARIA Ø 4" |  | 18 | 0.1 | Unidad | 70 | 7 | 1260
3 | PEGAMENTO PVC |  | 36 | 0.02 | Galón | 400 | 8 | 14400
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 140 | 38160
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE (< Ø 6") |  | 18 | 1 | ml | 100 | 100 | 1800
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 100 | 1800
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 240 | 39960
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 96 | 15984
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 336 | 55944
[8 empty] | 3108 | -49896
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1001.01 |  | INODORO |  |  |  | 3 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INODORO HYDRA BLANCO |  | 6 | 1 | Unidad | 1500 | 1500 | 9000
2 | FLANGE P/SANITARIO Ø 4" |  | 3 | 1 | Unidad | 150 | 150 | 450
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 1650 | 9450
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE INODORO |  | 3 | 1 | Unidad | 225 | 225 | 675
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 225 | 675
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1875 | 10125
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 750 | 4050
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 2625 | 14175
[8 empty] | 4725 | -6300
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1304.13 |  | TOP DE CONCRETO PARA LAVAMANOS EMPOTRADO + AZULEJO |  |  |  | 3 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | AZULEJO 0.20 x 0.20 COLOR BLANCO |  | 6 | 1 | m² | 150 | 150 | 900
2 | BLOCK 35 KG/CM², 0.09 x 0.19 x 0.39 (tipo C) |  | 3 | 40 | Unidad | 6 | 240 | 18
3 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  |  | 5 | Varilla | 40 | 200 | 0
4 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  |  | 4 | Saco | 80 | 320 | 0
5 | ARENA DE RIO |  |  | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 0
6 | PIEDRIN 1/2" |  |  | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 0
7 | PINTURA ESMALTE BASE BRILLANTE |  |  | 0.3 | Galón | 200 | 60 | 0
8 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR BLANCO |  |  | 3 | Unidad | 400 | 1200 | 0
9 | MELAMINA DE 5/8" 1.22 x 2.44 m |  |  | 3 | Unidad | 500 | 1500 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 3720 | 918
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CONSTRUCCIÓN DE MUEBLE FIJO + LAVAMANOS EMPOTRADO |  | 3 | 1 | Unidad | 805 | 805 | 2415
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 805 | 2415
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 4525 | 3333
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1810 | 1333.2
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 6335 | 4666.2
[8 empty] | 1555.4 | 14338.8
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
909.04 |  | TINACO (2000 LTS) |  |  |  | 1 | Unidad
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TINACO (2000 L, CON ACCESORIOS) |  | 2 | 1 | Unidad | 5600 | 5600 | 11200
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 5600 | 11200
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TINACO |  | 1 | 1 | Unidad | 295 | 295 | 295
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 295 | 295
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 5895 | 11495
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 2358 | 4598
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 8253 | 16093
[8 empty] | 16093 | -7840

## no
|  | FERRCONS BALCARCEL, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. TEL.: 79450030 | [6 empty] | CI | 40%
|  | CONTRATO DE OBRA No.: 283-2021-UCEE |  |  |  |  | FECHA |  | FACTOR CI | 1.4
|  | PROYECTO: |  |  |  |  | 2022-05-10
REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN '- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN -
INTEGRACIÓN DE PRECIO O COSTO UNITARIO
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
108.04 |  | TRAZO Y PUENTEADO |  |  |  | 18.35 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | SIKADUR 32 PRIMER 2.5 KG |  | 0.5505 | 0.03 | Kit | 450 | 13.5 | 247.725
2 | SIKAGROUT 212 GP - 22.7 KG |  | 2.0185 | 0.11 | Saco | 250 | 27.5 | 504.625
3 | DISCO DE CORTE FINO DE 9" |  | 1.835 | 0.1 | Unidad | 35 | 3.5 | 64.225
4 | BROCHA DE 2" |  | 0.367 | 0.02 | Unidad | 25 | 0.5 | 9.175
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 45 | 825.75
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INDUCCIÓN DE FISURAS + SELLADO |  | 18.35 | 1 | ml | 50 | 50 | 917.5
2 | LIMPIEZA |  | 18.35 | 1 | ml | 5 | 5 | 91.75
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 55 | 1009.25
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 100 | 1835
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 40 | 734
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 140 | 2569
[8 empty] | 140 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
114.04 |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO |  |  |  | 30 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LADRILLO SOLERA 9x14x29 CM |  | 15 | 0.5 | Unidad | 6 | 3 | 90
2 | CAL VIVA |  | 0.9 | 0.03 | Saco | 50 | 1.5 | 45
3 | TORNILLO PLANO PUNTA DE BROCA DE 3" |  | 30 | 1 | Unidad | 1.5 | 1.5 | 45
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 6 | 180
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE GÁRGOLAS |  | 30 | 1 | Unidad | 24 | 24 | 720
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 24 | 720
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 30 | 900
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 12 | 360
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 42 | 1260
[8 empty] | 42 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN CON BLOCK TIPO B (50 Kg/cm², 0.15 x 0.20 x 0.40 m). HASTA SOLERA DE HUMEDAD |  |  |  | 7.2 | m²
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LADRILLO TUBULAR 9x14x29 CM |  | 25.2 | 3.5 | Unidad | 6 | 21 | 151.2
2 | CAL VIVA |  | 1.008 | 0.14 | Saco | 50 | 7 | 50.4
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 28 | 201.6
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE BORDILLO |  | 7.2 | 1 | ml | 42 | 42 | 302.4
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 42 | 302.4
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 70 | 504
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 28 | 201.6
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 98 | 705.6
[8 empty] | 98 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
#REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO RECTANGULAR 2"x4" CH 14 |  | #REF! | #REF! | Unidad | 400 | #REF! | #REF!
2 | TUBO RECTANGULAR 1"x1" CH 16 |  | #REF! | #REF! | Unidad | 110 | #REF! | #REF!
3 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | #REF! | #REF! | Libra | 15 | #REF! | #REF!
4 | LÁMINA GALVANIZADA LISA CAL.28 (4'x8') |  | #REF! | #REF! | Unidad | 250 | #REF! | #REF!
5 | RÓTULO VINIL IMPRESO |  | #REF! | #REF! | m² | 70 | #REF! | #REF!
6 | PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL |  | #REF! | #REF! | Galón | 200 | #REF! | #REF!
7 | THINNER |  | #REF! | #REF! | Galón | 50 | #REF! | #REF!
8 | WYPE BLANCO |  | #REF! | #REF! | Libra | 25 | #REF! | #REF!
9 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | #REF! | #REF! | Saco | 80 | #REF! | #REF!
10 | ARENA DE RIO |  | #REF! | #REF! | m³ | 250 | #REF! | #REF!
11 | PIEDRIN 1/2" |  | #REF! | #REF! | m³ | 250 | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | #REF! | #REF!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULO TIPO 1 |  | #REF! | #REF! | Unidad | 1000 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
#REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO RECTANGULAR 2"x4" CH 14 |  | #REF! | #REF! | Unidad | 400 | #REF! | #REF!
2 | TUBO RECTANGULAR 1"x1" CH 16 |  | #REF! | #REF! | Unidad | 110 | #REF! | #REF!
3 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | #REF! | #REF! | Libra | 15 | #REF! | #REF!
4 | LÁMINA GALVANIZADA LISA CAL.28 (3'x8') |  | #REF! | #REF! | Unidad | 100 | #REF! | #REF!
5 | RÓTULO VINIL IMPRESO |  | #REF! | #REF! | m² | 70 | #REF! | #REF!
6 | PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL |  | #REF! | #REF! | Galón | 200 | #REF! | #REF!
7 | THINNER |  | #REF! | #REF! | Galón | 50 | #REF! | #REF!
8 | WYPE BLANCO |  | #REF! | #REF! | Libra | 25 | #REF! | #REF!
9 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | #REF! | #REF! | Saco | 80 | #REF! | #REF!
10 | ARENA DE RIO |  | #REF! | #REF! | m³ | 250 | #REF! | #REF!
11 | PIEDRIN 1/2" |  | #REF! | #REF! | m³ | 250 | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | #REF! | #REF!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULO TIPO 2 |  | #REF! | #REF! | Unidad | 500 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
#REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ANGULAR 1 1/2" x 1/8" |  | #REF! | #REF! | Unidad | 150 | #REF! | #REF!
2 | ANGULAR 1" x 1/8" |  | #REF! | #REF! | Unidad | 125 | #REF! | #REF!
3 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | #REF! | #REF! | Libra | 15 | #REF! | #REF!
4 | DISCO DE CORTE FINO DE 9" |  | #REF! | #REF! | Unidad | 35 | #REF! | #REF!
5 | PINTURA ANTICORROSIVA SATINADA |  | 10 | #REF! | Cubeta | 1500 | #REF! | 15000
6 | SOLVENTE MINERAL |  | 10 | #REF! | Galón | 200 | #REF! | 2000
7 | LIJA DE AGUA 100 P/HIERRO |  | #REF! | #REF! | Pliego | 5 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | #REF! | #REF!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA |  | #REF! | #REF! | ml | 510.5 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
#REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | PINTURA ANTICORROSIVA SATINADA |  | 15 | #REF! | Cubeta | 1500 | #REF! | 22500
2 | SOLVENTE MINERAL |  | 15 | #REF! | Galón | 200 | #REF! | 3000
3 | LIJA DE AGUA 100 P/HIERRO |  | #REF! | #REF! | Pliego | 5 | #REF! | #REF!
4 | CEPILLO DE COPA 4" MULTIROSCA |  | 10 | #REF! | Unidad | 150 | #REF! | 1500
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | #REF! | #REF!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA (CON COMPRESOR) |  | #REF! | #REF! | ml | 150 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
#REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ANGULAR 1 1/2" x 1/8" |  | #REF! | #REF! | Unidad | 150 | #REF! | #REF!
2 | ANGULAR 1" x 1/8" |  | #REF! | #REF! | Unidad | 125 | #REF! | #REF!
3 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | #REF! | #REF! | Libra | 15 | #REF! | #REF!
4 | DISCO DE CORTE FINO DE 9" |  | #REF! | #REF! | Unidad | 35 | #REF! | #REF!
5 | PINTURA ANTICORROSIVA SATINADA |  | #REF! | #REF! | Cubeta | 1500 | #REF! | #REF!
6 | SOLVENTE MINERAL |  | #REF! | #REF! | Galón | 200 | #REF! | #REF!
7 | LIJA DE AGUA 100 P/HIERRO |  | #REF! | #REF! | Pliego | 5 | #REF! | #REF!
8 | BISAGRA 3.5"x3.5" |  | #REF! | #REF! | Unidad | 50 | #REF! | #REF!
9 | CHAPA SOBREPONER |  | #REF! | #REF! | Unidad | 300 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | #REF! | #REF!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA |  | #REF! | #REF! | Unidad | 1500 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
#REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | #REF! | #REF! | Varilla | 40 | #REF! | #REF!
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | #REF! | #REF! | Varilla | 20 | #REF! | #REF!
3 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | #REF! | #REF! | Libra | 15 | #REF! | #REF!
4 | ALAMBRE DE AMARRE |  | #REF! | #REF! | Libra | 7 | #REF! | #REF!
5 | ANGULAR 1 1/2" x 1/8" |  | #REF! | #REF! | Unidad | 150 | #REF! | #REF!
6 | ANGULAR 1" x 1/8" |  | #REF! | #REF! | Unidad | 125 | #REF! | #REF!
7 | PINTURA ANTICORROSIVA SATINADA |  | 1 | #REF! | Cubeta | 1500 | #REF! | 1500
8 | THINNER |  | 1 | #REF! | Galón | 50 | #REF! | 50
9 | WYPE BLANCO |  | #REF! | #REF! | Libra | 25 | #REF! | #REF!
10 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | #REF! | #REF! | Saco | 80 | #REF! | #REF!
11 | ARENA DE RIO |  | 20 | #REF! | m³ | 250 | #REF! | 5000
12 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | #REF! | #REF! | pt | 10 | #REF! | #REF!
13 | BLOCK 35 KG/CM², 0.19 x 0.19 x 0.39 (tipo C) |  | #REF! | #REF! | Unidad | 7 | #REF! | #REF!
14 | PIEDRIN 1/2" |  | 20 | #REF! | m³ | 250 | #REF! | 5000
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | #REF! | #REF!
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE CIMIENTO CORRIDO |  | #REF! | #REF! | Unidad | 75 | #REF! | #REF!
2 | ARMADO + FUNDICIÓN DE COLUMNA |  | #REF! | #REF! | ml | 50 | #REF! | #REF!
3 | LEVANTADO DE MURO |  | 136 | #REF! | m² | 90 | #REF! | 12240
4 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA |  | #REF! | #REF! | ml | 25 | #REF! | #REF!
5 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA |  | #REF! | #REF! | ml | 510.5 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | COLUMNA (0.15m x 0.20m + 6 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.10m) |  |  |  | 30 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | 15 | 0.5 | Libra | 15 | 7.5 | 225
2 | PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL |  | 3 | 0.1 | Galón | 200 | 20 | 600
3 | THINNER |  | 3 | 0.1 | Galón | 50 | 5 | 150
4 | WYPE BLANCO |  | 3.6 | 0.12 | Libra | 25 | 3 | 90
5 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 39 | 1.3 | Saco | 80 | 104 | 3120
6 | ARENA DE RIO |  | 1.8 | 0.06 | m³ | 250 | 15 | 450
7 | PIEDRIN 1/2" |  | 1.8 | 0.06 | m³ | 250 | 15 | 450
8 | ANGULAR 1 1/2" x 1/4" |  | 24 | 0.8 | Unidad | 300 | 240 | 7200
9 | PLANA DE 1 1/4" x 1/4" |  | 75 | 2.5 | Unidad | 125 | 312.5 | 9375
10 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 120 | 4 | Varilla | 40 | 160 | 4800
11 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 30 | 1 | Libra | 7 | 7 | 210
12 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 150 | 5 | pt | 10 | 50 | 1500
13 | CLAVO DE 3" |  | 3 | 0.1 | Libra | 10 | 1 | 30
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 940 | 28200
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLA |  | 30 | 1 | ml | 200 | 200 | 6000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 200 | 6000
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1140 | 34200
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 456 | 13680
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1596 | 47880
[8 empty] | 1596 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
401.02 |  | COLUMNA (0.10m x 0.15m + 2 NO. 3 + ESL NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 4 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | 4 | 1 | Libra | 15 | 15 | 60
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 3.6 | 0.9 | Saco | 80 | 72 | 288
3 | ARENA DE RIO |  | 0.16 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 40
4 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.16 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 40
5 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 100 | 25 | Varilla | 40 | 1000 | 4000
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 32 | 8 | Libra | 7 | 56 | 224
7 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 200 | 50 | pt | 10 | 500 | 2000
8 | CLAVO DE 3" |  | 6.8 | 1.7 | Libra | 10 | 17 | 68
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 1680 | 6720
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO SANITARIA |  | 4 | 1 | Unidad | 1500 | 1500 | 6000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1500 | 6000
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 3180 | 12720
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1272 | 5088
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 4452 | 17808
[8 empty] | 4452 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA DE HUMEDAD (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 18 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | 18 | 1 | Libra | 15 | 15 | 270
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 16.2 | 0.9 | Saco | 80 | 72 | 1296
3 | ARENA DE RIO |  | 0.72 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 180
4 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.72 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 180
5 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 450 | 25 | Varilla | 40 | 1000 | 18000
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 144 | 8 | Libra | 7 | 56 | 1008
7 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 900 | 50 | pt | 10 | 500 | 9000
8 | CLAVO DE 3" |  | 30.6 | 1.7 | Libra | 10 | 17 | 306
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 1680 | 30240
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO PLUVIAL |  | 18 | 1 | Unidad | 1500 | 1500 | 27000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1500 | 27000
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 3180 | 57240
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1272 | 22896
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 4452 | 80136
[8 empty] | 4452 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA INTERMEDIA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 26.8 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | 26.8 | 1 | Libra | 15 | 15 | 402
2 | PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL |  | 2.68 | 0.1 | Galón | 200 | 20 | 536
3 | THINNER |  | 3.216 | 0.12 | Galón | 50 | 6 | 160.8
4 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 24.12 | 0.9 | Saco | 80 | 72 | 1929.6
5 | ARENA DE RIO |  | 1.072 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 268
6 | PIEDRIN 1/2" |  | 1.072 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 268
7 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 536 | 20 | Varilla | 40 | 800 | 21440
8 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 214.4 | 8 | Libra | 7 | 56 | 1500.8
9 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 670 | 25 | pt | 10 | 250 | 6700
10 | ANGULAR 1 1/2" x 1/4" |  | 13.4 | 0.5 | Unidad | 300 | 150 | 4020
11 | PLANA DE 1 1/4" x 1/4" |  | 134 | 5 | Unidad | 125 | 625 | 16750
12 | CLAVO DE 3" |  | 16.08 | 0.6 | Libra | 10 | 6 | 160.8
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 2020 | 54136
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN DE CAJA DE REJA PLUVIAL |  | 26.8 | 1 | Unidad | 1500 | 1500 | 40200
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 1500 | 40200
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 3520 | 94336
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1408 | 37734.4
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 4928 | 132070.4
[8 empty] | 4928 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA CORONA (0.15m X 0.20m + 4 NO. 4 + EST NO. 2 @ 0.20m) |  |  |  | 18 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ |  | 9 | 0.5 | Libra | 15 | 7.5 | 135
2 | PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL |  | 0.9 | 0.05 | Galón | 200 | 10 | 180
3 | THINNER |  | 0.9 | 0.05 | Galón | 50 | 2.5 | 45
4 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 90 | 5 | Saco | 80 | 400 | 7200
5 | ARENA DE RIO |  | 5.4 | 0.3 | m³ | 250 | 75 | 1350
6 | PIEDRIN 1/2" |  | 5.4 | 0.3 | m³ | 250 | 75 | 1350
7 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 28.8 | 1.6 | Varilla | 40 | 64 | 1152
8 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 9 | 0.5 | Libra | 7 | 3.5 | 63
9 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 12.6 | 0.7 | pt | 10 | 7 | 126
10 | ANGULAR 1 1/2" x 1/4" |  | 3.6 | 0.2 | Unidad | 300 | 60 | 1080
11 | PLANA DE 1 1/4" x 1/4" |  | 54 | 3 | Unidad | 125 | 375 | 6750
12 | CLAVO DE 3" |  | 0.9 | 0.05 | Libra | 10 | 0.5 | 9
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 1080 | 19440
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN DE CAJA PARA GÁRGOLA |  | 18 | 1 | Unidad | 800 | 800 | 14400
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | 800 | 14400
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1880 | 33840
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 752 | 13536
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 2632 | 47376
[8 empty] | 2632 | 0
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 |  | SOLERA MOJINETE (0.15m X 0.20m + 4 NO. 4 + EST NO. 2 @ 0.15m) |  |  |  | 5.7 | ml
MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO PVC Ø 15" 160 PSI, ASTM D3034 |  | 0.969 | 0.17 | Unidad | 5100 | 867 | 4941.9
2 | PEGAMENTO PVC |  | 0.456 | 0.08 | Galón | 400 | 32 | 182.4
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE MATERIALES |  |  | 899 | 5124.3
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | EXCAVACIÓN |  | 5.7 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE (Ø 15") |  | 5.7 | 1 | ml | 80 | 80 | 456
3 | RELLENO Y COMPACTACIÓN |  | 5.7 | 1 | ml | 60 | 60 | 342
|  |  |  | TOTAL DE MANO DE OBRA |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A

## PRECIOS
MATERIALES | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL | MANO DE OBRA | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL | EQUIPO | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL
ABRAZADERA METÁLICA Ø 2 1/2" | Unidad | 15 | 0 | 0 | APLICACIÓN DE CERNIDO VERTICAL | m² | 20 | 0 | 0 | ALQUILER DE ANDAMIOS (4 CAMAS) | mes | 200 | 0 | 0
ABRAZADERA PARA BAJANTE PVC Ø 3" | Unidad | 10 | 0 | 0 | APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE | m² | 50 | 0 | 0 | BOMBA DE AGUA A GASOLINA 2" | Día | 150 | 0 | 0
ABRAZADERA PARA CIELO TIPO HANGER Ø 3/4" | Unidad | 5 | 0 | 0 | APLICACIÓN DE REPELLO | m² | 20 | 0 | 0 | CAMIÓN DE VOLTEO | Viaje | 200 | 0 | 0
ABRAZADERA PARA HANGER Ø 1 1/4" | Unidad | 10 | 0 | 0 | APLICACIÓN PINTURA | m² | 10 | 0 | 0 | COMPACTADORA TIPO BAILARINA | Día | 450 | 0 | 0
ACCESORIO DE ENTRADA Ø 1 1/4" | Unidad | 50 | 0 | 0 | ARMADO + FUNDICIÓN DE CIMIENTO CORRIDO | Unidad | 75 | #REF! | #REF! | EQUIPO NEUMATICO, COMPRESOR 185 cfm | Día | 200 | 0 | 0
ACERO G 40 No. 3 DE 20' | Varilla | 40 | #REF! | #REF! | ARMADO + FUNDICIÓN DE COLUMNA | ml | 50 | #REF! | #REF! | MEZCLADORA DE CONCRETO | Día | 500 | 0 | 0
ACERO G 40 No. 4 DE 20' | Varilla | 70 | 0 | 0 | ARMADO + FUNDICIÓN DE PEDESTAL | ml | 50 | 0 | 0 | RETROEXCAVADORA | Día | 650 | 0 | 0
ACERO G 40 No. 5 DE 20' | Varilla | 100 | 0 | 0 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA | ml | 25 | #REF! | #REF! | VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA | Día | 200 | 0 | 0
ACERO No. 2 DE 20' | Varilla | 20 | #REF! | #REF! | ARMADO + FUNDICIÓN DE ZAPATA | Unidad | 50 | 0 | 0 | TRANSPORTE DE MATERIAL | Viaje | 90 | 0 | 0
ACIDO MURIATICO | Galón | 30 | 0 | 0 | CHAPEO DEL TERRENO | m² | 20 | 0 | 0
ADAPTADOR HEMBRA CPVC 100 PSI Ø ½" | Unidad | 20 | 0 | 0 | COLOCACIÓN DE PABELLÓN | Unidad | 300 | 0 | 0
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1120 Ø 1" | Unidad | 5 | 0 | 0 | COLOCACIÓN DE PISO | m² | 75 | 0 | 0
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1120 Ø 3/4" | Unidad | 4 | 0 | 0 | CONFORMACIÓN DE PAÑUELOS + IMPERMEABILIZANTE | m² | 150 | 0 | 0
ADAPTADOR MACHO HG Ø ½" | Unidad | 5 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE ASTA | Unidad | 75 | 0 | 0
ADAPTADOR MACHO PVC 1120 Ø ½" | Unidad | 2 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA | Unidad | 20000 | 0 | 0
ADAPTADOR MACHO PVC 1120 Ø ¾" | Unidad | 2.5 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA | Unidad | 15000 | 0 | 0
ADAPTADOR MACHO PVC 1120 Ø 1 ¼" | Unidad | 6 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA RURAL | Unidad | 500 | 0 | 0
ADAPTADOR MACHO PVC 1120 Ø 1" | Unidad | 5.5 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS COLECTIVO | Unidad | 500 | 0 | 0
ADHESIVO PSP PORCELANATO BLANCO | Bolsa | 50 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE MINGITORIO COLECTIVO | Unidad | 391.2 | 0 | 0
ALAMBRE DE AMARRE | Libra | 7 | #REF! | #REF! | CONSTRUCCIÓN DE MUEBLE FIJO + LAVAMANOS EMPOTRADO | Unidad | 500 | 0 | 0
ALAMBRE GALVANIZADO CAL.16 | Libra | 12 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA | Unidad | 300 | 0 | 0
ALMAGANA 4 LBS | Unidad | 35 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE URINAL COLECTIVO | Unidad | 300 | 0 | 0
ALMAGANA 8 LBS | Unidad | 60 | 0 | 0 | DEMOLICIÓN | ml | 50 | 0 | 0
ANGULAR 1 1/2" x 1/4" | Unidad | 300 | 41 | 12300 | DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA | m² | 145 | 0 | 0
ANGULAR 1 1/2" x 1/8" | Unidad | 150 | #REF! | #REF! | DEMOLICIÓN DE PISO | m² | 160 | 0 | 0
ANGULAR 1 1/2" x 3/16" | Unidad | 250 | 0 | 0 | DEMOLICIÓN Y EXTRACCIÓN DE RIPIO | m² | 130 | 0 | 0
ANGULAR 1" x 1/8" | Unidad | 125 | #REF! | #REF! | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS | Unidad | 235 | 0 | 0
ANGULAR PARA AJUSTE EN PARED DE CIELO FALSO | m² | 12 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE BALCONES | m² | 60 | 0 | 0
ANGULAR TIPO "T" PARA COLOCACION CIELO FALSO | m² | 18.75 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE CIELO FALSO RETICULAR | m² | 40 | 0 | 0
AQUA PRO SWITCH DE PRESION 30-50 PSI | Unidad | 80 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO | m² | 175 | 0 | 0
ARANDELA A PRESIÓN Ø ⅜" | Unidad | 0.2 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA | m² | 30 | 0 | 0
ARENA AMARILLA ¼" | m³ | 150 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE LETRINA | Unidad | 100 | 0 | 0
ARENA BLANCA | m³ | 150 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE PILA | Unidad | 125 | 0 | 0
ARENA DE RIO | m³ | 250 | #REF! | #REF! | DESMONTAJE DE PORTÓN | Unidad | 500 | 0 | 0
ARO METALICO + RED DE BASKETBOL | Unidad | 475.5 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA | Unidad | 175 | 0 | 0
AZULEJO 0.20 x 0.20 COLOR BLANCO | m² | 150 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA | Unidad | 240 | 0 | 0
AZULEJO PORCELANATO BLANCO DE 0.20 X 0.30 M | m² | 175 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA (UNA HOJA) | Unidad | 175 | 0 | 0
BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA + RODILLO | Unidad | 50 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE TABIQUES DE MADERA | m² | 10 | 0 | 0
BASE PARA REFLECTOR DE INTEMPERIE CON 2 SOCKETS | Unidad | 50 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE TECHO | m² | 150 | 0 | 0
BENTONITA (50 LB) | Saco | 50 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE VENTANA DE ALUMINIO | Unidad | 50 | 0 | 0
BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 7,000 LITROS | Unidad | 55000 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE VENTANA DE MADERA | m² | 60 | 0 | 0
BISAGRA 3.5"x3.5" | Unidad | 50 | #REF! | #REF! | DESMONTAJE DE VENTANA DE METAL | Unidad | 80 | 0 | 0
BLOCK 35 KG/CM², 0.09 x 0.19 x 0.39 (tipo C) | Unidad | 6 | 0 | 0 | DESMONTAR ACCESORIOS ELÉCTRICOS | Unidad | 100 | 0 | 0
BLOCK 35 KG/CM², 0.14 x 0.19 x 0.39 (tipo C) | Unidad | 6 | 0 | 0 | EXCAVACIÓN A MANO | m³ | 160 | 0 | 0
BLOCK 35 KG/CM², 0.19 x 0.19 x 0.39 (tipo C) | Unidad | 7 | #REF! | #REF! | FABRICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO PLUVIAL | Unidad | 1500 | 18 | 27000
BLOCK 50 KG/CM², 0.14 x 0.19 x 0.39 (tipo B) | Unidad | 7 | 0 | 0 | FABRICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO SANITARIA | Unidad | 1500 | 4 | 6000
BOCATUBO PARA CANAL DE ALUZINC | Unidad | 50 | 0 | 0 | FABRICACIÓN DE CAJA DE REJA PLUVIAL | Unidad | 1500 | 27 | 40500
BOMBA CENTRÍFUGA 2 HP | Unidad | 4000 | 0 | 0 | FABRICACIÓN DE CAJA PARA GÁRGOLA | Unidad | 800 | 18 | 14400
BOMBILLA LED 20W | Unidad | 50 | 0 | 0 | FABRICACIÓN DE CAJA TRAMPA GRASA | Unidad | 300 | 0 | 0
BOQUILLEX CEMIX 10 kg | Bolsa | 50 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE BARROTES | m² | 1000 | 0 | 0
BOTE DE BASURA PLÁSTICO DE 20 GALONES | Unidad | 150 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA | ml | 200 | 0 | 0
BOTE DE BASURA PLÁSTICO DE 20 LITROS | Unidad | 100 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES (COLUMPIO, TORRE, RESBALADERO) | Unidad | 30000 | 0 | 0
BROCHA DE 2" | Unidad | 25 | 1 | 25 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MALLA (ALTURA = 2M) | ml | 350 | 0 | 0
BROCHA DE 4" | Unidad | 50 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MARCOS PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Unidad | 3000 | 0 | 0
CABALLETE LISO DE 8', CAL. 26 BLANCO | Unidad | 250 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO | Unidad | 8292 | 0 | 0
CABLE THHN No. 12 | ml | 5 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DOBLE HOJA | Unidad | 8019.7 | 0 | 0
CABLE THHN No. 14 | ml | 5 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA | Unidad | 1500 | #REF! | #REF!
CABLE THHN No. 4 | ml | 8 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL | Unidad | 1500 | 0 | 0
CABLE THHN No. 6 | ml | 10 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL (0.90 m) | Unidad | 1200 | 0 | 0
CABLE THHN No. 8 | ml | 10 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL PARA BAÑO | Unidad | 1000 | 0 | 0
CAJA CUADRADA 4"*4"*½*1 1/4" | Unidad | 7 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA | ml | 510.5 | #REF! | #REF!
CAJA DE POLICARBONATO PARA CONTADOR TIPO SOCKET | Unidad | 1000 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLA | ml | 200 | 30 | 6000
CAJA OCTOGONAL 4" LIVIANA | Unidad | 8 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULO TIPO 1 | Unidad | 1000 | #REF! | #REF!
CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO | Unidad | 100 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULO TIPO 2 | Unidad | 500 | #REF! | #REF!
CAJA RECTANGULAR 4"×2" LIVIANA | Unidad | 10 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE PVC | m² | 900 | 0 | 0
CAL HIDRATADA | Bolsa | 50 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA DE PVC MADERA | m² | 1100 | 0 | 0
CAL VIVA | Saco | 50 | 2 | 100 | FABRICACIÓN POZO DE ABSORCIÓN | Unidad | 20000 | 0 | 0
CAMPANA DE LÁMINA NEGRA 3/64" PARA ESTUFA | Unidad | 2000 | 0 | 0 | FUNDICIÓN DE CONCRETO | m³ | 500 | 0 | 0
CANAL DE ALUZINC ESMALTADO (3 m) + PESCANTES | ml | 300 | 0 | 0 | FUNDICIÓN DE PISO DE CONCRETO | m³ | 100 | 0 | 0
CANDADO YALE ORDINARIO 50 MM | Unidad | 75 | 0 | 0 | INDUCCIÓN DE FISURAS + SELLADO | ml | 50 | 19 | 950
CEMENTO UGC 4000 PSI | Saco | 80 | #REF! | #REF! | INSTALACIÓN ACOMETIDA DE AGUA | Unidad | 150 | 0 | 0
CEPILLO DE ALAMBRE 6" | Unidad | 20 | 0 | 0 | INSTALACIÓN CIELO FALSO | m² | 100 | 0 | 0
CEPILLO DE COPA 4" MULTIROSCA | Unidad | 150 | 10 | 1500 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA | Unidad | 150 | 0 | 0
CERRADURA ANTIPÁNICO | Unidad | 2000 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR | Unidad | 2000 | 0 | 0
CHAPA SOBREPONER | Unidad | 300 | #REF! | #REF! | INSTALACIÓN DE BOMBA + TANQUE | Unidad | 500 | 0 | 0
CHAPA YALE ENGRAPE 693.60 | Unidad | 185 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE BORDILLO | ml | 42 | 8 | 336
CHIMENEA | Unidad | 800 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE CAMPANA | Unidad | 250 | 0 | 0
CHORRO Ø ½", AMERICANO | Unidad | 100 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE COLUMNA METÁLICA | ml | 150 | 0 | 0
CIELO FALSO TIPO PLYCEM + PERFILERÍA + FIJACIONES | m² | 100 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE DISPENSADOR | Unidad | 50 | 0 | 0
CINTA DE AISLAR 3M | Unidad | 50 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO | Unidad | 50 | 0 | 0
CLAVO ACERADO 2" | Libra | 5 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL | Unidad | 50 | 0 | 0
CLAVO DE 3" | Libra | 10 | 58 | 580 | INSTALACIÓN DE EXTINTOR | Unidad | 50 | 0 | 0
CODO 45° PVC Ø 2" | Unidad | 15 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE GÁRGOLAS | Unidad | 24 | 30 | 720
CODO 90° HG Ø ½" | Unidad | 10 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE GRIFO | Unidad | 50 | 0 | 0
CODO 90° PVC D2665 Ø 3" | Unidad | 75 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE INODORO | Unidad | 100 | 0 | 0
CODO 90° PVC Ø ½" | Unidad | 5 | 0 | 0 | INSTALACION DE INTERRUPTOR | Unidad | 50 | 0 | 0
CODO 90° PVC Ø ½" C/ROSCA | Unidad | 5 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE LÁMINA TERMOACÚSTICA | m² | 100 | 0 | 0
CODO 90° PVC Ø ¾" | Unidad | 5 | 0 | 0 | INSTALACION DE LÁMPARA | Unidad | 100 | 0 | 0
CODO 90° PVC Ø ¾" ROSCA | Unidad | 5 | 0 | 0 | INSTALACION DE LÁMPARA TIPO CAMPANA | Unidad | 1000 | 0 | 0
CODO 90° PVC Ø 1 ½" | Unidad | 10 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE LAVAMANOS | Unidad | 100 | 0 | 0
CODO 90° PVC Ø 2" | Unidad | 15 | 0 | 0 | INSTALACION DE MUEBLE FIJO + LAVATRASTOS | Unidad | 500 | 0 | 0
CONTACTOR 2x30A, 120-220 VOLTIOS | Unidad | 300 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE PILA | Unidad | 125 | 0 | 0
CONTRALLAVE A LA PARED Ø ½" | Unidad | 50 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE RAZOR RIBBON | ml | 100 | 0 | 0
CORTA AZULEJO ROTER 400 mm | Unidad | 250 | 0 | 0 | INSTALACION DE REFLECTOR | Unidad | 100 | 0 | 0
COSTANERA DE 2"x 4"x 20' | Unidad | 300 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TABIQUE DE TABLAYESO | m² | 180 | 0 | 0
COSTANERA DE 2"x 6"x 20' | Unidad | 300 | 0 | 0 | INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO | Unidad | 300 | 0 | 0
COSTANERA DE 2"x 8"x 20' | Unidad | 350 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TINACO | Unidad | 498.6 | 0 | 0
CRUCETA DE 3 mm | Bolsa | 25 | 0 | 0 | INSTALACION DE TOMACORRIENTE | Unidad | 100 | 0 | 0
DISCO DE CORTE FINO DE 9" | Unidad | 35 | #REF! | #REF! | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ELÉCTRICO (< Ø 1") | ml | 50 | 0 | 0
DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL (400 ML) | Unidad | 200 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA AGUA (< Ø 1") | ml | 50 | 0 | 0
DISPENSADOR DE PAPEL DE ACERO INOXIDABLE | Unidad | 500 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA AGUA (> Ø 1") | ml | 75 | 0 | 0
DISPENSADOR DE TOALLA DE MANO | Unidad | 500 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE (< Ø 2") | ml | 60 | 0 | 0
DISPENSADOR JABON ACERO INOXIDABLE | Unidad | 750 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE (< Ø 6") | ml | 80 | 0 | 0
ELECTRODO 1/8" PUNTO VERDE | Libra | 20 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE (Ø 15") | ml | 80 | 6 | 480
ELECTRODO 3/32" PUNTO CAFÉ | Libra | 15 | #REF! | #REF! | INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO | Unidad | 150 | 0 | 0
ELECTROMALLA 6" x 6", 4.0/4.0, 2.35 x 6.00 m | Unidad | 500 | 0 | 0 | INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA | Unidad | 500 | 0 | 0
ELECTROMALLA 6" x 6", 4.5/4.5, 1.00 x 3.00 m | Unidad | 300 | 0 | 0 | LEVANTADO DE MURO | m² | 90 | 136 | 12240
ELECTROMALLA 6" x 6", 4.5/4.5, 2.35 x 6.00 m | Unidad | 450 | 0 | 0 | LIMPIEZA | ml | 5 | 19 | 95
EMPAQUE DE CERA P/SANITARIO, HAVERSY | Unidad | 15 | 0 | 0 | LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA | m³ | 200 | 0 | 0
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 10 LBS. | Unidad | 800 | 0 | 0 | LIMPIEZA DEL TERRENO | m² | 20 | 0 | 0
FLANGE P/SANITARIO Ø 4" | Unidad | 150 | 0 | 0 | LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA (CON COMPRESOR) | ml | 150 | #REF! | #REF!
FLIP-ON 1x15 A | Unidad | 50 | 0 | 0 | LOGO INSTITUCIONAL | Unidad | 500 | 0 | 0
FLIP-ON 1x20 A | Unidad | 50 | 0 | 0 | PERFORACIÓN DE POZO | Unidad | 300 | 0 | 0
FLIP-ON 1x30 A | Unidad | 50 | 0 | 0 | PRUEBA DE RESISTIVIDAD | Unidad | 2000 | 0 | 0
FLIP-ON 1x40 A | Unidad | 60 | 0 | 0 | RELLENO Y COMPACTACIÓN | ml | 60 | 6 | 360
FLIP-ON 1x50 A | Unidad | 60 | 0 | 0 | REMOZAMIENTO DE PUERTA DE METAL + CHAPA | Unidad | 1000 | 0 | 0
FLIP-ON 2x50 A | Unidad | 100 | 0 | 0 | REMOZAMIENTO E INSTALACIÓN DE BALCÓN | Unidad | 100 | 0 | 0
FLIP-ON 2x70 A | Unidad | 250 | 0 | 0 | REMOZAMIENTO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA | m² | 200 | 0 | 0
GANCHO PARA ACOMETIDA 1 1/4" | Unidad | 5 | 0 | 0 | TALLADO DE COLUMNAS | ml | 20 | 0 | 0
GASOLINA CORRIENTE | Galón | 35 | 0 | 0
GRIFO METÁLICO + MEZCLADORA | Unidad | 680 | 0 | 0
HEMBRA 1" x 1/4" x 20' | Unidad | 200 | 0 | 0
HEMBRA 1/8" x ½" x 20' | Unidad | 25 | 0 | 0
HERRERIA ESTUFA (PUERTA, PLANCHA Y CHIMENEA) | Unidad | 3000 | 0 | 0
HIERRO LISO DE 5/8" | Unidad | 150 | 0 | 0
INODORO HYDRA BLANCO | Unidad | 1500 | 0 | 0
INTERRUPTOR DE PRESIÓN 30-50 PSI | Unidad | 250 | 0 | 0
INTERRUPTOR TIPO DADO POLARIZADO SIMPLE | Unidad | 50 | 0 | 0
JALADOR DE PUERTA | Unidad | 100 | 0 | 0
LADRILLO 0.065 x 0.11 x 0.23 m | Unidad | 6 | 0 | 0
LADRILLO SOLERA 9x14x29 CM | Unidad | 6 | 15 | 90
LADRILLO TUBULAR 9x14x29 CM | Unidad | 6 | 26 | 156
LÁMINA GALVANIZADA LISA CAL.28 (3'x8') | Unidad | 100 | #REF! | #REF!
LÁMINA GALVANIZADA LISA CAL.28 (4'x8') | Unidad | 250 | #REF! | #REF!
LÁMINA NEGRA LISA 4'X8'X1/8" | Unidad | 1100 | 0 | 0
LÁMINA TERMOACÚSTICA TRICAPA UPVC DE 2.5 MM | m² | 150 | 0 | 0
LÁMPARA 2X4 EMPOTRAR C/DIF. PRISMÁTICO | Unidad | 325 | 0 | 0
LÁMPARA LED TIPO CAMPANA DE ALUMINIO 150 W | Unidad | 1700 | 0 | 0
LÁMPARA LISTON PARA 2 TUBOS LED 48 PULG | Unidad | 75 | 0 | 0
LAVAMANOS DE EMPOTRAR BLANCO | Unidad | 400 | 0 | 0
LAVAMANOS UNA LLAVE, CONFORT BLANCO, PEDESTAL | Unidad | 650 | 0 | 0
LAVATRASTOS 2 FOSAS + 1 ALA ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS) | Unidad | 2500 | 0 | 0
LIJA DE AGUA 100 P/HIERRO | Pliego | 5 | #REF! | #REF!
LLAVE DE GLOBO Ø ¾" | Unidad | 350 | 0 | 0
LLAVE DE PASO Ø ¾" | Unidad | 60 | 0 | 0
MADERA DE PINO RUSTICA | pt | 10 | #REF! | #REF!
MALLA GALVANIZADA RETICULADO 2"X2" CAL 10, 2M | Rollo | 3000 | 0 | 0
MANERAL, EXTENSIÓN P/RODILLO L=2.00m | Unidad | 50 | 0 | 0
MANÓMETRO SECO 0-200 PSI | Unidad | 100 | 0 | 0
MELAMINA DE 5/8" 1.22 x 2.44 m | Unidad | 500 | 0 | 0
MONOCAPA BLANCA | Unidad | 70 | 0 | 0
MONOCAPA GRIS | Unidad | 50 | 0 | 0
MORDAZA DE BRONCE 5/8 PULG | Unidad | 10 | 0 | 0
NIPLE HG Ø ½" X 2" | Unidad | 5 | 0 | 0
PABELLON NACIONAL | Unidad | 580 | 0 | 0
PAPELERO MAXI 12 LITROS | Unidad | 25 | 0 | 0
PEGAMENTO PVC | Galón | 400 | 1 | 400
PEGAMIX, 20 KG | Bolsa | 50 | 0 | 0
PERFILERÍA DE PVC STANDARD | m² | 300 | 0 | 0
PERNO A-325 DE 1/2" X 2" (CON TUERCA + ARANDELA) | Unidad | 10 | 0 | 0
PERNO DE ANCLAJE TIPO L, DE 5/8" | Unidad | 50 | 0 | 0
PERNO EXPANSIVO Ø 3/8"× 4" HILTI T20 M10×100/20 MM | Unidad | 5 | 0 | 0
PERNO EXPANSIVO HKB II ½"*4 ½" | Unidad | 6 | 0 | 0
PIEDRA BOLA 15 CMS. | m³ | 190 | 0 | 0
PIEDRIN ¾" | m³ | 250 | 0 | 0
PIEDRIN 1/2" | m³ | 250 | #REF! | #REF!
PILA DE CONCRETO (2 LAVADEROS) | Unidad | 400 | 0 | 0
PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL | Galón | 200 | #REF! | #REF!
PINTURA ANTICORROSIVA SATINADA | Cubeta | 1500 | #REF! | #REF!
PINTURA ESMALTE BASE BRILLANTE | Galón | 200 | 0 | 0
PINTURA LÁTEX VINÍLICO (5 AÑOS) | Cubeta | 1500 | 0 | 0
PINTURA PARA TRÁFICO | Galón | 500 | 0 | 0
PINTURA TIPO LATEX SATINADA | Cubeta | 1650 | 0 | 0
PISO MONOSTRATO DE GRANITO ANTIDESLIZANTE DE 0.30 x 0.30 M | m² | 125 | 0 | 0
PISO MONOSTRATO DE GRANITO DE 0.25 x 0.25 M | m² | 100 | 0 | 0
PLACA BTICINO DE ALUMINIO | Unidad | 40 | 0 | 0
PLACA BTICINO DOBLE DE ALUMINIO | Unidad | 40 | 0 | 0
PLACA BTICINO TRIPLE DE ALUMINIO | Unidad | 40 | 0 | 0
PLACA DE BRONCE, 0.40 x 0.50 M | Unidad | 6000 | 0 | 0
PLAFONERA SENCILLA BTICINO | Unidad | 15 | 0 | 0
PLANA DE 1 1/4" x 1/4" | Unidad | 125 | 263 | 32875
PLANA DE 1 1/4" x 3/16" | Unidad | 125 | 0 | 0
PLATINAS DE ACERO 4"×4"×1/4" | Unidad | 5 | 0 | 0
PORCELANA | Libra | 20 | 0 | 0
PUERTA DE METAL 1.00*2.10 m lám. 3/64", + INSTAL. | Unidad | 1600 | 0 | 0
PUERTA METAL 0.75*1.80 m. lám.3/64" + INSTAL. | Unidad | 1000 | 0 | 0
PUERTA METAL 1.20*2.10 m. lám.3/64" + INSTAL. | Unidad | 1700 | 0 | 0
RAZOR RIBBON | Rollo | 200 | 0 | 0
RED PARA MARCO PAPIFUTBOL C/CABLE | Unidad | 500 | 0 | 0
RED PARA VOLEIBOL C/CABLE | Unidad | 500 | 0 | 0
REDUCIDOR PVC DE 1 ½" A 1 ¼" | Unidad | 8 | 0 | 0
REDUCIDOR PVC DE 1" A ¾" | Unidad | 5 | 0 | 0
REDUCIDOR PVC DE 3/4" A 1/2" | Unidad | 4 | 0 | 0
REFLECTOR DE INTEMPERIE 75W 120 V | Unidad | 60 | 0 | 0
REPOSADERA DE ACERO INOXIDABLE | Unidad | 100 | 0 | 0
REPUESTO RODILLO FELPA | Unidad | 100 | 0 | 0
RODILLO DE FELPA PARA SUPERFICIE RUSTICA | Unidad | 100 | 0 | 0
ROTULO IDENTIFICACIÓN PROYECTO 1.37*1.98 MANTA VINILICA | Unidad | 200 | 0 | 0
RÓTULO VINIL IMPRESO | m² | 70 | #REF! | #REF!
SELECTO | m³ | 200 | 0 | 0
SELLADOR ELÁSTICO ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO | Cartucho | 75 | 0 | 0
SIKA ACRIL TECHO POWER (8 AÑOS) | Cubeta | 1500 | 0 | 0
SIKADUR 32 PRIMER 1 KG | Kit | 250 | 0 | 0
SIKADUR 32 PRIMER 2.5 KG | Kit | 450 | 1 | 450
SIKAGROUT 212 GP - 22.7 KG | Saco | 250 | 3 | 750
SIKAGUARD 70, 3 KG | Galón | 250 | 0 | 0
SOLVENTE MINERAL | Galón | 200 | #REF! | #REF!
SWITCH C/PLACA BTICINO 5001/A INTERR. DOBLE | Unidad | 25 | 0 | 0
SWITCH C/PLACA BTICINO 5025/A INTERRUP. | Unidad | 25 | 0 | 0
SWITCH FLOTE SJE LH PUMPMASTER (GUARDANIVEL) | Unidad | 50 | 0 | 0
TABLERO MONOFASICO 12 CIRCUITOS 125A. | Unidad | 550 | 0 | 0
TABLERO MONOFASICO 16 CIRCUITOS 125A. | Unidad | 750 | 0 | 0
TABLERO MONOFASICO 24 CIRCUITOS 125A. | Unidad | 800 | 0 | 0
TABLERO MONOFASICO 8 CIRCUITOS 125A. | Unidad | 350 | 0 | 0
TABLERO MONOFÁSICO DE INTEMPERIE 2 CIRCUITOS | Unidad | 300 | 0 | 0
TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS 125A. | Unidad | 600 | 0 | 0
TANQUE HIDRONEUMÁTICO 80 GALONES | Unidad | 7000 | 0 | 0
TEE HG Ø 2 1/2" | Unidad | 15 | 0 | 0
TEE LISA PVC Ø ¾" | Unidad | 5 | 0 | 0
TEE LISA PVC Ø 1 ½ | Unidad | 15 | 0 | 0
TEE LISA PVC Ø 1/2" | Unidad | 5 | 0 | 0
TEE LISA PVC Ø 8" | Unidad | 900 | 0 | 0
TEFLON ¾" | Rollo | 5 | 0 | 0
THINNER | Galón | 50 | #REF! | #REF!
TINACO (2800 L, CON ACCESORIOS) | Unidad | 7000 | 0 | 0
TINACO (6000 L, CON ACCESORIOS) | Unidad | 12000 | 0 | 0
TOMACORRIENTE TIPO DADO POLARIZADO | Unidad | 40 | 0 | 0
TOPE PARA CANAL DE ALUZINC | Unidad | 25 | 0 | 0
TORNILLO PLANO PUNTA DE BROCA DE 3" | Unidad | 1.5 | 30 | 45
TORNILLO TIPO POLSER #14 X 3" C/EMPAQUE | Unidad | 4 | 0 | 0
TORNILLO TIPO POLSER DE 1/4" X 1" C/EMPAQUE | Unidad | 1 | 0 | 0
TORNILLO TIPO POLSER DE 1/4" X 2 1/2" C/EMPAQUE | Unidad | 2 | 0 | 0
TRATAMIENTO PARA TIERRAS FISICAS QUIBACSOL (25LB) | Saco | 300 | 0 | 0
TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1 1/4" X 3 M | Unidad | 200 | 0 | 0
TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL 4"X4" CH 14 | Unidad | 550 | 0 | 0
TUBO DE ABASTO DE 12", TIPO "A" METAL | Unidad | 40 | 0 | 0
TUBO DE CONCRETO Ø 6" S/REFUERZO | Unidad | 65 | 0 | 0
TUBO HG 3" Ch 14 | Unidad | 500 | 0 | 0
TUBO HG Ø 2", 1.5 MM | Unidad | 550 | 0 | 0
TUBO LED 48 PULG, 18 W, CLARO DE VIDRIO | Unidad | 40 | 0 | 0
TUBO PVC ELÉCTRICO Ø 1/2" | Unidad | 20 | 0 | 0
TUBO PVC ELÉCTRICO Ø 3/4" | Unidad | 20 | 0 | 0
TUBO PVC NORMA 3034 Ø 8" | Unidad | 1600 | 0 | 0
TUBO PVC Ø ½" 315 PSI | Unidad | 40 | 0 | 0
TUBO PVC Ø ¾" 250 PSI | Unidad | 50 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 1 ½" 250 PSI | Unidad | 165 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 15" 160 PSI, ASTM D3034 | Unidad | 5100 | 1 | 5100
TUBO PVC Ø 2" 125 PSI | Unidad | 150 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 2" 160 PSI | Unidad | 175 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 3" 125 PSI | Unidad | 350 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 3" 80 PSI | Unidad | 250 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 4" 100 PSI | Unidad | 400 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 4" 160 PSI | Unidad | 625 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 6" 100 PSI | Unidad | 850 | 0 | 0
TUBO RECTANGULAR 1"x1" CH 16 | Unidad | 110 | #REF! | #REF!
TUBO RECTANGULAR 2"x4" CH 14 | Unidad | 400 | #REF! | #REF!
VÁLVULA DE BOLA DE 1/2" BRONCE ALUMINIO | Unidad | 50 | 0 | 0
VÁLVULA DE BOLA DE 3/4" BRONCE ALUMINIO | Unidad | 65 | 0 | 0
VALVULA DE CHEQUE 506B SIMMONS 2"BR | Unidad | 340 | 0 | 0
VALVULA DE CHEQUE HORIZONTAL Ø ¾" | Unidad | 75 | 0 | 0
VALVULA DE CHEQUE HORIZONTAL Ø 1" | Unidad | 101 | 0 | 0
VALVULA DE COMPUERTA DE Ø ½" | Unidad | 60 | 0 | 0
VALVULA DE COMPUERTA DE Ø ¾" | Unidad | 80 | 0 | 0
VALVULA DE PIE BRONCE Ø 1" | Unidad | 50 | 0 | 0
VALVULA ESFERA 2"PVC | Unidad | 90 | 0 | 0
VÁLVULA FLOTE Ø 1" AMERICANA | Unidad | 220 | 0 | 0
VARILLA DE COBRE PARA TIERRA 5/8 PULG X 8' | Unidad | 60 | 0 | 0
VENTANERIA ALUMINIO ANODIZ.+VIDRIO 5 mm. (FIJA) | m² | 700 | 0 | 0
VENTILADOR DE TECHO PARA INTERIOR BLANCO 52 PULG | Unidad | 1100 | 0 | 0
VIDRIO CLARO 5 MM | m² | 150 | 0 | 0
VUELTA ELÉCTRICA Ø 1/2" | Unidad | 5 | 0 | 0
VUELTA ELÉCTRICA Ø 3/4" | Unidad | 5 | 0 | 0
WYPE BLANCO | Libra | 25 | #REF! | #REF!
YEE PVC SANITARIA Ø 4" | Unidad | 70 | 0 | 0

## ACTAS DIRYA (hidden)
GOBIERNO DE GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -CIV- | [6 empty] | ESTIMACIÓN DE PAGO NÚMERO UNO (1)
UNIDAD DE CONTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
PROYECTO: |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA | [9 empty] | EMPRESA CONTRATISTA |  |  | DISEÑO E INGENIERÍA DE RIEGO Y AGUA, S.A.
SUPERVISOR |  | Marco Fernando Morales Grijalva | [9 empty] | CONTRATO No. |  |  | #REF!
FECHA DE EMISION |  | 2019-05-02 | [9 empty] | FECHA DE ACUERDO MINISTERIAL |  |  | 26 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO |  | Del 29 de marzo al 30 de abril de 2019 | [9 empty] | CONTRATO MODIFICATORIO No:
FECHA DE ACUERDO MINISTERIAL
[12 empty] | PLAZO CONTRACTUAL |  |  | 14 MESES
[12 empty] | ANTICIPO OTORGADO |  |  | #REF! |  |  |  |  | Cantidad ajustada
RENGLÓN No. | RENGLONES Y CANTIDADES DE TRABAJO CONTRATADOS | [5 empty] | CANTIDADES EJECUTADAS |  |  | COSTO DE LA EJECUCIÓN | [6 empty] | CANTIDADES POR EJECUTAR
| NOMBRE DEL RENGLÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | Este período | Acumulado anterior | Total a la fecha | Este período | Este período (%) | Acumulado anterior | Acumulado anterior (%) | Total a la fecha | Total a la fecha (%) | Cantidad | Monto | Saldo (%)
1 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA | [5 empty] | UDI: 06-10-0309-43 |  |  | SNIP:
100 | TRABAJOS PRELIMINARES
101 | LIMPIEZA Y CHAPEO |  | m2 | 1210.16 | 6.68 | 8083.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 153.13
102 | TOPOGRAFÍA |  | m2 | 1210.16 | 6.68 | 8083.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 138
103 | NIVELACIÓN |  | m2 | 1210.16 | 66.91 | 80971.81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
104 | TRAZO Y ESTAQUEADO |  | m2 | 502.84 | 21.97 | 11047.39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
105 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA (INCLUYE LUMINARIAS) |  | m2 | 442.7 | 33.39 | 14781.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
106 | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS |  | Unidad | 4 | 66.78 | 267.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
107 | DESMONTAJE DE PUERTAS + PORTÓN |  | Unidad | 15 | 90.15 | 1352.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
108 | DESMONTAJE DE VENTANAS |  | m2 | 79.55 | 13.36 | 1062.79 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
109 | DESMONTAJE DE TINACOS |  | Unidad | 2 | 66.78 | 133.56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
110 | DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK (TABIQUE, BLOCK Y/O LEPA) |  | m2 | 492.18 | 26.71 | 13146.13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
111 | DEMOLICIÓN DE MURO CICLOPEO |  | m2 | 88 | 66.78 | 5876.64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
112 | DEMOLICIÓN DE PISO |  | m2 | 95.16 | 26.71 | 2541.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
113 | DEMOLICIÓN DE TOPPING DE CONCRETO |  | m2 | 429.34 | 26.71 | 11467.67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200 | CIMENTACIÓN
201 | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL |  | m3 | 599.85 | 46.74 | 28036.99 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
202 | RELLENO ESTRUCTURAL |  | m3 | 479.88 | 22.37 | 10734.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
203 | CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.30 MTS X 1.75 MTS |  | ML | 145 | 1187.25 | 172151.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
204 | CIMIENTO CORRIDO CC-2 DE 0.30 MTS X 1.55 MTS |  | ML | 9.8 | 1002.6 | 9825.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
205 | CIMIENTO CORRIDO CC-3 DE 0.30 MTS X 1.25 MTS |  | ML | 62 | 856.9 | 53127.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
206 | CIMIENTO CORRIDO CC-4 DE 0.30 MTS X 2.20 MTS |  | ML | 24.3 | 1731.3 | 42070.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
207 | ZAPATA Z-1 DE 2.50 MTS X 2.50 MTS |  | Unidad | 3 | 4665.86 | 13997.58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
208 | ZAPATA Z-2 DE 2.25 MTS X 2.25 MTS |  | Unidad | 2 | 4187.63 | 8375.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
209 | ZAPATA Z-3 DE 1.50 MTS X 1.50 MTS |  | Unidad | 2 | 1905.26 | 3810.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
210 | PINES No. 3 |  | Unidad | 402 | 73.79 | 29663.58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
211 | PINES No. 3 HASTA SILLARES |  | Unidad | 308 | 44.23 | 13622.84 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
212 | SOLERA DE HUMEDAD TIPO 1 DE 0.20 MTS X 0.20 MTS |  | ml | 175 | 168.26 | 29445.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
213 | SOLERA DE HUMEDAD TIPO 1 DE 0.20 MTS X 0.40 MTS |  | ml | 33.1 | 231.55 | 7664.31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
214 | LEVANTADO DE 0.20 MTS HASTA SH-1 |  | m2 | 175 | 189.91 | 33234.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
215 | LEVANTADO DE 0.10 MTS HASTA SH-1 |  | m2 | 12 | 163.3 | 1959.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
216 | ENSABIETADO E IMPERMEABILIZACIÓN |  | m2 | 374 | 61.91 | 23154.34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
300
301 | LEVANTADO DE BLOCK DE MAMPOSTERIA TIPO "A" DE 0.20 MTS X 0.20 MTS X 0.40 MTS DE 133 KG/CM2 CON PINES No. 4 @ 0.20 MTS |  | m2 | 917 | 341.21 | 312889.57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
302 | LEVANTADO DE BLOCK DE 0.10 MTS X 0.20 MTS X 0.40 MTS TABIQUE |  | m2 | 18 | 240.83 | 4334.94 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
400 | LOSA, VIGAS, SOLERA, COLUMNAS DE CONCRETO
401 | SOLERA INTERMEDIA TIPO 1 DE 0.20 MTS X 0.20 MTS |  | ml | 312.7 | 177.33 | 55451.09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 59.86
402 | SOLERA INTERMEDIA BLOCK U TIPO 1 DE 0.20 MTS X 0.20 X 0.40 MTS |  | ml | 218.73 | 105.84 | 23150.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
403 | SOLERA BLOCK U TIPO 1 DE 0.20 MTS X 0.20 MTS |  | ml | 198.39 | 105.84 | 20997.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
404 | SOLERA INTERMEDIA BLOCK U SILLAR DE 0.20 MTS X 0.40 X 0.40 MTS |  | ml | 85.4 | 210.49 | 17975.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
405 | SOLERA FINAL 1 DE 0.20 MTS X 0.20 MTS |  | ml | 267.5 | 177.33 | 47435.78 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
406 | SOLERA FINAL 2 DE 0.20 X 0.40 MTS |  | ml | 66.1 | 285.4 | 18864.94 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
407 | COLUMNA A DE 0.20 MTS X 0.40 MTS |  | ml | 403 | 327.58 | 132014.74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
408 | COLUMNA B DE 0.20 MTS X 0.40 MTS |  | ml | 35.75 | 445.24 | 15917.33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
409 | COLUMNA C DE 0.20 MTS X 0.20 MTS |  | ml | 158.4 | 162.04 | 25667.14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
410 | COLUMNA D DE 0.20 MTS X 0.20 MTS |  | ml | 38.3 | 188.21 | 7208.44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
411 | COLUMNA E DE FORMA IRREGULAR |  | ml | 4.35 | 313.13 | 1362.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
412 | COLUMNA F DE 0.20 MTS X 0.60 MTS |  | ml | 36.5 | 521.85 | 19047.53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
413 | COLUMNA G DE 0.40 MTS X 0.40 MTS |  | ml | 12.75 | 610.43 | 7782.98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
414 | VIGA V-01 DE 0.20 X 0.40 MTS |  | ml | 7.5 | 535.84 | 4018.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
415 | VIGA V-02 DE 0.20 X 0.50 MTS |  | ml | 32.8 | 565.48 | 18547.74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
416 | VIGA V-03 DE 0.20 X 0.40 MTS |  | ml | 44.9 | 469.07 | 21061.24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
417 | VIGA V-04 DE 0.20 X 0.50 MTS |  | ml | 19.8 | 495.92 | 9819.22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
418 | VIGA V-05 DE 0.40 X 0.40 MTS |  | ml | 136 | 715.64 | 97327.04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
419 | VIGA V-06 DE 0.20 X 0.50 MTS |  | ml | 10.3 | 581.9 | 5993.57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
420 | VIGA V-07 DE 0.20 X 0.50 MTS |  | ml | 5.8 | 493.31 | 2861.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
421 | VIGA V-08 DE FORMA IRREGULAR |  | ml | 11.4 | 674.05 | 7684.17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
422 | VOLADIZO TIPO 1 |  | ml | 75.3 | 349.66 | 26329.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
423 | VOLADIZO TIPO 2 |  | ml | 71.5 | 567.75 | 40594.13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
424 | VOLADIZO TIPO 3 |  | ml | 5.4 | 7007.18 | 37838.77 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
425 | LOSA TERMINADA DE 0.15 MTS |  | m2 | 917.58 | 632.73 | 580580.39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO DE PERGOLA AREA DE JUEGOS
501 | ESTRUCTURA METALICA DE 4" x 6" x 1/8", 4" x 8" x 1/8" + LAMINA TROQUELADA DE POLICARBONATO |  | m2 | 50.88 | 1057.61 | 53811.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 153.13
502 | CANAL DE PVC |  | ml | 9.6 | 304.99 | 2927.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 153.13
503 | ZAPATA + PEDESTAL Dimesniones de 0.80 mts x 0.80 mts. de base de zapata armado con 4 hierros No. 3 en ambos sentidos con pedestal de dimensión de 0.25 mts x 0.25 mts 4 hierros No. 4 + est. No. 2 @ 0.10 mts. |  | Unidad | 6 | 864.38 | 5186.28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
504 | COLUMNAS DE METAL 6" x 6" x 1/8" |  | ml | 18 | 620.13 | 11162.34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
600 | ACABADOS
601 | BASE + ALISADO TIPO MONOCAPA EN MUROS |  | m2 | 1410.96 | 86.9 | 122612.42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 374.68
602 | BASE + ALISADO TIPO MONOCAPA EN LOSA |  | m2 | 917.58 | 86.9 | 79737.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
603 | BASE + ALISADO TIPO MONOCAPA EN CENEFA |  | ml | 201.5 | 47.72 | 9615.58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
604 | GRANITO LAVADO |  | m2 | 22.76 | 332.47 | 7567.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
605 | TOPPING DE CONCRETO CERNIDO |  | m2 | 516.79 | 281.32 | 145383.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
606 | PISO DE GRANITO |  | m2 | 691.72 | 205.79 | 142349.06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
607 | AZULEJO |  | m2 | 123.03 | 147.27 | 18118.63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
608 | PINTURA LATEX EN MUROS |  | m2 | 1410.96 | 22.8 | 32169.89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
609 | PINTURA EN ZOCALO |  | ml | 564.3 | 19.03 | 10738.63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
610 | PINTURA DE CENEFA |  | ml | 201.5 | 12.26 | 2470.39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
700 | PUERTAS
701 | PUERTA P-1 DIMENSIONES DE 1.21 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ DE 0.90 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 9 | 2098.72 | 18888.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
702 | PUERTA P-2 DIMENSIONES DE 1.21 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ DE 0.90 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 5 | 2098.72 | 10493.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
703 | PUERTA P-3 DIMENSIONES DE 1.21 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ DE 0.90 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 1 | 2098.72 | 2098.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
704 | PUERTA P-4 DIMENSIONES DE 1.02 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 1 | 1932.98 | 1932.98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
705 | PUERTA P-5 DIMENSIONES DE 1.01 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ DE 0.90 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 3 | 2068.69 | 6206.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
706 | PUERTA P-6 DIMENSIONES DE 0.90 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 3 | 1885.43 | 5656.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
707 | PUERTA P-7 DIMENSIONES DE 0.81 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 6 | 1836.43 | 11018.58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
708 | PUERTA P-8 DIMENSIONES DE 0.80 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 1 | 1868.12 | 1868.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
709 | PUERTA P-9 DIMENSIONES DE 0.70 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 1 | 1910.73 | 1910.73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
710 | PUERTA P-10 DIMENSIONES DE 2.40 MTS X 2.28 MTS MAS SOBRELUZ DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 1 | 7298.65 | 7298.65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
711 | PUERTA P-11 DIMENSIONES DE 1.21 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ 0.75 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO |  | Unidad | 1 | 2025.39 | 2025.39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
800 | VENTANERIA
801 | VENTANAS TIPO BALCON |  | m2 | 170.64 | 707.77 | 120773.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
900 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
901 | RED SANITARIA
901.1 | TUBERÍA PVC DE Ø 8" |  | ml | 4.5 | 258.26 | 1162.17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
901.2 | TUBERÍA PVC DE Ø 6" |  | ml | 9.46 | 452.45 | 4280.18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
901.3 | TUBERÍA PVC DE Ø 4" |  | ml | 64 | 115.39 | 7384.96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
901.4 | TUBERÍA PVC DE Ø 2" |  | ml | 29 | 60.46 | 1753.34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
901.5 | RESPIRADERO PARA LAVAMANOS PVC Ø 1 1/2" |  | Unidad | 8 | 239.2 | 1913.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
901.6 | TRAMPA DE GRASA TIPO 1 EN LAVATRASTROS |  | Unidad | 1 | 3201.7 | 3201.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
901.7 | REPOSADERAS EN PISO SERVICIOS SANITARIOS Ø 2" |  | Unidad | 7 | 173.39 | 1213.73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
901.8 | LAVATRAPEADORES |  | Unidad | 1 | 1857.67 | 1857.67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
902 | RED DE AGUA PLUVIAL
902.1 | TUBERÍA PVC DE Ø 8" |  | ml | 11 | 209.78 | 2307.58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
902.2 | TUBERÍA PVC DE Ø 6" |  | ml | 44 | 126.3 | 5557.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
902.3 | TUBERÍA PVC DE Ø 4" |  | ml | 86 | 108.46 | 9327.56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
902.4 | PAÑUELOS EN LOSA FINAL + IMPERMEABILIZACIÓN |  | m2 | 458.08 | 133.55 | 61176.58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
903 | RED DE AGUA POTABLE
903.1 | TUBERÍA PVC DE Ø 1" |  | ml | 87 | 20.26 | 1762.62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
903.2 | TUBERÍA PVC DE Ø 3/4" |  | ml | 71.5 | 19.08 | 1364.22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
903.3 | TUBERÍA PVC DE Ø 1/2" |  | ml | 26 | 20.87 | 542.62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
903.4 | VALVULA DE CHEQUE + CR1 |  | Unidad | 1 | 1202.92 | 1202.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
903.5 | VALVULA DE COMPUERTA + CR1 |  | Unidad | 1 | 1125.8 | 1125.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
903.6 | CAJA DE REGISTRO TIPO 1 + LLAVE DE PASO |  | Unidad | 6 | 1183.56 | 7101.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1000 | ARTEFACTOS SANITARIOS
1001 | INODOROS |  | Unidad | 11 | 712.42 | 7836.62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1002 | LAVAMANOS TIPO EMPOTRABLE + TOP FUNDIDO Y AZULEJEADO |  | Unidad | 8 | 1463.84 | 11710.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1003 | LAVAMANOS CON PEDESTAL |  | Unidad | 5 | 1057.52 | 5287.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1004 | MINGITORIO |  | Unidad | 1 | 1797.95 | 1797.95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1005 | BARRAS DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS |  | Unidad | 2 | 379.07 | 758.14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1101 | LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS AUTOBALASTRADAS (FOCOS AHORRADORES) + PLAFONERA |  | Unidad | 75 | 525.27 | 39395.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1102 | LAMPARAS DOBLE PARA INTMPERIE TIPO REFLECTOR |  | Unidad | 8 | 646.24 | 5169.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1103 | TOMACORRIENTE DOBLE DE 120 VOLTIOS |  | Unidad | 66 | 536.91 | 35436.06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1104 | TABLERO PRINCIPAL, CON DERIVACIÓN A TABLERO T1, T2 T3 |  | Unidad | 1 | 3844.29 | 3844.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1105 | CAJA RH |  | Unidad | 1 | 6602.3 | 6602.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1106 | TABLERO T1 ELECTRICO TIPO MONOFASICO DE 18 POLOS CON BARRA DE 150 AMPERIOS |  | Unidad | 1 | 2249.06 | 2249.06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1107 | TABLERO T2 ELECTRICO TIPO MONOFASICO DE 12 POLOS CON BARRA DE 125 AMPERIOS |  | Unidad | 1 | 1873.07 | 1873.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1108 | TABLERO T3 ELECTRICO TIPO MONOFASICO DE 12 POLOS CON BARRA DE 125 AMPERIOS |  | Unidad | 1 | 1724.04 | 1724.04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1109 | POZO DE TIERRA FISICA CON 4 PUNTOS ATERRIZADOS |  | Unidad | 1 | 7658.76 | 7658.76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1300 | SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
1301 | ROTULO INDICACION DE ENTRADA |  | Unidad | 1 | 267.1 | 267.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1302 | ROTULO DE INDICACION DE SALIDA |  | Unidad | 3 | 267.1 | 801.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1303 | ROTULO DE INDICACION DE RUTA DE EVACUACIÓN (FLECHA) |  | Unidad | 34 | 184.3 | 6266.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1304 | ROTULO INDICACION DE SALIDA DE EMERGENCIA |  | Unidad | 1 | 267.1 | 267.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1305 | ROTULO EN PUERTAS INDICACION DE AMBIENTE |  | Unidad | 22 | 46.74 | 1028.28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1306 | ROTULO EN MURO INDICACIÓN DE AMBIENTE |  | Unidad | 2 | 46.74 | 93.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1307 | ROTULO DE INGRESO CON NOMBRE DE LA ESCUELA |  | Unidad | 1 | 300.49 | 300.49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1308 | ROTULO DE PUNTO DE REUNIÓN |  | Unidad | 1 | 455.41 | 455.41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1309 | ROTULO DE MINUSVALIDO |  | Unidad | 2 | 60.1 | 120.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1310 | ROTULO INDICACIÓN EXTINTORES CONTRA INCENDIOS |  | Unidad | 7 | 73.45 | 514.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1311 | EXTINGUIDORES ABC DE 10 LIBRAS |  | Unidad | 7 | 594.3 | 4160.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 42.25
1400 | OBRA EXTERIOR
1401 | ROTULO DE CONSTRUCCIÓN TIPO 1 |  | Unidad | 1 | 4065.86 | 4065.86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1402 | ROTULO DE CONSTRUCCIÓN TIPO 2 |  | Unidad | 1 | 2851.47 | 2851.47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1403 | POSTE DE ACOMETIDA ELECTRICA |  | Unidad | 1 | 4625.8 | 4625.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1404 | CISTERNA PARA 7,000 LITROS |  | Unidad | 1 | 50469.21 | 50469.21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1405 | SISTEMA HIDRONEUMATICO |  | Unidad | 1 | 4285.62 | 4285.62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1406 | CUARTO DE BOMBA TIPO CB-1 |  | Unidad | 1 | 3509.32 | 3509.32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1407 | CAJA REPOSADERA |  | Unidad | 11 | 858.73 | 9446.03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1408 | CAJA DE UNION |  | Unidad | 8 | 1029.27 | 8234.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1409 | PILA EXTERIOR |  | Unidad | 1 | 635.03 | 635.03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1410 | TRAMPA DE GRASA TIPO 1 |  | Unidad | 1 | 3084.51 | 3084.51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1411 | CAJA DE PIE DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL |  | Unidad | 6 | 856.06 | 5136.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1412 | TANQUE ELEVADO DE 2500 LITROS DE TRICAPA |  | Unidad | 1 | 2964.81 | 2964.81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1413 | BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 7,000 LITROS |  | Unidad | 1 | 53672.57 | 53672.57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1414 | POZO DE ABSORCIÓN |  | Unidad | 1 | 2491.38 | 2491.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1415 | CAJA TIPO CR1 ELECTRICA |  | Unidad | 4 | 718.61 | 2874.44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1416 | ESCENARIO INCLUYE GRADAS |  | m2 | 17.6 | 753.66 | 13264.42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1417 | RAMPA DE INGRESO |  | ml | 16.2 | 349.67 | 5664.65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1418 | PASAMANOS PARA RAMPA |  | ml | 16.2 | 364.64 | 5907.17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1419 | ASTA DE BANDERA |  | Unidad | 1 | 2644.46 | 2644.46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1420 | JUEGOS DE PREPRIMARIA |  | Unidad | 1 | 40065 | 40065 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1421 | TOPPING DE CONCRETO EN AREA DE JUEGOS PRIMARIA Y PREPRIMARIA |  | m2 | 516.79 | 291.67 | 150732.14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1422 | BANQUETA PERIMETRAL + BORDILLO |  | ml | 66.9 | 135.46 | 9062.27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1423 | MODULO DE GRADAS |  | Unidad | 1 | 29811.87 | 29811.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1424 | BARANDA PASILLO 2DO NIVEL |  | ml | 27.4 | 1084.57 | 29717.22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425 | MURO PERIMETRAL DE BLOCK SISADO
1425.1 | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL |  | m3 | 311.63 | 46.74 | 14565.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.2 | RELLENO ESTRUCTURAL |  | m3 | 263.29 | 22.37 | 5889.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.3 | LEVANTADO HASTA SOLERA DE HUMEDAD DE 0.20 MTS X 0.20 MTS X 0.40 MTS DE 133 KG/CM2 |  | m2 | 82.07 | 189.91 | 15585.91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.4 | SOLERA DE HUMEDAD 0.20 MTS X 0.20 MTS |  | ml | 130.54 | 159.49 | 20819.82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.5 | SOLERA DE HUMEDAD DE 0.10 MTS 2 HIERROS No. 3 ESL. No. 2 @ 0.20 MTS |  | ml | 101.9 | 99.68 | 10157.39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.6 | LEVANTADO DE BLOCK DE 0.20 MTS X 0.20 MTS X 0.40 DE 133 KG/CM2 |  | m2 | 308.42 | 189.91 | 58572.04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.7 | SOLERA INTERMEDIA BLOCK U 0.20 MTS X 0.20 MTS. 2 HIERROS No. 3 ESTRIBO No. 2 @ 0.20 |  | ml | 260.8 | 133.07 | 34704.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.8 | SOLERA FINAL DE FORMA IRREGULAR |  | ml | 130.54 | 206.47 | 26952.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.9 | COLUMNA H FORMA IRREGULAR |  | Unidad | 1 | 731.77 | 731.77 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.1 | COLUMNA I FORMA IRREGULAR |  | Unidad | 1 | 2869.07 | 2869.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.11 | COLUMNA J FORMA IRREGULAR |  | Unidad | 1 | 868.93 | 868.93 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.12 | COLUMNA K FORMA IRREGULAR |  | Unidad | 1 | 1832.99 | 1832.99 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.13 | COLUMNA L FORMA IRREGULAR |  | Unidad | 65 | 1047.74 | 68103.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.14 | CIMIENTO CORRIDO MC-01 |  | ml | 54.6 | 879.84 | 48039.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.15 | CIMIENTO CORRIDO MC-02 |  | ml | 47.34 | 774.31 | 36655.84 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.16 | CIMIENTO CORRIDO MURO LINDERO |  | ml | 28.6 | 679.03 | 19420.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.17 | PIN No. 4 DE 1.55 M DE LARGO |  | Unidad | 220 | 55.7 | 12254 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.18 | PIN No. 4 DE 2.75 M DE LARGO |  | Unidad | 204 | 66.51 | 13568.04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.19 | PINTURA DE LATEX EN MUROS |  | m2 | 538.52 | 22.8 | 12278.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.2 | PINTURA EN ZOCALO |  | ml | 130.54 | 19.03 | 2484.18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1425.21 | DISEÑO EN RELIEVE EN FACHADA PRINCIPAL DE MURO PERIMETRAL |  | Unidad | 1 | 304.56 | 304.56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1426 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA |  | Global | 1 | 2103.41 | 2103.41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DEL EDIFICIO | [5 empty] | 4150300 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
RESUMEN DE ESTIMACIÓN
|  | AVANCE FISICO ACTUAL: |  |  |  | #REF! |  |  |  | MONTO ANTICIPO: |  | 830060
|  | AVANCE FÍSICO EJECUTADO ESTE PERÍODO: |  |  |  | #REF! |  |  |  | AMORTIZACIÓN ANTICIPO 20% |  | #REF!
|  | PENDIENTE DE EJECUTAR: |  |  |  | #REF! |  |  |  | MONTO LÍQUIDO: |  | #REF!

## CRONOGRAMA EJECUCION INVERSION (hidden)
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -U.C.E.E.-
PROYECTO: REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSIÓN DE LA OBRA
EMPRESA CONTRATISTA: DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, S.A.-DIRYA- |  | FECHA DE INICIO: |  |  | 1 DE FEBRERO DE 2019
SUPERVISOR: Unidad de Construcción de Edificios del Estado -U.C.E.E.- |  | FECHA DE FINALIZACIÓN: |  |  | 31 DE MARZO DE 2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA No.: 160-2018-UCEE |  | FECHA AJUSTADA DE FINALIZACION:
ACUERDO MINISTERIAL No. 2797-2018 |  | MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: |  |  | #REF!
FECHA ACUERDO MINISTERIAL: 26 DE DICIEMBRE DE 2018 |  | MONTO AJUSTADO DEL CONTRATO: |  |  | #REF!
PERIODO PROGRAMADO: DEL 5 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2019
1 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA |  |  |  |  | Documento de Cambio |  |  | Costo Total Ajustado | AÑO 2019
No. | Renglones y Cantidades de Trabajo Contratados |  |  |  |  | O.C. | O.T.S. | Cantidad Ajustada |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA (INLCUYE LUMINARIA) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28.81 |  | #REF! | #REF! | 119.97 |  |  |  | 419.895
[10 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 47.9882 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 215.95 |  |  |  | 215.9425
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 145 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9.8 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 62 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.3 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 |  | #REF! | #REF! | [18 empty] | 317147.01
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 402 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 308 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 175 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 33.1 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 175 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12 |  | #REF! | #REF!
0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 315.04 |  | #REF! | #REF!
217 | BASE DE SUELO CEMENTO | m3 | 93.15 | 280.79 |  |  |  | 93.15 | 26155.59 | [12 empty] | #REF!
[22 empty] | #REF! |  |  |  |  | 26155.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
218 | ZAPATA Z-1 | Unidad | 11 | 6580.05 |  |  |  | 11 | 72380.55 | [12 empty] | 10 |  |  |  | 1
[22 empty] | 65800.5 |  |  |  | 6580.05 | 72380.55 | 65800.5 | 6580.05 | #REF! | #REF! | #REF!
219 | ZAPATA Z-2 | Unidad | 1 | 8006.92 |  |  |  | 1 | 8006.92 | [12 empty] | 1
8006.92
220 | ZAPATA Z-3 | Unidad | 4 | 2970.18 |  |  |  | 4 | 11880.72 | [12 empty] | 4
11880.72
221 | VIGA CONECTORA VC-1 | ml | 124.32 | 860.81 |  |  |  | 124.32 | 107015.9 | [12 empty] | 55 |  |  |  | 8
[22 empty] | 47344.55 |  |  |  | 6886.48
222 | VIGA CONECTORA VC-2 | ml | 15.94 | 557.77 |  |  |  | 15.94 | 8890.85 | [12 empty] | 4 |  |  |  | 3
[22 empty] | 2231.08 |  |  |  | 1673.31
223 | CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.25 X 0.50 MTS | ml | 65.95 | 364.7 |  |  |  | 65.95 | 24051.97 | [12 empty] | 4 |  |  |  | 3
[22 empty] | 1458.8 |  |  |  | 1094.1
224 | CIMIENTO CORRIDO CC-2 DE 0.25 X 0.40 MTS | ml | 7.75 | 349.54 |  |  |  | 7.75 | 2708.94
225 | SOLERA DE HUMEAD TIPO 1 | ml | 213.96 | 195.46 |  |  |  | 65.95 | 12890.59 | [12 empty] | #REF!
#REF!
226 | SOLERA DE HUMEDAD TIPO 2 | ml | 7.75 | 150.74 |  |  |  | 7.75 | 1168.24
227 | LEVANTADO DE MURO DE 0.19 HASTA SOLERA DE HUMEAD | m2 | 26.38 | 194.09 |  |  |  | 26.38 | 5120.09 | [12 empty] | #REF!
#REF!
228 | LEVANTADO DE MURO DE 0.09 HASTA SOLERA DE HUMEAD | m2 | 3.1 | 169.31 |  |  |  | 3.1 | 524.86
#REF! | #REF!
#REF! | LEVANTADO DE BLOCK DE MAMPOSTERIA TIPO "A" DE 0.20 MTS X 0.20 MTS X 0.40 MTS DE 133 KG/CM2 CON PINES No. 4 @ 0.20 MTS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 917 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18 |  | #REF! | #REF!
303 | LEVANTADO DE BLOCK DE 0.19 X 0.19 X 0.39 MTS DE 50 KG/CM2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 75 |  |  |  | 25
[22 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
304 | LEVANTADO DE BLOCK DE 0.09 X 0.19 X 0.39 MTS DE 50 KG/CM2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 312.7 |  | #REF! | #REF!
#REF! | SOLERA INTERMEDIA BLOCK U TIPO 1 DE 0.20 MTS X 0.20 X 0.40 MTS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 218.73 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 198.39 |  | #REF! | #REF!
#REF! | SOLERA INTERMEDIA BLOCK U SILLAR DE 0.20 MTS X 0.40 X 0.40 MTS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 85.4 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 267.5 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 66.1 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 403 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 35.75 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 158.4 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 38.3 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.35 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 36.5 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12.75 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.5 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 32.8 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 44.9 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19.8 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 136 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10.3 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.8 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11.4 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 75.3 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 71.5 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.4 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 917.58 |  | #REF! | #REF!
426 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 35 |  |  |  | 5
[22 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
427 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 10 |  |  |  | 3
[22 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
428 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 110 |  |  |  | 13
[22 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
429 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 90 |  |  |  | 10
[22 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
430 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 15 |  |  |  | 7
[22 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
431 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
432 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
433 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
434 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
435 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
436 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
437 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
438 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 25 |  |  |  | 9
[22 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
439 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
440 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
441 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
442 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
443 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
444 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
445 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
446 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
447 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
448 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
501 | ESTRUCTURA METALICA DE 4" x 6" x 1/8", 4" x 8" x 1/8" + LAMINA TROQUELADA DE POLICARBONATO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
502 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
503 | ZAPATA + PEDESTAL Dimesniones de 0.80 mts x 0.80 mts. de base de zapata armado con 4 hierros No. 3 en ambos sentidos con pedestal de dimensión de 0.25 mts x 0.25 mts 4 hierros No. 4 + est. No. 2 @ 0.10 mts. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
601 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
602 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
603 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
604 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
605 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
606 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
607 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
608 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
609 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
610 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
701 | PUERTA P-1 DIMENSIONES DE 1.21 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ DE 0.90 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
702 | PUERTA P-2 DIMENSIONES DE 1.21 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ DE 0.90 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
703 | PUERTA P-3 DIMENSIONES DE 1.21 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ DE 0.90 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
704 | PUERTA P-4 DIMENSIONES DE 1.02 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
705 | PUERTA P-5 DIMENSIONES DE 1.01 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ DE 0.90 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
706 | PUERTA P-6 DIMENSIONES DE 0.90 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
707 | PUERTA P-7 DIMENSIONES DE 0.81 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
708 | PUERTA P-8 DIMENSIONES DE 0.80 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
709 | PUERTA P-9 DIMENSIONES DE 0.70 MTS X 2.10 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
710 | PUERTA P-10 DIMENSIONES DE 2.40 MTS X 2.28 MTS MAS SOBRELUZ DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO MARCA YALE DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
711 | PUERTA P-11 DIMENSIONES DE 1.21 MTS X 2.10 MTS MAS SOBRELUZ 0.75 MTS DE LAMINA DE ACERO NEGRA LISA CALIBRE 3/64". DOTADA DE CANDADO DE 50 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
801 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
901.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
901.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
901.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
901.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
901.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
901.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
901.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
901.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
902.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
902.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
902.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
902.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
903.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
903.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
903.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 2
#REF!
903.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
903.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
903.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
1001 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1002 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1003 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1004 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1005 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
1101 | LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS AUTOBALASTRADAS (FOCOS AHORRADORES) + PLAFONERA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
1102 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
0
0
1103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 7
#REF!
1104 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0.1
#REF!
1105 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1106 | TABLERO T1 ELECTRICO TIPO MONOFASICO DE 18 POLOS CON BARRA DE 150 AMPERIOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0.1
#REF!
1107 | TABLERO T2 ELECTRICO TIPO MONOFASICO DE 12 POLOS CON BARRA DE 125 AMPERIOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0.1
#REF!
1108 | TABLERO T3 ELECTRICO TIPO MONOFASICO DE 12 POLOS CON BARRA DE 125 AMPERIOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0.1
#REF!
1109 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
1301 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1302 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1303 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1304 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1305 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1306 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1307 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1308 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1309 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1310 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1311 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
1401 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
1402 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
1403 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1404 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1405 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1406 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1407 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1408 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1409 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1410 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1411 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1412 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1413 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1414 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1415 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1416 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1417 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1418 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1419 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1420 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1421 | TOPPING DE CONCRETO EN AREA DE JUEGOS PRIMARIA Y PREPRIMARIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1422 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1423 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | #REF! | #REF!
1424 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1427 | MODULO DE GRADAS HACIA SEGUNDO NIVEL | Unidad | 1 | #REF! |  |  |  | 1 | #REF!
#REF! | #REF!
1425.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 62.326 |  |  |  | 218.141 |  |  |  | 24.04
[10 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 118.48 |  |  |  | 118.481
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.3 | LEVANTADO HASTA SOLERA DE HUMEDAD DE 0.20 MTS X 0.20 MTS X 0.40 MTS DE 133 KG/CM2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 73.863 |  |  |  | 8.207
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 117.486 |  |  |  | 13.054
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.5 | SOLERA DE HUMEDAD DE 0.10 MTS 2 HIERROS No. 3 ESL. No. 2 @ 0.20 MTS. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 91.71
#REF!
1425.6 | LEVANTADO DE BLOCK DE 0.20 MTS X 0.20 MTS X 0.40 DE 133 KG/CM2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 77.1 |  |  |  | 109.46 |  |  |  | 77.11
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.7 | SOLERA INTERMEDIA BLOCK U 0.20 MTS X 0.20 MTS. 2 HIERROS No. 3 ESTRIBO No. 2 @ 0.20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 117.36 |  |  |  | 143.44
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | 70.22 |  |  |  | 35.11
[18 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0.75
#REF!
1425.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.25
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0.75
#REF!
1425.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.25
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 32.75 |  |  |  | 24.25
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 49.14 |  |  |  | 5.46
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 42.606 |  |  |  | 4.734
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 25.74 |  |  |  | 2.86
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 110
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 102
[14 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1425.19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1425.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1425.21 | DISEÑO EN RELIEVE EN FACHADA PRINCIPAL DE MURO PERIMETRAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1426 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1500
1501 | ESTUDIO DE SUELOS | Global | 1 | #REF! |  |  |  | 1 | #REF! | [12 empty] | 1
#REF!
1502 | DISEÑO ESTRUCTURAL | Global | 1 | #REF! |  |  |  | 1 | #REF! | [12 empty] | 1
#REF!
|  |  |  | GRAN TOTAL | #REF! |  |  |  | #REF!
[6 empty] | MONTO POR PERIODO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
[6 empty] | MONTO ACUMULADO POR PERIODO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 969396.93
[6 empty] | PORCENTAJE POR PERIODO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
[6 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO POR PERIODO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 23.52