## CATALOGO
18 CALLE "A" 9-02 ZONA 13, COLONIA AURORA 2, CIUDAD DE GUATEMALA
EVENTO No. UCEE-14-2022
GRUPO 14 QUE COMPRENDE:
REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN
- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN -
CATÁLOGO DE RENGLONES DE TRABAJO
RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
COCINA
0100 PRELIMINARES
101.01 | LIMPIEZA GENERAL | 47.26 | m² | 28 | 1323.28
108.03 | TRAZO Y ESTAQUEADO | 38.59 | ml | 49 | 1890.91
111.03 | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO/PORCELANATO | 66.52 | m² | 126 | 8381.52
114.03 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO | 6 | m² | 364 | 2184
117.01 | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS | 3 | Unidad | 364 | 1092
118.01 | DESMONTAJE DE ACCESORIOS ELECTRICOS | 7 | Unidad | 84 | 588 | 15459.71
0200 CIMENTACIÓN
201.01 | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL A MANO | 17.51 | m³ | 140 | 2451.4
201.03 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CIMIENTO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | 6.78 | m³ | 364 | 2467.92
206.06 | CIMIENTO CORRIDO DE 0.20m X 0.60m, CONCRETO 3000 PSI, REFUERZO 3NO3 + ESL NO3 @ 0.20m | 38.59 | ml | 392 | 15127.28
210.06 | LEVANTADO DE MURO 0.19m, BLOCK TIPO A (70 Kg/Cm²) HASTA SOLERA DE HUMEDAD | 7.2 | m² | 280 | 2016
210.09 | LEVANTADO DE MURO DOBLE 0.19m, BLOCK TIPO A (70 Kg/Cm²) HASTA SOLERA DE HUMEDAD | 8.28 | m² | 504 | 4173.12 | 26235.72
0300 MUROS
303.06 | LEVANTADO DE MURO 0.19m, BLOCK TIPO A (70 Kg/Cm²) | 20.55 | m² | 280 | 5754
303.09 | LEVANTADO DE MURO DOBLE 0.19m, BLOCK TIPO A (70 Kg/Cm²) | 19.1 | m² | 504 | 9626.4
304.07 | PIN EN BLOCK DE 0.20m | 701.4 | ml | 49 | 34368.6 | 49749
0400 COLUMNAS, LOSAS, VIGAS Y SOLERAS
401.35 | COLUMNA (0.20m X 0.40m + 6 NO. 3 + ESL+ EST NO. 3 @ 0.20m) | 15 | ml | 392 | 5880
401.36 | COLUMNA (0.20m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 3 @ 0.20m) | 15 | ml | 252 | 3780
401.39 | COLUMNA (0.20m X 0.40m + 6 NO. 4 + ESL+ EST NO. 3 @ 0.10m) | 21 | ml | 532 | 11172
404.01 | PEDESTAL (0.30m X 0.30m + 4 NO. 5 + EST NO.2 @ 0.15m) | 1.8 | ml | 595 | 1071
405.23 | SOLERA (0.20m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 3 @ 0.20m) | 39.72 | ml | 252 | 10009.44
405.27 | SOLERA (0.20m X 0.40m + 6 NO. 3 + EST NO. 3 @ 0.20m) | 73.18 | ml | 392 | 28686.56
407.09 | VIGA (0.20m X 0.40m + 6 NO. 5 + 3 BAST NO 5 + EST NO. 3 @ 0.10-0.15m) | 16.65 | ml | 420 | 6993
407.27 | VIGA (0.15m X 0.40m + 4 NO. 4 + EST NO. 3 @ 0.20m) | 4.3 | ml | 287 | 1234.1
407.28 | VIGA (0.40m X 0.40m + 4 NO. 5 + 2 NO.4 + EST NO. 3 @ 0.15m) | 15.6 | ml | 609 | 9500.4
408.01 | LOSA TRADICIONAL (E = 0.10m + REFUERZO NO. 3 - S = 0.18m X 0.18m + BASTONES NO 3 - S = 0.18m X 0.18m) | 32.57 | m² | 553 | 18011.21
411.04 | CENEFA (0.40m X 0.10m, NO.3 EN AMBOS SENTIDOS @ 0.20m - FORMA L) | 13.97 | ml | 308 | 4302.76 | 100640.47
0500 CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
503.02 | COSTANERA DE 2" X 4" X 1/16" | 9.6 | ml | 126 | 1209.6
505.02 | CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA (INCLUYE CANAL Y BAP Ѳ=3") | 6 | m² | 420 | 2520
511.01 | COLUMNA METÁLICA DE TUBO 4" X 4", CH 14 | 5.6 | ml | 329 | 1842.4 | 5572
0600 ACABADOS
601.07 | REPELLO + CERNIDO EN CIELOS | 41.71 | m² | 203 | 8467.13
601.08 | REPELLO + BLANQUEADO | 140.94 | m² | 203 | 28610.82
604.03 | PISO GRANITO (BASE SELECTO-CEMENTO T = 0.20m) | 51.5 | m² | 490 | 25235
604.05 | PISO DE GRANITO ANTIDESLIZANTE | 15.02 | m² | 406 | 6098.12
607.02 | PAÑUELOS E IMPERMEABILIZACIÓN | 37 | m² | 294 | 10878
609.02 | AZULEJO DE PORCELANATO | 25 | m² | 322 | 8050
611.01 | PINTURA DE MUROS | 117.1 | m² | 49 | 5737.9
611.03 | PINTURA DE CIELO | 41.71 | m² | 56 | 2335.76 | 95412.73
0700 PUERTAS
702.01 | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + SOBRELUZ + CHAPA | 3 | Unidad | 2716 | 8148 | 8148
0800 VENTANERIA
803.05 | VENTANA CORREDIZA DE PVC + VIDRIO CLARO DE 5mm + BALCÓN | 10.87 | m² | 1400 | 15218 | 15218
0900 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
902.01 | BAJADA DE AGUA PVC Ø3" (INCLUYE ACCESORIOS) | 3 | ml | 175 | 525
903.01 | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 1/2", 315 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) | 2 | ml | 77 | 154
903.02 | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 3/4", 250 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) | 11 | ml | 84 | 924
904.01 | TUBERÍA PVC Ø 2", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) | 1.5 | ml | 182 | 273
904.02 | TUBERÍA PVC Ø 3", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) | 4.61 | ml | 280 | 1290.8
904.03 | TUBERÍA PVC Ø 4", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) | 6 | ml | 336 | 2016
907.04 | CAJA DE REGISTRO DE 0.47m X 0.47m | 1 | Unidad | 700 | 700
907.05 | CAJA DE REGISTRO DE 0.59m X 0.59m | 1 | Unidad | 1176 | 1176
907.14 | CAJA TRAMPA GRASA DE 1.30m X 0.82m | 1 | Unidad | 2492 | 2492 | 9550.8
| 1000 ARTEFACTOS SANITARIOS | [7 empty] | 99
1001.01 | INODORO | 1 | Unidad | 2051 | 2051
1002.01 | LAVAMANOS EMPOTRADO | 2 | Unidad | 1428 | 2856
1007.01 | ESPEJO SIN MARCO | 2 | m² | 483 | 966
1007.02 | BOTE DE BASURA PLÁSTICO 20 LITROS | 3 | Unidad | 35 | 105
1007.05 | DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO | 1 | Unidad | 938 | 938
1007.06 | DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS | 1 | Unidad | 938 | 938
1007.08 | DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO ACERO INOXIDABLE | 1 | Unidad | 1526 | 1526
1007.09 | DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL (400ml) | 2 | Unidad | 385 | 770 | 10150
1100 INSTALACIONES ELECTRICAS
1005.03 | TABLERO ELÉCTRICO (08 POLOS) | 1 | Unidad | 2149 | 2149
1009.03 | LÁMPARA LED TIPO LISTON 2 TUBOS (18 WATS) | 7 | Unidad | 819 | 5733
1011.01 | INTERRUPTOR SENCILLO | 2 | Unidad | 280 | 560
1011.02 | INTERRUPTOR DOBLE | 1 | Unidad | 350 | 350
1012.02 | TOMACORRIENTE DOBLE 120V, 15A. (ALAMBRADO) | 7 | Unidad | 371 | 2597 | 11389
1200 INTALACIONES ESPECIALES
1207.01 | EXTINTOR DE FUEGO DE 20 Lb | 1 | Unidad | 1924.37 | 1924.37
1207.03 | GABINETE METÁLICO PARA EXTINTOR EMPOTRADO | 1 | Unidad | 1624 | 1624
1208.02 | CAMPANA DE LÁMINA NEGRA 3/64" PARA ESTUFA | 1 | Unidad | 2881.2 | 2881.2 | 6429.57
1300 VARIOS
1304.02 | TOP DE CONCRETO (SOLO LOSA) | 3.39 | ml | 1400 | 4746
1304.014 | MUEBLE FIJO + LAVATRASTOS DE ACERO INOXIDABLE | 1 | Unidad | 7791 | 7791 | 12537
1400 OBRA EXTERIOR
1410.05 | ESTUFA RURAL | 1 | Unidad | 4508 | 4508 | 4508 | 371000 | 753249
MODULO ADMINISTRATIVO
0100 PRELIMINARES
101.07 | PREPARACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO EN REMOZAMIENTO | 29 | m² | 14 | 406
115.02 | DESMONTAJE DE PUERTA DE METAL (UNA HOJA) | 3 | Unidad | 308 | 924 | 1330
0500 CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
508.01 | CUBIERTA TIPO PANEL SÁDWICH (T=1.5", LÁMINA CAL 26) | 21 | m² | 490 | 10290 | 10290
0600 ACABADOS
605.01 | PISO CERÁMICO | 29 | m² | 315 | 9135
605.08 | PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE | 8 | m² | 350 | 2800
611.01 | PINTURA DE MUROS | 130 | m² | 49 | 6370 | 18305
0700 PUERTAS
701.02 | PUERTA METAL + CHAPA (1 hoja) | 3 | Unidad | 2583 | 7749 | 7749
0800 VENTANERIA
806.06 | REMOZAMIENTO DE VENTANA DE METAL + VIDRIOS | 10 | m² | 700 | 7000
806.09 | REMOZAMIENTO DE BALCONES | 10 | m² | 259 | 2590 | 9590
01100 INSTALACIONES ELECTRICAS
1109.03 | LÁMPARA LED TIPO LISTON 2 TUBOS (18 WATS) | 3 | Unidad | 819 | 2457
1112.01 | TOMACORRIENTE DOBLE 120V | 1 | Unidad | 273 | 273 | 2730 | 49994 | 753249
MÓDULO ADMINSITRATIVO
0100 PRELIMINARES
111.03 | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO/PORCELANATO | 37 | m² | 126 | 4662
114.03 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO | 21 | m² | 84 | 1764
118.01 | DESMONTAJE DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 3 | Unidad | 84 | 252 | 6678
MODULO DE AULAS
0100 PRELIMINARES
101.07 | PREPARACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO EN REMOZAMIENTO | 108 | m² | 14 | 1512
115.02 | DESMONTAJE DE PUERTA DE METAL (UNA HOJA) | 2 | Unidad | 308 | 616 | 2128
0500 CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
508.01 | CUBIERTA TIPO PANEL SÁDWICH (T=1.5", LÁMINA CAL 26) | 156 | m² | 490 | 76440 | 76440
0600 ACABADOS
605.01 | PISO CERÁMICO | 108 | m² | 315 | 34020
605.08 | PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE | 28 | m² | 350 | 9800
611.01 | PINTURA DE MUROS | 280 | m² | 49 | 13720 | 57540
0700 PUERTAS
701.02 | PUERTA METAL + CHAPA (1 hoja) | 2 | Unidad | 2583 | 5166 | 5166
0800 VENTANERIA
806.06 | REMOZAMIENTO DE VENTANA DE METAL + VIDRIOS | 40 | m² | 700 | 28000
806.09 | REMOZAMIENTO DE BALCONES | 40 | m² | 259 | 10360 | 38360
1100 INSTALACIONES ELECTRICAS
1105.01 | TABLERO ELÉCTRICO (04 POLOS) | 2 | Unidad | 3024 | 6048
1109.03 | LÁMPARA LED TIPO LISTON 2 TUBOS (18 WATS) | 14 | Unidad | 819 | 11466
1112.01 | TOMACORRIENTE DOBLE 120V | 2 | Unidad | 273 | 546 | 18060
MÓDULO DE AULAS
0100 PRELIMINARES
111.03 | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO/PORCELANATO | 136 | m² | 126 | 17136
114.03 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO | 156 | m² | 84 | 13104
118.01 | DESMONTAJE DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 14 | Unidad | 84 | 1176 | 31416
MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS
0100 PRELIMINARES
105.02 | DESMONTAJE DE PUERTA DE METAL (UNA HOJA) | 3 | Unidad | 308 | 924 | 924
0600 ACABADOS
605.08 | PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE | 6 | m² | 350 | 2100
609.01 | AZULEJO | 17 | m² | 238 | 4046 | 6146
0700 PUERTAS
701.02 | PUERTA METAL + CHAPA (1 hoja) | 3 | Unidad | 2583 | 7749 | 7749
1000 ARTEFACTOS SANITARIOS
1001.01 | INODORO | 3 | Unidad | 2051 | 6153
1002.02 | LAVAMANOS EMPOTRADO | 3 | Unidad | 1428 | 4284 | 10437
MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS
0100 PRELIMINARES
111.03 | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO/PORCELANATO | 6 | m² | 126 | 756
117.01 | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS | 6 | Unidad | 364 | 2184 | 2940
OBRA EXTERIOR
0700 PUERTAS
711.07 | REMOZAMIENTO DE PORTÓN DE METAL + CHAPA | 1 | Unidad | 2541 | 2541 | 2541
0900 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
909.04 | TINACO (2500 LTS) | 1 | Unidad | 8757 | 8757 | 8757
1400 OBRA EXTERIOR
1401.01 | ASTA PARA BANDERA | 1 | Unidad | 4473 | 4473 |  | 127883 | 753249
1413.06 | MURO PERIMETRAL DE 0.15m, H=2.0m | 30 | ml | 1750 | 52500 | 56973
TOTAL |  |  |  |  | 753249 |  | 753249
0
GERARDO GALDAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUVIAS

## UNITARIOS
|  | CONSTRUVIAS, 18 CALLE "A" 9-02 ZONA 13, COLONIA AURORA 2, CIUDAD DE GUATEMALA. TEL.: 22922288 | [6 empty] | CI | 40%
|  | EVENTO No. UCEE-14-2022 |  |  |  |  | FECHA |  | FACTOR CI | 1.4
|  | GRUPO 14 QUE COMPRENDE: |  |  |  |  | 2022-07-19
REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN
- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN -
INTEGRACIÓN DE PRECIO O COSTO UNITARIO
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
101.01 |  | LIMPIEZA GENERAL |  |  |  | 47.26 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LIMPIEZA DEL TERRENO |  | 47.26 | 1 | m² | 20 | 20 | 945.2
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 20 | 945.2
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 20 | 945.2
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 8 | 378.08
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 28 | 1323.28
[8 empty] | 28 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
108.03 |  | TRAZO Y ESTAQUEADO |  |  |  | 38.59 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CLAVO DE 3" |  | 3.4731 | 0.09 | Libra | 10 | 0.9 | 34.731
2 | ESTACAS |  | 23.5399 | 0.61 | Unidad | 10 | 6.1 | 235.399
3 | CAL HIDRATADA |  | 1.9295 | 0.05 | Bolsa | 50 | 2.5 | 96.475
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 9.5 | 366.605
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TRAZO Y ESTAQUEADO |  | 38.59 | 1 | m² | 25.5 | 25.5 | 984.045
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 25.5 | 984.045
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 35 | 1350.65
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 14 | 540.26
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 49 | 1890.91
[8 empty] | 49 | -2.742e-13
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
111.03 |  | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO/PORCELANATO |  |  |  | 66.52 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DEMOLICIÓN Y EXTRACCIÓN DE RIPIO |  | 66.52 | 1 | m² | 90 | 90 | 5986.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 90 | 5986.8
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 90 | 5986.8
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 36 | 2394.72
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 126 | 8381.52
[8 empty] | 126 | 9.4531e-13
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
114.03 |  | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO |  |  |  | 6 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
| ALQUILER DE ANDAMIOS (4 CAMAS) |  | 6 | 1 | mes | 200 | 200 | 1200
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 200 | 1200
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO |  | 6 | 1 | m² | 60 | 60 | 360
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 60 | 360
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 260 | 1560
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 104 | 624
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 364 | 2184
[8 empty] | 364 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
117.01 |  | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS |  |  |  | 3 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CAMIÓN DE VOLTEO |  | 1.8 | 0.6 | Viaje | 200 | 120 | 360
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 120 | 360
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS |  | 3 | 1 | Unidad | 140 | 140 | 420
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 140 | 420
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 260 | 780
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 104 | 312
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 364 | 1092
[8 empty] | 364 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
118.01 |  | DESMONTAJE DE ACCESORIOS ELECTRICOS |  |  |  | 7 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAR ACCESORIOS ELÉCTRICOS C/CABLE |  | 7 | 1 | Unidad | 60 | 60 | 420
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 60 | 420
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 60 | 420
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 24 | 168
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 84 | 588
[8 empty] | 84 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
201.01 |  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL A MANO |  |  |  | 17.51 | m³
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CAL HIDRATADA |  | 7.004 | 0.4 | Bolsa | 50 | 20 | 350.2
2 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 35.02 | 2 | pt | 9 | 18 | 315.18
3 | HILO NYLON |  | 7.004 | 0.4 | Rollo | 30 | 12 | 210.12
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 50 | 875.5
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | EXCAVACIÓN |  | 17.51 | 1 | m³ | 50 | 50 | 875.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 50 | 875.5
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 100 | 1751
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 40 | 700.4
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 140 | 2451.4
[8 empty] | 140 | -4.9766e-13
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
201.03 |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CIMIENTO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN |  |  |  | 6.78 | m³
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
| CAMIÓN DE VOLTEO |  | 6.78 | 1 | Viaje | 200 | 200 | 1356
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 200 | 1356
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | RELLENO DE MATERIAL EXCAVADO |  | 6.78 | 1 | m² | 20 | 20 | 135.6
2 | COMPACTACIÓN DE MATERIAL EXCAVADO |  | 6.78 | 1 | m² | 40 | 40 | 271.2
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 60 | 406.8
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 260 | 1762.8
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 104 | 705.12
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 364 | 2467.92
[8 empty] | 364 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
206.06 |  | CIMIENTO CORRIDO DE 0.20m X 0.60m, CONCRETO 3000 PSI, REFUERZO 3NO3 + ESL NO3 @ 0.20m |  |  |  | 38.59 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 38.59 | 1 | Varilla | 40 | 40 | 1543.6
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 38.59 | 1 | Varilla | 20 | 20 | 771.8
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 57.885 | 1.5 | Saco | 80 | 120 | 4630.8
4 | ARENA DE RIO |  | 1.9295 | 0.05 | m³ | 250 | 12.5 | 482.375
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 1.9295 | 0.05 | m³ | 250 | 12.5 | 482.375
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 205 | 7910.95
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE CIMIENTO CORRIDO |  | 38.59 | 1 | Unidad | 75 | 75 | 2894.25
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 75 | 2894.25
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 280 | 10805.2
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 112 | 4322.08
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 392 | 15127.28
[8 empty] | 392 | -2.1936e-12
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
303.06 |  | LEVANTADO DE MURO 0.19m, BLOCK TIPO A (70 Kg/Cm²) |  |  |  | 20.55 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BLOCK 70 KG/CM², 0.19 x 0.19 x 0.39 (tipo A) |  | 267.15 | 13 | Unidad | 9 | 117 | 2404.35
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 6.165 | 0.3 | Saco | 80 | 24 | 493.2
3 | ARENA DE RIO |  | 0.822 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 205.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 151 | 3103.05
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LEVANTADO DE MURO |  | 20.55 | 1 | m² | 49 | 49 | 1006.95
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 49 | 1006.95
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 200 | 4110
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 80 | 1644
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 280 | 5754
[8 empty] | 280 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
210.09 |  | LEVANTADO DE MURO DOBLE 0.19m, BLOCK TIPO A (70 Kg/Cm²) HASTA SOLERA DE HUMEDAD |  |  |  | 8.28 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BLOCK 70 KG/CM², 0.19 x 0.19 x 0.39 (tipo A) |  | 223.56 | 27 | Unidad | 9 | 243 | 2012.04
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 4.968 | 0.6 | Saco | 80 | 48 | 397.44
3 | ARENA DE RIO |  | 0.6624 | 0.08 | m³ | 250 | 20 | 165.6
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 311 | 2575.08
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LEVANTADO DE MURO |  | 8.28 | 1 | m² | 49 | 49 | 405.72
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 49 | 405.72
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 360 | 2980.8
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 144 | 1192.32
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 504 | 4173.12
[8 empty] | 504 | 4.7066e-13
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
303.06 |  | LEVANTADO DE MURO 0.19m, BLOCK TIPO A (70 Kg/Cm²) |  |  |  | 20.55 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BLOCK 70 KG/CM², 0.19 x 0.19 x 0.39 (tipo A) |  | 267.15 | 13 | Unidad | 9 | 117 | 2404.35
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 6.165 | 0.3 | Saco | 80 | 24 | 493.2
3 | ARENA DE RIO |  | 0.822 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 205.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 151 | 3103.05
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LEVANTADO DE MURO |  | 20.55 | 1 | m² | 49 | 49 | 1006.95
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 49 | 1006.95
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 200 | 4110
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 80 | 1644
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 280 | 5754
[8 empty] | 280 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
303.09 |  | LEVANTADO DE MURO DOBLE 0.19m, BLOCK TIPO A (70 Kg/Cm²) |  |  |  | 19.1 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BLOCK 70 KG/CM², 0.19 x 0.19 x 0.39 (tipo A) |  | 515.7 | 27 | Unidad | 9 | 243 | 4641.3
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 11.46 | 0.6 | Saco | 80 | 48 | 916.8
3 | ARENA DE RIO |  | 1.528 | 0.08 | m³ | 250 | 20 | 382
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 311 | 5940.1
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LEVANTADO DE MURO |  | 19.1 | 1 | m² | 49 | 49 | 935.9
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 49 | 935.9
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 360 | 6876
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 144 | 2750.4
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 504 | 9626.4
[8 empty] | 504 | 1.0857e-12
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
304.07 |  | PIN EN BLOCK DE 0.20m |  |  |  | 701.4 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 21.042 | 0.03 | Varilla | 40 | 1.2 | 841.68
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 77.154 | 0.11 | Saco | 80 | 8.8 | 6172.32
3 | ARENA DE RIO |  | 7.014 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 1753.5
4 | PIEDRIN 1/2" |  | 7.014 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 1753.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 15 | 10521
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FUNDICIÓN DE CONCRETO |  | 28.056 | 0.04 | m³ | 500 | 20 | 14028
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 20 | 14028
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 35 | 24549
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 14 | 9819.6
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 49 | 34368.6
[8 empty] | 49 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
401.35 |  | COLUMNA (0.20m X 0.40m + 6 NO. 3 + ESL+ EST NO. 3 @ 0.20m) |  |  |  | 15 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 12 | 0.8 | Varilla | 40 | 32 | 480
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 9 | 0.6 | Varilla | 20 | 12 | 180
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 3 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 240
4 | ARENA DE RIO |  | 0.3 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 75
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.3 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 75
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 3 | 0.2 | Libra | 8 | 1.6 | 24
7 | CLAVO DE 3" |  | 0.6 | 0.04 | Libra | 10 | 0.4 | 6
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 180 | 12 | pt | 9 | 108 | 1620
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 180 | 2700
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE COLUMNA |  | 15 | 1 | ml | 100 | 100 | 1500
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 1500
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 280 | 4200
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 112 | 1680
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 392 | 5880
[8 empty] | 392 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
401.36 |  | COLUMNA (0.20m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 3 @ 0.20m) |  |  |  | 15 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 3 | 0.2 | Varilla | 40 | 8 | 120
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 3.75 | 0.25 | Varilla | 20 | 5 | 75
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 3 | 0.2 | Saco | 80 | 16 | 240
4 | ARENA DE RIO |  | 0.15 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 37.5
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.15 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 37.5
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 1.5 | 0.1 | Libra | 8 | 0.8 | 12
7 | CLAVO DE 3" |  | 0.3 | 0.02 | Libra | 10 | 0.2 | 3
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 75 | 5 | pt | 9 | 45 | 675
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 80 | 1200
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE COLUMNA |  | 15 | 1 | ml | 100 | 100 | 1500
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 1500
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 180 | 2700
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 72 | 1080
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 252 | 3780
[8 empty] | 252 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
401.39 |  | COLUMNA (0.20m X 0.40m + 6 NO. 4 + ESL+ EST NO. 3 @ 0.10m) |  |  |  | 21 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 21 | 1 | Varilla | 40 | 40 | 840
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 23.1 | 1.1 | Varilla | 20 | 22 | 462
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 21 | 1 | Saco | 80 | 80 | 1680
4 | ARENA DE RIO |  | 0.42 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 105
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.42 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 105
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 4.2 | 0.2 | Libra | 8 | 1.6 | 33.6
7 | CLAVO DE 3" |  | 0.84 | 0.04 | Libra | 10 | 0.4 | 8.4
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 294 | 14 | pt | 9 | 126 | 2646
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 280 | 5880
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE COLUMNA |  | 21 | 1 | ml | 100 | 100 | 2100
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 2100
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 380 | 7980
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 152 | 3192
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 532 | 11172
[8 empty] | 532 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
404.01 |  | PEDESTAL (0.30m X 0.30m + 4 NO. 5 + EST NO.2 @ 0.15m) |  |  |  | 1.8 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 1.8 | 1 | Varilla | 40 | 40 | 72
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 6.03 | 3.35 | Varilla | 20 | 67 | 120.6
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 1.8 | 1 | Saco | 80 | 80 | 144
4 | ARENA DE RIO |  | 0.036 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 9
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.036 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 9
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 0.36 | 0.2 | Libra | 8 | 1.6 | 2.88
7 | CLAVO DE 3" |  | 0.072 | 0.04 | Libra | 10 | 0.4 | 0.72
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 25.2 | 14 | pt | 9 | 126 | 226.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 325 | 585
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE COLUMNA |  | 1.8 | 1 | ml | 100 | 100 | 180
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 180
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 425 | 765
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 170 | 306
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 595 | 1071
[8 empty] | 595 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
405.23 |  | SOLERA (0.20m X 0.20m + 4 NO. 3 + EST NO. 3 @ 0.20m) |  |  |  | 39.72 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 19.86 | 0.5 | Varilla | 40 | 20 | 794.4
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 19.86 | 0.5 | Varilla | 20 | 10 | 397.2
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 19.86 | 0.5 | Saco | 80 | 40 | 1588.8
4 | ARENA DE RIO |  | 0.3972 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 99.3
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.3972 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 99.3
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 3.972 | 0.1 | Libra | 8 | 0.8 | 31.776
7 | CLAVO DE 3" |  | 0.7944 | 0.02 | Libra | 10 | 0.2 | 7.944
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 238.32 | 6 | pt | 9 | 54 | 2144.88
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 130 | 5163.6
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA |  | 39.72 | 1 | ml | 50 | 50 | 1986
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 50 | 1986
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 180 | 7149.6
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 72 | 2859.84
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 252 | 10009.44
[8 empty] | 252 | -1.1289e-12
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
405.27 |  | SOLERA (0.20m X 0.40m + 6 NO. 3 + EST NO. 3 @ 0.20m) |  |  |  | 73.18 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 73.18 | 1 | Varilla | 40 | 40 | 2927.2
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 128.065 | 1.75 | Varilla | 20 | 35 | 2561.3
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 73.18 | 1 | Saco | 80 | 80 | 5854.4
4 | ARENA DE RIO |  | 1.4636 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 365.9
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 1.4636 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 365.9
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 14.636 | 0.2 | Libra | 8 | 1.6 | 117.088
7 | CLAVO DE 3" |  | 2.9272 | 0.04 | Libra | 10 | 0.4 | 29.272
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 512.26 | 7 | pt | 9 | 63 | 4610.34
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 230 | 16831.4
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA |  | 73.18 | 1 | ml | 50 | 50 | 3659
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 50 | 3659
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 280 | 20490.4
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 112 | 8196.16
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 392 | 28686.56
[8 empty] | 392 | -4.1598e-12
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
407.09 |  | VIGA (0.20m X 0.40m + 6 NO. 5 + 3 BAST NO 5 + EST NO. 3 @ 0.10-0.15m) |  |  |  | 16.65 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 16.65 | 1 | Varilla | 40 | 40 | 666
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 29.1375 | 1.75 | Varilla | 20 | 35 | 582.75
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 16.65 | 1 | Saco | 80 | 80 | 1332
4 | ARENA DE RIO |  | 0.333 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 83.25
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.333 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 83.25
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 3.33 | 0.2 | Libra | 8 | 1.6 | 26.64
7 | CLAVO DE 3" |  | 0.666 | 0.04 | Libra | 10 | 0.4 | 6.66
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 116.55 | 7 | pt | 9 | 63 | 1048.95
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 230 | 3829.5
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE VIGA |  | 16.65 | 1 | ml | 70 | 70 | 1165.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 70 | 1165.5
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 300 | 4995
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 120 | 1998
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 420 | 6993
[8 empty] | 420 | -9.4644e-13
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
407.27 |  | VIGA (0.15m X 0.40m + 4 NO. 4 + EST NO. 3 @ 0.20m) |  |  |  | 4.3 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 4 DE 20' |  | 2.15 | 0.5 | Varilla | 70 | 35 | 150.5
2 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 1.935 | 0.45 | Varilla | 40 | 18 | 77.4
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 2.15 | 0.5 | Saco | 80 | 40 | 172
4 | ARENA DE RIO |  | 0.043 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 10.75
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.043 | 0.01 | m³ | 250 | 2.5 | 10.75
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 0.43 | 0.1 | Libra | 8 | 0.8 | 3.44
7 | CLAVO DE 3" |  | 0.086 | 0.02 | Libra | 10 | 0.2 | 0.86
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 17.2 | 4 | pt | 9 | 36 | 154.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 135 | 580.5
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE VIGA |  | 4.3 | 1 | ml | 70 | 70 | 301
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 70 | 301
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 205 | 881.5
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 82 | 352.6
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 287 | 1234.1
[8 empty] | 287 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
407.28 |  | VIGA (0.40m X 0.40m + 4 NO. 5 + 2 NO.4 + EST NO. 3 @ 0.15m) |  |  |  | 15.6 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 5 DE 20' |  | 16.38 | 1.05 | Varilla | 100 | 105 | 1638
2 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 27.3 | 1.75 | Varilla | 40 | 70 | 1092
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 15.6 | 1 | Saco | 80 | 80 | 1248
4 | ARENA DE RIO |  | 0.312 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 78
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.312 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 78
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 3.12 | 0.2 | Libra | 8 | 1.6 | 24.96
7 | CLAVO DE 3" |  | 0.624 | 0.04 | Libra | 10 | 0.4 | 6.24
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 109.2 | 7 | pt | 9 | 63 | 982.8
9 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 437.5 | 1.75 | Varilla | 20 | 35 | 8750
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 365 | 13898
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE VIGA |  | 15.6 | 1 | ml | 70 | 70 | 1092
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 70 | 1092
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 435 | 14990
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 174 | 5996
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 609 | 20986
[8 empty] | 1345.2564 | -11485.6
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
408.01 |  | LOSA TRADICIONAL (E = 0.10m + REFUERZO NO. 3 - S = 0.18m X 0.18m + BASTONES NO 3 - S = 0.18m X 0.18m) |  |  |  | 32.57 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 34.1985 | 1.05 | Varilla | 40 | 42 | 1367.94
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 60.2545 | 1.85 | Saco | 80 | 148 | 4820.36
4 | ARENA DE RIO |  | 1.3028 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 325.7
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 1.3028 | 0.04 | m³ | 250 | 10 | 325.7
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 6.514 | 0.2 | Libra | 8 | 1.6 | 52.112
7 | CLAVO DE 3" |  | 1.3028 | 0.04 | Libra | 10 | 0.4 | 13.028
8 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 227.99 | 7 | pt | 9 | 63 | 2051.91
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 275 | 8956.75
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE LOSA |  | 32.57 | 1 | m² | 120 | 120 | 3908.4
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 120 | 3908.4
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 395 | 12865.15
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 158 | 5146.06
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 553 | 18011.21
[8 empty] | 553 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
411.04 |  | CENEFA (0.40m X 0.10m, NO.3 EN AMBOS SENTIDOS @ 0.20m - FORMA L) |  |  |  | 13.97 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 0.6985 | 0.05 | Varilla | 40 | 2 | 27.94
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 13.97 | 1 | Saco | 80 | 80 | 1117.6
3 | ARENA DE RIO |  | 0.2794 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 69.85
4 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.2794 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 69.85
5 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 1.397 | 0.1 | Libra | 8 | 0.8 | 11.176
6 | CLAVO DE 3" |  | 0.2794 | 0.02 | Libra | 10 | 0.2 | 2.794
7 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 41.91 | 3 | pt | 9 | 27 | 377.19
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 120 | 1676.4
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARMADO + FUNDICIÓN DE CENEFA |  | 13.97 | 1 | ml | 100 | 100 | 1397
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 1397
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 220 | 3073.4
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 88 | 1229.36
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 308 | 4302.76
[8 empty] | 308 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
503.02 |  | COSTANERA DE 2" X 4" X 1/16" |  |  |  | 9.6 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | COSTANERA DE 2"x 4"x 20' |  | 0.192 | 0.02 | Unidad | 300 | 6 | 57.6
2 | BROCHA DE 2" |  | 0.192 | 0.02 | Unidad | 25 | 0.5 | 4.8
3 | PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL |  | 0.192 | 0.02 | Galón | 200 | 4 | 38.4
4 | WYPE BLANCO |  | 0.192 | 0.02 | Libra | 25 | 0.5 | 4.8
5 | ELECTRODO 1/8" PUNTO VERDE |  | 0.96 | 0.1 | Libra | 20 | 2 | 19.2
6 | THINNER |  | 0.384 | 0.04 | Galón | 50 | 2 | 19.2
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 15 | 144
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA |  | 9.6 | 1 | ml | 75 | 75 | 720
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 75 | 720
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 90 | 864
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 36 | 345.6
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 126 | 1209.6
[8 empty] | 126 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
505.02 |  | CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA (INCLUYE CANAL Y BAP Ѳ=3") |  |  |  | 6 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 4 DE 20' |  | 3 | 0.5 | Varilla | 70 | 35 | 210
2 | BLOCK 35 KG/CM², 0.14 x 0.19 x 0.39 (tipo C) |  | 3 | 0.5 | Unidad | 7 | 3.5 | 21
3 | BOCATUBO PARA CANAL DE ALUZINC |  | 2.4 | 0.4 | Unidad | 50 | 20 | 120
4 | CABALLETE LISO DE 8', CAL. 26 BLANCO |  | 0.3 | 0.05 | Unidad | 250 | 12.5 | 75
5 | CANAL DE ALUZINC ESMALTADO (3 m) + PESCANTES |  | 0.6 | 0.1 | ml | 300 | 30 | 180
6 | CODO 90° PVC D2665 Ø 3" |  | 0.6 | 0.1 | Unidad | 75 | 7.5 | 45
7 | LÁMINA TERMOACÚSTICA TRICAPA UPVC DE 2.5 MM |  | 3 | 0.5 | m² | 150 | 75 | 450
8 | TOPE PARA CANAL DE ALUZINC |  | 0.36 | 0.06 | Unidad | 25 | 1.5 | 9
9 | TORNILLO TIPO POLSER #14 X 3" C/EMPAQUE |  | 15 | 2.5 | Unidad | 4 | 10 | 60
10 | TUBO PVC Ø 3" 80 PSI |  | 0.12 | 0.02 | Unidad | 250 | 5 | 30
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 200 | 1200
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE LÁMINA TERMOACÚSTICA |  | 6 | 1 | m² | 100 | 100 | 600
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 600
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 300 | 1800
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 120 | 720
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 420 | 2520
[8 empty] | 420 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
511.01 |  | COLUMNA METÁLICA DE TUBO 4" X 4", CH 14 |  |  |  | 5.6 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL 4"X4" CH 14 |  | 1.68 | 0.3 | Unidad | 550 | 165 | 924
2 | TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" |  | 0.56 | 0.1 | Unidad | 20 | 2 | 11.2
3 | ROLDANA GALVANIZADA DE ANILLO DE 3/4" |  | 0.56 | 0.1 | Unidad | 10 | 1 | 5.6
4 | WASHA DE PRESIÓN DE 3/4" |  | 0.28 | 0.05 | Unidad | 20 | 1 | 5.6
5 | ELECTRODO 1/8" PUNTO VERDE |  | 1.68 | 0.3 | Libra | 20 | 6 | 33.6
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 175 | 980
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | COLOCACIÓN DE TUBO + ANCLAJE |  | 5.6 | 1 | ml | 60 | 60 | 336
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 60 | 336
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 235 | 1316
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 94 | 526.4
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 329 | 1842.4
[8 empty] | 329 | -3.1832e-13
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
601.07 |  | REPELLO + CERNIDO EN CIELOS |  |  |  | 41.71 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARENA DE RIO |  | 7.5078 | 0.18 | m³ | 250 | 45 | 1876.95
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 41.71 | 1 | Saco | 80 | 80 | 3336.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 125 | 5213.75
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | APLICACIÓN DE REPELLO + CERNIDO |  | 41.71 | 1 | m² | 20 | 20 | 834.2
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 20 | 834.2
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 145 | 6047.95
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 58 | 2419.18
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 203 | 8467.13
[8 empty] | 203 | 1.1855e-12
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
601.08 |  | REPELLO + BLANQUEADO |  |  |  | 140.94 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARENA DE RIO |  | 25.3692 | 0.18 | m³ | 250 | 45 | 6342.3
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 140.94 | 1 | Saco | 80 | 80 | 11275.2
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 125 | 17617.5
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | APLICACIÓN DE REPELLO + CERNIDO |  | 140.94 | 1 | m² | 20 | 20 | 2818.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 20 | 2818.8
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 145 | 20436.3
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 58 | 8174.52
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 203 | 28610.82
[8 empty] | 203 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
604.03 |  | PISO GRANITO (BASE SELECTO-CEMENTO T = 0.20m) |  |  |  | 51.5 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 38.625 | 0.75 | Saco | 80 | 60 | 3090
2 | ARENA DE RIO |  | 1.03 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 257.5
3 | PIEDRIN ¾" |  | 1.03 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 257.5
4 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 51.5 | 1 | pt | 9 | 9 | 463.5
5 | SELECTO |  | 5.15 | 0.1 | m³ | 300 | 30 | 1545
6 | PISO DE GRANITO DE 0.25 x 0.25 M |  | 51.5 | 1 | m² | 125 | 125 | 6437.5
7 | CAL HIDRATADA |  | 6.18 | 0.12 | Bolsa | 50 | 6 | 309
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 240 | 12360
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FUNDICIÓN DE PISO DE CONCRETO |  | 5.15 | 0.1 | m³ | 100 | 10 | 515
2 | COLOCACIÓN DE PISO |  | 51.5 | 1 | m² | 100 | 100 | 5150
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 110 | 5665
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 350 | 18025
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 140 | 7210
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 490 | 25235
[8 empty] | 490 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
604.05 |  | PISO DE GRANITO ANTIDESLIZANTE |  |  |  | 15.02 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | PISO DE GRANITO DE 0.25 x 0.25 M |  | 15.02 | 1 | m² | 125 | 125 | 1877.5
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 10.514 | 0.7 | Saco | 80 | 56 | 841.12
3 | ARENA DE RIO |  | 0.3004 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 75.1
4 | CAL HIDRATADA |  | 1.2016 | 0.08 | Bolsa | 50 | 4 | 60.08
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 190 | 2853.8
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | COLOCACIÓN DE PISO |  | 15.02 | 1 | m² | 100 | 100 | 1502
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 1502
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 290 | 4355.8
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 116 | 1742.32
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 406 | 6098.12
[8 empty] | 406 | 8.5379e-13
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
607.02 |  | PAÑUELOS E IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  | 37 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ARENA DE RIO |  | 10.36 | 0.28 | m³ | 250 | 70 | 2590
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 18.5 | 0.5 | Saco | 80 | 40 | 1480
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 110 | 4070
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CONFORMACIÓN DE PAÑUELOS + IMPERMEABILIZANTE |  | 37 | 1 | m² | 100 | 100 | 3700
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 3700
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 210 | 7770
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 84 | 3108
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 294 | 10878
[8 empty] | 294 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
609.02 |  | AZULEJO DE PORCELANATO |  |  |  | 25 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | AZULEJO 0.20 x 0.30 COLOR BLANCO |  | 25 | 1 | m² | 120 | 120 | 3000
2 | PORCELANA |  | 18.75 | 0.75 | Libra | 20 | 15 | 375
3 | PEGAMIX, 20 KG |  | 7.5 | 0.3 | Bolsa | 50 | 15 | 375
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 150 | 3750
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE AZULEJO PORCELANATO |  | 25 | 1 | m² | 80 | 80 | 2000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 80 | 2000
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 230 | 5750
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 92 | 2300
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 322 | 8050
[8 empty] | 322 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
611.01 |  | PINTURA DE MUROS |  |  |  | 117.1 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BROCHA DE 2" |  | 4.684 | 0.04 | Unidad | 25 | 1 | 117.1
2 | BROCHA DE 4" |  | 2.342 | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 117.1
3 | PINTURA LÁTEX VINÍLICO (5 AÑOS) |  | 1.171 | 0.01 | Cubeta | 1500 | 15 | 1756.5
4 | BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA + RODILLO |  | 2.342 | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 117.1
5 | WYPE BLANCO |  | 9.368 | 0.08 | Libra | 25 | 2 | 234.2
6 | RODILLO DE FELPA PARA SUPERFICIE RUSTICA |  | 4.684 | 0.04 | Unidad | 100 | 4 | 468.4
7 | MANERAL, EXTENSIÓN P/RODILLO L=2.00m |  | 2.342 | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 117.1
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 25 | 2927.5
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | APLICACIÓN PINTURA |  | 117.1 | 1 | m² | 10 | 10 | 1171
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 10 | 1171
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 35 | 4098.5
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 14 | 1639.4
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 49 | 5737.9
[8 empty] | 49 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
611.03 |  | PINTURA DE CIELO |  |  |  | 41.71 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BROCHA DE 2" |  | 3.3368 | 0.08 | Unidad | 25 | 2 | 83.42
2 | BROCHA DE 4" |  | 1.6684 | 0.04 | Unidad | 50 | 2 | 83.42
3 | PINTURA LÁTEX VINÍLICO (5 AÑOS) |  | 0.4171 | 0.01 | Cubeta | 1500 | 15 | 625.65
4 | BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA + RODILLO |  | 1.6684 | 0.04 | Unidad | 50 | 2 | 83.42
5 | WYPE BLANCO |  | 5.0052 | 0.12 | Libra | 25 | 3 | 125.13
6 | RODILLO DE FELPA PARA SUPERFICIE RUSTICA |  | 1.6684 | 0.04 | Unidad | 100 | 4 | 166.84
7 | MANERAL, EXTENSIÓN P/RODILLO L=2.00m |  | 1.6684 | 0.04 | Unidad | 50 | 2 | 83.42
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 30 | 1251.3
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | APLICACIÓN PINTURA |  | 41.71 | 1 | m² | 10 | 10 | 417.1
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 10 | 417.1
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 40 | 1668.4
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 16 | 667.36
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 56 | 2335.76
[8 empty] | 56 | -2.9637e-13
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
702.01 |  | PUERTA DE METAL CON PIVOTE + SOBRELUZ + CHAPA |  |  |  | 3 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL CON PIVOTE + SOBRELUZ + CHAPA |  | 3 | 1 | Unidad | 1940 | 1940 | 5820
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 1940 | 5820
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 1940 | 5820
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 776 | 2328
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 2716 | 8148
[8 empty] | 2716 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
803.05 |  | VENTANA CORREDIZA DE PVC + VIDRIO CLARO DE 5mm + BALCÓN |  |  |  | 10.87 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE PVC |  | 10.87 | 1 | m² | 1000 | 1000 | 10870
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 1000 | 10870
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 1000 | 10870
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 400 | 4348
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1400 | 15218
[8 empty] | 1400 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
902.01 |  | BAJADA DE AGUA PVC Ø3" (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  | 3 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CODO 90° PVC D2665 Ø 3" |  | 0.6 | 0.2 | Unidad | 75 | 15 | 45
2 | CODO 45° PVC D2665 Ø 3" |  | 0.75 | 0.25 | Unidad | 60 | 15 | 45
3 | TUBO PVC Ø 3" 160 PSI |  | 0.6 | 0.2 | Unidad | 380 | 76 | 228
4 | PEGAMENTO PVC |  | 0.03 | 0.01 | Galón | 400 | 4 | 12
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 110 | 330
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE BAJADAS DE AGUA |  | 3 | 1 | ml | 15 | 15 | 45
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 15 | 45
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 125 | 375
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 50 | 150
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 175 | 525
[8 empty] | 175 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
903.01 |  | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 1/2", 315 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  | 37 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO PVC Ø ½" 315 PSI |  | 5.55 | 0.15 | Unidad | 40 | 6 | 222
2 | CODO 90° PVC Ø ½" |  | 37 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 185
3 | PEGAMENTO PVC |  | 0.37 | 0.01 | Galón | 400 | 4 | 148
4 | TEE LISA PVC Ø 1/2" |  | 37 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 185
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 20 | 740
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA AGUA (< Ø 1") |  | 37 | 1 | ml | 35 | 35 | 1295
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 35 | 1295
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 55 | 2035
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 22 | 814
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 77 | 2849
[8 empty] | 77 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
903.02 |  | TUBERÍA AGUA POTABLE PVC Ø 3/4", 250 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  | 11 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO PVC Ø ¾" 250 PSI |  | 2.2 | 0.2 | Unidad | 50 | 10 | 110
2 | CODO 90° PVC Ø ¾" |  | 24.2 | 2.2 | Unidad | 5 | 11 | 121
3 | PEGAMENTO PVC |  | 0.11 | 0.01 | Galón | 400 | 4 | 44
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 25 | 275
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA AGUA (< Ø 1") |  | 11 | 1 | ml | 35 | 35 | 385
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 35 | 385
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 60 | 660
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 24 | 264
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 84 | 924
[8 empty] | 84 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
904.01 |  | TUBERÍA PVC Ø 2", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  |  |  | 1.5 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO PVC Ø 2" 160 PSI |  | 0.42 | 0.28 | Unidad | 175 | 49 | 73.5
2 | CODO 45° PVC Ø 2" |  | 0.3 | 0.2 | Unidad | 15 | 3 | 4.5
3 | PEGAMENTO PVC |  | 0.03 | 0.02 | Galón | 400 | 8 | 12
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 60 | 90
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE (< Ø 2") |  | 1.5 | 1 | ml | 70 | 70 | 105
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 70 | 105
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 130 | 195
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 52 | 78
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 182 | 273
[8 empty] | 182 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
904.02 |  | TUBERÍA PVC Ø 3", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  |  |  | 4.61 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO PVC Ø 3" 160 PSI |  | 0.922 | 0.2 | Unidad | 380 | 76 | 350.36
2 | CODO 45° PVC D2665 Ø 3" |  | 0.922 | 0.2 | Unidad | 60 | 12 | 55.32
3 | PEGAMENTO PVC |  | 0.1383 | 0.03 | Galón | 400 | 12 | 55.32
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 100 | 461
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE (< Ø 6") |  | 4.61 | 1 | ml | 100 | 100 | 461
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 461
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 200 | 922
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 80 | 368.8
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 280 | 1290.8
[8 empty] | 280 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
904.03 |  | TUBERÍA PVC Ø 4", 160 PSI (INLCUYE ACCESORIOS) |  |  |  | 6 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TUBO PVC Ø 4" 160 PSI |  | 1.2 | 0.2 | Unidad | 625 | 125 | 750
2 | YEE PVC SANITARIA Ø 4" |  | 0.6 | 0.1 | Unidad | 70 | 7 | 42
3 | PEGAMENTO PVC |  | 0.12 | 0.02 | Galón | 400 | 8 | 48
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 140 | 840
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE (< Ø 6") |  | 6 | 1 | ml | 100 | 100 | 600
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 600
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 240 | 1440
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 96 | 576
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 336 | 2016
[8 empty] | 336 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
907.04 |  | CAJA DE REGISTRO DE 0.47m X 0.47m |  |  |  | 1 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 1 | 1 | Varilla | 20 | 20 | 20
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 0.25 | 0.25 | Saco | 80 | 20 | 20
3 | ARENA DE RIO |  | 0.2 | 0.2 | m³ | 250 | 50 | 50
4 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.2 | 0.2 | m³ | 250 | 50 | 50
5 | LADRILLO 0.065 x 0.11 x 0.23 m |  | 30 | 30 | Unidad | 7 | 210 | 210
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 350 | 350
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO |  | 1 | 1 | Unidad | 150 | 150 | 150
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 150 | 150
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 500 | 500
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 200 | 200
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 700 | 700
[8 empty] | 700 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
907.05 |  | CAJA DE REGISTRO DE 0.59m X 0.59m |  |  |  | 1 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 1.5 | 1.5 | Varilla | 20 | 30 | 30
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 0.5 | 0.5 | Saco | 80 | 40 | 40
3 | ARENA DE RIO |  | 0.4 | 0.4 | m³ | 250 | 100 | 100
4 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.4 | 0.4 | m³ | 250 | 100 | 100
5 | LADRILLO 0.065 x 0.11 x 0.23 m |  | 60 | 60 | Unidad | 7 | 420 | 420
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 690 | 690
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO |  | 1 | 1 | Unidad | 150 | 150 | 150
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 150 | 150
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 840 | 840
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 336 | 336
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1176 | 1176
[8 empty] | 1176 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
907.14 |  | CAJA TRAMPA GRASA DE 1.30m X 0.82m |  |  |  | 1 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 2 | 2 | Varilla | 40 | 80 | 80
2 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 1.5 | 1.5 | Varilla | 20 | 30 | 30
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 3 | 3 | Saco | 80 | 240 | 240
4 | ARENA DE RIO |  | 0.1 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 25
5 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.1 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 25
6 | ELECTROMALLA 6" x 6", 4.5/4.5, 1.00 x 3.00 m |  | 0.1 | 0.1 | Unidad | 300 | 30 | 30
7 | LADRILLO 0.065 x 0.11 x 0.23 m |  | 150 | 150 | Unidad | 7 | 1050 | 1050
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 1480 | 1480
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN DE CAJA TRAMPA GRASA |  | 1 | 1 | Unidad | 300 | 300 | 300
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 300 | 300
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 1780 | 1780
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 712 | 712
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 2492 | 2492
[8 empty] | 2492 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1001.01 |  | INODORO |  |  |  | 1 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INODORO HYDRA BLANCO |  | 1 | 1 | Unidad | 1265 | 1265 | 1265
2 | FLANGE P/SANITARIO Ø 4" |  | 1 | 1 | Unidad | 150 | 150 | 150
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 1415 | 1415
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE INODORO |  | 1 | 1 | Unidad | 50 | 50 | 50
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 50 | 50
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 1465 | 1465
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 586 | 586
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 2051 | 2051
[8 empty] | 2051 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1002.01 |  | LAVAMANOS EMPOTRADO |  |  |  | 2 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR BLANCO |  | 2 | 1 | Unidad | 700 | 700 | 1400
2 | PORCELANA |  | 1 | 0.5 | Libra | 20 | 10 | 20
3 | LLAVE PARA LAVAMANOS |  | 2 | 1 | Unidad | 250 | 250 | 500
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 960 | 1920
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE LAVAMANOS |  | 2 | 1 | Unidad | 60 | 60 | 120
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 60 | 120
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 1020 | 2040
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 408 | 816
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1428 | 2856
[8 empty] | 1428 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1007.01 |  | ESPEJO SIN MARCO |  |  |  | 2 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ESPEJO |  | 2 | 1 | m² | 295 | 295 | 590
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 295 | 590
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE ESPEJO |  | 2 | 1 | m² | 50 | 50 | 100
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 50 | 100
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 345 | 690
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 138 | 276
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 483 | 966
[8 empty] | 483 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1007.02 |  | BOTE DE BASURA PLÁSTICO 20 LITROS |  |  |  | 3 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BOTE DE BASURA PLÁSTICO DE 20 LITROS |  | 3 | 1 | Unidad | 25 | 25 | 75
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 25 | 75
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 0 | 0
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 25 | 75
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 10 | 30
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 35 | 105
[8 empty] | 35 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1007.05 |  | DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO |  |  |  | 1 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DISPENSADOR DE PAPEL DE ACERO INOXIDABLE |  | 1 | 1 | Unidad | 620 | 620 | 620
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 620 | 620
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL |  | 1 | 1 | Unidad | 50 | 50 | 50
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 50 | 50
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 670 | 670
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 268 | 268
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 938 | 938
[8 empty] | 938 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1007.06 |  | DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS |  |  |  | 1 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DISPENSADOR DE TOALLA DE MANO |  | 1 | 1 | Unidad | 620 | 620 | 620
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 620 | 620
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL |  | 1 | 1 | Unidad | 50 | 50 | 50
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 50 | 50
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 670 | 670
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 268 | 268
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 938 | 938
[8 empty] | 938 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1007.08 |  | DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO ACERO INOXIDABLE |  |  |  | 1 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DISPENSADOR JABON ACERO INOXIDABLE |  | 1 | 1 | Unidad | 1040 | 1040 | 1040
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 1040 | 1040
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO |  | 1 | 1 | Unidad | 50 | 50 | 50
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 50 | 50
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 1090 | 1090
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 436 | 436
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1526 | 1526
[8 empty] | 1526 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1007.09 |  | DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL (400ml) |  |  |  | 2 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL (400 ML) |  | 2 | 1 | Unidad | 225 | 225 | 450
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 225 | 450
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE DISPENSADOR |  | 2 | 1 | Unidad | 50 | 50 | 100
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 50 | 100
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 275 | 550
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 110 | 220
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 385 | 770
[8 empty] | 385 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1005.03 |  | TABLERO ELÉCTRICO (08 POLOS) |  |  |  | 1 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TABLERO MONOFASICO 8 CIRCUITOS 125A. |  | 1 | 1 | Unidad | 350 | 350 | 350
2 | FLIP-ON 1x20 A |  | 8 | 8 | Unidad | 50 | 400 | 400
3 | CABLE THHN No. 8 |  | 31.5 | 31.5 | ml | 10 | 315 | 315
4 | VUELTA ELÉCTRICA Ø 3/4" |  | 10 | 10 | Unidad | 5 | 50 | 50
5 | TUBO PVC ELÉCTRICO Ø 3/4" |  | 5 | 5 | Unidad | 20 | 100 | 100
6 | MORDAZA DE BRONCE 5/8 PULG |  | 1 | 1 | Unidad | 10 | 10 | 10
7 | VARILLA DE COBRE PARA TIERRA 5/8 PULG X 8' |  | 1 | 1 | Unidad | 60 | 60 | 60
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 1285 | 1285
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO |  | 1 | 1 | Unidad | 250 | 250 | 250
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 250 | 250
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 1535 | 1535
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 614 | 614
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 2149 | 2149
[8 empty] | 2149 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1009.03 |  | LÁMPARA LED TIPO LISTON 2 TUBOS (18 WATS) |  |  |  | 7 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LÁMPARA LISTON PARA 2 TUBOS LED 48 PULG |  | 7 | 1 | Unidad | 75 | 75 | 525
2 | TUBO LED 48 PULG, 18 W, CLARO DE VIDRIO |  | 14 | 2 | Unidad | 40 | 80 | 560
3 | CABLE THHN No. 12 |  | 315 | 45 | ml | 5 | 225 | 1575
4 | VUELTA ELÉCTRICA Ø 3/4" |  | 7 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 35
5 | TUBO PVC ELÉCTRICO Ø 3/4" |  | 17.5 | 2.5 | Unidad | 20 | 50 | 350
6 | ABRAZADERA PARA CIELO TIPO HANGER Ø 3/4" |  | 42 | 6 | Unidad | 5 | 30 | 210
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 465 | 3255
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACION DE LÁMPARA |  | 7 | 1 | Unidad | 120 | 120 | 840
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 120 | 840
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 585 | 4095
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 234 | 1638
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 819 | 5733
[8 empty] | 819 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1011.01 |  | INTERRUPTOR SENCILLO |  |  |  | 2 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | PLACA BTICINO DE ALUMINIO |  | 2 | 1 | Unidad | 40 | 40 | 80
2 | CAJA RECTANGULAR 4"×2" LIVIANA |  | 2 | 1 | Unidad | 10 | 10 | 20
3 | INTERRUPTOR TIPO DADO POLARIZADO SIMPLE |  | 2 | 1 | Unidad | 50 | 50 | 100
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 100 | 200
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACION DE INTERRUPTOR |  | 2 | 1 | Unidad | 100 | 100 | 200
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 200
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 200 | 400
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 80 | 160
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 280 | 560
[8 empty] | 280 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1011.02 |  | INTERRUPTOR DOBLE |  |  |  | 1 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | PLACA BTICINO DE ALUMINIO |  | 1 | 1 | Unidad | 40 | 40 | 40
2 | CAJA RECTANGULAR 4"×2" LIVIANA |  | 1 | 1 | Unidad | 10 | 10 | 10
3 | INTERRUPTOR TIPO DADO POLARIZADO SIMPLE |  | 2 | 2 | Unidad | 50 | 100 | 100
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 150 | 150
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACION DE INTERRUPTOR |  | 1 | 1 | Unidad | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 100
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 250 | 250
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 100 | 100
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 350 | 350
[8 empty] | 350 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1012.02 |  | TOMACORRIENTE DOBLE 120V, 15A. (ALAMBRADO) |  |  |  | 7 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | PLACA BTICINO DOBLE DE ALUMINIO |  | 7 | 1 | Unidad | 40 | 40 | 280
2 | CAJA RECTANGULAR 4"×2" LIVIANA |  | 7 | 1 | Unidad | 10 | 10 | 70
3 | CABLE THHN No. 12 |  | 84 | 12 | ml | 5 | 60 | 420
4 | TOMACORRIENTE TIPO DADO POLARIZADO |  | 7 | 1 | Unidad | 40 | 40 | 280
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 150 | 1050
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACION DE TOMACORRIENTE |  | 7 | 1 | Unidad | 115 | 115 | 805
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 115 | 805
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 265 | 1855
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 106 | 742
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 371 | 2597
[8 empty] | 371 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1207.01 |  | EXTINTOR DE FUEGO DE 20 Lb |  |  |  | 1 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 10 LBS. |  | 1 | 1 | Unidad | 1324.55 | 1324.55 | 1324.55
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 1324.55 | 1324.55
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE EXTINTOR |  | 1 | 1 | Unidad | 50 | 50 | 50
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 50 | 50
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 1374.55 | 1374.55
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 549.82 | 549.82
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1924.37 | 1924.37
[8 empty] | 1924.37 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1207.03 |  | GABINETE METÁLICO PARA EXTINTOR EMPOTRADO |  |  |  | 1 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | GABINETE METÁLICO PARA EXTINTOR DE 10 LBS |  | 1 | 1 | Unidad | 1110 | 1110 | 1110
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 1110 | 1110
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE GABINETE |  | 1 | 1 | Unidad | 50 | 50 | 50
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 50 | 50
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 1160 | 1160
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 464 | 464
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1624 | 1624
[8 empty] | 1624 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1208.02 |  | CAMPANA DE LÁMINA NEGRA 3/64" PARA ESTUFA |  |  |  | 1 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CAMPANA DE LÁMINA NEGRA 3/64" PARA ESTUFA |  | 1 | 1 | Unidad | 2000 | 2000 | 2000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 2000 | 2000
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE CAMPANA |  | 1 | 1 | Unidad | 58 | 58 | 58
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 58 | 58
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 2058 | 2058
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 823.2 | 823.2
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 2881.2 | 2881.2
[8 empty] | 2881.2 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1304.02 |  | TOP DE CONCRETO (SOLO LOSA) |  |  |  | 3.39 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.2712 | 0.08 | m³ | 250 | 20 | 67.8
2 | ARENA DE RIO |  | 0.339 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 84.75
3 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 20.34 | 6 | Saco | 80 | 480 | 1627.2
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 525 | 1779.75
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FUNDICIÓN DE CONCRETO |  | 3.2205 | 0.95 | m³ | 500 | 475 | 1610.25
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 475 | 1610.25
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 1000 | 3390
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 400 | 1356
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1400 | 4746
[8 empty] | 1400 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1304.014 |  | MUEBLE FIJO + LAVATRASTOS DE ACERO INOXIDABLE |  |  |  | 1 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | AZULEJO 0.20 x 0.30 COLOR BLANCO |  | 4 | 4 | m² | 120 | 480 | 480
2 | BLOCK 35 KG/CM², 0.09 x 0.19 x 0.39 (tipo C) |  | 50 | 50 | Unidad | 7 | 350 | 350
3 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 6 | 6 | Varilla | 40 | 240 | 240
4 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 4 | 4 | Saco | 80 | 320 | 320
5 | ARENA DE RIO |  | 0.16 | 0.2 | m³ | 250 | 50 | 40
6 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.14 | 0.1 | m³ | 250 | 25 | 35
7 | PINTURA ESMALTE BASE BRILLANTE |  | 0.5 | 0.5 | Galón | 200 | 100 | 100
8 | LAVATRASTOS 2 FOSAS + 1 ALA ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS) |  | 1 | 1 | Unidad | 2000 | 2000 | 2000
9 | MELAMINA DE 5/8" 1.22 x 2.44 m |  | 3 | 3 | Unidad | 500 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 5065 | 5065
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACION DE MUEBLE FIJO + LAVATRASTOS |  | 1 | 1 | Unidad | 500 | 500 | 500
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 500 | 500
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 5565 | 5565
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 2226 | 2226
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 7791 | 7791
[8 empty] | 7791 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1410.05 |  | ESTUFA RURAL |  |  |  | 1 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BLOCK 35 KG/CM², 0.19 x 0.19 x 0.39 (tipo C) |  | 10 | 10 | Unidad | 8 | 80 | 80
2 | CAL HIDRATADA |  | 1 | 1 | Bolsa | 50 | 50 | 50
3 | LADRILLO 0.065 x 0.11 x 0.23 m |  | 110 | 110 | Unidad | 7 | 770 | 770
4 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 1 | 1 | Saco | 80 | 80 | 80
5 | ARENA DE RIO |  | 0.02 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 5
6 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.02 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 5
7 | HERRERIA ESTUFA (PUERTA, PLANCHA Y CHIMENEA) |  | 1 | 1 | Unidad | 1730 | 1730 | 1730
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 2720 | 2720
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA RURAL |  | 1 | 1 | Unidad | 500 | 500 | 500
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 500 | 500
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 3220 | 3220
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1288 | 1288
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 4508 | 4508
[8 empty] | 4508 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
101.07 |  | PREPARACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO EN REMOZAMIENTO |  |  |  | 29 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CAMIÓN DE VOLTEO |  | 1.45 | 0.05 | Viaje | 200 | 10 | 290
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 10 | 290
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 0 | 0
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 10 | 290
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 4 | 116
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 14 | 406
[8 empty] | 14 | -1.0303e-13
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
115.02 |  | DESMONTAJE DE PUERTA DE METAL (UNA HOJA) |  |  |  | 3 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA (UNA HOJA) |  | 3 | 1 | Unidad | 220 | 220 | 660
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 220 | 660
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 220 | 660
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 88 | 264
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 308 | 924
[8 empty] | 308 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
508.01 |  | CUBIERTA TIPO PANEL SÁDWICH (T=1.5", LÁMINA CAL 26) |  |  |  | 21 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LÁMINA TIPO PANEL DE 4" |  | 18.9 | 0.9 | m² | 250 | 225 | 4725
2 | CABALLETE DE FIBRA DE VIDRIO |  | 10.92 | 0.52 | ml | 45 | 23.4 | 491.4
3 | PERNOS 3/8" X 5" + ROLDANA Y TUERCA |  | 1.68 | 0.08 | Unidad | 20 | 1.6 | 33.6
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 250 | 5250
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | COLOCACIÓN DE LAMINA TIPO PANEL |  | 21 | 1 | m² | 100 | 100 | 2100
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 2100
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 350 | 7350
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 140 | 2940
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 490 | 10290
[8 empty] | 490 | -2.3874e-12
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
605.01 |  | PISO CERÁMICO |  |  |  | 29 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 20.3 | 0.7 | Saco | 80 | 56 | 1624
2 | ARENA DE RIO |  | 0.58 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 145
3 | CAL HIDRATADA |  | 0.58 | 0.02 | Bolsa | 50 | 1 | 29
4 | PISO CERAMICO 0.35m X 0.35m |  | 20.3 | 0.7 | m² | 90 | 63 | 1827
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 125 | 3625
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | COLOCACIÓN DE PISO |  | 29 | 1 | m² | 100 | 100 | 2900
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 2900
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 225 | 6525
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 90 | 2610
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 315 | 9135
[8 empty] | 315 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
605.08 |  | PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE |  |  |  | 8 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 5.6 | 0.7 | Saco | 80 | 56 | 448
2 | ARENA DE RIO |  | 0.16 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 40
3 | CAL HIDRATADA |  | 0.24 | 0.03 | Bolsa | 50 | 1.5 | 12
4 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.35m X 0.35m |  | 5.6 | 0.7 | m² | 125 | 87.5 | 700
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 150 | 1200
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | COLOCACIÓN DE PISO |  | 8 | 1 | m² | 100 | 100 | 800
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 800
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 250 | 2000
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 100 | 800
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 350 | 2800
[8 empty] | 350 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
611.01 |  | PINTURA DE MUROS |  |  |  | 130 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BROCHA DE 2" |  | 5.2 | 0.04 | Unidad | 25 | 1 | 130
2 | BROCHA DE 4" |  | 2.6 | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 130
3 | PINTURA LÁTEX VINÍLICO (5 AÑOS) |  | 1.3 | 0.01 | Cubeta | 1500 | 15 | 1950
4 | BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA + RODILLO |  | 2.6 | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 130
5 | WYPE BLANCO |  | 10.4 | 0.08 | Libra | 25 | 2 | 260
6 | RODILLO DE FELPA PARA SUPERFICIE RUSTICA |  | 5.2 | 0.04 | Unidad | 100 | 4 | 520
7 | MANERAL, EXTENSIÓN P/RODILLO L=2.00m |  | 2.6 | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 130
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 25 | 3250
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | APLICACIÓN PINTURA |  | 130 | 1 | m² | 10 | 10 | 1300
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 10 | 1300
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 35 | 4550
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 14 | 1820
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 49 | 6370
[8 empty] | 49 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
701.02 |  | PUERTA METAL + CHAPA (1 hoja) |  |  |  | 3 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL |  | 3 | 1 | Unidad | 1845 | 1845 | 5535
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 1845 | 5535
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 1845 | 5535
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 738 | 2214
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 2583 | 7749
[8 empty] | 2583 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
806.06 |  | REMOZAMIENTO DE VENTANA DE METAL + VIDRIOS |  |  |  | 10 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | REMOZAMIENTO DE VENTANAS DE METAL + VIDRIOS |  | 10 | 1 | m² | 500 | 500 | 5000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 500 | 5000
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 500 | 5000
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 200 | 2000
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 700 | 7000
[8 empty] | 700 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
806.09 |  | REMOZAMIENTO DE BALCONES |  |  |  | 10 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | REMOZAMIENTO DE BALCONES |  | 10 | 1 | m² | 185 | 185 | 1850
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 185 | 1850
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 185 | 1850
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 74 | 740
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 259 | 2590
[8 empty] | 259 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1109.03 |  | LÁMPARA LED TIPO LISTON 2 TUBOS (18 WATS) |  |  |  | 3 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LÁMPARA LISTON PARA 2 TUBOS LED 48 PULG |  | 3 | 1 | Unidad | 75 | 75 | 225
2 | TUBO LED 48 PULG, 18 W, CLARO DE VIDRIO |  | 6 | 2 | Unidad | 40 | 80 | 240
3 | CABLE THHN No. 12 |  | 135 | 45 | ml | 5 | 225 | 675
4 | VUELTA ELÉCTRICA Ø 3/4" |  | 3 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 15
5 | TUBO PVC ELÉCTRICO Ø 3/4" |  | 7.5 | 2.5 | Unidad | 20 | 50 | 150
6 | ABRAZADERA PARA CIELO TIPO HANGER Ø 3/4" |  | 18 | 6 | Unidad | 5 | 30 | 90
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 465 | 1395
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACION DE LÁMPARA |  | 3 | 1 | Unidad | 120 | 120 | 360
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 120 | 360
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 585 | 1755
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 234 | 702
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 819 | 2457
[8 empty] | 819 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1112.01 |  | TOMACORRIENTE DOBLE 120V |  |  |  | 1 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | PLACA BTICINO DOBLE DE ALUMINIO |  | 1 | 1 | Unidad | 40 | 40 | 40
2 | CAJA RECTANGULAR 4"×2" LIVIANA |  | 1 | 1 | Unidad | 10 | 10 | 10
3 | TOMACORRIENTE TIPO DADO POLARIZADO |  | 1 | 1 | Unidad | 40 | 40 | 40
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 90 | 90
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE |  | 1 | 1 | Unidad | 105 | 105 | 105
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 105 | 105
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 195 | 195
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 78 | 78
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 273 | 273
[8 empty] | 273 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
111.03 |  | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO/PORCELANATO |  |  |  | 37 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DEMOLICIÓN Y EXTRACCIÓN DE RIPIO |  | 37 | 1 | m² | 90 | 90 | 3330
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 90 | 3330
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 90 | 3330
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 36 | 1332
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 126 | 4662
[8 empty] | 126 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
114.03 |  | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO |  |  |  | 21 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO |  | 21 | 1 | m² | 60 | 60 | 1260
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 60 | 1260
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 60 | 1260
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 24 | 504
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 84 | 1764
[8 empty] | 84 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
118.01 |  | DESMONTAJE DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS |  |  |  | 3 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAR ACCESORIOS ELÉCTRICOS C/CABLE |  | 3 | 1 | Unidad | 60 | 60 | 180
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 60 | 180
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 60 | 180
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 24 | 72
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 84 | 252
[8 empty] | 84 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
101.07 |  | PREPARACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO EN REMOZAMIENTO |  |  |  | 108 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CAMIÓN DE VOLTEO |  | 5.4 | 0.05 | Viaje | 200 | 10 | 1080
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 10 | 1080
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 0 | 0
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 10 | 1080
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 4 | 432
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 14 | 1512
[8 empty] | 14 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
115.02 |  | DESMONTAJE DE PUERTA DE METAL (UNA HOJA) |  |  |  | 2 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA (UNA HOJA) |  | 2 | 1 | Unidad | 220 | 220 | 440
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 220 | 440
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 220 | 440
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 88 | 176
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 308 | 616
[8 empty] | 308 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
508.01 |  | CUBIERTA TIPO PANEL SÁDWICH (T=1.5", LÁMINA CAL 26) |  |  |  | 156 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LÁMINA TIPO PANEL DE 4" |  | 140.4 | 0.9 | m² | 250 | 225 | 35100
2 | CABALLETE DE FIBRA DE VIDRIO |  | 81.12 | 0.52 | ml | 45 | 23.4 | 3650.4
3 | PERNOS 3/8" X 5" + ROLDANA Y TUERCA |  | 12.48 | 0.08 | Unidad | 20 | 1.6 | 249.6
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 250 | 39000
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | COLOCACIÓN DE LAMINA TIPO PANEL |  | 156 | 1 | m² | 100 | 100 | 15600
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 15600
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 350 | 54600
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 140 | 21840
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 490 | 76440
[8 empty] | 490 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
605.01 |  | PISO CERÁMICO |  |  |  | 108 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 75.6 | 0.7 | Saco | 80 | 56 | 6048
2 | ARENA DE RIO |  | 2.16 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 540
3 | CAL HIDRATADA |  | 2.16 | 0.02 | Bolsa | 50 | 1 | 108
4 | PISO CERAMICO 0.35m X 0.35m |  | 75.6 | 0.7 | m² | 90 | 63 | 6804
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 125 | 13500
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | COLOCACIÓN DE PISO |  | 108 | 1 | m² | 100 | 100 | 10800
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 10800
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 225 | 24300
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 90 | 9720
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 315 | 34020
[8 empty] | 315 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
605.08 |  | PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE |  |  |  | 28 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 19.6 | 0.7 | Saco | 80 | 56 | 1568
2 | ARENA DE RIO |  | 0.56 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 140
3 | CAL HIDRATADA |  | 0.84 | 0.03 | Bolsa | 50 | 1.5 | 42
4 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.35m X 0.35m |  | 19.6 | 0.7 | m² | 125 | 87.5 | 2450
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 150 | 4200
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | COLOCACIÓN DE PISO |  | 28 | 1 | m² | 100 | 100 | 2800
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 2800
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 250 | 7000
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 100 | 2800
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 350 | 9800
[8 empty] | 350 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
611.01 |  | PINTURA DE MUROS |  |  |  | 280 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | BROCHA DE 2" |  | 11.2 | 0.04 | Unidad | 25 | 1 | 280
2 | BROCHA DE 4" |  | 5.6 | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 280
3 | PINTURA LÁTEX VINÍLICO (5 AÑOS) |  | 2.8 | 0.01 | Cubeta | 1500 | 15 | 4200
4 | BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA + RODILLO |  | 5.6 | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 280
5 | WYPE BLANCO |  | 22.4 | 0.08 | Libra | 25 | 2 | 560
6 | RODILLO DE FELPA PARA SUPERFICIE RUSTICA |  | 11.2 | 0.04 | Unidad | 100 | 4 | 1120
7 | MANERAL, EXTENSIÓN P/RODILLO L=2.00m |  | 5.6 | 0.02 | Unidad | 50 | 1 | 280
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 25 | 7000
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | APLICACIÓN PINTURA |  | 280 | 1 | m² | 10 | 10 | 2800
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 10 | 2800
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 35 | 9800
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 14 | 3920
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 49 | 13720
[8 empty] | 49 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
701.02 |  | PUERTA METAL + CHAPA (1 hoja) |  |  |  | 2 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL |  | 2 | 1 | Unidad | 1845 | 1845 | 3690
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 1845 | 3690
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 1845 | 3690
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 738 | 1476
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 2583 | 5166
[8 empty] | 2583 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
806.06 |  | REMOZAMIENTO DE VENTANA DE METAL + VIDRIOS |  |  |  | 40 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | REMOZAMIENTO DE VENTANAS DE METAL + VIDRIOS |  | 40 | 1 | m² | 500 | 500 | 20000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 500 | 20000
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 500 | 20000
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 200 | 8000
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 700 | 28000
[8 empty] | 700 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
806.09 |  | REMOZAMIENTO DE BALCONES |  |  |  | 40 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | REMOZAMIENTO DE BALCONES |  | 40 | 1 | m² | 185 | 185 | 7400
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 185 | 7400
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 185 | 7400
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 74 | 2960
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 259 | 10360
[8 empty] | 259 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1105.01 |  | TABLERO ELÉCTRICO (04 POLOS) |  |  |  | 2 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TABLERO MONOFASICO 4 CIRCUITOS 125A. |  | 2 | 1 | Unidad | 250 | 250 | 500
2 | FLIP-ON 1x20 A |  | 16 | 8 | Unidad | 50 | 400 | 800
3 | CABLE THHN No. 8 |  | 208 | 104 | ml | 10 | 1040 | 2080
4 | VUELTA ELÉCTRICA Ø 3/4" |  | 20 | 10 | Unidad | 5 | 50 | 100
5 | TUBO PVC ELÉCTRICO Ø 3/4" |  | 10 | 5 | Unidad | 20 | 100 | 200
6 | MORDAZA DE BRONCE 5/8 PULG |  | 2 | 1 | Unidad | 10 | 10 | 20
7 | VARILLA DE COBRE PARA TIERRA 5/8 PULG X 8' |  | 2 | 1 | Unidad | 60 | 60 | 120
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 1910 | 3820
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO |  | 2 | 1 | Unidad | 250 | 250 | 500
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 250 | 500
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 2160 | 4320
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 864 | 1728
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 3024 | 6048
[8 empty] | 3024 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1109.03 |  | LÁMPARA LED TIPO LISTON 2 TUBOS (18 WATS) |  |  |  | 14 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LÁMPARA LISTON PARA 2 TUBOS LED 48 PULG |  | 14 | 1 | Unidad | 75 | 75 | 1050
2 | TUBO LED 48 PULG, 18 W, CLARO DE VIDRIO |  | 28 | 2 | Unidad | 40 | 80 | 1120
3 | CABLE THHN No. 12 |  | 630 | 45 | ml | 5 | 225 | 3150
4 | VUELTA ELÉCTRICA Ø 3/4" |  | 14 | 1 | Unidad | 5 | 5 | 70
5 | TUBO PVC ELÉCTRICO Ø 3/4" |  | 35 | 2.5 | Unidad | 20 | 50 | 700
6 | ABRAZADERA PARA CIELO TIPO HANGER Ø 3/4" |  | 84 | 6 | Unidad | 5 | 30 | 420
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 465 | 6510
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACION DE LÁMPARA |  | 14 | 1 | Unidad | 120 | 120 | 1680
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 120 | 1680
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 585 | 8190
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 234 | 3276
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 819 | 11466
[8 empty] | 819 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1112.01 |  | TOMACORRIENTE DOBLE 120V |  |  |  | 2 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | PLACA BTICINO DOBLE DE ALUMINIO |  | 2 | 1 | Unidad | 40 | 40 | 80
2 | CAJA RECTANGULAR 4"×2" LIVIANA |  | 2 | 1 | Unidad | 10 | 10 | 20
3 | TOMACORRIENTE TIPO DADO POLARIZADO |  | 2 | 1 | Unidad | 40 | 40 | 80
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 90 | 180
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE |  | 2 | 1 | Unidad | 105 | 105 | 210
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 105 | 210
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 195 | 390
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 78 | 156
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 273 | 546
[8 empty] | 273 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
111.03 |  | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO/PORCELANATO |  |  |  | 136 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DEMOLICIÓN Y EXTRACCIÓN DE RIPIO |  | 136 | 1 | m² | 90 | 90 | 12240
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 90 | 12240
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 90 | 12240
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 36 | 4896
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 126 | 17136
[8 empty] | 126 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
114.03 |  | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO |  |  |  | 156 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO |  | 156 | 1 | m² | 60 | 60 | 9360
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 60 | 9360
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 60 | 9360
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 24 | 3744
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 84 | 13104
[8 empty] | 84 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
118.01 |  | DESMONTAJE DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS |  |  |  | 14 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAR ACCESORIOS ELÉCTRICOS C/CABLE |  | 14 | 1 | Unidad | 60 | 60 | 840
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 60 | 840
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 60 | 840
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 24 | 336
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 84 | 1176
[8 empty] | 84 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
105.02 |  | DESMONTAJE DE PUERTA DE METAL (UNA HOJA) |  |  |  | 3 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA (UNA HOJA) |  | 3 | 1 | Unidad | 220 | 220 | 660
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 220 | 660
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 220 | 660
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 88 | 264
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 308 | 924
[8 empty] | 308 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
605.08 |  | PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE |  |  |  | 6 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 4.2 | 0.7 | Saco | 80 | 56 | 336
2 | ARENA DE RIO |  | 0.12 | 0.02 | m³ | 250 | 5 | 30
3 | CAL HIDRATADA |  | 0.18 | 0.03 | Bolsa | 50 | 1.5 | 9
4 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.35m X 0.35m |  | 4.2 | 0.7 | m² | 125 | 87.5 | 525
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 150 | 900
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | COLOCACIÓN DE PISO |  | 6 | 1 | m² | 100 | 100 | 600
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 600
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 250 | 1500
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 100 | 600
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 350 | 2100
[8 empty] | 350 | 3.4106e-13
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
609.01 |  | AZULEJO |  |  |  | 17 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | AZULEJO 0.20 x 0.30 COLOR BLANCO |  | 17 | 1 | m² | 120 | 120 | 2040
2 | PORCELANA |  | 0.85 | 0.05 | Libra | 20 | 1 | 17
3 | PEGAMIX, 20 KG |  | 0.34 | 0.02 | Bolsa | 50 | 1 | 17
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 122 | 2074
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE AZULEJO |  | 17 | 1 | m² | 48 | 48 | 816
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 48 | 816
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 170 | 2890
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 68 | 1156
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 238 | 4046
[8 empty] | 238 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
701.02 |  | PUERTA METAL + CHAPA (1 hoja) |  |  |  | 3 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL |  | 3 | 1 | Unidad | 1845 | 1845 | 5535
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 1845 | 5535
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 1845 | 5535
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 738 | 2214
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 2583 | 7749
[8 empty] | 2583 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1001.01 |  | INODORO |  |  |  | 3 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INODORO HYDRA BLANCO |  | 3 | 1 | Unidad | 1265 | 1265 | 3795
2 | FLANGE P/SANITARIO Ø 4" |  | 3 | 1 | Unidad | 150 | 150 | 450
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 1415 | 4245
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE INODORO |  | 3 | 1 | Unidad | 50 | 50 | 150
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 50 | 150
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 1465 | 4395
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 586 | 1758
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 2051 | 6153
[8 empty] | 2051 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1002.02 |  | LAVAMANOS EMPOTRADO |  |  |  | 3 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR BLANCO |  | 3 | 1 | Unidad | 700 | 700 | 2100
2 | PORCELANA |  | 1.5 | 0.5 | Libra | 20 | 10 | 30
3 | LLAVE PARA LAVAMANOS |  | 3 | 1 | Unidad | 250 | 250 | 750
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 960 | 2880
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE LAVAMANOS |  | 3 | 1 | Unidad | 60 | 60 | 180
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 60 | 180
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 1020 | 3060
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 408 | 1224
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1428 | 4284
[8 empty] | 1428 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
111.03 |  | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO/PORCELANATO |  |  |  | 6 | m²
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DEMOLICIÓN Y EXTRACCIÓN DE RIPIO |  | 6 | 1 | m² | 90 | 90 | 540
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 90 | 540
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 90 | 540
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 36 | 216
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 126 | 756
[8 empty] | 126 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
117.01 |  | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS |  |  |  | 6 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CAMIÓN DE VOLTEO |  | 3.6 | 0.6 | Viaje | 200 | 120 | 720
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 120 | 720
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS |  | 6 | 1 | Unidad | 140 | 140 | 840
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 140 | 840
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 260 | 1560
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 104 | 624
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 364 | 2184
[8 empty] | 364 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
711.07 |  | REMOZAMIENTO DE PORTÓN DE METAL + CHAPA |  |  |  | 1 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 0 | 0
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | REMOZAMIENTO DE PORTÓN DE METAL + CHAPA |  | 1 | 1 | Unidad | 1500 | 1500 | 1500
| DESMONTAJE DE PORTÓN |  | 1 | 1 | Unidad | 315 | 315 | 315
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 1815 | 1815
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 1815 | 1815
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 726 | 726
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 2541 | 2541
[8 empty] | 2541 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
909.04 |  | TINACO (2500 LTS) |  |  |  | 1 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | TINACO (2500 L, CON ACCESORIOS) |  | 1 | 1 | Unidad | 6155 | 6155 | 6155
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 6155 | 6155
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | INSTALACIÓN DE TINACO |  | 1 | 1 | Unidad | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 100 | 100
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 6255 | 6255
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 2502 | 2502
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 8757 | 8757
[8 empty] | 8757 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1401.01 |  | ASTA PARA BANDERA |  |  |  | 1 | Unidad
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 2 | 2 | Varilla | 40 | 80 | 80
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 6 | 6 | Saco | 80 | 480 | 480
3 | ARENA DE RIO |  | 0.5 | 0.5 | m³ | 250 | 125 | 125
4 | PIEDRIN 1/2" |  | 0.5 | 0.5 | m³ | 250 | 125 | 125
5 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 100 | 100 | pt | 9 | 900 | 900
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 3 | 3 | Libra | 8 | 24 | 24
7 | TUBO HG Ø 2", 1.5 MM |  | 1 | 1 | Unidad | 550 | 550 | 550
8 | PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL |  | 1 | 1 | Galón | 200 | 200 | 200
9 | CLAVO DE 3" |  | 1.1 | 1.1 | Libra | 10 | 11 | 11
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 2495 | 2495
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CONSTRUCCIÓN DE ASTA |  | 1 | 1 | Unidad | 700 | 700 | 700
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 700 | 700
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 3195 | 3195
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 1278 | 1278
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 4473 | 4473
[8 empty] | 4473 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL
NO. RENGLON |  | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD
1413.06 |  | MURO PERIMETRAL DE 0.15m, H=2.0m |  |  |  | 30 | ml
A.) | MATERIALES
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | ACERO G 40 No. 3 DE 20' |  | 37.5 | 1.25 | Varilla | 40 | 50 | 1500
2 | CEMENTO UGC 4000 PSI |  | 60 | 2 | Saco | 80 | 160 | 4800
3 | ARENA DE RIO |  | 9 | 0.3 | m³ | 250 | 75 | 2250
4 | PIEDRIN 1/2" |  | 7.8 | 0.26 | m³ | 250 | 65 | 1950
5 | MADERA DE PINO RUSTICA |  | 600 | 20 | pt | 9 | 180 | 5400
6 | ALAMBRE DE AMARRE |  | 90 | 3 | Libra | 8 | 24 | 720
7 | BLOCK 35 KG/CM², 0.19 x 0.19 x 0.39 (tipo C) |  | 900 | 30 | Unidad | 8 | 240 | 7200
8 | ACERO No. 2 DE 20' |  | 75 | 2.5 | Varilla | 20 | 50 | 1500
9 | CLAVO DE 3" |  | 18 | 0.6 | Libra | 10 | 6 | 180
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL A.) MATERIALES |  |  | 850 | 25500
B.) | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL B.) HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  | 0 | 0
C.) | MANO DE OBRA
No. | DESCRIPCION |  | CR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
1 | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL |  | 30 | 1 | ml | 400 | 400 | 12000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACIONES LABORALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL C.) MANO DE OBRA |  |  | 400 | 12000
*D.) | UNICAMENTE: PARA TRASLADOS ACCIDENTADOS (DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS)
No. | DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL | TOTAL REAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL D.) TRASLADOS ACCIDENTADOS |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+(*D): |  |  | 1250 | 37500
|  |  |  | VALOR DE COSTO INDIRECTOS: |  |  | 500 | 15000
|  |  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO: |  |  | 1750 | 52500
[8 empty] | 1750 | 0
FIRMA DEL PROFESIONAL

## ADMINISTRATIVO
CONSTRUVIAS, 18 CALLE "A" 9-02 ZONA 13, COLONIA AURORA 2, CIUDAD DE GUATEMALA. TEL.: 22922288
|  | EVENTO No. UCEE-14-2022 |  |  | FECHA
|  | GRUPO 14 QUE COMPRENDE: |  |  | 2022-07-19
REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN
- EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN -
INTEGRACIÓN DE PRECIO TOTAL DEL PAQUETE
1 | COSTO DIRECTO TOTAL: (SUBTOTAL NUMERAL 1.) |  |  | 538035 | A
2 | ADMINISTRACIÓN: (*) |  |  | 26901.75 |  | 0.05
3 | GASTOS LEGALES: (**) |  |  | 26901.75 |  | 0.05
4 | IMPREVISTOS: (***) |  |  | 26901.75 |  | 0.05
5 | UTILIDAD: |  |  | 53803.5 |  | 0.1
6 | IMPUESTOS: |  |  | 64564.2 |  | 0.12
7 | TRANSPORTES: |  |  | 16141.05 |  | 0.03
| SUBTOTAL: NUMERALES 2 AL 7 (INCLUYE IVA): |  |  | 215214 | B | 0.4
| PRECIO TOTAL: |  |  | 753249
SUMA SUBTOTALES A Y B
|  | FACTOR = | 753249 | 1.4
538035
=

## CRONOGRAMA
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
PROGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSIÓN
DIAGRAMA DE BARRAS
PROYECTO: | GRUPO 12 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL BLAS Y CELIA DEL DEPARTAMENTO DE PETEN - EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN - |  | OFERENTE: |  | GERARDO GUSTAVO GALDÁMEZ ORANTES |  |  |  |  | LICITACIÓN PÚBLICA No.: |  | EVENTO No. UCEE-14-2022
TIEMPO EN DIAS CALENDARIO : |  |  | 90 DÍAS CALENDARIO | [6 empty] | FECHA: |  | 2022-07-19
RENGLÓN | DESCRIPCIÓN |  | TIEMPO EN MESES | [9 empty] | INVERSIÓN POR RENGLON
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
COCINA
0100 | PRELIMINARES | P | 100% | [9 empty] | 15459.71
|  | Q | 15459.71
0200 | CIMENTACIÓN | P | 100% | [9 empty] | 26235.72
|  | Q | 26235.72
0300 | MUROS | P |  | 100% | [8 empty] | 49749
|  | Q |  | 49749
0400 | COLUMNAS, LOSAS, VIGAS Y SOLERAS | P |  | 100% | [8 empty] | 100640.47
|  | Q |  | 100640.47
0500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO | P |  |  | 100% | [7 empty] | 5572
|  | Q |  |  | 5572
0600 | ACABADOS | P |  |  |  | 100% | [6 empty] | 95412.73
|  | Q |  |  |  | 95412.73
0700 | PUERTAS | P |  |  |  | 100% | [6 empty] | 8148
|  | Q |  |  |  | 8148
0800 | VENTANERIA | P |  |  |  | 100% | [6 empty] | 15218
|  | Q |  |  |  | 15218
0900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | P |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 9550.8
|  | Q |  |  |  |  | 9550.8
1000 | ARTEFACTOS SANITARIOS | P |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 10150
|  | Q |  |  |  |  | 10150
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | P | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 11389
|  | Q | [5 empty] | 11389
1200 | INSTALACIONES ESPECIALES | P | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 6429.57
|  | Q | [5 empty] | 6429.57
1300 | VARIOS | P | [6 empty] | 100% |  |  |  | 12537
|  | Q | [6 empty] | 12537
1400 | OBRA EXTERIOR | P | [7 empty] | 100% |  |  | 4508
|  | Q | [7 empty] | 4508
MODULO ADMINISTRATIVO
0100 | PRELIMINARES | P | 100% | [9 empty] | 1330
|  | Q | 1330
0500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO | P |  |  | 100% | [7 empty] | 10290
|  | Q |  |  | 10290
0600 | ACABADOS | P |  |  |  | 100% | [6 empty] | 18305
|  | Q |  |  |  | 18305
0700 | PUERTAS | P |  |  |  | 100% | [6 empty] | 7749
|  | Q |  |  |  | 7749
0800 | VENTANERIA | P |  |  |  | 100% | [6 empty] | 9590
|  | Q |  |  |  | 9590
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | P | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 2730
|  | Q | [5 empty] | 2730
MÓDULO ADMINISTRATIVO
0100 | PRELIMINARES | P | [6 empty] | 100% |  |  |  | 6678
|  | Q | [6 empty] | 6678
MODULO DE AULAS
0100 | PRELIMINARES | P | [6 empty] | 100% |  |  |  | 2128
|  | Q | [6 empty] | 2128
0500 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO | P | [8 empty] | 100% |  | 76440
|  | Q | [8 empty] | 76440
0600 | ACABADOS | P | [8 empty] | 100% |  | 57540
|  | Q | [8 empty] | 57540
0700 | PUERTAS | P | [8 empty] | 100% |  | 5166
|  | Q | [8 empty] | 5166
0800 | VENTANERIA | P | [8 empty] | 100% |  | 38360
|  | Q | [8 empty] | 38360
1100 | INSTALACIONES ELECTRICAS | P | [8 empty] | 100% |  | 18060
|  | Q | [8 empty] | 18060
MÓDULO DE AULAS
0100 | PRELIMINARES | P | [10 empty] | 31416
Q
MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS
0100 | PRELIMINARES | P | 100% | [9 empty] | 924
|  | Q | 924
0600 | ACABADOS | P |  |  |  | 100% | [6 empty] | 6146
|  | Q |  |  |  | 6146
0700 | PUERTAS | P |  |  |  | 100% | [6 empty] | 7749
|  | Q |  |  |  | 7749
1000 | ARTEFACTOS SANITARIOS | P |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 10437
|  | Q |  |  |  |  | 10437
MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS
0100 | PRELIMINARES | P | 100% | [9 empty] | 2940
|  | Q | 2940
OBRA EXTERIOR
0700 | PUERTAS | P | [8 empty] | 100% |  | 2541
|  | Q | [8 empty] | 2541
0900 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | P | [6 empty] | 100% |  |  |  | 8757
|  | Q | [6 empty] | 8757
1400 | OBRA EXTERIOR | P | [8 empty] | 100% |  | 56973
|  | Q | [8 empty] | 56973
753249

## PRECIOS
MATERIALES | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL | MANO DE OBRA | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL | EQUIPO | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL
ABRAZADERA METÁLICA Ø 2 1/2" | Unidad | 15 | 0 | 0 | APLICACIÓN DE CERNIDO VERTICAL | m² | 20 | 0 | 0 | ALQUILER DE ANDAMIOS (4 CAMAS) | mes | 200 | 6 | 1200
ABRAZADERA PARA BAJANTE PVC Ø 3" | Unidad | 10 | 0 | 0 | APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE | m² | 50 | 0 | 0 | BOMBA DE AGUA A GASOLINA 2" | Día | 150 | 0 | 0
ABRAZADERA PARA CIELO TIPO HANGER Ø 3/4" | Unidad | 5 | 144 | 720 | APLICACIÓN DE REPELLO + CERNIDO | m² | 20 | 183 | 3660 | CAMIÓN DE VOLTEO | Viaje | 200 | 20 | 4000
ABRAZADERA PARA HANGER Ø 1 1/4" | Unidad | 10 | 0 | 0 | APLICACIÓN PINTURA | m² | 10 | 569 | 5690 | COMPACTADORA TIPO BAILARINA | Día | 450 | 0 | 0
ACCESORIO DE ENTRADA Ø 1 1/4" | Unidad | 50 | 0 | 0 | ARMADO + FUNDICIÓN DE CENEFA | ml | 100 | 14 | 1400 | EQUIPO NEUMATICO, COMPRESOR 185 cfm | Día | 200 | 0 | 0
ACERO G 40 No. 3 DE 20' | Varilla | 40 | 319 | 12760 | ARMADO + FUNDICIÓN DE CIMIENTO CORRIDO | Unidad | 75 | 39 | 2925 | MEZCLADORA DE CONCRETO | Día | 500 | 0 | 0
ACERO G 40 No. 4 DE 20' | Varilla | 70 | 6 | 420 | ARMADO + FUNDICIÓN DE COLUMNA | ml | 100 | 53 | 5300 | RETROEXCAVADORA | Día | 650 | 0 | 0
ACERO G 40 No. 5 DE 20' | Varilla | 100 | 17 | 1700 | ARMADO + FUNDICIÓN DE LOSA | m² | 120 | 33 | 3960 | VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA | Día | 200 | 0 | 0
ACERO No. 2 DE 20' | Varilla | 20 | 775 | 15500 | ARMADO + FUNDICIÓN DE PEDESTAL | ml | 50 | 0 | 0 | AZADÓN CON MANGO | Unidad | 150 | 0 | 0
ACIDO MURIATICO | Galón | 30 | 0 | 0 | ARMADO + FUNDICIÓN DE SOLERA | ml | 50 | 113 | 5650
ADAPTADOR HEMBRA CPVC 100 PSI Ø ½" | Unidad | 20 | 0 | 0 | ARMADO + FUNDICIÓN DE VIGA | ml | 70 | 37 | 2590
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1120 Ø 1" | Unidad | 5 | 0 | 0 | ARMADO + FUNDICIÓN DE ZAPATA | Unidad | 66 | 0 | 0
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1120 Ø 3/4" | Unidad | 4 | 0 | 0 | CHAPEO DEL TERRENO | m² | 20 | 0 | 0
ADAPTADOR MACHO HG Ø ½" | Unidad | 5 | 0 | 0 | COLOCACIÓN DE LAMINA TIPO PANEL | m² | 100 | 177 | 17700
ADAPTADOR MACHO PVC 1120 Ø ½" | Unidad | 2 | 0 | 0 | COLOCACIÓN DE PABELLÓN | Unidad | 300 | 0 | 0
ADAPTADOR MACHO PVC 1120 Ø ¾" | Unidad | 2.5 | 0 | 0 | COLOCACIÓN DE PISO | m² | 100 | 246 | 24600
ADAPTADOR MACHO PVC 1120 Ø 1 ¼" | Unidad | 6 | 0 | 0 | COLOCACIÓN DE TUBO + ANCLAJE | ml | 60 | 6 | 360
ADAPTADOR MACHO PVC 1120 Ø 1" | Unidad | 5.5 | 0 | 0 | COMPACTACIÓN DE MATERIAL EXCAVADO | m² | 40 | 7 | 280
ADHESIVO PSP PORCELANATO BLANCO | Bolsa | 50 | 0 | 0 | CONFORMACIÓN DE PAÑUELOS + IMPERMEABILIZANTE | m² | 100 | 37 | 3700
ALAMBRE DE AMARRE | Libra | 8 | 136 | 1088 | CONSTRUCCIÓN DE ASTA | Unidad | 700 | 1 | 700
ALAMBRE GALVANIZADO CAL.16 | Libra | 12 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA | Unidad | 19592.4 | 0 | 0
ALMAGANA 4 LBS | Unidad | 35 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA | Unidad | 15000 | 0 | 0
ALMAGANA 8 LBS | Unidad | 60 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA RURAL | Unidad | 500 | 1 | 500
ANGULAR 1" x 3/16" | Unidad | 150 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA | Unidad | 8000 | 0 | 0
ANGULAR PARA AJUSTE EN PARED DE CIELO FALSO | m² | 12 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS COLECTIVO | Unidad | 500 | 0 | 0
ANGULAR TIPO "T" PARA COLOCACION CIELO FALSO | m² | 18.75 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE MINGITORIO COLECTIVO | Unidad | 391.2 | 0 | 0
AQUA PRO SWITCH DE PRESION 30-50 PSI | Unidad | 80 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE MUEBLE FIJO + LAVAMANOS EMPOTRADO | Unidad | 500 | 0 | 0
ARANDELA A PRESIÓN Ø ⅜" | Unidad | 0.2 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL | ml | 400 | 30 | 12000
ARENA AMARILLA ¼" | m³ | 200 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA | Unidad | 500 | 0 | 0
ARENA BLANCA | m³ | 200 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE POSTE ELÉCTRICO | Unidad | 1500 | 0 | 0
ARENA DE RIO | m³ | 250 | 77 | 19250 | CONSTRUCCIÓN DE URINAL COLECTIVO | Unidad | 300 | 0 | 0
ARO METALICO + RED DE BASKETBOL | Unidad | 475.5 | 0 | 0 | DEMOLICIÓN | ml | 50 | 0 | 0
AZULEJO 0.20 x 0.30 COLOR BLANCO | m² | 120 | 46 | 5520 | DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA | m² | 130 | 0 | 0
AZULEJO PORCELANATO BLANCO DE 0.20 X 0.30 M | m² | 175 | 0 | 0 | DEMOLICIÓN DE PISO DE GRANITO | m² | 80 | 0 | 0
BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA + RODILLO | Unidad | 50 | 13 | 650 | DEMOLICIÓN Y EXTRACCIÓN DE RIPIO | m² | 90 | 246 | 22140
BASE PARA REFLECTOR DE INTEMPERIE CON 2 SOCKETS | Unidad | 50 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS | Unidad | 140 | 9 | 1260
BENTONITA (50 LB) | Saco | 50 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE BALCONES | m² | 60 | 0 | 0
BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 7,000 LITROS | Unidad | 55000 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE CERCO DE MALLA | m² | 50 | 0 | 0
BLOCK 35 KG/CM², 0.09 x 0.19 x 0.39 (tipo C) | Unidad | 7 | 50 | 350 | DESMONTAJE DE CIELO FALSO RETICULAR | m² | 40 | 0 | 0
BLOCK 35 KG/CM², 0.14 x 0.19 x 0.39 (tipo C) | Unidad | 7 | 3 | 21 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO | m² | 60 | 183 | 10980
BLOCK 35 KG/CM², 0.19 x 0.19 x 0.39 (tipo C) | Unidad | 8 | 910 | 7280 | DESMONTAJE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO | m² | 160 | 0 | 0
BLOCK 50 KG/CM², 0.14 x 0.19 x 0.39 (tipo B) | Unidad | 8 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | m² | 80 | 0 | 0
BLOCK 70 KG/CM², 0.19 x 0.19 x 0.39 (tipo A) | Unidad | 9 | 1274 | 11466 | DESMONTAJE DE LETRINA | Unidad | 300 | 0 | 0
BOCATUBO PARA CANAL DE ALUZINC | Unidad | 50 | 3 | 150 | DESMONTAJE DE PILA | Unidad | 300 | 0 | 0
BOCATUBO PARA CANAL DE PVC | Unidad | 50 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE PORTÓN | Unidad | 315 | 1 | 315
BOMBA CENTRÍFUGA 2 HP | Unidad | 4000 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA | Unidad | 160 | 0 | 0
BOMBILLA LED 20W | Unidad | 50 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA | Unidad | 250 | 0 | 0
BOQUILLEX CEMIX 10 kg | Bolsa | 50 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA (UNA HOJA) | Unidad | 220 | 8 | 1760
BOTE DE BASURA PLÁSTICO DE 20 GALONES | Unidad | 150 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE TABIQUES DE MADERA | m² | 30 | 0 | 0
BOTE DE BASURA PLÁSTICO DE 20 LITROS | Unidad | 25 | 3 | 75 | DESMONTAJE DE VENTANA DE ALUMINIO | Unidad | 50 | 0 | 0
BROCHA DE 2" | Unidad | 25 | 25 | 625 | DESMONTAJE DE VENTANA DE MADERA | m² | 120 | 0 | 0
BROCHA DE 4" | Unidad | 50 | 13 | 650 | DESMONTAJE DE VENTANA DE METAL | Unidad | 120 | 0 | 0
CABALLETE LISO DE 8', CAL. 26 BLANCO | Unidad | 250 | 1 | 250 | DESMONTAR ACCESORIOS ELÉCTRICOS C/CABLE | Unidad | 60 | 24 | 1440
CABLE THHN No. 12 | ml | 5 | 1164 | 5820 | EXCAVACIÓN | m³ | 50 | 18 | 900
CABLE THHN No. 14 | ml | 5 | 0 | 0 | FABRICACIÓN DE CAJA DE REGISTRO | Unidad | 150 | 2 | 300
CABLE THHN No. 4 | ml | 8 | 0 | 0 | FABRICACIÓN DE CAJA TRAMPA GRASA | Unidad | 300 | 1 | 300
CABLE THHN No. 6 | ml | 10 | 0 | 0 | FABRICACIÓN DE CAJA UNIFICADORA | Unidad | 300 | 0 | 0
CABLE THHN No. 8 | ml | 10 | 240 | 2400 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE BARROTES | m² | 1000 | 0 | 0
CAJA CUADRADA 4"*4"*½*1 1/4" | Unidad | 7 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA | ml | 200 | 0 | 0
CAJA DE POLICARBONATO PARA CONTADOR TIPO SOCKET | Unidad | 1000 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES (COLUMPIO, TORRE, RESBALADERO) | Unidad | 30000 | 0 | 0
CAJA OCTOGONAL 4" LIVIANA | Unidad | 8 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MALLA (ALTURA = 2M) | ml | 200 | 0 | 0
CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO | Unidad | 100 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MARCOS PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | Unidad | 3000 | 0 | 0
CAJA RECTANGULAR 4"×2" LIVIANA | Unidad | 10 | 13 | 130 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO | Unidad | 10000 | 0 | 0
CAL HIDRATADA | Bolsa | 50 | 22 | 1100 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DOBLE HOJA | Unidad | 8019.7 | 0 | 0
CAMPANA DE LÁMINA NEGRA 3/64" PARA ESTUFA | Unidad | 2000 | 1 | 2000 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL | Unidad | 1845 | 8 | 14760
CANAL DE ALUZINC ESMALTADO (3 m) + PESCANTES | ml | 300 | 1 | 300 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL (0.90 m) | Unidad | 1200 | 0 | 0
CANAL DE PVC + PESCANTES | ml | 100 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL CON PIVOTE + CHAPA | Unidad | 2440 | 0 | 0
CANDADO YALE ORDINARIO 50 MM | Unidad | 75 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL CON PIVOTE + SOBRELUZ + CHAPA | Unidad | 1940 | 3 | 5820
CEMENTO UGC 4000 PSI | Saco | 80 | 865 | 69200 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL PARA BAÑO | Unidad | 1000 | 0 | 0
CEPILLO DE ALAMBRE 6" | Unidad | 20 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TUBO + MALLA | Unidad | 600 | 0 | 0
CERRADURA ANTIPÁNICO | Unidad | 2000 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULO TIPO 1 | Unidad | 3000 | 0 | 0
CHAPA YALE ENGRAPE 693.60 | Unidad | 185 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULO TIPO 2 | Unidad | 1520 | 0 | 0
CHIMENEA | Unidad | 800 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE PVC | m² | 1000 | 11 | 11000
CHORRO Ø ½", AMERICANO | Unidad | 100 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA DE PVC MADERA | m² | 1100 | 0 | 0
CIELO FALSO TIPO PLYCEM + PERFILERÍA + FIJACIONES | m² | 100 | 0 | 0 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA + COLOCACIÓN DE VIDRIO | m² | 1100 | 0 | 0
CINTA DE AISLAR 3M | Unidad | 50 | 0 | 0 | FABRICACIÓN POZO DE ABSORCIÓN | Unidad | 20000 | 0 | 0
CLAVO ACERADO 2" | Libra | 5 | 0 | 0 | FUNDICIÓN DE CONCRETO | m³ | 500 | 32 | 16000
CLAVO DE 3" | Libra | 10 | 32 | 320 | FUNDICIÓN DE PISO DE CONCRETO | m³ | 100 | 6 | 600
CODO 45° PVC D2665 Ø 3" | Unidad | 60 | 2 | 120 | INSTALACIÓN ACOMETIDA DE AGUA | Unidad | 150 | 0 | 0
CODO 45° PVC Ø 2" | Unidad | 15 | 1 | 15 | INSTALACIÓN CIELO FALSO | m² | 100 | 0 | 0
CODO 90° HG Ø ½" | Unidad | 10 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA | Unidad | 150 | 0 | 0
CODO 90° PVC D2665 Ø 3" | Unidad | 75 | 2 | 150 | INSTALACIÓN DE AZULEJO | m² | 48 | 17 | 816
CODO 90° PVC Ø ½" | Unidad | 5 | 37 | 185 | INSTALACIÓN DE AZULEJO PORCELANATO | m² | 80 | 25 | 2000
CODO 90° PVC Ø ½" C/ROSCA | Unidad | 5 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE BAJADAS DE AGUA | ml | 15 | 3 | 45
CODO 90° PVC Ø ¾" | Unidad | 5 | 25 | 125 | INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR | Unidad | 2000 | 0 | 0
CODO 90° PVC Ø ¾" ROSCA | Unidad | 5 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE BOMBA + TANQUE | Unidad | 500 | 0 | 0
CODO 90° PVC Ø 1 ½" | Unidad | 10 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE CAMPANA | Unidad | 58 | 1 | 58
CODO 90° PVC Ø 2" | Unidad | 15 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE CANAL | ml | 50 | 0 | 0
CONTACTOR 2x30A, 120-220 VOLTIOS | Unidad | 300 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE COLUMNA METÁLICA | ml | 150 | 0 | 0
CONTRALLAVE A LA PARED Ø ½" | Unidad | 50 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE DISPENSADOR | Unidad | 50 | 2 | 100
CORTA AZULEJO ROTER 400 mm | Unidad | 250 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO | Unidad | 50 | 1 | 50
COSTANERA DE 2"x 4"x 20' | Unidad | 300 | 1 | 300 | INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL | Unidad | 50 | 2 | 100
COSTANERA DE 2"x 6"x 20' | Unidad | 300 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE ESPEJO | m² | 50 | 2 | 100
COSTANERA DE 2"x 8"x 20' | Unidad | 350 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA | ml | 75 | 10 | 750
CRUCETA DE 3 mm | Bolsa | 25 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE EXTINTOR | Unidad | 50 | 1 | 50
DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL (400 ML) | Unidad | 225 | 2 | 450 | INSTALACIÓN DE GABINETE | Unidad | 50 | 1 | 50
DISPENSADOR DE PAPEL DE ACERO INOXIDABLE | Unidad | 620 | 1 | 620 | INSTALACIÓN DE GRIFO | Unidad | 50 | 0 | 0
DISPENSADOR DE TOALLA DE MANO | Unidad | 620 | 1 | 620 | INSTALACIÓN DE INODORO | Unidad | 50 | 4 | 200
DISPENSADOR JABON ACERO INOXIDABLE | Unidad | 1040 | 1 | 1040 | INSTALACION DE INTERRUPTOR | Unidad | 100 | 3 | 300
ELECTRODO 1/8" PUNTO VERDE | Libra | 20 | 3 | 60 | INSTALACIÓN DE LÁMINA TERMOACÚSTICA | m² | 100 | 6 | 600
ELECTROMALLA 6" x 6", 4.0/4.0, 2.35 x 6.00 m | Unidad | 500 | 0 | 0 | INSTALACION DE LÁMPARA | Unidad | 120 | 24 | 2880
ELECTROMALLA 6" x 6", 4.5/4.5, 1.00 x 3.00 m | Unidad | 300 | 1 | 300 | INSTALACION DE LÁMPARA TIPO CAMPANA | Unidad | 1000 | 0 | 0
ELECTROMALLA 6" x 6", 4.5/4.5, 2.35 x 6.00 m | Unidad | 450 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE LAVAMANOS | Unidad | 60 | 5 | 300
EMPAQUE DE CERA P/SANITARIO, HAVERSY | Unidad | 15 | 0 | 0 | INSTALACION DE MUEBLE FIJO + LAVATRASTOS | Unidad | 500 | 1 | 500
ESPEJO | m² | 295 | 2 | 590 | INSTALACIÓN DE PILA | Unidad | 250 | 0 | 0
ESTACAS | Unidad | 10 | 24 | 240 | INSTALACIÓN DE RAZOR RIBBON | ml | 100 | 0 | 0
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 10 LBS. | Unidad | 1324.55 | 1 | 1324.55 | INSTALACION DE REFLECTOR | Unidad | 100 | 0 | 0
FLANGE P/SANITARIO Ø 4" | Unidad | 150 | 4 | 600 | INSTALACIÓN DE TABIQUE DE TABLAYESO | m² | 180 | 0 | 0
FLIP-ON 1x15 A | Unidad | 50 | 0 | 0 | INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO | Unidad | 250 | 3 | 750
FLIP-ON 1x20 A | Unidad | 50 | 24 | 1200 | INSTALACIÓN DE TINACO | Unidad | 100 | 1 | 100
FLIP-ON 1x30 A | Unidad | 50 | 0 | 0 | INSTALACION DE TOMACORRIENTE | Unidad | 115 | 7 | 805
FLIP-ON 1x40 A | Unidad | 60 | 0 | 0 | INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE | Unidad | 105 | 3 | 315
FLIP-ON 1x50 A | Unidad | 60 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ELÉCTRICO (< Ø 1") | ml | 35 | 0 | 0
FLIP-ON 2x50 A | Unidad | 100 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA AGUA (< Ø 1") | ml | 35 | 48 | 1680
FLIP-ON 2x70 A | Unidad | 250 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA AGUA (> Ø 1") | ml | 75 | 0 | 0
GANCHO PARA ACOMETIDA 1 1/4" | Unidad | 5 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE (< Ø 2") | ml | 70 | 2 | 140
GASOLINA CORRIENTE | Galón | 35 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE (< Ø 6") | ml | 100 | 11 | 1100
GRIFO METÁLICO + MEZCLADORA | Unidad | 680 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO | Unidad | 150 | 0 | 0
HEMBRA 1" x 1/4" x 20' | Unidad | 200 | 0 | 0 | INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA | Unidad | 500 | 0 | 0
HEMBRA 1/8" x ½" x 20' | Unidad | 25 | 0 | 0 | LEVANTADO DE MURO | m² | 49 | 69 | 3381
HERRERIA ESTUFA (PUERTA, PLANCHA Y CHIMENEA) | Unidad | 1730 | 1 | 1730 | LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA | m³ | 200 | 0 | 0
HIERRO LISO DE 5/8" | Unidad | 150 | 0 | 0 | LIMPIEZA DEL TERRENO | m² | 20 | 48 | 960
HILO NYLON | Rollo | 30 | 8 | 240 | LOGO INSTITUCIONAL | Unidad | 500 | 0 | 0
INODORO HYDRA BLANCO | Unidad | 1265 | 4 | 5060 | PERFORACIÓN DE POZO | Unidad | 300 | 0 | 0
INTERRUPTOR DE PRESIÓN 30-50 PSI | Unidad | 250 | 0 | 0 | PRUEBA DE RESISTIVIDAD | Unidad | 2000 | 0 | 0
INTERRUPTOR TIPO DADO POLARIZADO SIMPLE | Unidad | 50 | 4 | 200 | RELLENO DE MATERIAL EXCAVADO | m² | 20 | 7 | 140
JALADOR DE PUERTA | Unidad | 100 | 0 | 0 | REMOZAMIENTO DE BALCONES | m² | 185 | 50 | 9250
LADRILLO 0.065 x 0.11 x 0.23 m | Unidad | 7 | 350 | 2450 | REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE | m² | 15 | 0 | 0
LADRILLO TUBULAR 0.065 x 0.11 x 0.23 m | Unidad | 7 | 0 | 0 | REMOZAMIENTO DE PORTÓN DE METAL + CHAPA | Unidad | 1500 | 1 | 1500
LÁMINA GALVANIZADA LISA CAL.28 (3'x8') | Unidad | 75 | 0 | 0 | REMOZAMIENTO DE PUERTA DE METAL + CHAPA | Unidad | 1000 | 0 | 0
LÁMINA NEGRA LISA 4'X8'X1/8" | Unidad | 1100 | 0 | 0 | REMOZAMIENTO DE VENTANAS DE METAL + VIDRIOS | m² | 500 | 50 | 25000
LÁMINA TERMOACÚSTICA TRICAPA UPVC DE 2.5 MM | m² | 150 | 3 | 450 | REMOZAMIENTO E INSTALACIÓN DE BALCÓN | Unidad | 100 | 0 | 0
LÁMPARA 2X4 EMPOTRAR C/DIF. PRISMÁTICO | Unidad | 325 | 0 | 0 | REMOZAMIENTO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA | m² | 200 | 0 | 0
LÁMPARA LED TIPO CAMPANA DE ALUMINIO 150 W | Unidad | 1700 | 0 | 0 | REMOZAMIENTO ESTRUCTURA METÁLICA | m² | 100 | 0 | 0
LÁMPARA LISTON PARA 2 TUBOS LED 48 PULG | Unidad | 75 | 24 | 1800 | TALLADO DE COLUMNAS | ml | 20 | 0 | 0
LAVAMANOS DE EMPOTRAR BLANCO | Unidad | 700 | 5 | 3500 | TRAZO Y ESTAQUEADO | m² | 25.5 | 39 | 994.5
LAVAMANOS UNA LLAVE, CONFORT BLANCO, PEDESTAL | Unidad | 650 | 0 | 0
LAVATRASTOS 2 FOSAS + 1 ALA ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS) | Unidad | 2000 | 1 | 2000
LIJA DE AGUA 100 P/HIERRO | Pliego | 5 | 0 | 0
LLAVE DE GLOBO Ø ¾" | Unidad | 350 | 0 | 0
LLAVE DE PASO Ø ¾" | Unidad | 60 | 0 | 0
LLAVE PARA LAVAMANOS | Unidad | 250 | 5 | 1250
MADERA DE PINO RUSTICA | pt | 9 | 2625 | 23625
MALLA GALVANIZADA RETICULADO 2"X2" CAL 10, 2M | Rollo | 3000 | 0 | 0
MANERAL, EXTENSIÓN P/RODILLO L=2.00m | Unidad | 50 | 13 | 650
MANÓMETRO SECO 0-200 PSI | Unidad | 100 | 0 | 0
MELAMINA DE 5/8" 1.22 x 2.44 m | Unidad | 500 | 3 | 1500
MONOCAPA BLANCA | Unidad | 70 | 0 | 0
MONOCAPA GRIS | Unidad | 50 | 0 | 0
MORDAZA DE BRONCE 5/8 PULG | Unidad | 10 | 3 | 30
NIPLE HG Ø ½" X 2" | Unidad | 5 | 0 | 0
PABELLON NACIONAL | Unidad | 580 | 0 | 0
PAPELERO MAXI 12 LITROS | Unidad | 25 | 0 | 0
PEGAMENTO PVC | Galón | 400 | 1 | 400
PEGAMENTO PVC (1/4 GALON) | Unidad | 150 | 0 | 0
PEGAMIX, 20 KG | Bolsa | 50 | 8 | 400
PERFILERÍA DE PVC STANDARD | m² | 300 | 0 | 0
PERNO A-325 DE 1/2" X 2" (CON TUERCA + ARANDELA) | Unidad | 10 | 0 | 0
PERNO DE ANCLAJE TIPO J, DE 3/4"x1 m | Unidad | 325 | 0 | 0
PERNO DE ANCLAJE TIPO L, DE 1/2" | Unidad | 50 | 0 | 0
PERNO DE ANCLAJE TIPO L, DE 5/8" | Unidad | 50 | 0 | 0
PERNO EXPANSIVO Ø 3/8"× 4" HILTI T20 M10×100/20 MM | Unidad | 5 | 0 | 0
PERNO EXPANSIVO HKB II ½"*4 ½" | Unidad | 6 | 0 | 0
PIEDRA BOLA 15 CMS. | m³ | 190 | 0 | 0
PIEDRIN ¾" | m³ | 250 | 2 | 500
PIEDRIN 1/2" | m³ | 250 | 24 | 6000
PILA DE CONCRETO (2 LAVADEROS) | Unidad | 600 | 0 | 0
PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL | Galón | 200 | 2 | 400
PINTURA ESMALTE BASE BRILLANTE | Galón | 200 | 1 | 200
PINTURA LÁTEX VINÍLICO (5 AÑOS) | Cubeta | 1500 | 6 | 9000
PINTURA PARA TRÁFICO | Galón | 500 | 0 | 0
PINTURA TIPO LATEX SATINADA | Cubeta | 1650 | 0 | 0
PISO DE GRANITO DE 0.25 x 0.25 M | m² | 125 | 67 | 8375
PISO MONOSTRATO DE GRANITO DE 0.30 x 0.30 M | m² | 125 | 0 | 0
PLACA BTICINO DE ALUMINIO | Unidad | 40 | 3 | 120
PLACA BTICINO DOBLE DE ALUMINIO | Unidad | 40 | 10 | 400
PLACA BTICINO TRIPLE DE ALUMINIO | Unidad | 40 | 0 | 0
PLACA DE BRONCE, 0.40 x 0.50 M | Unidad | 6000 | 0 | 0
PLAFONERA SENCILLA BTICINO | Unidad | 15 | 0 | 0
PLATINA 0.45 x 0.45 m x 3/4" | Unidad | 1100 | 0 | 0
PLATINAS DE ACERO 4"×4"×1/4" | Unidad | 5 | 0 | 0
PORCELANA | Libra | 20 | 23 | 460
PUERTA DE METAL 1.00*2.10 m lám. 3/64", + INSTAL. | Unidad | 1600 | 0 | 0
PUERTA METAL 0.75*1.80 m. lám.3/64" + INSTAL. | Unidad | 1000 | 0 | 0
PUERTA METAL 1.20*2.10 m. lám.3/64" + INSTAL. | Unidad | 1700 | 0 | 0
RAZOR RIBBON | Rollo | 200 | 0 | 0
RED PARA MARCO PAPIFUTBOL C/CABLE | Unidad | 500 | 0 | 0
RED PARA VOLEIBOL C/CABLE | Unidad | 500 | 0 | 0
REDUCIDOR PVC DE 1 ½" A 1 ¼" | Unidad | 8 | 0 | 0
REDUCIDOR PVC DE 1" A ¾" | Unidad | 5 | 0 | 0
REDUCIDOR PVC DE 3/4" A 1/2" | Unidad | 4 | 0 | 0
REFLECTOR DE INTEMPERIE 75W 120 V | Unidad | 60 | 0 | 0
REFLECTOR DE INTEMPERIE PARA POSTE | Unidad | 1500 | 0 | 0
REPOSADERA DE ACERO INOXIDABLE | Unidad | 100 | 0 | 0
REPUESTO RODILLO FELPA | Unidad | 100 | 0 | 0
RODILLO DE FELPA PARA SUPERFICIE RUSTICA | Unidad | 100 | 23 | 2300
ROLDANA GALVANIZADA DE ANILLO DE 3/4" | Unidad | 10 | 1 | 10
ROTULO IDENTIFICACIÓN PROYECTO 1.37*1.98 MANTA VINILICA | Unidad | 200 | 0 | 0
SELECTO | m³ | 300 | 6 | 1800
SELLADOR ELÁSTICO ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO | Cartucho | 75 | 0 | 0
SIKA ACRIL TECHO POWER (8 AÑOS) | Cubeta | 1500 | 0 | 0
SIKAGUARD 70, 3 KG | Galón | 250 | 0 | 0
SWITCH C/PLACA BTICINO 5001/A INTERR. DOBLE | Unidad | 25 | 0 | 0
SWITCH C/PLACA BTICINO 5025/A INTERRUP. | Unidad | 25 | 0 | 0
SWITCH FLOTE SJE LH PUMPMASTER (GUARDANIVEL) | Unidad | 50 | 0 | 0
TABLERO MONOFASICO 12 CIRCUITOS 125A. | Unidad | 550 | 0 | 0
TABLERO MONOFASICO 16 CIRCUITOS 125A. | Unidad | 750 | 0 | 0
TABLERO MONOFASICO 24 CIRCUITOS 125A. | Unidad | 800 | 0 | 0
TABLERO MONOFASICO 4 CIRCUITOS 125A. | Unidad | 250 | 2 | 500
TABLERO MONOFASICO 6 CIRCUITOS 125A. | Unidad | 250 | 0 | 0
TABLERO MONOFASICO 8 CIRCUITOS 125A. | Unidad | 350 | 1 | 350
TABLERO MONOFÁSICO DE INTEMPERIE 2 CIRCUITOS | Unidad | 300 | 0 | 0
TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS 125A. | Unidad | 600 | 0 | 0
TANQUE HIDRONEUMÁTICO 80 GALONES | Unidad | 7000 | 0 | 0
TEE HG Ø 2 1/2" | Unidad | 15 | 0 | 0
TEE LISA PVC Ø ¾" | Unidad | 5 | 0 | 0
TEE LISA PVC Ø 1 ½ | Unidad | 15 | 0 | 0
TEE LISA PVC Ø 1/2" | Unidad | 5 | 37 | 185
TEE LISA PVC Ø 8" | Unidad | 900 | 0 | 0
TEE SANITARIA PVC Ø 4" | Unidad | 60 | 0 | 0
TEFLON ¾" | Rollo | 5 | 0 | 0
THINNER | Galón | 50 | 1 | 50
TINACO (2500 L, CON ACCESORIOS) | Unidad | 6155 | 1 | 6155
TINACO (2800 L, CON ACCESORIOS) | Unidad | 7000 | 0 | 0
TINACO (6000 L, CON ACCESORIOS) | Unidad | 12000 | 0 | 0
TOMACORRIENTE TIPO DADO POLARIZADO | Unidad | 40 | 10 | 400
TOPE PARA CANAL DE ALUZINC | Unidad | 25 | 1 | 25
TOPE PARA CANAL DE PVC | Unidad | 25 | 0 | 0
TORNILLO TIPO POLSER #14 X 3" C/EMPAQUE | Unidad | 4 | 15 | 60
TORNILLO TIPO POLSER DE 1/4" X 1" C/EMPAQUE | Unidad | 1 | 0 | 0
TORNILLO TIPO POLSER DE 1/4" X 2 1/2" C/EMPAQUE | Unidad | 2 | 0 | 0
TRATAMIENTO PARA TIERRAS FISICAS QUIBACSOL (25LB) | Saco | 300 | 0 | 0
TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1 1/4" X 3 M | Unidad | 200 | 0 | 0
TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL 4"X4" CH 14 | Unidad | 550 | 2 | 1100
TUBO DE ABASTO DE 12", TIPO "A" METAL | Unidad | 40 | 0 | 0
TUBO DE CONCRETO Ø 6" S/REFUERZO | Unidad | 65 | 0 | 0
TUBO HG 3" Ch 14 | Unidad | 500 | 0 | 0
TUBO HG 5" Ch 14 | Unidad | 1000 | 0 | 0
TUBO HG Ø 2", 1.5 MM | Unidad | 550 | 1 | 550
TUBO LED 48 PULG, 18 W, CLARO DE VIDRIO | Unidad | 40 | 48 | 1920
TUBO PVC ELÉCTRICO Ø 1/2" | Unidad | 20 | 0 | 0
TUBO PVC ELÉCTRICO Ø 3/4" | Unidad | 20 | 75 | 1500
TUBO PVC NORMA 3034 Ø 8" | Unidad | 1600 | 0 | 0
TUBO PVC Ø ½" 315 PSI | Unidad | 40 | 6 | 240
TUBO PVC Ø ¾" 250 PSI | Unidad | 50 | 3 | 150
TUBO PVC Ø 1 ½" 250 PSI | Unidad | 165 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 2" 125 PSI | Unidad | 150 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 2" 160 PSI | Unidad | 175 | 1 | 175
TUBO PVC Ø 3" 125 PSI | Unidad | 350 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 3" 160 PSI | Unidad | 380 | 2 | 760
TUBO PVC Ø 3" 80 PSI | Unidad | 250 | 1 | 250
TUBO PVC Ø 4" 100 PSI | Unidad | 400 | 0 | 0
TUBO PVC Ø 4" 160 PSI | Unidad | 625 | 2 | 1250
TUBO PVC Ø 6" 100 PSI | Unidad | 850 | 0 | 0
TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" | Unidad | 20 | 1 | 20
VÁLVULA DE BOLA DE 1/2" BRONCE ALUMINIO | Unidad | 50 | 0 | 0
VÁLVULA DE BOLA DE 3/4" BRONCE ALUMINIO | Unidad | 65 | 0 | 0
VALVULA DE CHEQUE 506B SIMMONS 2"BR | Unidad | 340 | 0 | 0
VALVULA DE CHEQUE HORIZONTAL Ø ¾" | Unidad | 75 | 0 | 0
VALVULA DE CHEQUE HORIZONTAL Ø 1" | Unidad | 101 | 0 | 0
VALVULA DE COMPUERTA DE Ø ½" | Unidad | 60 | 0 | 0
VALVULA DE COMPUERTA DE Ø ¾" | Unidad | 80 | 0 | 0
VALVULA DE PIE BRONCE Ø 1" | Unidad | 50 | 0 | 0
VALVULA ESFERA 2"PVC | Unidad | 90 | 0 | 0
VÁLVULA FLOTE Ø 1" AMERICANA | Unidad | 220 | 0 | 0
VARILLA DE COBRE PARA TIERRA 5/8 PULG X 8' | Unidad | 60 | 3 | 180
VENTANERIA ALUMINIO ANODIZ.+VIDRIO 5 mm. (FIJA) | m² | 700 | 0 | 0
VENTILADOR DE TECHO PARA INTERIOR BLANCO 52 PULG | Unidad | 1100 | 0 | 0
VIDRIO CLARO 5 MM | m² | 150 | 0 | 0
VUELTA ELÉCTRICA Ø 1/2" | Unidad | 5 | 0 | 0
VUELTA ELÉCTRICA Ø 3/4" | Unidad | 5 | 54 | 270
WASHA DE PRESIÓN DE 3/4" | Unidad | 20 | 1 | 20
WYPE BLANCO | Libra | 25 | 48 | 1200
YEE PVC SANITARIA Ø 4" | Unidad | 70 | 1 | 70
GABINETE METÁLICO PARA EXTINTOR DE 10 LBS | Unidad | 1110 | 1 | 1110
LÁMINA TIPO PANEL DE 4" | m² | 250 | 160 | 40000
CABALLETE DE FIBRA DE VIDRIO | ml | 45 | 93 | 4185
PERNOS 3/8" X 5" + ROLDANA Y TUERCA | Unidad | 20 | 15 | 300
PISO CERAMICO 0.35m X 0.35m | m² | 90 | 96 | 8640
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.35m X 0.35m | m² | 125 | 30 | 3750

## Hoja1
8521.94
24337.32
49749
100640.47
5572
90756.33
8148
15218
9550.8
10150
11389
6426
12537
4508
1330
10290
15715
7749
9590
2730
4270
3192
114660
72030
7749
57540
27090
32130
924
5726
7749
10437
2604
2100
8757.14
56413